## Planilha1 (hidden)
Serviço de Apoio à Gestão Cartorária - SEGES
PLANEJAMENTO DO APOIO EXTRAORDINÁRIO
OBJETIVO: | Implementar a metodologia de gestão por relatórios; Divulgar e treinar em ferramentas de gestão; Possibilitar a modificação do panorama da serventia judicial (ambiente de trabalho e resultados estatísticos); Promover a integração cartório/gabinete; Fomentar a Autogestão; Avaliar se as orientações e ferramentas foram implementadas, por etapa. |  |  | Serventia: |  |  | Juiz:
|  |  |  | Processo SEI nº |  |  | Chefe da serventia:
Responsável pelo apoio: |  |  |  |  | Telefones: | 3133-3062/3342/2814 |  | e-mail: | cgj.seges@tjrj.jus.br
Etapa 1
Atividade | Previsão | Realizada? | Ações
Reunião inicial remota |  |  | Preview do apoio; Ajuste de data para a visita presencial na serventia.
1ª Visita presencial |  |  | Preview do apoio; Realização de levantamento das atividades desempenhadas por cada integrante da equipe do cartório e do gabinete. Elaboração e entrega do plano emergencial;
Plano de ação emergencial |  |  | Implementação na serventia, na oportunidade da 1ª visita presencial.
Diagrama de Ishikawa |  |  | Identificação dos problemas e das causas, com a confecção de plano de ação específico.
Revisão do Plano de trabalho, se houver GEAP-C, caso não haja, elaboração e apresentação de plano de ação (Procedimental e de Trabalho); |  |  | Verificação do resultado do plano emergencial; Envio à unidade do plano de trabalho ou do plano de ação e procedimentos.
Resultado parcial |  |  | Envio à serventia, com cópia ao Juiz, por e-mail, da planilha de monitoramento com a evolução dos indicadores. No e-mail de deverá conter sugestão de data para realização da reunião de Bússola e Pje Gestão; Agendamento de reunião, via Teams, de apresentação do aplicativo Bússola e Pje Gestão
Bússola e Pje Gestão (reunião remota) |  |  | Demonstração do aplicativo Bússola. Demonstração do Pje Gestão: extração de relatórios. Verificação da execução do plano de ação emergencial. Treinamento para elaboração do plano de ação, baseado nos problemas apontados no Ishikawa.
Reunião de status |  |  | Atividade a ser realizada dentro das dependências da CGJ entre consultores e diretora da DIGES. (elaborar lista de presença) Análise do panorama apresentado pela serventia e, em se verificando a evolução negativa, submeter à Administração Superior para a deliberação quanto à continuidade do apoio ou o sobrestamento, com as justificativas pertinentes; Caso a unidade continue no apoio, envio de e-mail com sugestão de data para reunião virtual ou remota estartando a etapa 2.
Etapa 2
Atividade | Previsão | Realizada? | Ações
Oficina virtual ou prática |  |  | Elaboração do plano de ação, conhecimentos diversos sobre gestão, quadro de atividades; Demonstração de outras ferramentas de gestão como planner, sharepoint e calendário outlook.
Reunião virtual/presencial organizada e presidida pelo Chefe de Serventia |  |  | O SEGES irá sugerir o conteudo da reunião, obervar a dinámica e condição da reunião e crição da ata e lista de presença; Designação de nova data para demonstração do sistema SEI Administrativo, devendo ser solicitado pelos integrantes acesso ao SEI à SGTEC.
Reunião do SEI Administrativo virtual ou no laboratório SEGES |  |  | Será explicada como acessar o sistema, altuação do processo, demonstração como despachar e movimentações do processo SEI em geral; Ao término, sugestão de data para realização da reunião de implementação do plano de movimentação do acervo geral.
Reunião de implementação do plano de movimentação do acervo geral |  |  | Explicação de como utilizar o plano de movimentação do acervo, com demonstração de como utilizar o relatório paralisados há 0 dias.
Resultado parcial |  |  | Envio à serventia, com cópia ao Juiz, por e-mail, da planilha de monitoramento com a evolução dos indicadores.
Reunião de status |  |  | Atividade a ser realizada dentro das dependências da CGJ entre consultores e diretora da DIGES. (elaborar lista de presença) Análise do panorama apresentado pela serventia e, em se verificando a evolução negativa, submeter à Administração Superior para a deliberação quanto à continuidade do apoio ou o sobrestamento, com as justificativas pertinentes; Caso a unidade continue no apoio, envio de e-mail com sugestão de data para para realização da avaliação da capacidade de auto gestão estartando a etapa 3; Agendamento para aplicação da avaliação da capacidade de auto gestão.
Etapa 3
Atividade | Previsto | Realizada? | Ações
Aplicação da avaliação de capacidade de auto gestão |  |  | Será realizada ou nas dependências da serventia ou no laboratório do SEGES, direcionada ao 1º secretário e o chefe de serventia, com correção imediata após o término.
Monitoramento |  |  | Fechamento dos resultados dos indicadores. Elaboração do relatóro de indicadores. Agendamento e envio de convites para a reunião de encerramento.
Relatório Conclusivo |  |  | Elaboração de relatório conclusivo, para ciência da Alta Administração. Disponibilização do relatório de indicadores à serventia.
Envio do Relatório de incidadores |  |  | Envio, por e-mail, do relatório de indicadores com a evolução dos indicadores da serventia. Sugestão para realização de cursos de gestão ou comportamental (ESAJ), se necessário; Agendamento da reunião de encerramento
Reunião de Encerramento remota |  |  | Realização da reunião, via Teams, com extração de lista de presença. Demonstração da planilha de monitoramento com os dados de antes e depois do apoio. Análise do diagrama de Ishikawa e verificação do tratamento dos problemas. Informação sobre a continuidade de monitoramento dos indicadores, por mais 8 (oito) semanas, após o encerramento do apoio.
OBSERVAÇÃO:

## FRM-DGFAJ-018-05
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Divisão de Apoio à Gestão Cartorária - DIGES
Serviço de Apoio à Gestão Cartorária - SEGES
PLANEJAMENTO DO APOIO EXTRAORDINÁRIO
Objetivo: Fomentar a Autogestão. |  | Serventia: |  | Juiz(a) Titular:
Período: |  | Processo SEI nº |  | Chefe da serventia:
Responsável pelo apoio: |  |  | Telefones: |  | e-mail:
Etapa 1 (Inicial)
Duração:
Atividade Principal | Ações SEGES |  |  |  |  | Data da execução
RESULTADO DA SERVENTIA: ( ) Apta ao prosseguimento do Apoio ( ) Inapta ao prosseguimento do Apoio
Etapa 2 (Intermediária)
Duração:
Atividade Principal | Ações SEGES |  |  |  |  | Data da execução
Etapa 3 (Conclusiva)
Duração:
Atividade Principal | Ações SEGES |  |  |  |  | Data da execução