## MEDIÇÃO INICIAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
| OBRA: | REFORMA PARA INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS FACHADAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (EMERJ) | [33 empty] | CONTRATO 003/0638/2024: R$ 5.522.958,26
| FISCAL: | FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 01/22691)
| FISCAL SUBSTITUTO: | SERGIO BRANDÃO DA SILVA (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 10/28033)
| ASSISTENTE(S) DO FISCAL: | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES (GERENTE DE OBRAS - CREA RJ 1982103052) / KELI REGINA BARRETO DA MATA (GERENTE DE OBRAS - CREA RJ: 2002100975)/ ADRIANA FRANÇA ROCHA (ENGENHEIRA CIVIL - CREA RJ 200165952-0)
CONTRATADA: CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A
SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)
| CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE |  | QUANTIDADE FINAL | PROPOSTA VENCEDORA DO CERTAME |  | PERÍODO: 16/09/2024 A 15/10/2024 |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | ACUMULADO ATÉ A 1ª MEDIÇÃO
|  |  | UNID. | PLANILHA CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[8 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | 4ª MEDIÇÃO |  | 5ª MEDIÇÃO |  | 6ª MEDIÇÃO |  | 7ª MEDIÇÃO |  | 8ª MEDIÇÃO |  | 9ª MEDIÇÃO |  | 10ª MEDIÇÃO |  | 11ª MEDIÇÃO |  | 12ª MEDIÇÃO |  | 13ª MEDIÇÃO |  | 14ª MEDIÇÃO | [6 empty] | 1ª MEDIÇÃO | FILTRO
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
Família | 0 | ADMINISTRAÇÃO | [39 empty] | MEDIDO
Família | 100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.21 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.01U | ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista | MÊS | 8 | 8 | 54540.46 | 436323.68 | 0.208 | 11344.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 436323.68 |  | 0.208 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade | MÊS | 8 | 8 | 20542.43 | 164339.44 | 0.208 | 4272.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 164339.44 |  | 0.208 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.04U | ADMINISTRAÇÃO - equipamentos de proteção individual | MÊS | 8 | 8 | 2024.82 | 16198.56 | 0.208 | 421.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 16198.56 |  | 0.208 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 8 | 8 | 1967.67 | 15741.36 | 0.208 | 409.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 15741.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10200 | ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01730.8.1.10U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 8 | 8 | 4357.49 | 34859.92 | 1 | 4357.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 34859.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.10.900U | Carga, descarga, remoção e transporte manual de material, c/mais de 1 servente | MES | 8 | 8 | 11068.16 | 88545.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 88545.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02.107.00002.SER-U | Projeto de "as built" | M2 | 3115 | 3115 | 1.63 | 5077.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3115 | 5077.45 |  | 8 | MEDIDO
Planilhado | 02.107.00070.SER-U | Impressão de projetos tamanho A0 | UN | 16 | 16 | 13.04 | 208.64 | 8 | 104.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 208.64 |  | 18 | MEDIDO
Planilhado | 02.107.00071.SER-U | Impressão de projetos tamanho A1 | UN | 32 | 32 | 10.52 | 336.64 | 18 | 189.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 336.64 |  | 4 | MEDIDO
Planilhado | 02.107.00072.SER-U | Impressão de projetos tamanho A2 | UN | 4 | 4 | 8 | 32 | 4 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 02.107.00073.SER-U | Impressão de projetos tamanho A3 | UN | 8 | 8 | 4.3 | 34.4 | 1 | 4.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 34.4 |  | 20 | MEDIDO
Planilhado | 02.107.00074.SER-U | Impressão de projetos tamanho A4 | UN | 20 | 20 | 2.48 | 49.6 | 20 | 49.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 49.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.107.00010.SER-U | Despesa c/ serviços de legalizações e aprovações junto aos órgãos públicos e concessionárias. | M2 | 910.5 | 910.5 | 1.3 | 1183.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 910.5 | 1183.65 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02225.8.4.109U | Remoção cuidadosa de camada de regularização de impermeabilização | M2 | 496.4 | 496.4 | 19.73 | 9793.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 9793.97 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000037.SER | Remoção de pintura a óleo ou esmalte, inclusive lixamento | M2 | 11.3 | 11.3 | 12.73 | 143.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 143.85 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.0051.SER-U | Remoção de cobertura de telha cerâmica, inclusive argamassa de assentamento | M2 | 165.8 | 165.8 | 16.94 | 2808.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165.8 | 2808.65 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00880.SER-U | Remoção da manta aluminizada | M2 | 496.4 | 496.4 | 6.29 | 3122.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 496.4 | 3122.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00990.SER-U | Remoção manual de pavimentação de lajões de granito em passeio (05.001.0061-0 EMOP) | M2 | 4.8 | 4.8 | 18.95 | 90.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 90.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00991.SER-U | Remoção de revestimento deteriorado das áreas dos prismas | M2 | 257 | 257 | 23.68 | 6085.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 257 | 6085.76 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 02.102.09020.SER-U | Remocao manual de passeio de pedra portuguesa (05.001.0060-0 EMOP) | M2 | 1 | 1 | 8.68 | 8.68 | 1 | 8.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.10003.SER-U | Desmontagem de escada, plataforma, passadiço, proteção e guarda-corpo de madeira para acessar os abrigos provisórios e outros | M | 18.3 | 18.3 | 53.41 | 977.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 977.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00978.SER-U | Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | M2 | 390.1 | 390.1 | 6.31 | 2461.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 390.1 | 2461.53 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20200 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - INSTALAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00502.SER-U | Retirada de grelha de ferro fundido semiesférica para águas pluviais | UN | 20 | 20 | 2.41 | 48.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 48.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00607.SER-U | Retirada cuidadosa de suporte isolador para fixação do cabo de cobre nu | UN | 100 | 100 | 11.95 | 1195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 1195 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00608.SER-U | Remoção de tubulação de ferro fundido com Ø 50 a 300mm, exclusive escavação e reaterro. Observação: 3% desgaste de ferramentas e EPI (EMOP) | UN | 21 | 21 | 11.65 | 244.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 244.65 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00609.SER-U | Retirada de fio de sonorização/alarme/CFTV/CATV/áudio e vídeo/rede lógica de qualquer tipo (Paralelo, PP, RG, RGC, RGB, UTP) | M | 200 | 200 | 5.1 | 1020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 1020 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20400 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - HIDROSSANITÁRIA E INCÊNDIO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 12 | 12 | 20.42 | 245.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 245.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 97 | 97 | 30.33 | 2942.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97 | 2942.01 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000303.SER | Caixa sifonada PVC com grelha branca 150 x 185 x 75 mm | UN | 2 | 2 | 160.8 | 321.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 321.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.120.00227.10.SER-U | Torneira metal amarelo com bico para jardim, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (SINAPI) | UN | 2 | 2 | 37.39 | 74.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 74.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000800.10.SER- | Tubo PVC PB Ø 40 mm inclusive conexões. | M | 2 | 2 | 28.75 | 57.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000801.10.SER- | Tubo PVC PBV Ø 50 mm inclusive conexões. | M | 11 | 11 | 39.69 | 436.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 436.59 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000802.10.SER- | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões. | M | 3.1 | 3.1 | 56.69 | 175.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 175.74 |  | 40 | MEDIDO
Planilhado | 13.102.000803.10.SER- | Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões. | M | 40 | 40 | 68 | 2720 | 40 | 2720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 2720 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000821.10.SER- | Terminal de ventilação, 50 mm, série normal, esgoto predial (104348 SINAPI) | UM | 2 | 2 | 8.74 | 17.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000032.00.SER- | Registro de esfera em PVC soldável Ø 25 mm | UM | 3 | 3 | 27.54 | 82.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 82.62 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 13.119.000034.00.SER- | Registro de esfera em PVC soldável Ø 32 mm | UN | 5 | 5 | 35.7 | 178.5 | 1 | 35.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 178.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000050.10.SER- | Filtro completo para purificação de água. Composto por filtro na cor branca e elemento filtrante (refil). | UN | 2 | 2 | 113.53 | 227.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 227.06 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.001000.01.SER- | Tampa cega redonda branca PVC, diâmetro externo: 150mm | UN | 2 | 2 | 30.33 | 60.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.66 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001100.01.SER- | Fixacao atraves de pino cravado com pistola e fita metalica recartilhada, de tubulacoes c/diametros internos variaveis de 1/2" a 4", compondo-se de fita de 17mm de largura e 0,50m de comprimento e conjunto c/cursor e suporte "y" em caixa de 25 pecas (sistema de suspensao leve, carga de ruptura 120kg). Utilizacao: instalacoes aparentes de agua, esgoto e eletricidade | UN | 11 | 11 | 11.2 | 123.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 123.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.002000.01.SER- | Calço em madeira roliça para apoio de tubulações de esgoto | UN | 55 | 55 | 24.75 | 1361.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 1361.25 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000122.01.SER- | Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 3/4". Fornecimento e colocação. Observação: 3%-desgaste de ferramentas e EPI (un) (EMOP 15.003.0391-0) | UN | 5 | 5 | 7.77 | 38.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.85 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000123.01.SER- | Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 1". Fornecimento e colocação. Observação: 3%-desgaste de ferramentas e EPI (un) (EMOP 15.003.0391-0) | UN | 23 | 23 | 7.77 | 178.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 178.71 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - macho | UN | 7 | 7 | 14.42 | 100.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea | UN | 7 | 7 | 10.08 | 70.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 70.56 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717322U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço pré-galv. p/ eletroduto de Ø 2" | UN | 1 | 1 | 14.57 | 14.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.57 |  | 30 | MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 3/4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 30 | 30 | 3.43 | 102.9 | 30 | 102.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 102.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079995U | Conector, Unidut, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 10 | 10 | 4.32 | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 43.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079997U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP54 de 1 1/2, com rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 30 | 30 | 8.74 | 262.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 262.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079998U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 2",c/ rosca BSP e parafuso-Forn. e Inst. | UN | 35 | 35 | 10.22 | 357.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 357.7 |  | 5 | MEDIDO
Planilhado | 16.123.0023U | Refletores de LED 100W, super holofote 6500K, luz branco frio, uso externo a prova d'água, bilvolt 100-240V. | UN | 7 | 7 | 102.09 | 714.63 | 5 | 510.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 714.63 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.055U | Haste de aterramento copperweld com comprimento de 2,40m com bitola de 3/4" | UN | 5 | 5 | 197.98 | 989.9 | 3 | 593.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 989.9 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 13105.8.9.021U | Célula Fotoelétrica completa (c/ base e diafragma) - 1000W - 127/220V | UN | 1 | 1 | 43.32 | 43.32 | 1 | 43.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 2 | 2 | 12.17 | 24.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.34 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.080U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 35mm² | UN | 8 | 8 | 14.21 | 113.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 113.68 |  | 15 | MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.988U | Cabo de cobre nu 35mm² têmpera meio dura enterrado - Fornecimento e Instalação | M | 15 | 15 | 29.64 | 444.6 | 15 | 444.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 444.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 1 | 1 | 5.81 | 5.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.81 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.055U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 2 | 2 | 11.54 | 23.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 3 | 3 | 12.37 | 37.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.11 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.111U | Duto flexível PEAD corrugado incl. Conexões Ø 1.1/2" | M | 6 | 6 | 12.48 | 74.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 74.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.122U | Duto flexível PEAD corrugado incl. Conexões Ø 2" | M | 20 | 20 | 13.67 | 273.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 273.4 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.1333U | Grampo duplo de aterramento em bronze (tipo abraçadeira) para fixação de cabo 35 mm² a haste de Ø 3/4" | UN | 5 | 5 | 40.38 | 201.9 | 3 | 121.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 201.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.1598U | Plug 3P/N/T(5P)-32A, fabricado em material termoplástico, autoextinguível, c/grau de proteção IP67, prever montagem em cabo flexível, isolado PVC, 450/750V-70º, tipo PP, 5#10,0 mm² | UN | 2 | 2 | 98.51 | 197.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 197.02 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.1001U | Terminais pré-isolados tipo pino e emendas pré-isoladas - 2,5mm² | UN | 6 | 6 | 2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.1221U | Terminais pré-isolados tipo pino e emendas pré-isoladas - 6mm² | UN | 40 | 40 | 2.63 | 105.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 105.2 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado | 16300.8.1.1022U | Caixa de inspeção, com tampa, para aterramento com diâmetro = 300mm e profundidade mínima = 300mm em PVC ou Polipropileno | UN | 5 | 5 | 88.35 | 441.75 | 3 | 265.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 441.75 |  | 15 | MEDIDO
Planilhado | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 15 | 15 | 35.42 | 531.3 | 15 | 531.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 531.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 12 | 12 | 40.81 | 489.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 489.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.000904.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2" | M | 32 | 32 | 71.43 | 2285.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 2285.76 |  | 21 | MEDIDO
Planilhado | 16.111.000905.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 25 | 25 | 83.08 | 2077 | 21 | 1744.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 25 | 2077 |  | 73 | MEDIDO
Planilhado | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 80 | 80 | 21.97 | 1757.6 | 73 | 1603.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 80 | 1757.6 |  | 292 | MEDIDO
Planilhado | 16.119.000307.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 320 | 320 | 42.46 | 13587.2 | 292 | 12398.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 320 | 13587.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.120.100011.SER-U | Isolamento de cabos c/fita isolante de borracha autofusão para cabos, emendas e terminais c/classe de tensão até 69kV temperatura de até 140ºC em emergência, recoberta com fita isolante para fios e cabos até 750V | M | 50 | 50 | 6.92 | 346 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 50 | 346 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 16.109.000086.01.SER-U | Disjuntor caixa moldada tripolar termomagnético trifásico de 100A, Icc=50kA-220V | UN | 1 | 1 | 441.09 | 441.09 | 1 | 441.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 441.09 |  | 6 | MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em PVC tipo SEALTUBO 25mm (3/4") | M | 6 | 6 | 16.06 | 96.36 | 6 | 96.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 96.36 |  | 15 | MEDIDO
Planilhado | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4") | UN | 15 | 15 | 36.3 | 544.5 | 15 | 544.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 15 | 544.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1") | UN | 4 | 4 | 46.29 | 185.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 4 | 185.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000113.01.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1.1/2") | UN | 12 | 12 | 90.51 | 1086.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 12 | 1086.12 |  | 4 | MEDIDO
Planilhado | 16.115.000114.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø2") | UN | 15 | 15 | 112.79 | 1691.85 | 4 | 451.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 15 | 1691.85 |  | 105.8 | MEDIDO
Planilhado | 16.119.000011.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV- 70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos. | M | 150 | 150 | 6.09 | 913.5 | 105.8 | 644.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 150 | 913.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000012.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV- 70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 4,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 45 | 45 | 7.23 | 325.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 45 | 325.35 |  | 206.3 | MEDIDO
Planilhado | 16.119.000013.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV- 70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 6,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 300 | 300 | 9.45 | 2835 | 206.3 | 1949.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 300 | 2835 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000015.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV- 70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 16,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 100 | 100 | 14.62 | 1462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 100 | 1462 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000104.12.SER-U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V tipo PP 3x2,5mm² | M | 7 | 7 | 11.4 | 79.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 7 | 79.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000108.15.SER-U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V-70° tipo PP 5# 10,0mm² | M | 100 | 100 | 70.39 | 7039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 100 | 7039 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000100.11.SER-U | Tomada 2P+T - 20A - 250V incluindo condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" Ø 3/4" IP 54, fornecido com 2 tampões de vedação roscados e tampa metálica de 1 seção | UN | 2 | 2 | 68.11 | 136.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 136.22 |  | 10 | MEDIDO
Planilhado | 16.125.000112.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 3/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 10 | 10 | 5.94 | 59.4 | 10 | 59.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 10 | 59.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 8 | 8 | 6.24 | 49.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 8 | 49.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000115.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1 1/2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 22 | 22 | 7.98 | 175.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 22 | 175.56 |  | 10 | MEDIDO
Planilhado | 16.125.000116.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 17 | 17 | 8.43 | 143.31 | 10 | 84.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 17 | 143.31 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.000100.01.SER-UI | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QDLT-BAR (220/127V), conforme diagrama na prancha EL01-7000-PBST-AITD-PO. Totalmente montado e pronto para funcionar | UN | 1 | 1 | 134.63 | 134.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 134.63 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.000200.01.SER-UI | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QDLT-BAR (220/127V), conforme diagrama na prancha EL01-7000-PBST-AITD-PO. Totalmente montado e pronto para funcionar | UN | 1 | 1 | 57.7 | 57.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 57.7 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.000100.01.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QDLT-BAR (220/127V), conforme diagrama na prancha EL01-7000-PBST-AITD-PO. Totalmente montado e pronto para funcionar | UN | 1 | 1 | 4635.15 | 4635.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 4635.15 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.000200.01.SER-UE | Unidade combinada (QDTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção mínimo IP44, montada conforme diagrama na prancha EL01-7000-PBSTAITD-PO. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 3734.81 | 3734.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 3734.81 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.1.56U | Barracão p/ guarita, depósito e outros, incl.montagem e desmontagem | M2 | 4.9 | 4.9 | 503.2 | 2465.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.9 | 2465.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03110.8.1.98U | Forma de madeira, para confecção das bases dos apoios dos containers provisórios(caso seja necessário) e da escada de acesso, c/tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos | M2 | 4.9 | 4.9 | 76.37 | 374.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.9 | 374.21 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.900U | Concreto simples, para confecção das bases da rampa, dos apoios dos containers provisóriose e da escada de acesso, conforme a alturas previstas | M3 | 0.3 | 0.3 | 527.51 | 158.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 158.25 |  | 167.25 | MEDIDO
Planilhado | 05.060.8.1.290U | Barreira de proteção, tipo concertina, com diâmetro de espiral 300mm, modelo simples, em aço galvanizado. Fornecimento e colocação. | M | 221.8 | 221.8 | 47.07 | 10440.13 | 167.25 | 7872.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 221.8 | 10440.13 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00031.SER-U | Galpão aberto p/oficina e outros de canteiro de obras, estruturado em madeira, cobertura de telhas de fibrocimento onduladas | M2 | 4.4 | 4.4 | 284.3 | 1250.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 4.4 | 1250.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00151.SER-U | Banner em lona com impressão colorida total (alta definição) para o tapume da Rua Dom Manuel, com 20m de comprimento e 2m de altura, conf. memorial descritivo - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 4040.31 | 8080.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 8080.62 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00152.SER-U | Banner em lona com impressão colorida total (alta definição) para o tapume da Rua Jacob Bandolim, com 5m de comprimento e 2m de altura, conf. memorial descritivo - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 1225.39 | 2450.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2450.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00153.SER-U | Banner em lona com impressão colorida total (alta definição) para o tapume da Av. Alfredo Agache com 5m de comprimento e 2m de altura, conf. memorial descritivo - Fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 1386.18 | 1386.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 1386.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00154.SER-U | Banner em lona com impressão colorida total (alta definição) para o tapume da Av. Alfredo Agache com 10m de comprimento e 2m de altura, conf. memorial descritivo - Fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 2148.02 | 2148.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 2148.02 |  | 216 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00191.SER-U | Tapume de proteção c/telha trapezoidal em galvalume pré-pintada # 0,43 mm, com estrutura de madeira, conforme detalhe em projeto, incl. montagem e desmontagem | M2 | 520.4 | 520.4 | 136.96 | 71273.98 | 216 | 29583.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 520.4 | 71273.98 |  | 5.9 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00203.SER-U | Porta/Portão para tapume c/telha trapezoidal em galvalume pré-pintada # 0,43 mm, com estrutura de madeira, incl. montagem e desmontagem | M2 | 11.8 | 11.8 | 120.11 | 1417.3 | 5.9 | 708.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 11.8 | 1417.3 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00251.SER-U | Aluguel de container, módulo metálico içável, para depósito/almoxarifado/refeitório, medindo aproximadamente 2,30m de largura, 6,00m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo- acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas, exclusive transporte, carga | UNXMES | 16 | 16 | 723.89 | 11582.24 | 2 | 1447.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 11582.24 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00254.SER-U | Aluguel de container, módulo metálico içável, para escritório com WC, medindo aproximadamente 2,30m de largura, 6,00m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, suprido de acessórios, 1 bacia sanitária e 1 lavatório, exclusive transporte, carga e descarga - 02.006.0015-0 EMOP | UNXMES | 8 | 8 | 1010.08 | 8080.64 | 1 | 1010.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8080.64 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00256.SER-U | Aluguel de container, módulo metálico, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, para sanitário- vestiário masculino, chassis reforçadol, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, 4 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte, carga e descarga | UNXMES | 8 | 8 | 2693.54 | 21548.32 | 1 | 2693.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 21548.32 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00258.SER-U | Aluguel de container, módulo metálico içável, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, para sanitário-vestiário feminino, chassis reforçado, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, 4 vasos sanitários, 1 lavatório e 4 chuveiros, exclusive transporte, carga e descarga | UNXMES | 8 | 8 | 2693.54 | 21548.32 | 1 | 2693.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 21548.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00900.SER-U | Tablado em chapa de compensado naval, e=18 mm, sobre base de peça de madeira, p/proteção da tubulação | M2 | 3.8 | 3.8 | 134.97 | 512.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 512.89 |  | 6.2 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00970.SER-U | Escada de madeira para abrigo provisório, incluindo acessos, conforme projeto | M | 11.7 | 11.7 | 250.06 | 2925.7 | 6.2 | 1550.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 2925.7 |  | 1.5 | MEDIDO
Planilhado | 02.105.00150.SER-U | Carga e descarga de container (04.013.0015-0 EMOP) | UN | 3 | 3 | 77.61 | 232.83 | 1.5 | 116.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 232.83 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.139.00020.SER-U | Faixa para sinalização de degrau, com características fotoluminescente e antiderrapante, larg. de aproximadamente 5cm, em rolo,autocolante, conforme projeto | M | 26 | 26 | 15.99 | 415.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 415.74 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.119.00710.SER-U | Tanque de louça branca, com coluna e medidas aproximadas de 56x48cmn, inclusive metais e acessórios | UN | 1 | 1 | 541.82 | 541.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 541.82 |  | 36.9 | MEDIDO
Planilhado | 31.101.00040.SER-U | Transporte de container (04.005.0300-0 EMOP) | UNXKM | 130 | 130 | 30.01 | 3901.3 | 36.9 | 1107.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 3901.3 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 31.101.00140.SER-U | Frete p/transporte de container do tipo sanitário- vestiário, inclusive carga e descarga | UN | 4 | 4 | 841.73 | 3366.92 | 2 | 1683.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3366.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 21000 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 2 | 2 | 243.01 | 486.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 486.02 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00131.SER-U | Placa de identificação de obra, inclusive pintura e suportes de madeira | M2 | 1 | 1 | 318.41 | 318.41 | 1 | 318.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 318.41 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 36.090.00090.SER-U | Placa de sinalização em PVC 2mm, com impressão digital, com fundo amarelo, letras em preto, dimensão 17x11cm, conforme projeto - Fornecimento e colocação. | UN | 21 | 21 | 16.99 | 356.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 356.79 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 36.090.00091.SER-U | Placa de sinalização em PVC 2mm, com impressão digital, com fundo amarelo, letras em preto, dimensão 35x25cm, conforme projeto - Fornecimento e colocação. | UN | 8 | 8 | 42.15 | 337.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 337.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 36.090.00094.SER-U | Placa de sinalização em ACM, com impressão digital, nas dimensões 70x50cm, padrão CET- RIO, conforme projeto - Fornecimento e colocação | UN | 24 | 24 | 207.68 | 4984.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 4984.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 31.101.00304.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 30m de distância (05.001.0172-0 EMOP) | M3 | 21 | 21 | 26.05 | 547.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 547.05 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 31.101.00305.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 60m de distância inclus.carga a pá (05.001.0173-0 | M3 | 21 | 21 | 37.1 | 779.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 779.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 31.101.00905.SER-U | Ensacamento de escombros em sacos plásticos, para remoção | M3 | 13 | 13 | 126.28 | 1641.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 1641.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40300 | EQUIPAMENTOS DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.134.000030.EQH | Talha manual, cabo de aço, guincho para 3 t | H PROD | 2400 | 2400 | 16.53 | 39672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 | 39672 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.134.000030.EQI | Talha manual, cabo de aço, guincho para 3 t | H IMP | 800 | 800 | 16.35 | 13080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 13080 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40600 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 750.64 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.1U | Tela polipropileno para proteção de fachadas, amarradas em andaime, exclusive este. Fornecimento e colocação (05.005.0050-0 EMOP) | M2 | 1554 | 1554 | 21.83 | 33923.82 | 750.64 | 16386.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1554 | 33923.82 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.87U | Proteção p/piso em carpete e=3mm - fornecimento e colocação | M2 | 207 | 207 | 16.01 | 3314.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 207 | 3314.07 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00290.SER-U | Plástico na cor preta p/proteção de telhados, pisos e outros, E=0,15mm, utilizado 1 vez, inclus.retirada - fornecimento e colocação | M2 | 287 | 287 | 2.97 | 852.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 287 | 852.39 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00299.SER-U | Proteção de revestimento em argamassa com plástico na cor preta, E=0,15mm, utilizado 5 vezes, inclus.retirada - fornecimento e colocação | M2 | 1629 | 1629 | 1.16 | 1889.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1629 | 1889.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00580.SER-U | Proteção das esquadrias de madeira, c/chapa de compensado resinado e plástico, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 449 | 449 | 40.27 | 18081.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 449 | 18081.23 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00581.SER-U | Proteção das grades, (portas, janelas e outros) c/chapa de compensado resinado e plástico, inclusive | M2 | 367 | 367 | 28.15 | 10331.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 367 | 10331.05 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00590.SER-U | Proteção com espuma e plástico na cor preta, inclus.retirada - fornecimento e colocação | M2 | 58 | 58 | 28.35 | 1644.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 1644.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00595.SER-U | Proteção das coberturas nos prismas, contra impactos e outros, c/isopor, chapa de compensado naval e plástico, inclusive Montagem/desmontagem | M2 | 63 | 63 | 66.95 | 4217.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 4217.85 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000950.SER-U | Cerquite protetora para passagem de pedestre, com tela plástica na cor laranja, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada | M2 | 56 | 56 | 7.87 | 440.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 440.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.6.1U | Plataformas em tábuas de pinho, | M2 | 6 | 6 | 8.21 | 49.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 49.26 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.12U | Torre de andaime metálico tubular de encaixe s/ ou c/rodízio de borracha H=4,00m - locação | UNXMES | 12 | 12 | 84.17 | 1010.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1010.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.200U | Locação de andaime metálico de encaixe, do tipo modular fachadeiro, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização. | M2XMES | 2517.5 | 2517.5 | 16.26 | 40934.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2517.5 | 40934.55 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.100U | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre | M | 92 | 92 | 17.21 | 1583.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92 | 1583.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.130U | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda-corpo e fixações necessárias. | M2 | 904.5 | 904.5 | 9.48 | 8574.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 904.5 | 8574.66 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.340U | Transporte de andaime tubular, cons.área de proj.vert.do andaime, excl.carga, descarga e tempo de espera do caminhão (04.020.0122-0 EMOP) | M2XKM | 24881.7 | 24881.7 | 0.18 | 4478.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24881.7 | 4478.71 |  | 0.45 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.345U | Frete p/transporte de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll, bandejas de proteções e linhas de trabalhos com piso metálico, inclusive todos os materiais necessários para montagem/desmontagem - total/ida | UN | 1 | 1 | 5723.77 | 5723.77 | 0.45 | 2575.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5723.77 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.346U | Frete p/transporte de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll, bandejas de proteções e linhas de trabalhos com piso metálico, inclusive todos os materiais necessários para montagem/desmontagem - total/volta | UN | 1 | 1 | 5723.77 | 5723.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5723.77 |  | 737.76 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.190-U | Locação de andaime metálico de encaixe, do tipo Multidirecional/tubo roll, considerando todo perímetro do prédio e a área do florão, c/sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime, estão inclusas as plataformas primária e secundária, bem como as linhas de trabalho | M2XMES | 26231.5 | 26231.5 | 20.11 | 527515.47 | 737.76 | 14836.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26231.5 | 527515.47 |  | 750.64 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.195-U | Montagem de andaime metálico de encaixe, do tipo Multidirecional/tubo roll, considerando todo perímetro do prédio e a área do florão, c/sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime, estão inclusas as plataformas primária e secundária, bem como as linhas de trabalho | M2 | 3279 | 3279 | 18.32 | 60071.28 | 750.64 | 13751.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3279 | 60071.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.196-U | Desmontagem de andaime metálico de encaixe, do tipo Multidirecional/tubo roll, considerando todo perímetro do prédio e a área do florão, c/sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime, inclusive as plataformas primária e secundária, bem como as linhas de trabalho | M2 | 3279 | 3279 | 10.29 | 33740.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3279 | 33740.91 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.250-U | Locação de cadeira suspensa (balancim individual), c/mecanismo para subir/descer, Inclusive kit segurança individual, conforme estabelece a norma pertinente ao assunto | UNXMES | 6 | 6 | 319.86 | 1919.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1919.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.550-U | Frete de cadeira suspensa (balancim individual), Inclusive kit segurança individual - por viagem | UM | 2 | 2 | 67.34 | 134.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 134.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00950.SER-U | Plataforma em madeira, p/interligação entre o andaime da fachada c/a varanda, inclusive degraus e guarda corpo, situada na cobertura1 do prédio | M2 | 7.5 | 7.5 | 415.57 | 3116.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3116.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00980.SER-U | Base em chapa de compensado naval sobre peça de madeira, p/apoio de andaime sobre cobertura existente, c/aproveitamento | M2 | 45.6 | 45.6 | 114.69 | 5229.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 5229.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.94U | Retirada de resíduos da construção civil(Classe I/Classe D), em caçamba de aço(cap.5m³), inclusive carregamento do contêiner, transporte e descarga. | M3 | 5 | 5 | 210.43 | 1052.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1052.15 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14516.8.1.90U | Tarifa p/descarga de resíduos da construção civil, Classe I/Classe D, em vazadouros credenciados, transporte em caminhão, exclusive este. | T | 1 | 1 | 824.9 | 824.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 824.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00301.SER-U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço SER.CG tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) | UN | 11 | 11 | 304.08 | 3344.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 3344.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40900 | SERVIÇOS DIVERSOS (INSTALAÇÕES) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.899U | Instalação de cabo de cobre nu 35 mm², não enterrado, exclusive cabo e suporte isolador | M | 200 | 200 | 9.56 | 1912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 1912 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.799U | Fixação de suporte isolador c/ bucha de nylon e parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simplis, 4,8 X 50 mm, exclusive suporte | M | 100 | 100 | 13.28 | 1328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 1328 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.895U | Instalação de aparelhos de Iluminação | UN | 21 | 21 | 19.34 | 406.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 406.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000502.SER-U | Grelha semiesférica de ferro fundido Ø 150 mm - 6" - Fornecimento e Instalação | UN | 20 | 20 | 51.29 | 1025.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1025.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 11 | TRATAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.150.00110.SER-U | Regularização desempenada para aplicação de impermeabilização, com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, com aditivo a base de resina sintética | M2 | 253 | 253 | 39.3 | 9942.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 253 | 9942.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.106.00079.SER-U | Pintura hidrofugante com duas demãos sobre superfícies, exceto pétreas, conforme memorial | M2 | 183.5 | 183.5 | 28.49 | 5227.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 5227.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.106.00080.SER-U | Pintura hidrofugante com duas demãos sobre superfícies pétreas, conforme memorial | M2 | 1375 | 1375 | 32.25 | 44343.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1375 | 44343.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.101.000010.SER | Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo a base de resina sintética | M2 | 410 | 410 | 7.8 | 3198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 410 | 3198 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.102.00009.SER-U | Revestimento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo de resina sintética | M2 | 244 | 244 | 42.06 | 10262.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 244 | 10262.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140400 | LIMPEZAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00905.SER-U | Remoção de vegetação tipo arbusto, incl. raízes, em paredes e ornatos | UM | 45 | 45 | 7.23 | 325.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 325.35 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00906.SER-U | Arrancamento de vegetação do tipo erva daninha pela raiz em paredes e ornatos | M2 | 4.7 | 4.7 | 1.27 | 5.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 5.97 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00907.SER-U | Aplicação de herbicida | M2 | 7.5 | 7.5 | 2.93 | 21.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 21.98 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00101.SER-U | Higienização - lavagem de superfícies em argamassa com hipoclorito de sódio e detergente | M2 | 114 | 114 | 14.16 | 1614.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 1614.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.00024.SER-U | Limpeza de letreiro para retirada de poeira e resíduos superficiais | UN | 1 | 1 | 0.66 | 0.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.66 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140600 | INTERVENÇÕES GERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00805.SER-U | Remoção cuidadosa de revestimento deteriorado das áreas mapeadas, demarcadas e delimitadas das platibandas e cimalhas | M2 | 270.8 | 270.8 | 76.26 | 20651.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270.8 | 20651.21 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00806.SER-U | Remoção cuidadosa de revestimento deteriorado das áreas mapeadas e demarcadas dos balaústres | M2 | 7.9 | 7.9 | 76.26 | 602.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 602.45 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00807.SER-U | Remoção cuidadosa de revestimento deteriorado das áreas mapeadas, demarcadas e delimitadas dos panos lisos de fachada abaixo das platibandas | M2 | 321.9 | 321.9 | 76.26 | 24548.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 321.9 | 24548.09 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00808.SER-U | Remoção cuidadosa de revestimento deteriorado das áreas mapeadas e demarcadas dos vasos | M2 | 9.6 | 9.6 | 76.26 | 732.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 732.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00809.SER-U | Remoção cuidadosa de revestimento deteriorado das áreas mapeadas e demarcadas dos frisos | M2 | 47.9 | 47.9 | 76.26 | 3652.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 3652.85 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00810.SER-U | Remoção cuidadosa de revestimento deteriorado das áreas mapeadas e demarcadas dos florões | M2 | 20.1 | 20.1 | 76.26 | 1532.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 1532.83 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00811.SER-U | Remoção cuidadosa de revestimento deteriorado das áreas mapeadas e demarcadas das sobrevergas e outros ornatos em argamassa | M2 | 15.6 | 15.6 | 76.26 | 1189.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 1189.66 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.160.00090.SER-U | Impermeabilização das calhas e platibanda, conf. especificação em memorial e planta da cobertura | M2 | 252.4 | 252.4 | 635.07 | 160291.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252.4 | 160291.67 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.170.00001.SER-U | Chapim em concreto com pingadeira, conforme especificação no memorial | M2 | 126.8 | 126.8 | 412.98 | 52365.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126.8 | 52365.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00790.SER-U | Aplicação de argamassa no traço 1:2,5 (cal e areia grossa) em acabamento texturizado para aderência das demais camadas, em pano liso e platibanda, conforme memorial | M2 | 1628.4 | 1628.4 | 408.15 | 664631.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1628.4 | 664631.46 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00791.SER-U | Revestimento em nova argamassa 1:3 - borrifar água para controle e retardamento da cura | M2 | 1885.3 | 1885.3 | 36.88 | 69529.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1885.3 | 69529.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00897.SER-U | Limpeza com compressas de água, conforme memorial | M2 | 1379.5 | 1379.5 | 80.49 | 111035.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1379.5 | 111035.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00898.SER-U | Limpeza com escovas de cerdas duras e compressas de água, conforme memorial | M2 | 1628.4 | 1628.4 | 79.1 | 128806.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1628.4 | 128806.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00899.SER-U | Limpeza dos ornatos com intervenções, conforme memorial | M2 | 200.9 | 200.9 | 92.01 | 18484.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200.9 | 18484.81 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00900.SER-U | Limpeza prévia de sujidade superficial | M2 | 3287.6 | 3287.6 | 86.14 | 283193.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3287.6 | 283193.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00901.SER-U | Limpeza de sujidade mais escura | M2 | 1332.2 | 1332.2 | 262.81 | 350115.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1332.2 | 350115.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00902.SER-U | Limpeza de sujidade encrustada, em balaústres, florões e vasos, conforme memorial | M2 | 83.2 | 83.2 | 262.81 | 21865.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 21865.79 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00903.SER-U | Limpeza de sujidade encrustada em revestimentos de granito, conforme memorial | M2 | 137.5 | 137.5 | 262.81 | 36136.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 36136.38 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00904.SER-U | Remoção de manchas e crostas negras com aplicação de emplastro em elementos em argamassa | M2 | 220.7 | 220.7 | 238.73 | 52687.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220.7 | 52687.71 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00905.SER-U | Remoção de manchas de umidade com aplicação de emplastro em elementos pétreos | M2 | 275 | 275 | 234.75 | 64556.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275 | 64556.25 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00906.SER-U | Acondicionamento individual das partes desprendidas em sacos plásticos, catalogação e colocação em caixas identificadas, conforme memorial | M2 | 515.9 | 515.9 | 80.27 | 41411.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 515.9 | 41411.29 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00907.SER-U | Pré-consolidação de trechos soltos e não totalmente desprendidos, conforme memorial | M2 | 515.9 | 515.9 | 295.03 | 152205.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 515.9 | 152205.98 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00908.SER-U | Limpeza com hidrojateamento em fissuras, | M | 10.2 | 10.2 | 195.49 | 1994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 1994 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00909.SER-U | Limpeza com hidrojateamento de elemento pétreo, conforme memorial | M2 | 1374.8 | 1374.8 | 72.37 | 99494.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1374.8 | 99494.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00911.SER-U | Limpeza de pichação em revestimento pétreo | M2 | 1 | 1 | 282.31 | 282.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 282.31 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00912.SER-U | Rejuntamento de elementos pétreos, conforme memorial | M2 | 1374.8 | 1374.8 | 62.21 | 85526.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1374.8 | 85526.31 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00915.SER-U | Limpeza de argamassa com presença de bolores/mofos, utilizando borrifador ou trincha, conforme memorial | M2 | 883.5 | 883.5 | 35.69 | 31532.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 883.5 | 31532.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00926.SER-U | Análise de estabilidade - percussão manual - balaústres, vasos e florões, argamassa da fachada | M2 | 1289.6 | 1289.6 | 39.93 | 51493.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1289.6 | 51493.73 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00929.SER-U | Confecção de nova peça de balaústre, incluindo moldagem e fixação conforme memorial | UN | 1 | 1 | 2200.72 | 2200.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2200.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00931.SER-U | Escarificação de fissuras | M | 10.2 | 10.2 | 172.72 | 1761.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 1761.74 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00932.SER-U | Abertura de juntas das alvenarias (platibandas/fachadas), conforme memorial | M2 | 346.2 | 346.2 | 212.78 | 73664.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 346.2 | 73664.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00936.SER-U | Recuperação de fissura com embrechamento com argamassa para fissuras com abertura superior a 1mm | M | 8.2 | 8.2 | 176.5 | 1447.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 1447.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00937.SER-U | Recuperação de fissura com embrechamento com pedaços de tijolos e argamassa, para vazios maiores | M | 2 | 2 | 255.08 | 510.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 510.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00942.SER-U | Pintura a base de pasta de cal para pano liso e platibanda das fachadas - ver composição e demãos, conforme memorial | M2 | 1289.6 | 1289.6 | 261.65 | 337423.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1289.6 | 337423.84 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00943.SER-U | Pintura a base de pasta de cal para todos os ornatos/adornos - ver composição e demãos, conforme memorial | M2 | 89.9 | 89.9 | 261.65 | 23522.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 23522.34 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00944.SER-U | Pintura a base de pasta de cal para pano liso e platibanda das fachadas, com fixador tipo caseína ou similar - 1 demão | M2 | 1289.6 | 1289.6 | 54.1 | 69767.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1289.6 | 69767.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00945.SER-U | Pintura a base de pasta de cal para todos os ornatos/adornos, com fixador tipo caseína ou similar - 1 demão | M2 | 89.9 | 89.9 | 54.1 | 4863.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 4863.59 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00970.SER-U | Consolidação de argamassas, conforme memorial | M2 | 506.3 | 506.3 | 252.61 | 127896.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 506.3 | 127896.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00971.SER-U | Consolidação de argamassas de ornatos, conforme memorial | M2 | 138.5 | 138.5 | 252.61 | 34986.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138.5 | 34986.49 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00985.SER-U | Coleta de amostra de argamassa e testes, conforme memorial | UN | 5 | 5 | 2101.05 | 10505.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 10505.25 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00986.SER-U | Coleta de amostra de pintura e testes, conforme memorial | UN | 5 | 5 | 2101.05 | 10505.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 10505.25 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01000.SER-U | Recuperação de peça danificada, com modelagem pontual/manual - balaústre | M2 | 11.8 | 11.8 | 1216.89 | 14359.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 14359.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01001.SER-U | Recuperação de peça danificada, com modelagem total - balaústre | UN | 4 | 4 | 2044.31 | 8177.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8177.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01002.SER-U | Recuperação de peça danificada, com modelagem pontual/manual - vaso | UN | 9 | 9 | 1672.18 | 15049.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 15049.62 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01003.SER-U | Recuperação de peça danificada, com modelagem total - vaso | UN | 5 | 5 | 2044.31 | 10221.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 10221.55 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01004.SER-U | Recuperação de peça danificada, com modelagem pontual/manual - florão | M2 | 20.1 | 20.1 | 1216.89 | 24459.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 24459.49 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01005.SER-U | Recuperação de argamassa danificada em elementos decorativos, com modelagem total - sobrevergas e outros ornatos Recuperação de argamassa danificada em elementos decorativos, com modelagem pontual/manual - friso | M2 | 41.9 | 41.9 | 771.83 | 32339.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 32339.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01006.SER-U | Recuperação de argamassa danificada em elementos decorativos, com modelagem total - friso | M2 | 6 | 6 | 771.83 | 4630.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 4630.98 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01007.SER-U | Recuperação de argamassa danificada em elementos decorativos, com modelagem pontual/manual - sobrevergas e outros | M2 | 7.8 | 7.8 | 771.83 | 6020.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 6020.27 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01008.SER-U | Recuperação de argamassa danificada em elementos decorativos, com modelagem total - sobrevergas e outros ornatos | M2 | 7.8 | 7.8 | 771.83 | 6020.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 6020.27 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01009.SER-U | Recuperação de argamassa danificada em elementos decorativos, com modelagem total - cimalha | M2 | 62.9 | 62.9 | 771.83 | 48548.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 48548.11 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01010.SER-U | Avaliação prévia da estabilidade das estátuas | UN | 2 | 2 | 3472.14 | 6944.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6944.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01011.SER-U | Recuperação de estátua, incluindo limpeza superficial, complemento das bases, lixamento, aplicação de primer e esmalte sintético, conforme memorial | UN | 2 | 2 | 15648 | 31296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 31296 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140700 | TRATAMENTO DAS ARMADURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.101.00005.SER-U | Armadura de aço CA-25, diâmetro até 12,5 mm, corte, dobra e montagem | KG | 11 | 11 | 12.76 | 140.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 140.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.00200.SER-U | Preparação do substrato para reparo por apicoamento manual da superfície | M2 | 4.6 | 4.6 | 78.93 | 363.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 363.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.00300.SER-U | Escovamento manual do substrato | M2 | 4.6 | 4.6 | 9.33 | 42.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 42.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.00458.SER-U | Tratamento de armadura com argamassa cimentícia pré-dosada, polimérica, bicomponente com inibidor de corrosão |  | 3.5 | 3.5 | 62.9 | 220.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 220.15 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.00460.SER-U | Corte de aço (vergalhão), inclusive remoção do local | KG | 11 | 11 | 0.86 | 9.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.46 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.00462.SER-U | Argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com adição de adesivo à base de resina sintética de alta aderência | M3 | 0.3 | 0.3 | 676.37 | 202.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 202.91 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.001450.SER-U | Definição e demarcação da área de reparo, utilizando disco de corte | M | 19.3 | 19.3 | 1.95 | 37.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 37.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140800 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09.105.0005.SER-U | Fornecimento e colocação de telhas cerâmicas, tipo francesa, exclusive cumeeira e madeiramento. | M2 | 165.8 | 165.8 | 104.98 | 17405.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165.8 | 17405.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00950.SER-U | Mapeamento e demarcação de áreas em desagregação | M2 | 1250.7 | 1250.7 | 8.32 | 10405.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1250.7 | 10405.82 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200900 | PINTURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.000095.SER | Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex | M2 | 257 | 257 | 15.94 | 4096.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 257 | 4096.58 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.000155.SER | Revestimento texturizado de alta camada, aplicado com rolo | M2 | 647.5 | 647.5 | 28.97 | 18758.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 647.5 | 18758.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00975.SER-U | Lixamento manual da superfície pintada | M2 | 1289.6 | 1289.6 | 6.34 | 8176.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1289.6 | 8176.06 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.00023.SER-U | Aplicação de protetivo inibidor de corrosão em letreiro | UN | 1 | 1 | 25.24 | 25.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.00559.SER-U | Pintura com tinta esmalte em superfícies metálicas, com duas demãos | M2 | 11.3 | 11.3 | 42.46 | 479.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 479.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.00050.SER-U | Pintura com tinta látex acrílica em parede e tetos, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 2207.5 | 2207.5 | 22.95 | 50662.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2207.5 | 50662.13 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00791.SER-U | Recomposição de pavimentação de pedra portuguesa, inclusive fornecimento do material | M2 | 1 | 1 | 149.79 | 149.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 149.79 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00990.SER-U | Assentamento de placas de granito em calçadas de logradouros ou superfícies niveladas, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, exclusive o fornecimento das pedras | M2 | 4.4 | 4.4 | 50.34 | 221.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 221.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00991.SER-U | Granito cinza andorinha serrado em placas com dimensões variadas, E=3cm - Fornecimento | M2 | 3.9 | 3.9 | 535.73 | 2089.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2089.35 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00992.SER-U | Granito cinza andorinha serrado em peças fora do padrão, E=3cm - Fornecimento | M2 | 0.9 | 0.9 | 357.76 | 321.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 321.98 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.150.000905.SER-U | Regularização desempenada com argamassa de cimento e areia traço: 1:3, preparo mecânico(exclusive betoneira) | M3 | 0.2 | 0.2 | 860.88 | 172.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 172.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230400 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.108.00060.SER-U | Placa de inauguração em latão, 0,60x0,40m, conforme especificação e indicação em projeto - colocada | UN | 1 | 1 | 2694.24 | 2694.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2694.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5522958.27 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.00021.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 1741 | 1741 | 11.05 | 19238.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1741 | 19238.05 |  | #REF! | #REF!
| TOTAL DO CONTRATO | [5 empty] | 5522958.26 | VALOR MEDIDO | 144914.98 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR ACUMULADO | 0 | VALOR A REALIZAR | 5522958.26 | -0.01 |  | medido
medido
[40 empty] | 2693.93 |  | medido
| LEGENDA | [40 empty] | medido
|  | ITENS PLANILHADOS | [37 empty] | 2694.24 |  | medido
[40 empty] | -0.31 |  | medido
medido
medido
medido
medido
medido
medido
TJERJ - SGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS)
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
11ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO