## MEDIÇÃO INICIAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
| OBRA: | REFORMA PARA INTERVENÇÃO CORRETIVA NAS FACHADAS DO ANTIGO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL - TACRIM | [33 empty] | CONTRATO 003/0871/2024: R$ 11.970.798,84
| FISCAL: | FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 01/22691)
| FISCAL SUBSTITUTO: | SERGIO BRANDÃO DA SILVA (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 10/28033)
| ASSISTENTE(S) DO FISCAL: | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES (GERENTE DE OBRAS - CREA RJ 1982103052) / KELI REGINA BARRETO DA MATA (GERENTE DE OBRAS - CREA RJ: 2002100975) / ADRIANA FRANÇA ROCHA (ENGENHEIRA CIVIL - CREA RJ 200165952-0)
CONTRATADA: CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A
SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)
| CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE |  | QUANTIDADE FINAL | PROPOSTA VENCEDORA DO CERTAME |  | PERÍODO: 21/11/2024 A 20/12/2024 |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | ACUMULADO ATÉ A 1ª MEDIÇÃO
|  |  | UNID. | PLANILHA CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[8 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | 4ª MEDIÇÃO |  | 5ª MEDIÇÃO |  | 6ª MEDIÇÃO |  | 7ª MEDIÇÃO |  | 8ª MEDIÇÃO |  | 9ª MEDIÇÃO |  | 10ª MEDIÇÃO |  | 11ª MEDIÇÃO |  | 12ª MEDIÇÃO |  | 13ª MEDIÇÃO |  | 14ª MEDIÇÃO | [6 empty] | 1ª MEDIÇÃO | FILTRO
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
Família | 0 | ADMINISTRAÇÃO | [39 empty] | MEDIDO
Família | 100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.01U | ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista | MÊS | 18 | 18 | 58926.03 | 1060668.54 | 0.1044 | 6151.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1060668.54 |  | 0.1044 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade | MÊS | 18 | 18 | 17755.38 | 319596.84 | 0.1044 | 1853.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 319596.84 |  | 0.1044 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.04U | ADMINISTRAÇÃO - equipamentos de proteção individual | MÊS | 18 | 18 | 1946.94 | 35044.92 | 0.1044 | 203.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 35044.92 |  | 0.1044 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 18 | 18 | 1637.58 | 29476.44 | 0.1044 | 170.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 29476.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10200 | ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 01730.8.1.10U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 18 | 18 | 4707.87 | 84741.66 | 1 | 4707.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 84741.66 | 0 | 1 | MEDIDO
Planilhado | 14515.8.10.900U | Carga, descarga, remoção e transporte manual de material, c/mais de 1 servente | MES | 18 | 18 | 11958.14 | 215246.52 | 1 | 11958.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 215246.52 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02.107.00002.SER-U | Projeto de "as built" | M2 | 7083.02 | 7083.02 | 1.76 | 12466.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7083.02 | 12466.12 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 02.107.00070.SER-U | Impressão de projetos tamanho A0 | UN | 8 | 8 | 19.6 | 156.8 | 2 | 39.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 156.8 |  | 14 | MEDIDO
Planilhado | 02.107.00071.SER-U | Impressão de projetos tamanho A1 | UN | 56 | 56 | 18.19 | 1018.64 | 14 | 254.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 1018.64 |  | 6 | MEDIDO
Planilhado | 02.107.00072.SER-U | Impressão de projetos tamanho A2 | UN | 44 | 44 | 6.82 | 300.08 | 6 | 40.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 300.08 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado | 02.107.00073.SER-U | Impressão de projetos tamanho A3 | UN | 12 | 12 | 5.91 | 70.92 | 3 | 17.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 70.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.107.00010.SER-U | Despesa c/ serviços de legalizações e aprovações junto aos órgãos públicos e concessionárias. | M2 | 1502 | 1502 | 1.4 | 2102.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1502 | 2102.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.0028.SER-U | Demolição de piso de ladrilho hidráulico com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço (05.001.0015-0 EMOP) | M2 | 102 | 102 | 16.66 | 1699.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 1699.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.0051.SER-U | Remoção de cobertura de telha cerâmica, inclusive argamassa de assentamento | M2 | 152 | 152 | 18.3 | 2781.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152 | 2781.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00990.SER-U | Remoção manual de pavimentação de lajões de granito em passeio (05.001.0061-0 EMOP) | M2 | 1.2 | 1.2 | 20.47 | 24.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 24.56 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.10003.SER-U | Desmontagem de escada e demais para acessar os abrigos provisórios, tablados e outros | M | 46.5 | 46.5 | 57.7 | 2683.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 2683.05 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20200 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - INSTALAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02.102.00503.SER-U | Retirada de régua com conjunto de LED e trilho elétrico | M | 263.8 | 263.8 | 2,49 | 656.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 263.8 | 656.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00608.SER-U | Retirada cuidadosa de aparelhos de Iluminação | UN | 691 | 691 | 12,47 | 8616.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 691 | 8616.77 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00609.SER-U | Retirada cuidadosa de cabo de cobre nu 35mm² | M | 450 | 450 | 5,51 | 2479.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 2479.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00610.SER-U | Retirada cuidadosa de eletroduto de qualquer tipo (aparente) diâmetro até 1", inclusive conexões e fixações | M | 30 | 30 | 9,05 | 271.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 271.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00611.SER-U | Retirada cuidadosa de presilha em latão para fixação de cabos 35/50mm² em alvenaria, inclusive conexões e fixações | UN | 450 | 450 | 12,47 | 5611.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 5611.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00612.SER-U | Retirada cuidadosa de caixa com tomada e disjuntor | UN | 1 | 1 | 8,99 | 8.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.99 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00613.SER-U | Retirada cuidadosa de eletroduto metálico flexível com revestimento em PVC tipo SEALTUBO 32mm (1"), inclusive conexões e fixações | M | 12 | 12 | 6,65 | 79.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 79.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00614.SER-U | Retirada cuidadosa de minicaptor, inclusive conexões e fixações | UN | 16 | 16 | 20,78 | 332.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 332.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00615.SER-U | Retirada cuidadosa de Caixa de inspeção em PP 123x158x87mm com bocal Ø 1", inclusive coneções e fixações | UN | 6 | 6 | 19,86 | 119.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 119.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00616.SER-U | Retirada cuidados de abraçadeira do tipo "D" em ferro galvanizado Ø 1" | UN | 20 | 20 | 4,15 | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00617.SER-U | Retirada cuidadosa de Suporte reforçado com roldana para isolação SPDA | UN | 30 | 30 | 12,91 | 387.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 387.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00618.SER-U | Retirada cuidadosa de câmeras de vídeo | UN | 5 | 5 | 29,09 | 145.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 145.45 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00650.SER-U | Retirada cuidadosa de refletor | UN | 6 | 6 | 12,47 | 74.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 74.82 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 02.102.00046.1.SER-U | Remoção manual de piso de pedra portuguesa, inclusive base de assentamento (05.001.0059-0 EMOP) | M2 | 2 | 2 | 17,91 | 35.82 | 2 | 35.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.82 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20400 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - HIDROSSANITÁRIA E INCÊNDIO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 27 | 27 | 22,01 | 594.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 594.27 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 10 | 10 | 32,67 | 326.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 326.7 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.107.000200.SER | Tampa de concreto # 5 cm para caixa de inspeção | M2 | 0.33 | 0.33 | 267,84 | 88.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 88.39 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000052.00.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 1 | 1 | 19,98 | 19.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.98 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000102.00.SER-U | Adaptador soldável PVC com flanges e anel para caixa dágua Ø 25 mm x 3/4" | UN | 3 | 3 | 23,86 | 71.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 71.58 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000104.00.SER-U | Adaptador soldável PVC com flanges e anel para caixa dágua Ø 32 mm x 1" | UN | 6 | 6 | 39,40 | 236.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 236.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000151.00.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | UN | 8 | 8 | 6,80 | 54.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 54.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000152.00.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 32 mm x 1" | UN | 12 | 12 | 7,86 | 94.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 94.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000222.00.SER-U | Cap (tampão) soldável PVC Ø 32 mm (PINI) | UN | 2 | 2 | 5,78 | 11.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.56 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000321.00.SER-U | Luva de redução soldável PVC Ø 32 x 25 mm | UN | 1 | 1 | 10,51 | 10.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.51 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000472.00.SER-U | União soldável PVC Ø 32 mm | UN | 2 | 2 | 23,44 | 46.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000800.10.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40 mm inclusive conexões. | M | 5.3 | 5.3 | 32,75 | 173.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 173.58 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000801.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 50 mm inclusive conexões. | M | 10.5 | 10.5 | 45,83 | 481.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 481.22 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000802.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões. | M | 7.8 | 7.8 | 65,22 | 508.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 508.72 |  | 29.1 | MEDIDO
Planilhado | 13.102.000803.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões. | M | 34 | 34 | 78,03 | 2653.02 | 29.1 | 2270.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 2653.02 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000821.10.SER-U | Terminal de ventilação, 50 mm, série normal, esgoto predial (104348 SINAPI) | UN | 1 | 1 | 9,99 | 9.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.99 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000971.00.SER-U | Cap (tampão) PVC PBV Ø 75 mm | UN | 1 | 1 | 16,78 | 16.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000972.00.SER-U | Cap (tampão) PVC PBV Ø 100 mm (PINI) | UN | 2 | 2 | 23,53 | 47.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.06 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 13.119.000032.00.SER-U | Registro de esfera em PVC soldável Ø 25 mm | UN | 4 | 4 | 29,73 | 118.92 | 1 | 29.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 118.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000034.00.SER-U | Registro de esfera em PVC soldável Ø 32 mm | UN | 6 | 6 | 38,53 | 231.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 231.18 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 13.119.000050.10.SER-U | Filtro completo para purificação de água. Composto por filtro na cor branca e elemento filtrante (refil). | UN | 2 | 2 | 122,66 | 245.32 | 1 | 122.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 245.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000182.99.SER-U | Torneira de bóia Ø 20 mm - 3/4" | UN | 1 | 1 | 135,72 | 135.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 135.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000400.01.SER-U | Caixa sifonada PVC 250x172x50mm c/tampa cega PVC | UN | 1 | 1 | 171,63 | 171.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 171.63 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000401.01.SER-U | Caixa sifonada PVC 150x185x75mm com tampa cega PVC redonda branca | UN | 1 | 1 | 312,23 | 312.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 312.23 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000402.01.SER-U | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com tampa cega PVC redonda branca | UN | 1 | 1 | 121,00 | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.123.000090.01.SER-U | Reservatório para água em polietileno, 1.000 litros com tampa | UN | 2 | 2 | 1.713,35 | 3426.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3426.7 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.002000.01.SER-U | Calço em madeira roliça para apoio de tubulações de Esgoto | UN | 49 | 49 | 22,10 | 1082.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | 1082.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.002000.02.SER-U | Calço em madeira roliça para apoio de tubulações de Hidraulica | UN | 39 | 39 | 24,96 | 973.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 973.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - macho | UN | 12 | 12 | 15.58 | 186.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 186.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea | UN | 12 | 12 | 10.89 | 130.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 130.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 3/4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 45 | 45 | 3.82 | 171.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 171.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079996U | Conector em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 1. 1/4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto | UN | 60 | 60 | 6.84 | 410.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 410.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079998U | Conector em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 2"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto | UN | 24 | 24 | 11.04 | 264.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 264.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.0023U | Refletores de LED 100W, super holofote 6500K, luz branco frio, uso externo a prova d'água, bilvolt 100-240V. | UN | 9 | 9 | 110.3 | 992.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 992.7 |  | 4 | MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.055U | Haste de aterramento copperweld com comprimento de 2,40m com bitola de 3/4" | UN | 5 | 5 | 198.26 | 991.3 | 4 | 793.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 991.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.9.021U | Célula Fotoelétrica completa (c/ base e diafragma) - 1000W - 127/220V | UN | 1 | 1 | 46.81 | 46.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.81 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 3 | 3 | 13,19 | 39.57 | 1 | 13.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.57 |  | 12 | MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.080U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 35mm² | UN | 13 | 13 | 15,43 | 200.59 | 12 | 185.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 200.59 |  | 8 | MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.988U | Cabo de cobre nu 35mm² têmpera meio dura enterrado - Fornecimento e Instalação | M | 30 | 30 | 32,51 | 975.3 | 8 | 260.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 975.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.100U | Duto flexível PEAD corrugado incl. Conexões Ø 1.1/4" | M | 21 | 21 | 12,39 | 260.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 260.19 |  | 12.2 | MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.122U | Duto flexível PEAD corrugado incl. Conexões Ø 2" | M | 96 | 96 | 14,77 | 1417.92 | 12.2 | 180.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96 | 1417.92 |  | 4 | MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.1333U | Grampo duplo de aterramento em bronze (tipo abraçadeira) para fixação de cabo 35 mm² a haste de Ø 3/4" | UN | 5 | 5 | 43,62 | 218.1 | 4 | 174.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 218.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.1598U | Plug 3P/N/T(5P)-32A, fabricado em material termoplástico, autoextinguível, c/grau de proteção IP67, prever montagem em cabo flexível, isolado PVC, 450/750V-70º, tipo PP, 5#10,0 mm² | UN | 2 | 2 | 106,43 | 212.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 212.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.1001U | Terminais pré-isolados tipo pino e emendas pré-isoladas - 2,5mm² | UN | 15 | 15 | 2,16 | 32.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 32.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.1111U | Terminais pré-isolados tipo pino e emendas pré-isoladas - 4mm² | UN | 10 | 10 | 2,85 | 28.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 28.5 |  | 4 | MEDIDO
Planilhado | 16300.8.1.1022U | Caixa de inspeção em polietileno p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa em polietileno | UN | 5 | 5 | 137,01 | 685.05 | 4 | 548.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 685.05 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 27 | 27 | 38,27 | 1033.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 1033.29 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.000903.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 27 | 27 | 72,13 | 1947.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 1947.51 |  | 12.2 | MEDIDO
Planilhado | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 30 | 30 | 23,74 | 712.2 | 12.2 | 289.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 712.2 |  | 48.8 | MEDIDO
Planilhado | 16.119.000307.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 100 | 100 | 45,88 | 4588 | 48.8 | 2238.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 4588 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.120.100011.SER-U | Isolamento de cabos c/fita isolante de borracha autofusão para cabos, emendas e terminais c/classe de tensão até 69kV temperatura de até 140ºC em emergência, recoberta com fita isolante para fios e cabos até 750V | M | 50 | 50 | 7.49 | 374.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 374.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.00010.12.SER-U | Interruptor simples para condulete com duas seções 10A - 250V, incluindo condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" Ø 3/4" IP 54, fornecido com 2 tampões de vedação roscados e tampa metálica de 2 seções | UN | 2 | 2 | 66.11 | 132.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 132.22 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.000210.1.SER-U | Recolocação de piso em pedra portuguesa, exclusive pedra portuguesa (13.410.0010-0 EMOP) | M2 | 2 | 2 | 56.17 | 112.34 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 112.34 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em PVC tipo SEALTUBO 25mm (3/4") | M | 9 | 9 | 16.71 | 150.39 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 9 | 150.39 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4") | UN | 15 | 15 | 41.72 | 625.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 15 | 625.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000112.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø 1. 1/4") | UN | 20 | 20 | 88.95 | 1779 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 20 | 1779 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000114.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø2") | UN | 10 | 10 | 114.43 | 1144.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1144.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000011.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos. | M | 850 | 850 | 6.58 | 5593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 850 | 5593 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000012.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 4,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 100 | 100 | 7.81 | 781 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 100 | 781 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000013.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 6,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 600 | 600 | 10.21 | 6126 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 600 | 6126 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000014.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 10,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 540 | 540 | 11.71 | 6323.4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 540 | 6323.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000015.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 16,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 560 | 560 | 15.79 | 8842.4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 560 | 8842.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000104.12.SER-U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V tipo PP 3x2,5mm² | M | 15 | 15 | 12.31 | 184.65 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 15 | 184.65 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000108.15.SER-U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V-70° tipo PP 5# 10,0mm² | M | 100 | 100 | 76.63 | 7663 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 100 | 7663 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000100.11.SER-U | Tomada 2P+T - 20A - 250V incluindo condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" Ø 3/4" IP 54, fornecido com 2 tampões de vedação roscados e tampa metálica de 1 seção | UN | 4 | 4 | 64.7 | 258.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 4 | 258.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000009.01.SER-U | Luminária de sobrepor 2x18W/20W com lâmpadas LEDTube 18W/20W-Bivolt, driver incorporado na lâmpada, corpo produzido em chapa de aço laminado a frio pintada na cor branca com refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento | UN | 1 | 1 | 170.12 | 170.12 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 170.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000112.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 3/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 10 | 10 | 6.41 | 64.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 10 | 64.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000114.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1 1/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 20 | 20 | 8.45 | 169 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 20 | 169 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 16.107.000100.01.SER-UI | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QDLT-BAR (220/127V), conforme diagrama na prancha EL01-5000-PBST-AITD-PO. Totalmente montado e pronto para funcionar | UN | 1 | 1 | 145.46 | 145.46 | 1 | 145.46 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 145.46 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 16.107.000200.01.SER-UI | Unidade combinada (QDTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção mínimo IP44, montada conforme diagrama na prancha EL01-7000-PBST-AITD-PO. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 62.34 | 62.34 | 1 | 62.34 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 62.34 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.000100.01.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão PTTA (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-BAR (220/127V), conforme diagrama na prancha EL01-7000-PBST-AITD-PO. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 5007.86 | 5007.86 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 5007.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.000200.01.SER-UE | Unidade combinada (QDTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção mínimo IP44, montada conforme diagrama na prancha EL01-7000-PBST-AITD-PO. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 4035.12 | 4035.12 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 4035.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.1.56U | Barracão p/ guarita, depósito e outros, incl.montagem e desmontagem | M2 | 1.6 | 1.6 | 553.92 | 886.27 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1.6 | 886.27 |  | 0.3 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.900U | Concreto simples, para confecção das bases dos apoios dos containers provisórios e da escada de acesso, conforme as alturas previstas | M3 | 0.3 | 0.3 | 564.08 | 169.22 | 0.3 | 169.22 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 169.22 |  | 3.15 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.998U | Forma de madeira, para confecção das bases dos apoios dos containers provisórios e da escada de acesso, c/tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos | M2 | 5 | 5 | 82.6 | 413 | 3.15 | 260.19 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 5 | 413 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.060.8.1.290U | Barreira de proteção, tipo concertina, com diâmetro de espiral 300mm, modelo simples, em aço galvanizado. Fornecimento e colocação. | M | 260 | 260 | 57.22 | 14877.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 260 | 14877.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00031.SER-U | Galpão aberto p/oficina e outros de canteiro de obras, estruturado em madeira, cobertura de telhas de fibrocimento onduladas | M2 | 4.4 | 4.4 | 307.2 | 1351.68 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 4.4 | 1351.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00151.SER-U | Banner em lona com impressão colorida total (alta definição) para o tapume da Rua Dom Manuel, com 20m de comprimento e 2m de altura, conf. memorial descritivo - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 4365.18 | 8730.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8730.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00152.SER-U | Banner em lona com impressão colorida total (alta definição) para o tapume da Rua Jacob Bandolim, com 5m de comprimento e 2m de altura, conf. memorial descritivo - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 1323.93 | 2647.86 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 2647.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00153.SER-U | Banner em lona com impressão colorida total (alta definição) para o tapume da Av. Alfredo Agache com 5m de comprimento e 2m de altura, conf. memorial descritivo - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 1497.64 | 2995.28 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 2995.28 |  | 239.63 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00191.SER-U | Tapume de proteção c/telha trapezoidal em galvalume pré-pintada # 0,43 mm, com estrutura de madeira, conforme detalhe em projeto, incl. montagem e desmontagem | M2 | 612.2 | 612.2 | 147.98 | 90593.36 | 239.63 | 35460.45 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 612.2 | 90593.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00203.SER-U | Porta/Portão para tapume c/telha trapezoidal em galvalume pré-pintada # 0,43 mm, com estrutura de madeira, incl. montagem e desmontagem | M2 | 23.6 | 23.6 | 129.77 | 3062.57 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 23.6 | 3062.57 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00251.SER-U | Aluguel de container, módulo metálico içável, para depósito/almoxarifado/refeitório/atelier, medindo aproximadamente 2,30m de largura, 6,00m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas, exclusive transporte, carga e descarga | UNXMES | 72 | 72 | 845.76 | 60894.72 | 2 | 1691.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 60894.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00254.SER-U | Aluguel de container, módulo metálico içável, para escritório com WC, medindo aproximadamente 2,30m de largura, 6,00m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, suprido de acessórios, 1 bacia sanitária e 1 lavatório, exclusive transporte, carga e descarga - 02.006.0015-0 EMOP | UNXMES | 18 | 18 | 1091.3 | 19643.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 19643.4 |  | 0.5 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00256.SER-U | Aluguel de container, módulo metálico, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, para sanitário-vestiário masculino, chassis reforçado, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, 4 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, exclusive transporte, carga e descarga | UNXMES | 18 | 18 | 4092.36 | 73662.48 | 0.5 | 2046.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 73662.48 |  | 0.27 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00258.SER-U | Aluguel de container, módulo metálico içável, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, para sanitário-vestiário feminino, chassis reforçado, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, 4 vasos sanitários, 1 lavatório e 4 chuveiros, exclusive transporte, carga e descarga | UNXMES | 18 | 18 | 4092.36 | 73662.48 | 0.27 | 1104.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 73662.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00900.SER-U | Tablado em chapa de compensado naval, e=18 mm, sobre base de peça de madeira, p/proteção da tubulação | M2 | 24.5 | 24.5 | 144.94 | 3551.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 3551.03 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00970.SER-U | Escada e circulação em madeira, para acessar os abrigos provisórios, conforme projeto | M | 11.7 | 11.7 | 269.68 | 3155.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 3155.26 |  | 2.5 | MEDIDO
Planilhado | 02.105.00150.SER-U | Carga e descarga de container (04.013.0015-0 EMOP) | UN | 5 | 5 | 84.31 | 421.55 | 2.5 | 210.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 421.55 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.139.00020.SER-U | Faixa para sinalização de degrau e/ou desnível, com características fotoluminescente e antiderrapante, larg. de aproximadamente 5cm, em rolo,autocolante, conforme projeto | M | 52.5 | 52.5 | 17.28 | 907.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 907.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.119.00710.SER-U | Tanque de louça branca, com coluna e medidas aproximadas de 56x48cmn, inclusive metais e acessórios | UN | 1 | 1 | 585.38 | 585.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 585.38 |  | 190.1 | MEDIDO
Planilhado | 31.101.00040.SER-U | Transporte de container (04.005.0300-0 EMOP) | UNXKM | 217 | 217 | 32.52 | 7056.84 | 190.1 | 6182.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 217 | 7056.84 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 31.101.00140.SER-U | Frete p/transporte de container do tipo sanitário-vestiário, inclusive carga e descarga | UN | 4 | 4 | 1818.83 | 7275.32 | 2 | 3637.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 7275.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 21100 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 3 | 3 | 262.69 | 788.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 788.07 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00131.SER-U | Placa de identificação de obra, inclusive pintura e suportes de madeira | M2 | 1 | 1 | 344.13 | 344.13 | 1 | 344.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 344.13 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 36.090.00090.SER-U | Placa de sinalização em PVC 2mm, com impressão digital, com fundo amarelo, letras em preto, dimensão 17x11cm, conforme projeto - Fornecimento e colocação. | UN | 26 | 26 | 18.36 | 477.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 477.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 36.090.00091.SER-U | Placa de sinalização em PVC 2mm, com impressão digital, com fundo amarelo, letras em preto, dimensão 35x25cm, conforme projeto - Fornecimento e colocação. | UN | 8 | 8 | 45.54 | 364.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 364.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 36.090.00094.SER-U | Placa de sinalização em ACM, com impressão digital, nas dimensões 70x50cm, padrão CET-RIO, conforme projeto - Fornecimento e colocação | UN | 9 | 9 | 224.38 | 2019.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 2019.42 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 36.090.00099.SER-U | Suporte para fixação de placa de sinalização de obra, em base de concreto | UN | 2 | 2 | 112.26 | 224.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 224.52 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 31.101.00304.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 30m de distância (05.001.0172-0 EMOP) | M3 | 10 | 10 | 28.14 | 281.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 281.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 31.101.00305.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 60m de distância inclus.carga a pá (05.001.0173-0 EMOP) | M3 | 19.5 | 19.5 | 40.08 | 781.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 781.56 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 31.101.00306.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 100m de distância, inclusive carga a pá (05.001.0177-0 EMOP) | M3 | 19.5 | 19.5 | 49.46 | 964.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 964.47 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 31.101.00905.SER-U | Ensacamento de escombros em sacos plásticos, para remoção | M3 | 14.5 | 14.5 | 136.43 | 1978.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1978.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40300 | EQUIPAMENTOS DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.134.000030.EQH | Talha manual, cabo de aço, guincho para 3 t | H PROD | 5100 | 5100 | 17.85 | 91035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5100 | 91035 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.134.000030.EQI | Talha manual, cabo de aço, guincho para 3 t | H IMP | 1700 | 1700 | 17.67 | 30039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1700 | 30039 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40600 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.1U | Tela polipropileno para proteção de fachadas, amarradas em andaime, exclusive este. Fornecimento e colocação (05.005.0050-0 EMOP) | M2 | 5781 | 5781 | 23.54 | 136084.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5781 | 136084.74 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.87U | Proteção p/piso em carpete e=3mm - Fornecimento e colocação | M2 | 203 | 203 | 17.3 | 3511.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 203 | 3511.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00081.SER-U | Proteção das esquadrias internas(prisma), c/chapa de compensado resinado, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 245 | 245 | 41.26 | 10108.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245 | 10108.7 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00290.SER-U | Plástico na cor preta p/proteção de calhas e outros, E=0,15mm, utilizado 1 vez, inclus.retirada - fornecimento e colocação | M2 | 134 | 134 | 3.26 | 436.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134 | 436.84 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00580.SER-U | Proteção das esquadrias externas de madeira, c/chapa de compensado resinado e plástico, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 750.5 | 750.5 | 43.56 | 32691.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 750.5 | 32691.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00581.SER-U | Proteção das grades externas, (portas, janelas e outros) c/chapa de compensado resinado e plástico, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 187 | 187 | 30.41 | 5686.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187 | 5686.67 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00590.SER-U | Proteção com espuma e plástico na cor preta, inclus.retirada - Fornecimento e colocação | M2 | 31 | 31 | 30.69 | 951.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 951.39 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00681.SER-U | Proteção em compensado resinado, contra impactos sobre os equipamentos de ar condicionados, na fachada do prisma, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 14.5 | 14.5 | 32.72 | 474.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 474.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00780.SER-U | Proteção da escada metálica existente, de acesso a cobertura em chapa de compensado resinado(piso/espelho) e no guarda-corpo envelopamento em espuma e plástico, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 15 | 15 | 90.42 | 1356.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 1356.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00880.SER-U | Proteção dos vitrais, c/chapa de compensado resinado, plástico e espuma, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 187 | 187 | 67.63 | 12646.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187 | 12646.81 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00950.SER-U | Cerquite protetora para passagem de pedestre, com tela plástica na cor laranja, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada | M2 | 178.5 | 178.5 | 8.29 | 1479.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 1479.77 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.6.1U | Plataformas em tábuas de pinho, inclus.movimentação (util.6x) | M2 | 9 | 9 | 8.87 | 79.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 79.83 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.12U | Torre de andaime metálico tubular de encaixe, com sapatas fixas ou rodízios, H=4,00m - locação | UNXMES | 18 | 18 | 96.4 | 1735.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1735.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.100U | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre | M | 58 | 58 | 18.59 | 1078.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 1078.22 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.340U | Transporte de andaime tubular, cons.área de proj.vert.do andaime, excl.carga, descarga e tempo de espera do caminhão (04.020.0122-0 EMOP) | M2XKM | 863 | 863 | 0.19 | 163.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 863 | 163.97 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.445U | Frete p/transporte de andaime metálico de encaixe, do tipo Multidirecional/tubo roll, considerando todo perímetro externo do prédio, sapatas e as fixações necessárias para a montagem do andaime, estão inclusas as plataformas primária e secundária, com fechamento metálico (piso e lateral inclinada) - total/ida | UN | 1 | 1 | 8794.03 | 8794.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8794.03 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.446U | Frete p/transporte de andaime metálico de encaixe, do tipo Multidirecional/tubo roll, considerando todo perímetro externo do prédio, sapatas e as fixações necessárias para a montagem do andaime, estão inclusas as plataformas primária e secundária, com fechamento metálico (piso e lateral inclinada) - total/volta | UN | 1 | 1 | 8794.03 | 8794.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8794.03 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.545U | Frete p/transporte de andaime do tipo multidirecional/tubo roll para o perimetro interno do prisma, sapatas e as fixações necessárias para a montagem/desmontagem - total/ida | UN | 1 | 1 | 2637.3 | 2637.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2637.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.546U | Frete p/transporte de andaime do tipo multidirecional/tubo roll para o perimetro interno do prisma, sapatas e as fixações necessárias para a montagem/desmontagem - total/volta | UN | 1 | 1 | 2637.3 | 2637.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2637.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.547U | Frete p/transporte das linhas de trabalho, considerando todo perímetro externo do prédio em função das diversas alturas dos serviços a serem realizados, c/rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem - total/ida | UN | 6 | 6 | 1212.55 | 7275.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 7275.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.548U | Frete p/transporte das linhas de trabalho, considerando todo perímetro externo do prédio em função das diversas alturas dos serviços a serem realizados, c/rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem - total/volta | UN | 6 | 6 | 1212.55 | 7275.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 7275.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.549U | Frete p/transporte das linhas de trabalho, considerando todo perímetro interno do prisma em função das diversas alturas dos serviços a serem realizados, c/rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem - total/ida | UN | 6 | 6 | 1000.35 | 6002.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6002.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.550U | Frete p/transporte das linhas de trabalho, considerando todo perímetro interno do prisma em função das diversas alturas dos serviços a serem realizados, c/rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem - total/volta | UN | 6 | 6 | 1000.35 | 6002.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6002.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.890-U | Locação de andaime metálico de encaixe, do tipo Multidirecional/tubo roll, considerando todo perímetro externo do prédio, sapatas e as fixações necessárias para a montagem do andaime, estão inclusas as plataformas primária e secundária, com fechamento metálico (piso e lateral inclinada) | M2XMES | 92670 | 92670 | 18.6 | 1723662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92670 | 1723662 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.895-U | Montagem de andaime metálico de encaixe, do tipo Multidirecional/tubo roll, considerando todo perímetro externo do prédio, sapatas e as fixações necessárias para a montagem do andaime, estão inclusas as plataformas primária e secundária, com fechamento metálico (piso e lateral inclinada) | M2 | 5451.5 | 5451.5 | 18.6 | 101397.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5451.5 | 101397.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.896-U | Desmontagem de andaime metálico de encaixe, do tipo Multidirecional/tubo roll, considerando todo perímetro externo do prédio, sapatas e as fixações necessárias para a montagem do andaime, estão inclusas as plataformas primária e secundária, com fechamento metálico (piso e lateral inclinada) | M2 | 5451.5 | 5451.5 | 10.09 | 55005.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5451.5 | 55005.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.897-U | Locação das linhas de trabalho, considerando todo perímetro da fachada externa do prédio em função das diversas alturas dos serviços a serem realizados, c/rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem | MXMES | 17601.5 | 17601.5 | 42.05 | 740143.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17601.5 | 740143.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.898-U | Montagem das linhas de trabalho, considerando todo perímetro da fachada externa do prédio em função das diversas alturas dos serviços a serem realizados, c/rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem | M | 1035.5 | 1035.5 | 18.93 | 19602.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1035.5 | 19602.02 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.899-U | Desmontagem das linhas de trabalho, considerando todo perímetro da fachada externa do prédio em função das diversas alturas dos serviços a serem realizados, c/rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações | M | 1035.5 | 1035.5 | 18.93 | 19602.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1035.5 | 19602.02 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.990-U | Remanejamento das linhas de trabalho (desmontagem/montagem), considerando todo perímetro da fachada externa do prédio em função das diversas alturas dos serviços a serem realizados, c/rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações | M | 2761 | 2761 | 37.85 | 104503.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2761 | 104503.85 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.991-U | Locação de andaime metálico de encaixe, do tipo Multidirecional/tubo roll, considerando todo perímetro interno do prisma, sapatas e as fixações necessárias para a montagem do andaime, estão inclusas as plataformas primária e secundária, com fechamento metálico (piso e lateral inclinada) | M2XMES | 6353.5 | 6353.5 | 11.79 | 74907.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6353.5 | 74907.77 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.994-U | Montagem de andaime metálico de encaixe, do tipo Multidirecional/tubo roll, considerando todo perímetro interno do prisma, sapatas e as fixações necessárias para a montagem do andaime, estão inclusas as plataformas primária e secundária, com fechamento metálico (piso e lateral inclinada) | M2 | 1588.5 | 1588.5 | 18.67 | 29657.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1588.5 | 29657.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.995-U | Desmontagem de andaime metálico de encaixe, do tipo Multidirecional/tubo roll, considerando todo perímetro interno do prisma, sapatas e as fixações necessárias para a montagem do andaime, estão inclusas as plataformas primária e secundária, com fechamento metálico (piso e lateral inclinada) | M2 | 1588.5 | 1588.5 | 10.43 | 16568.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1588.5 | 16568.06 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.996-U | Locação das linhas de trabalho, considerando todo perímetro da fachada interna do prisma em função das diversas alturas dos serviços a serem realizados, c/rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem | MXMES | 1236.5 | 1236.5 | 42.05 | 51994.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1236.5 | 51994.83 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.997-U | Montagem das linhas de trabalho, considerando todo perímetro da fachada interna do prisma em função das diversas alturas dos serviços a serem realizados, c/rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem | M | 309.5 | 309.5 | 42.05 | 13014.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 309.5 | 13014.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.998-U | Desmontagem das linhas de trabalho, considerando todo perímetro da fachada interna do prisma em função das diversas alturas dos serviços a serem realizados, c/rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações | M | 309.5 | 309.5 | 21.02 | 6505.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 309.5 | 6505.69 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.4.999-U | Remanejamento das linhas de trabalho (desmontagem/montagem), considerando todo perímetro da fachada interna do prisma em função das diversas alturas dos serviços a serem realizados, c/rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações | M | 824.5 | 824.5 | 63.07 | 52001.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 824.5 | 52001.22 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.250-U | Locação de cadeira suspensa (balancim individual), c/mecanismo para subir/descer, Inclusive kit segurança individual, conforme estabelece a norma pertinente ao assunto | UNXMES | 6 | 6 | 345.58 | 2073.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2073.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.550-U | Frete de cadeira suspensa (balancim individual), inclusive kit segurança individual - por viagem | UN | 2 | 2 | 72.75 | 145.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 145.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.94U | Retirada de resíduos da construção civil(Classe I/Classe D), em caçamba de aço(cap.5m³), inclusive carregamento do contêiner, transporte e descarga. | M3 | 5 | 5 | 227.35 | 1136.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1136.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14516.8.1.90U | Tarifa p/descarga de resíduos da construção civil, Classe I/Classe D, em vazadouros credenciados, transporte em caminhão, exclusive este. | T | 1 | 1 | 891.23 | 891.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 891.23 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00301.SER-U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) | UN | 19 | 19 | 328.53 | 6242.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 6242.07 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 11 | TRATAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.150.00110.SER-U | Regularização desempenada para aplicação de impermeabilização, com argamassa de cimento e areia, traço: 1:3, com aditivo a base de resina sintética | M2 | 254 | 254 | 42.29 | 10741.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254 | 10741.66 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.106.00079.SER-U | Pintura hidrofugante com duas demãos sobre superfícies, exceto pétreas, conforme memorial | M2 | 254 | 254 | 31.09 | 7896.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254 | 7896.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.000085.SER-U | Impermeabilização com três demãos de emulsão asfáltica | M2 | 254 | 254 | 52.57 | 13352.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 254 | 13352.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 14 | INTERVENÇÕES NAS FACHADAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140400 | LIMPEZAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00905.SER-U | Remoção de vegetação tipo arbusto, incl. raízes, em paredes e ornatos | UN | 9 | 9 | 7.81 | 70.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 70.29 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00906.SER-U | Arrancamento de vegetação do tipo erva daninha pela raiz em paredes e ornatos | M2 | 19.5 | 19.5 | 1.37 | 26.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 26.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.180.00907.SER-U | Aplicação de herbicida | M2 | 20 | 20 | 3.17 | 63.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 63.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140500 | INTERVENÇÕES GERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01900.SER-U | Limpeza cuidadosa de sujidade superficial em todas as áreas das fachadas, inclusive ornatos e suas reentrâncias | M2 | 7170 | 7170 | 29.63 | 212447.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7170 | 212447.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01901.SER-U | Limpeza manual de sujidade mais escuras com água e detergente neutro | M2 | 1434 | 1434 | 38.57 | 55309.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1434 | 55309.38 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01902.SER-U | Limpeza de sujidade encrustada e endurecida através de lavagem com jateamento de baixa pressão com água e detergente neutro | M2 | 717 | 717 | 119.97 | 86018.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 717 | 86018.49 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.01903.SER-U | Limpeza de argamassa com presença de bolores/mofos/musgos utilizando borrifador ou tricha com mistura de hipoclorito de sódio, e após aplicação com água limpa | M2 | 1444 | 1444 | 99.03 | 142999.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1444 | 142999.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02000.SER-U | Análise de estabilidade das argamassas do pano de fachadas e dos ornatos em estuque (teste de percussão manual), identificando a presença de trincas, fissuras e estufamento da pintura e/ou argamassa, inclusive mapeamento das áreas comprometidas | M2 | 7307 | 7307 | 20.82 | 152131.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7307 | 152131.74 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02001.SER-U | Catalogação com as áreas demarcadas para arquivo e conferência | UN | 8 | 8 | 2273.53 | 18188.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 18188.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02002.SER-U | Condicionamento individual de fragmentos ou trechos de ornatos desprendidos em sacos plásticos, catalogados e dispostos em caixas com identificação da localização da fachada, e armazenamento em local apropriado | UN | 50 | 50 | 99.96 | 4998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 4998 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02003.SER-U | Pré consolidação de fragmentos soltos e não totalmente desprendidos identificados pelo teste de percussão | UN | 30 | 30 | 355.91 | 10677.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 10677.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02100.SER-U | Retirada cuidadosa das argamassas desagregadas de forma manual, incluindo limpeza da área e consolidação | M2 | 1004 | 1004 | 58.69 | 58924.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1004 | 58924.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02101.SER-U | Retirada cuidadosa das argamassas desagregadas de forma mecânica, incluindo limpeza da área e consolidação | M2 | 431 | 431 | 58.69 | 25295.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 431 | 25295.39 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02200.SER-U | Coleta de amostras de argamassa e análise da sua composição e granulometria (1coleta=1m²) | UN | 3 | 3 | 2955.59 | 8866.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 8866.77 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02300.SER-U | Limpeza através de lavagem com mistura de água e detergente neutro com uso de escova de cerda macia, esponja não abrasiva ou jateamento de baixa pressão (máximo de 2,5 a 3,0 atm), incluindo teste de comportamento do material | M2 | 1087 | 1087 | 38.57 | 41925.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1087 | 41925.59 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02301.SER-U | Limpeza da área manchada (lixiviação e oxidação) com emplastro químico utilizando espátulas metálicas coberta com plástico-filme, incluindo teste de comportamento do material | M2 | 435 | 435 | 285.99 | 124405.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 435 | 124405.65 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02302.SER-U | Lavagem com jato de água com baixa pressão, para remoção de resíduo químico dos produtos utilizados | M2 | 1087 | 1087 | 38.57 | 41925.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1087 | 41925.59 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02303.SER-U | Aplicação de removedor de pichação em elemento pétreo, incluindo limpeza com mistura de água e detergente, e lavagem com jato de água com baixa pressão | M2 | 109 | 109 | 356.83 | 38894.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 38894.47 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02304.SER-U | Remoção em elementos pétreos, de trechos em desprendimentos e de materiais não compatíveis, inclusive lixamento e limpeza dos resíduos | M2 | 109 | 109 | 101.02 | 11011.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 11011.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02305.SER-U | Próteses com resina epóxi com carga de micro-sílica e pigmentos para atingir a coloração da pedra existente | M2 | 109 | 109 | 727.53 | 79300.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 79300.77 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02306.SER-U | Tonalização de trecho com tratamento localizado com resina acrílica e pigmento sintético | M2 | 109 | 109 | 138.23 | 15067.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 15067.07 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02307.SER-U | Remoção de rejunte em desprendimento ou desagregando e de sedimentos nas fissuras, inclusive limpeza e recomposição com resina acrílica e pigmento sintético | M2 | 60 | 60 | 75.85 | 4551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 4551 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02308.SER-U | Polimentos e aplicação de protetivo em todo embasamento pétreo, incluindo teste do material de proteção | M2 | 1087 | 1087 | 208.8 | 226965.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1087 | 226965.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02400.SER-U | Limpeza das superfícies e consolidação sobre toda argamassa, ornatos e outros elementos decorativos | M2 | 7222 | 7222 | 96.51 | 696995.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7222 | 696995.22 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02500.SER-U | Teste para análise de traços e granulometria da argamassa | M2 | 1 | 1 | 1634.05 | 1634.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1634.05 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02501.SER-U | Recomposição da argamassa mista de cal e cimento, incl. bossagem | M2 | 1486 | 1486 | 271.89 | 404028.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1486 | 404028.54 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02600.SER-U | Retirada de toda argamassa estufada, em desprendimento e de recomposições inadequadas | M2 | 52 | 52 | 58.69 | 3051.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 3051.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02601.SER-U | Retirada e recolocação de peitoris de mármore com argamassa mista | M2 | 10 | 10 | 272.82 | 2728.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2728.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02700.SER-U | Descascar fissuras e trincas na argamassa, preencher e recompor | M2 | 720 | 720 | 425.07 | 306050.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 720 | 306050.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02701.SER-U | Aplicação de tela de poliéster em trincas mais profundas | M2 | 720 | 720 | 146.12 | 105206.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 720 | 105206.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.02800.SER-U | Aplicação de argamassa com adição de 10% de cimento branco na composição | M2 | 1434 | 1434 | 271.89 | 389890.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1434 | 389890.26 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.03000.SER-U | Teste para análise de traços e granulometria dos ornatos e outros elementos decorativos | UN | 5 | 5 | 1634.05 | 8170.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 8170.25 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.03100.SER-U | Aplicação de argamassa de estuque para os ornatos | M2 | 211 | 211 | 454.27 | 95850.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 211 | 95850.97 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.03200.SER-U | Aplicação de argamassa com base cimentícia, para os frisos, arquitrave, cimalha e outros elementos decorativos | M2 | 434 | 434 | 271.89 | 118000.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 434 | 118000.26 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.03300.SER-U | Recuperação das estátuas, incl. tratamento, reforço da estrutura metálica, modelagem, demais serviços necessários e pintura | UN | 4 | 4 | 14257.79 | 57031.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 57031.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.03400.SER-U | Tratamento da estrutura metálica dos ornatos e demais elementos decorativos | M2 | 942 | 942 | 241.9 | 227869.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 942 | 227869.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.03401.SER-U | Reforço dos ornatos e demais elementos decorativos com estrutura metálica | M2 | 525 | 525 | 274.64 | 144186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 525 | 144186 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.03402.SER-U | Reforço dos ornatos e demais elementos com tela de poliéster ou polietileno | M2 | 197 | 197 | 264.64 | 52134.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197 | 52134.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.03500.SER-U | Modelagem manual dos ornatos e demais elementos decorativos | M2 | 698 | 698 | 1056.2 | 737227.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 698 | 737227.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.03501.SER-U | Modelagem por fôrma dos ornatos e demais elementos decorativos, reprodução da peça total ou de parte da peça através de um molde em silicone e execução de uma prótese da peça | M2 | 355 | 355 | 1442.39 | 512048.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 355 | 512048.45 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.03600.SER-U | Execução de fixação das próteses dos ornatos e demais elementos decorativos com tratamento da superfície e consolidação dos substrato | M2 | 355 | 355 | 727.53 | 258273.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 355 | 258273.15 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.03700.SER-U | Pintura com tinta mineral a base de silicato na cor palha, incl. uma demão de fundo preparador mineral | M2 | 4430 | 4430 | 76.62 | 339426.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4430 | 339426.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.03701.SER-U | Pintura com tinta mineral a base de silicato na cor cinza claro, incl. uma demão de fundo preparador mineral | M2 | 2875 | 2875 | 113.68 | 326830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2875 | 326830 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140600 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09.105.0005.SER-U | Fornecimento e colocação de telhas cerâmicas, tipo francesa, exclusive cumeeira e madeiramento. | M2 | 152 | 152 | 112.22 | 17057.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152 | 17057.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.101.0010.SER-U | Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo a base de resina sintética | M2 | 152 | 152 | 8.4 | 1276.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152 | 1276.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.190.00975.SER-U | Lixamento manual da superfície pintada | M2 | 7305 | 7305 | 6.85 | 50039.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7305 | 50039.25 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.127.00090.SER-U | Ladrilho hidráulico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M2 | 102 | 102 | 249.01 | 25399.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 25399.02 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 170700 | REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.613.SER-U | Instalação de eletroduto metálico flexível com revestimento em PVC tipo SEALTUBO 32mm (1"), inclusive conexões e fixações | M | 12 | 12 | 6.65 | 79.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 79.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171200 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.612.SER-U | Instalação de caixa de tomada com disjuntor | UN | 1 | 1 | 15.66 | 15.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.66 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171300 | LUMINÁRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.895U | Instalação de refletor inclusive lâmpada | UN | 6 | 6 | 20.89 | 125.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 125.34 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171500 | SPDA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.899U | Instalação de cabo de cobre nu 35 mm², não enterrado, exclusive cabo e suporte isolador | M | 450 | 450 | 10.32 | 4644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 4644 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.610.SER-U | Instalação de eletroduto de qualquer tipo (aparente) diâmetro até 1", inclusive conexões e fixações | M | 30 | 30 | 8.31 | 249.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 249.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.611.SER-U | Instalação de presilha em latão para fixação de cabos 35/50mm² em alvenaria, inclusive conexões e fixações | UN | 450 | 450 | 12.47 | 5611.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 5611.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.614.SER-U | Instalação de minicaptor, inclusive conexões e fixações | UN | 16 | 16 | 20.78 | 332.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 332.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.615.SER-U | Instalação de Caixa de inspeção em PP 123x158x87mm com bocal Ø 1", inclusive conexões e fixações | UN | 6 | 6 | 19.86 | 119.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 119.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.616.SER-U | Instalação de abraçadeira do tipo "D" em ferro galvanizado Ø 1" | UN | 20 | 20 | 4.15 | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.617.SER-U | Instalação de suporte reforçado com roldana para isolação SPDA | UN | 30 | 30 | 12.91 | 387.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 387.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 172000 | EQUIPAMENTOS ESPECIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.618.SER-U | Fixação de câmeras de vídeo | UN | 5 | 5 | 29.09 | 145.45 |  | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 5 | 145.45 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00791.SER-U | Recomposição de pavimentação de pedra portuguesa, inclusive fornecimento do material | M2 | 2 | 2 | 164.12 | 328.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 328.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00990.SER-U | Assentamento de placas de granito em calçadas de logradouros ou superfícies niveladas, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, exclusive o fornecimento das pedras | M2 | 1.2 | 1.2 | 54.33 | 65.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 65.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00991.SER-U | Granito cinza andorinha serrado em placas com dimensões variadas, E=3cm - Fornecimento | M2 | 1.2 | 1.2 | 578.81 | 694.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 694.57 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.150.00905.SER-U | Regularização desempenada com argamassa de cimento e areia traço: 1:3, preparo mecânico(exclusive betoneira) | M3 | 0.05 | 0.05 | 924.78 | 46.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 46.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230400 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.108.00060.SER-U | Placa de inauguração em latão, 0,60x0,40m, conforme especificação e indicação em projeto - colocada | UN | 1 | 1 | 2958.15 | 2958.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2958.15 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.00021.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 2941 | 2941 | 11.94 | 35115.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2941 | 35115.54 |  | #REF! | #REF!
| TOTAL DO CONTRATO | [5 empty] | 11970798.84 | VALOR MEDIDO | 83854.83 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR ACUMULADO | 0 | VALOR A REALIZAR | 11970798.84 |  |  | medido
medido
medido
| LEGENDA | [40 empty] | medido
|  | ITENS PLANILHADOS | [39 empty] | medido
medido
medido
TJERJ - SGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS)
VALIDAÇÃO DE DADOS
|  | 1ª MEDIÇÃO | [6 empty] | 11970798.84
|  | 2ª MEDIÇÃO | [6 empty] | 0
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
11ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO