## MEDIÇÃO INICIAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
|  | OBRA: | REFORMA DO PLENÁRIO, FOYER, SALÃO DOS DESEMBARGADORES E CIRCULAÇÕES DO ÓRGÃO ESPECIAL, LÂMINA I, FÓRUM CENTRAL | [34 empty] | CONTRATO 003/0040/2025: R$ 22.770.950,75
|  | FISCAL: | SERGIO BRANDÃO DA SILVA (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 10/28033)
|  | FISCAL SUBSTITUTO: | FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 01/22691)
|  | ASSISTENTE(S) DO FISCAL: | ZENILDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (GERENTE DE OBRAS - CREA 148980-D) / KELI REGINA BARRETO DA MATA (GERENTE DE OBRAS - CREA RJ: 2002100975) / LUCIANA FIGUEREDO GOMES LIMA (ENGENHEIRA CIVIL - CREA 2019100439 / BARTOLOMEU NEVES CORDEIRO FILHO (ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA: 2009128669) / JOÃO PAULO GUIMARÃES MEIRELLES (ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA 2016128484) / LEONY ALVES BENEVIDES (ARQUITETO - CAU A235046-7)
CONTRATADA: ÁGABO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|  | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | QUANTIDADE FINAL | PROPOSTA VENCEDORA DO CERTAME |  | PERÍODO: 29/01/2025 A 27/02/2025 |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | ACUMULADO ATÉ A 1ª MEDIÇÃO
[9 empty] | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[9 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | 4ª MEDIÇÃO |  | 5ª MEDIÇÃO |  | 6ª MEDIÇÃO |  | 7ª MEDIÇÃO |  | 8ª MEDIÇÃO |  | 9ª MEDIÇÃO |  | 10ª MEDIÇÃO |  | 11ª MEDIÇÃO |  | 12ª MEDIÇÃO |  | 13ª MEDIÇÃO |  | 14ª MEDIÇÃO | [5 empty] | 1ª MEDIÇÃO | FILTRO
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
Família |  | 0 | ADMINISTRAÇÃO | [38 empty] | NÃO MEDIDO
Família |  | 100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01.040.00001.SER-U | ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista | MÊS | 12 | 12 | 195499.64 | 2345995.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2345995.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01.040.00002.SER-U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade | MÊS | 12 | 12 | 72504.51 | 870054.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 870054.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01.040.00003.SER-U | ADMINISTRAÇÃO - equipamentos de proteção individual | MÊS | 12 | 12 | 7024.63 | 84295.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 84295.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01.040.00004.SER-U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 12 | 12 | 5252.16 | 63025.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 63025.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10200 | ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.104.00060.SER-U | Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras, inclusive equipamentos | DIA | 60 | 60 | 850.71 | 51042.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 51042.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.104.00070.SER-U | Equipe para serviços diversos, carga, descarga, remoção, movimentação e transporte de materiais e outros. | MES | 12 | 12 | 20248.73 | 242984.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 242984.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.00410.SER-U | Laudo técnico de peça estrutural (sustentação do elemento decorativo) | UN | 1 | 1 | 1709.21 | 1709.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1709.21 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 32.109.00210.SER-U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 12 | 12 | 8108.05 | 97296.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 97296.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.107.00002.SER-U | Projeto de "as built" | M2 | 2711.2 | 2711.2 | 3.05 | 8269.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2711.2 | 8269.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.107.00070.SER-U | Impressão de projetos tamanho A0 | UN | 60 | 60 | 19.84 | 1190.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1190.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.107.00071.SER-U | Impressão de projetos tamanho A1 | UN | 32 | 32 | 14 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 448 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.107.00072.SER-U | Impressão de projetos tamanho A2 | UN | 20 | 20 | 7.7 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 154 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.107.00073.SER-U | Impressão de projetos tamanho A3 | UN | 28 | 28 | 4.76 | 133.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 133.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.107.00074.SER-U | Impressão de projetos tamanho A4 | UN | 140 | 140 | 2.5 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 350 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.107.00075.SER-U | Impressão de projetos tamanho A0 estendido | UN | 188 | 188 | 28.08 | 5279.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 188 | 5279.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.107.00076.SER-U | Impressão de projetos tamanho A1 estendido | UN | 180 | 180 | 14.47 | 2604.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 2604.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.107.00077.SER-U | Impressão de projetos tamanho A2 estendido | UN | 16 | 16 | 7.57 | 121.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 121.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.107.00078.SER-U | Impressão de projetos tamanho A3 estendido | UN | 56 | 56 | 6.32 | 353.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 353.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.107.00010.SER-U | Despesa c/ serviços de legalizações e aprovações junto aos órgãos públicos e concessionárias. | M2 | 372.5 | 372.5 | 2.17 | 808.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 372.5 | 808.33 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02220.8.3.12U | Remoção de cobertura em telha de fibrocimento tipo calha ou metálica, exclus.madeiramento (05.001.0046-0 EMOP) | M2 | 7.5 | 7.5 | 14.58 | 109.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 109.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.5.14U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 6 a 6 1/4" p/profundidade maior que 10 e até 15cm | UN | 2 | 2 | 149.45 | 298.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 298.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000010.SER | Demolição de estrutura de madeira para telhado | M2 | 191.5 | 191.5 | 44.76 | 8571.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 8571.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000031.SER | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento | M2 | 17.5 | 17.5 | 16.44 | 287.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 287.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000043.SER | Remoção de revestimento de piso de carpete têxtil | M2 | 469.5 | 469.5 | 3.29 | 1544.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 469.5 | 1544.66 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00002.SER-U | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | M3 | 65 | 65 | 98.63 | 6410.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 6410.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00018.SER-U | Demolição de assoalho e tablado de madeira | M2 | 45 | 45 | 30.99 | 1394.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 1394.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00032.SER-U | Remoção de esquadria, inclusive batentes, caixilhos e outros em madeira | M2 | 29 | 29 | 26.3 | 762.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 762.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00036.SER-U | Desmontagem de base e estrutura em madeira para apoio provisório. | M2 | 10 | 10 | 151.02 | 1510.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1510.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00046.SER-U | Demolição de revestimento de azulejo, cerâmica ou lambris | M2 | 16 | 16 | 8.22 | 131.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 131.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00098.SER-U | Demolição de revestimento de pastilha, a ponteiro, com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço (05.001.0011-0 EMOP) | M2 | 55.5 | 55.5 | 19.23 | 1067.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 1067.27 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00132.SER-U | Remoção cuidadosa de revestimento, com painel em madeira com ou sem almofada em couro, conforme indicado em projeto | M2 | 386.5 | 386.5 | 59.38 | 22950.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 386.5 | 22950.37 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00141.SER-U | Demolição de piso, soleiras, peitoris, requadro, aduela e degraus de mármore ou granito, com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro | M2 | 3 | 3 | 17.64 | 52.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00142.SER-U | Remoção cuidadosa de revestimento em placa de mármore ou granito | M2 | 10 | 10 | 26.3 | 263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 263 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00170.SER-U | Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento. (97643-SINAPI) | M2 | 98 | 98 | 34.79 | 3409.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98 | 3409.42 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00171.SER-U | Remoção de piso elevado em placas (05.001.0088-0 EMOP) | M2 | 0.5 | 0.5 | 15.89 | 7.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00181.SER-U | Remoção de placas de piso vinílico ou de borracha sintética (05.001.0073-0 EMOP) | M2 | 253 | 253 | 10.11 | 2557.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 253 | 2557.83 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00182.SER-U | Remoção de carpete ou tapete colado no piso, inclusive limpeza de resíduo de cola com palha de aço (05.001.0080-0-EMOP) | M2 | 11.5 | 11.5 | 23.11 | 265.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 265.77 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00189.SER-U | Remoção de forro removível fibromineral, inclusa estrutura metálica | M2 | 1328.5 | 1328.5 | 5.07 | 6735.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1328.5 | 6735.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00190.SER-U | Remoção de prateleira e tampo em madeira | M | 36.5 | 36.5 | 8.66 | 316.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 316.09 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00193.SER-U | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento (97641-SINAPI) | M2 | 133 | 133 | 4.09 | 543.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 133 | 543.97 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00197.SER-U | Remoção de cortineiro de madeira | M | 44.5 | 44.5 | 1.3 | 57.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 57.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00198.SER-U | Remoção de forro ou lambri de frisos de madeira ou pvc,placas de aglomerado prensado ou semelhantes,inclusive o engradamamento (05.001.0065-0 EMOP) | M2 | 477 | 477 | 13 | 6201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 477 | 6201 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00200.SER-U | Arrancamento de aparelhos sanitários (05.001.0145-0-EMOP) | UN | 4 | 4 | 34.41 | 137.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 137.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00201.SER-U | Arrancamento de bancada de pia ou lavatório, banca seca, tampo e prateleira | M | 2.2 | 2.2 | 68.82 | 151.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 151.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00202.SER-U | Remoção de metais sanitários | UN | 4 | 4 | 12.84 | 51.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00203.SER-U | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento (97664-SINAPI) | UN | 6 | 6 | 2.2 | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00206.SER-U | Remoção de porta em vidro temperado | UN | 2 | 2 | 24.09 | 48.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00208.SER-U | Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento (97638-SINAPI) | M2 | 234 | 234 | 12.2 | 2854.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 2854.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00220.SER-U | Remoção de rodameio, rodateto, moldura, arremate, aduela, acabamento vertical de madeira e outros | M | 72 | 72 | 3.61 | 259.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 259.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00290.SER-U | Remoção de rodapés de madeira, cerâmica ou semelhante (05.001.0078-0-EMOP) | M | 200 | 200 | 3.61 | 722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 722 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00291.SER-U | Remoção de rodapé em laminado melamínico, inclusive retirada da cola | M | 7 | 7 | 2.39 | 16.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00370.SER-U | Remoção cuidadosa de camada de proteção de impermeabilização (05.001.0063-0 EMOP) | M2 | 97 | 97 | 36.1 | 3501.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97 | 3501.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00371.SER-U | Retirada de impermeabilização flexível, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço, exclusive camada de proteção (05.001.0162-0 EMOP) | M2 | 97 | 97 | 115.53 | 11206.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97 | 11206.41 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00582.SER-U | Remoção da fita dupla face VHB ou equivalente, c/adesão de alta performance, em contato c/o piso em granito | M | 132 | 132 | 1.16 | 153.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 153.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00931.SER-U | Remoção de escada metálica e outros elementos desta | M2 | 3.5 | 3.5 | 16.44 | 57.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 57.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00953.SER-U | Remoção de vidro | M2 | 7.5 | 7.5 | 17.21 | 129.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 129.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00960.SER-U | Demolição de contrapiso | M2 | 941 | 941 | 20.21 | 19017.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 941 | 19017.61 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00966.SER-U | Retirada de espelho c/moldura | UN | 3 | 3 | 1.45 | 4.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00969.SER-U | Demolição enchimento de piso | M3 | 2 | 2 | 207.7 | 415.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 415.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.01205.SER-U | Remoção de divisórias de madeira, inclusive bancada, pré-moldadas, prensadas ou semelhantes | M2 | 77.5 | 77.5 | 14.44 | 1119.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 1119.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.01968.SER-U | Demolição de concreto com utilização de martelo demolidor elétrico, c/potência de 2.000w, frequência de 1.000 impactos/min. força impacto 60 e 65 J, peso de 30 Kg | M3 | 28 | 28 | 318.46 | 8916.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 8916.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.10083.SER-U | Desmontagem e remoção de tapumes de madeira provisórios | M2 | 411.5 | 411.5 | 55.59 | 22875.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 411.5 | 22875.29 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.10085.SER-U | Remoção de cobertura em telhas metálica, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento, medida pela área real de cobertura (05.001.0040-0 EMOP) | M2 | 191.5 | 191.5 | 13.76 | 2635.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 2635.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.10190.SER-U | Retirada guarda-corpo metálico | M | 8.5 | 8.5 | 7.74 | 65.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 65.79 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.108.00500.SER-U | Corte de aço(vergalhão), inclusive remoção do local, após serviços de demolição de concreto (EMOP - 05.001.0900-0) | KG | 2036.5 | 2036.5 | 1.56 | 3176.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2036.5 | 3176.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000020.SER-U | Demolição de piso cerâmico ou porcelanato | M2 | 175 | 175 | 23.02 | 4028.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 4028.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.190.00790.SER-U | Apicoamento de revestimento com ponteiras/talhadeiras | M2 | 26 | 26 | 4.34 | 112.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 112.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20200 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - INSTALAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020103U | Retirada de caixas 4x2", 4x4", 15x15cm, octogonal - embutidas e aparentes | UN | 69 | 69 | 3.04 | 209.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 209.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020159U | Retirada de perfilado ou canaleta incl.conex., fix.e tomadas | M | 520 | 520 | 4.23 | 2199.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 2199.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020192U | Retirada de interruptores e tomadas | UN | 75 | 75 | 7.99 | 599.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 599.25 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020605U | Retirada de condicionador de ar tipo fancoil vertical de 7,5TR (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 1 | 1 | 134.9 | 134.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 134.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020622U | Retirada de cabo telefônico de qualquer tipo até 20 pares | M | 175 | 175 | 1.76 | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 308 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020630U | Retirada de eletroduto/duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro até 1" | M | 202 | 202 | 3.51 | 709.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202 | 709.02 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020631U | Retirada de eletroduto/duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro de 1 1/4" até 2" | M | 90 | 90 | 4.93 | 443.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 443.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020669U | Remoção de registro de gaveta, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 2 | 2 | 42.22 | 84.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 84.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020989U | Demolição de serpentina de água gelada de 190x185cm montada em fancoil de alvenaria | UN | 1 | 1 | 1106.76 | 1106.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1106.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020990U | Demolição de serpentina de água gelada de 240x225 montada em fancoil de alvenaria | UN | 1 | 1 | 1106.76 | 1106.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1106.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020991U | Demolição de conjunto ventilador centrífugo de 16.000m³/h montado em fancoil de alvenaria, incluindo motor e polias | UN | 2 | 2 | 194.79 | 389.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 389.58 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020992U | Demolição de conjunto ventilador centrífugo de 24.700m³/h montado em fancoil de alvenaria, incluindo motor e polias | UN | 2 | 2 | 198.09 | 396.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 396.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020993U | Retirada de condicionador de ar tipo fancoil embutido de 5TR (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 7 | 7 | 1563.89 | 10947.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 10947.23 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020994U | Retirada de condicionador de ar tipo fancoil vertical de 10TR (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 134.9 | 269.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 269.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020996U | Retirada de tubos de água gelada de Ø 3/4" a Ø 2.1/2" incluindo válvulas e conexões (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 302 | 302 | 37.86 | 11433.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 302 | 11433.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020997U | Retirada de tubos de água gelada de Ø 3" a Ø 5" incluindo válvulas e conexões | M | 205 | 205 | 81.22 | 16650.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 205 | 16650.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0201590U | Retirada de canaleta plástica incl. conexões e fixação | M | 50 | 50 | 4.23 | 211.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 211.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0201599U | Retirada de Fita Led 12/24w, incluido drive de alimentação | M | 50 | 50 | 4.23 | 211.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 211.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0206166U | Retirada de cabo com tensão de isolamento de 750V-70° - PVC, termoplástico, anti-chama de #2,5 a 16,0mm² | M | 10000 | 10000 | 3.51 | 35100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 35100 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0206621U | Retirada de potenciômetro de fio, simples, 15 kohms, 4 watts, com knob (sem aproveitamento - devolução ao DETEL-SESEG) | UN | 4 | 4 | 6.09 | 24.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0206719U | Retirada de suporte de solo para extintor, tipo tripé. | UN | 12 | 12 | 1.82 | 21.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 21.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0206720U | Retirada de extintor portátil, com carga de água pressurizada. | UN | 6 | 6 | 1.82 | 10.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0206721U | Retirada de extintor portátil, com carga de gás carbônico (CO2) | UN | 6 | 6 | 1.82 | 10.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0206722U | Retirada de extintor portátil, com carga de pó químico seco PQS | UN | 4 | 4 | 1.82 | 7.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0206740U | Retirada de conector/tomada RJ-11/45 | UN | 54 | 54 | 2 | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 108 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02061985U | Retirada de cabo de cobre c/ isolamento para 0,6/1KV-90º 10 a 240mm2 | M | 2000 | 2000 | 16.19 | 32380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 32380 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02063110U | Retirada de eletroduto de aço ou PVC com diâmetro de 3/4" a 2", incluindo conexões | M | 350 | 350 | 4.93 | 1725.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 1725.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.1.02U | Retirada de condicionador de ar tipo self contained com condensador remoto de 10TR incluindo evaporador, condensador e tubulações de cobre (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 1 | 1 | 538.47 | 538.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 538.47 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.1.03U | Retirada de condicionador de ar tipo self contained com condensador remoto de 10TR incluindo evaporador, condensador e tubulações de cobre | UN | 3 | 3 | 538.47 | 1615.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1615.41 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.04U | Retirada de difusores quadrados de 04 saídas com dimensões de 80x80cm, incluindo colarinho e caixa plenum | UN | 27 | 27 | 41.5 | 1120.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 1120.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.05U | Retirada de difusores quadrados de 01 saída com dimensões de 15" (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 1 | 1 | 41.5 | 41.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.06U | Retirada de difusores quadrados de 01 saída com dimensões de 18" (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 7 | 7 | 41.5 | 290.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 290.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.07U | Retirada de difusores quadrados de 03 saídas com dimensões de 15" | UN | 7 | 7 | 41.5 | 290.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 290.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.08U | Retirada de difusores quadrados de 03 saídas com dimensões de 18", incluindo colarinho e caixa plenum (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 1 | 1 | 41.5 | 41.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.09U | Retirada de difusores quadrados de 04 saídas com dimensões de 15" | UN | 1 | 1 | 41.5 | 41.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.10U | Retirada de difusores quadrados de 04 saídas com dimensões de 18", incluindo colarinho e caixa plenum (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 4 | 4 | 41.5 | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.11U | Retirada de grelhas de insuflamento de ar do Plenário (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 6 | 6 | 7.22 | 43.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 43.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.12U | Retirada de grelhas de retorno do Foyer (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 1 | 1 | 7.22 | 7.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.22 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.13U | Retirada de grelhas de retorno do Plenário (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 12 | 12 | 7.22 | 86.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 86.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.17U | Retirada de dutos em chapa de aço galvanizada de bitolas #26 a #18 incluindo elementos de regulagem e difusão | M | 491 | 491 | 15.34 | 7531.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 491 | 7531.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.18U | Retirada de dutos flexíveis isolados com dimensões de Ø8" à Ø12" (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 59 | 59 | 8.21 | 484.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 484.39 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.19U | Retirada de dutos em chapa de aço galvanizada de bitolas #26 a #18 incluindo elementos de regulagem e difusão (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 609 | 609 | 15.34 | 9342.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 609 | 9342.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.20U | Retirada de difusores quadrados de 04 saídas com dimensões de 15"(Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 6 | 6 | 41.5 | 249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 249 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02596.8.1.30U | Remoção de placa de sinalização | UN | 52 | 52 | 8.66 | 450.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 450.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02226.8.1.022U | Retirada de eletrocalha perfurada, dimensões diversas, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, sem tampa, incluindo conexões e fixações. | M | 100 | 100 | 4.93 | 493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 493 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02226.8.3.022U | Retirada de quadro de distribuição de iluminação/tomadas/equipamentos incluindo caixa, disjuntores, enfiação, barramento e equipamentos, essa intervenção será executada fora do horário forense. | UN | 6 | 6 | 281.49 | 1688.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1688.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02226.8.3.023U | Retirada de disjuntor tipo caixa moldada, 125 a 300A, instalado em alvenaria, incluíndo todas as fixações a apoios | UN | 2 | 2 | 140.74 | 281.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 281.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02226.8.3.030U | Retirada de blocos autônomos existentes | UN | 1 | 1 | 1.82 | 1.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02226.8.3.031U | Retirada de luminária | UN | 195 | 195 | 21.12 | 4118.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 195 | 4118.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02226.8.3.131U | Retirada de trilho para spot completo até 2,0m | UN | 5 | 5 | 59.89 | 299.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 299.45 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02228.8.08.02U | Retirada cuidadosa de Projetor Multimídia (existente) fixado em laje em suporte próprio, altura de instalação entre 5,00m e 7,00m (devolução de Projetor ao DETEL-SESEG) | UN | 3 | 3 | 14.44 | 43.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 43.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02228.8.08.03U | Retirada cuidadosa de Tela de Projeção (existente) fixada em laje em suporte próprio, altura de instalação entre 5,00m e 7,00m (devolução de Tela de Projeção ao DETEL-SESEG) | UN | 3 | 3 | 14.44 | 43.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 43.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02228.8.08.11U | Retirada cuidadosa de Mini Caixa Acústica (existente) fixada em painel, em suporte próprio, altura de instalação entre 3,00m e 5,00m (devolução de Mini Caixa Acústica ao DETEL-SESEG) | UN | 4 | 4 | 20.65 | 82.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 82.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02228.8.08.21U | Retirada cuidadosa de Caixa Acústica JBL (existente) fixadas na laje por tirante e suporte próprio, altura de instalação entre 6,00 e 7,00m (aproveitamento) | UN | 4 | 4 | 20.65 | 82.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 82.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02228.8.04.011U | Retirada de Rack de Rede Lógica | UN | 1 | 1 | 152.31 | 152.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.31 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00002.SER-U | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | M3 | 0.14 | 0.14 | 98.63 | 13.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 13.81 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00141.SER-U | Demolição de piso, soleiras, peitoris, requadro, aduela e degraus de mármore ou granito, com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro | M2 | 1.25 | 1.25 | 17.64 | 22.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 22.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00620.SER-U | Retirada cuidadosa de Câmera (existente) fixada em alvenaria em suporte próprio, altura de instalação entre 3,00m e 5,00m (devolução de Câmera ao DETEL-SESEG) | UN | 4 | 4 | 49.26 | 197.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 197.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00960.SER-U | Demolição de contrapiso | M2 | 0.9 | 0.9 | 20.21 | 18.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 18.19 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.10011.SER-U | Retirada de fio de sonorização/alarme/CFTV/CATV/áudio e vídeo/rede lógica de qualquer tipo (Paralelo, PP, RG, RGC, RGB, UTP) | M | 1950 | 1950 | 2.46 | 4797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1950 | 4797 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.121.000301.SER-U | Remoção de caixa sifonada de forma manual sem reaproveitamento | UN | 7 | 7 | 10.08 | 70.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 70.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000050.01.SER-U | Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. | M | 251 | 251 | 0.71 | 178.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 251 | 178.21 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000060.01.SER-U | Remoção de tubulação de ferro fundido com Ø 50 a 300mm, exclusive escavação e reaterro. | M | 100 | 100 | 70.85 | 7085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 7085 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000070.01.SER-U | Desmontagem e remoção manuais de tubos, conexões, registros, válvulas e similares, com juntas flangeadas. custo por junta de dn até 200mm | UN | 6 | 6 | 41.84 | 251.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 251.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.151021.01.SER-U | Retirada de caixas de incêndio, inclusive registros, mangueiras e acessórios | UN | 3 | 3 | 68.82 | 206.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 206.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20500 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 75 | 75 | 35.25 | 2643.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 2643.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 18 | 18 | 50.05 | 900.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 900.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000182.SER | Torneira de bóia Ø 20 mm - 3/4" | UN | 1 | 1 | 181.69 | 181.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 181.69 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000352.SER | Caixa sifonada PVC com grelha de alumínio 150 x 185 x 75 mm | UN | 1 | 1 | 372.98 | 372.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 372.98 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.107.000200.SER | Tampa de concreto # 5 cm para caixa de inspeção | M2 | 1 | 1 | 408.9 | 408.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 408.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000050.01.SER-U | Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. | M | 133 | 133 | 0.71 | 94.43 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 133 | 94.43 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000052.00.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 2 | 2 | 29.77 | 59.54 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 2 | 59.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000054.00.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4" | UN | 1 | 1 | 33.4 | 33.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000071.00.SER-U | Tê 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | UN | 2 | 2 | 34.19 | 68.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000102.00.SER-U | Adaptador soldável PVC com flanges e anel para caixa dágua Ø 25 mm x 3/4" | UN | 3 | 3 | 33.84 | 101.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 101.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000104.00.SER-U | Adaptador soldável PVC com flanges e anel para caixa dágua Ø 32 mm x 1" | UN | 6 | 6 | 55.13 | 330.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 330.78 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000202.00.SER-U | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 40 mm x 25 mm | UN | 1 | 1 | 24.63 | 24.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.63 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000221.00.SER-U | Cap (tampão) soldável PVC Ø 25 mm | UN | 3 | 3 | 7.01 | 21.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.03 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000222.00.SER-U | Cap (tampão) soldável PVC Ø 32 mm (PINI) | UN | 2 | 2 | 8.45 | 16.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000372.00.SER-U | Tê 90° de redução soldável PVC Ø 32 x 25 mm | UN | 2 | 2 | 31.32 | 62.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000471.00.SER-U | União soldável PVC Ø 25 mm | UN | 1 | 1 | 20.13 | 20.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.13 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000472.00.SER-U | União soldável PVC Ø 32 mm | UN | 2 | 2 | 33.22 | 66.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000800.10.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40 mm inclusive conexões. | M | 2 | 2 | 50.05 | 100.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000801.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 50 mm inclusive conexões. | M | 4 | 4 | 68.36 | 273.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 273.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000802.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões. | M | 4 | 4 | 98.13 | 392.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 392.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000803.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões. | M | 30 | 30 | 117.81 | 3534.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 3534.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000972.00.SER-U | Cap (tampão) PVC PBV Ø 100 mm (PINI) | UN | 5 | 5 | 31.28 | 156.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 156.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.001131.00.SER-U | Redução excêntrica PVC PBV Ø 100 x 50 mm | UN | 1 | 1 | 47.12 | 47.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.001135.00.SER-U | Tê 90° de redução PVC ponta bolsa e virola Ø 100 x 50 mm | UN | 1 | 1 | 75.8 | 75.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000032.00.SER-U | Registro de esfera em PVC soldável Ø 25 mm | UN | 9 | 9 | 38.73 | 348.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 348.57 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.00.SER-U | Registro de esfera em PVC soldável Ø 32 mm | UN | 6 | 6 | 49.11 | 294.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 294.66 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000400.01.SER-U | Caixa sifonada PVC 250x172x50mm c/tampa cega PVC | UN | 1 | 1 | 229.73 | 229.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 229.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.123.000090.01.SER-U | Reservatório para água em polietileno, 1.000 litros com tampa | UN | 2 | 2 | 2803.06 | 5606.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5606.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.002000.01.SER-U | Calço em madeira roliça para apoio de tubulações de esgoto | UN | 30 | 30 | 65.13 | 1953.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 1953.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.002000.02.SER-U | Calço em madeira roliça para apoio de tubulações de Hidraulica | UN | 46 | 46 | 53.52 | 2461.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 2461.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000102.01.SER-U | Abraçadeira tipo U simples de 3/4" fabricada em aço e com acabamento galvanizado eletrolítico (zincado). Indicada tanto para fixações elétricas, quanto para hidráulicas aparentes. | UN | 30 | 30 | 6.9 | 207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 207 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000103.01.SER-U | Abraçadeira tipo U simples de 1" fabricada em aço e com acabamento galvanizado eletrolítico (zincado). Indicada tanto para fixações elétricas, quanto para hidráulicas aparentes. | UN | 7 | 7 | 7.39 | 51.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 51.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.120.000227.10.SER-U | Torneira metal amarelo com bico para jardim, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " | UN | 1 | 1 | 55.15 | 55.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.15 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | Família | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 40 | 40 | 17.98 | 719.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 719.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - fêmea | UN | 40 | 40 | 17.82 | 712.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 712.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 100 | 100 | 1.43 | 143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 143 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 140 | 140 | 1.47 | 205.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 205.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1711428U | Caixa de passagem em alvenaria, 300x300x300mm | UN | 2 | 2 | 223.77 | 447.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 447.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17053551U | Intervenção no cofre do Bus Way 630A - Linha normal (Térreo LÂMINA I), para ligação dos cabos alimentadores (4x#185mm2(3F+N))+(1x#95mm2(TC)) no box de deriva-ção do barramento blindado existente, para alimentação do quadro QDLT-BAR, previsto no projeto para alimentação do provisório de obras no Térreo, conforme diagrama na prancha EL01-PE-4100-OE-PO-AIT e especificação técnica. Essa intervenção será executada fora do horário forense | UN | 1 | 1 | 562.99 | 562.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 562.99 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17053552U | Intervenção no cofre do Bus Way 630A - Linha normal (10° Pav. LÂMINA I), para ligação dos cabos alimentadores (5x#16mm2(3F+N+TC)) no box de deriva-ção do barramento blindado existente, para alimentação do quadro QDLT-BAR-COB, previsto no projeto para alimentação do provisório de obras na Cobertura, conforme diagrama na prancha EL02-PE-4100-OE-PO-AIT e especificação técnica. Essa intervenção será executada fora do horário forense | UN | 1 | 1 | 562.99 | 562.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 562.99 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17136011U | Plug Macho industrial IP67-63A - 250V, 5 polos (3F+N+T), em termoplástico auto extiguível na cor azul, para alimentação dos QDTO'S (ROBOT), partindo do QDLT-BAR, conforme diagrama na pranchas EL01-PE-4100-OE-PO-AIT e EL02-PE-4100-OE-PO-AIT. Prever montagem em cabo flexível, isolado PVC, 450/750V-70º, tipo PP, 5#10,0 mm² | UN | 10 | 10 | 233.08 | 2330.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2330.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17136012U | Tomada trifásica industrial de sobrepor 3 polos + terra (3P+T) - 16A - 250V, em termoplástico auto extiguível na cor azul. | UN | 1 | 1 | 80.36 | 80.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1713801UI | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QDLT-BAR (220/127V), conforme diagrama na prancha EL01-PE-4100-ORGEP-PO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 147.78 | 147.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.78 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1713802UI | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QDLT-BAR-COB (220/127V), conforme diagrama na prancha EL02-PE-4100-ORGEP-PO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 147.78 | 147.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.78 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1713803UI | Unidade combinada QDTO (ROBOT) fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda ou similar, com grau de proteção IP55.Todas as tomadas deverão ser no padrão ABNT, em material termoplástico, autoextinguível e com grau de proteção indicado na lista e projeto. Totalmente montado e pronto para funcionar, conforme diagrama na prancha EL01-PE-4100-ORGEP-PO-AIT. | UN | 5 | 5 | 84.44 | 422.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 422.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 136 | 136 | 1.43 | 194.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 136 | 194.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 139 | 139 | 1.47 | 204.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 139 | 204.33 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150481U | Anilha HO-50 para uso em porta anilhas em PVC com números (0 a 9) de fabricação Hellermann ou similar | UN | 70 | 70 | 1.39 | 97.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 97.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150482U | Anilha HO-50 para uso em porta anilhas em PVC com letras (A a Z) de fabricação Hellermann ou similar | UN | 63 | 63 | 1.39 | 87.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 87.57 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 3/4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 250 | 250 | 5.56 | 1390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 1390 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector, UNIDUT, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 25 | 25 | 7.06 | 176.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 176.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079996U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 1/1.4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 63 | 63 | 10.96 | 690.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 690.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079998U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 2"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 138 | 138 | 38.91 | 5369.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138 | 5369.58 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190799981U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 (Ø 2. 1/2"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto | UN | 38 | 38 | 54.93 | 2087.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 2087.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.055U | Haste de aterramento copperweld com comprimento de 2,40m com bitola de 3/4" | UN | 3 | 3 | 273.36 | 820.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 820.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.9.021U | Célula Fotoelétrica completa (c/ base e diafragma) - 1000W - 127/220V | UN | 3 | 3 | 69.59 | 208.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 208.77 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.054U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 6,0mm² | UN | 2 | 2 | 19.53 | 39.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.055U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 10mm² | UN | 10 | 10 | 19.69 | 196.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 196.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 2 | 2 | 22.19 | 44.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.077U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 25mm² | UN | 5 | 5 | 22.72 | 113.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 113.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.099U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 50mm² | UN | 5 | 5 | 30.14 | 150.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 150.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.133U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 185mm² | UN | 10 | 10 | 59.47 | 594.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 594.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.988U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 95mm² | UN | 5 | 5 | 35.83 | 179.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 179.15 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.988U | Cabo de cobre nu 35mm² têmpera meio dura enterrado | M | 15 | 15 | 47.24 | 708.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 708.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 50 | 50 | 9.93 | 496.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 496.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 8 | 8 | 9.97 | 79.76 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 8 | 79.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.099U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/1 seção | UN | 15 | 15 | 10.24 | 153.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 15 | 153.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido Ø 3/4" | UN | 4 | 4 | 9.65 | 38.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 4 | 38.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido 1" | UN | 2 | 2 | 11.7 | 23.4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 2 | 23.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 2 | 2 | 13.59 | 27.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 5 | 5 | 18.37 | 91.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 91.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.077U | Box reto em alumínio fundido Ø 2. 1/2" | UN | 8 | 8 | 18.37 | 146.96 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 8 | 146.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.100U | Duto flexível PEAD corrugado incl. Conexões Ø 1.1/4" | M | 15 | 15 | 19.22 | 288.3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 15 | 288.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.1333U | Grampo duplo de aterramento em bronze (tipo abraçadeira) para fixação de cabo 35 mm² a haste de Ø 3/4" | UN | 3 | 3 | 45.72 | 137.16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 3 | 137.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16300.8.1.1022U | Caixa de inspeção, com tampa, para aterramento com diâmetro = 300mm e profundidade mínima = 300mm em PVC ou Polipropileno | UN | 3 | 3 | 120.46 | 361.38 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 3 | 361.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 18 | 18 | 28.92 | 520.56 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 18 | 520.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000060.SER | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | M3 | 2 | 2 | 115.53 | 231.06 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 231.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000073.SER | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete | M3 | 2 | 2 | 115.07 | 230.14 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 230.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 300 | 300 | 33.75 | 10125 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 300 | 10125 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 6 | 6 | 43.36 | 260.16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 6 | 260.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001503.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/4" | M | 51 | 51 | 58.47 | 2981.97 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 51 | 2981.97 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001505.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 60 mm 2" | M | 153 | 153 | 77.83 | 11907.99 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 153 | 11907.99 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001506.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 75 mm 2 1/2" | M | 18 | 18 | 129.19 | 2325.42 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 18 | 2325.42 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.120.100011.SER-U | Isolamento de cabos c/fita isolante de borracha autofusão para cabos, emendas e terminais c/classe de tensão até 69kV temperatura de até 140ºC em emergência, recoberta com fita isolante para fios e cabos até 750V | M | 100 | 100 | 11.79 | 1179 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 100 | 1179 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000304.SER-U | Luminária de sobrepor tipo arandela. Corpo e grade frontal em alumínio fundido com pintura eletrostática branca. Difusor em vidro transparente frisado, com uma lâmpada led 15w, soquete e-27. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 5 | 5 | 194.82 | 974.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 5 | 974.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.002011.SER-U | Refletor fechado com lâmpada LED de 100W corpo e cabeceira em alumínio anodizado pintado e difusor em vidro temperado, IP66 (mínimo), com dissipador em alumínio ex-trudado, alojamento para driver incorporado incluindo lâmpada e driver, Bivolt | UN | 12 | 12 | 575.83 | 6909.96 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 12 | 6909.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.0000823.SER-U | Caixa de passagem em alumínio fundido nas dimensões de 300x300x120mm, com tampa e vedação | UN | 1 | 1 | 237.67 | 237.67 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 237.67 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.00010.01.SER-U | Interruptor bipolar para condulete com uma seção 10A - 250V, incluindo condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" Ø 3/4" IP 54, fornecido com 2 tampões de vedação roscados e tampa metálica de 1 seção | UN | 7 | 7 | 113.1 | 791.7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7 | 791.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001506.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em PVC tipo SEALTUBO Ø 2.1/2" | M | 6 | 6 | 100.29 | 601.74 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 6 | 601.74 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4") | UN | 100 | 100 | 68.37 | 6837 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 100 | 6837 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1") | UN | 10 | 10 | 78.16 | 781.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 10 | 781.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000112.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø 1. 1/4") | UN | 25 | 25 | 174.38 | 4359.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 25 | 4359.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000114.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø2") | UN | 55 | 55 | 159.56 | 8775.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 55 | 8775.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000115.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø2 1/2") | UN | 15 | 15 | 122.1 | 1831.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 15 | 1831.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000011.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos. | M | 1200 | 1200 | 9.84 | 11808 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1200 | 11808 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000012.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 4,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 100 | 100 | 10.96 | 1096 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 100 | 1096 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000013.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 6,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 180 | 180 | 13.99 | 2518.2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 180 | 2518.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000014.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 10,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 700 | 700 | 18.46 | 12922 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 700 | 12922 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000015.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 16,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 80 | 80 | 22.51 | 1800.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 1800.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000016.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 25,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 160 | 160 | 32.5 | 5200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 5200 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000018.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 50mm² de acordo com a norma NBR-13428 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 700 | 700 | 70.1 | 49070 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 49070 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000020.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 95,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 90 | 90 | 115.99 | 10439.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 10439.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000023.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 185,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 350 | 350 | 226.7 | 79345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 79345 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000104.12.SER-U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V tipo PP 3x2,5mm² | M | 50 | 50 | 18.58 | 929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 929 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000108.15.SER-U | Cabo flexível isolado PVC 0,6/1,0kV tipo PP 5x10,0mm² | M | 500 | 500 | 92.36 | 46180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 46180 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000100.01.SER-U | Tomada 2P+T - 20A - 250V, para condulete Ø3/4" na cor preta | UN | 8 | 8 | 29.14 | 233.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 233.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000100.02.SER-U | Tomada 2P+T - 20A - 250V, para condulete Ø3/4" na cor vermelha. | UN | 5 | 5 | 31.07 | 155.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 155.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000009.01.SER-U | Luminária de sobrepor 2x18W/20W com lâmpadas LEDTube 18W/20W-Bivolt, driver incorporado na lâmpada, corpo produzido em chapa de aço laminado a frio pintada na cor branca com refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento | UN | 15 | 15 | 382.91 | 5743.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 5743.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000112.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 3/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 200 | 200 | 10.22 | 2044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 2044 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 4 | 4 | 10.69 | 42.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000114.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1 1/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 34 | 34 | 13.09 | 445.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 445.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000116.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 102 | 102 | 14.03 | 1431.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 1431.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000117.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2 1/2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 12 | 12 | 16.04 | 192.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 192.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001006.01.SER-U | Anilha de identificação por números, PVC, tipo MHG8/16, para cabos 25,0 a 70,0mm². Fornecimento e colocação | UN | 33 | 33 | 1.58 | 52.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 52.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001006.02.SER-U | Anilha de identificação por letras, PVC, tipo MHG8/16, para cabos 25,0 a 70,0mm². Fornecimento e colocação | UN | 68 | 68 | 1.58 | 107.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68 | 107.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 70 | 70 | 1.09 | 76.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 76.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1713801UE | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QDLT-BAR (220/127V), conforme diagrama na prancha EL01-PE-4100-ORGEP-PO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 12676.92 | 12676.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12676.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1713802UE | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QDLT-BAR-COB (220/127V), conforme diagrama na prancha EL02-PE-4100-ORGEP-PO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 8353 | 8353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8353 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1713803UE | Unidade combinada QDTO (ROBOT) fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda ou similar, com grau de proteção IP55.Todas as tomadas deverão ser no padrão ABNT, em material termoplástico, autoextinguível e com grau de proteção indicado na lista e projeto. Totalmente montado e pronto para funcionar, conforme diagrama na prancha EL01-PE-4100-ORGEP-PO-AIT. | UN | 5 | 5 | 7537.71 | 37688.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 37688.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.1.56U | Barracão p/ guarita 1, depósito e outros, incl.montagem e desmontagem | M2 | 33.7 | 33.7 | 501.53 | 16901.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 16901.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.1.57U | Barracão p/ guarita 2, incl.montagem e desmontagem | M2 | 2.5 | 2.5 | 536.34 | 1340.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1340.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.1.58U | Barracão p/ ambulatório, incl.montagem e desmontagem | M2 | 7.8 | 7.8 | 567.25 | 4424.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 4424.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.1.59U | Fechamento para refeitório, conforme projeto, incl.montagem e desmontagem | M2 | 31 | 31 | 448.26 | 13896.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 13896.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.10U | Abrigo provisório metálico tipo container (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo, vestiário ou depósito/almoxarifado- aluguel mensal (AD 20.15.0100 SCO/FGV) | UNXMES | 24 | 24 | 602.39 | 14457.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 14457.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.801U | Abrigo provisório metálico tipo container (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório com WC (com pia, vaso sanitario e chuveiro) - aluguel mensal (AD 19.15.0050-SCO) | UNXMES | 24 | 24 | 965.03 | 23160.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 23160.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.900U | Concreto simples, para confecção das bases dos apoios dos containers provisórios e outros necessários, conforme as alturas previstas | M3 | 0.6 | 0.6 | 822.83 | 493.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 493.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.901U | Abrigo Provisório metálico tipo container, modelo padrão, constituído por um módulo tipo sanitário, (6 chuveiros, 3 vasos, 3 lavat. e 1 mictório) - aluguel mensal | UNXMES | 12 | 12 | 1445.73 | 17348.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 17348.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.998U | Forma de madeira, para confecção das bases dos apoios dos containers provisórios e outros necessários, c/tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos | M2 | 7.5 | 7.5 | 128.27 | 962.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 962.03 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.3.901U | Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m x 1,56m x 1,16m, inclusive instalação e retirada do equipamento, fornecimento de química, desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com unidade móvel de sucção para limpeza. (02.006.0050-0- EMOP) | UNXMES | 1 | 1 | 1505.97 | 1505.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1505.97 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00075.SER-U | Tapume de vedação ou proteção, executado c/chapas de madeira compensada, resinada, a prova dágua, com 6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3"x3" horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura (02.001.0001-0 - EMOP) | M2 | 62 | 62 | 99.87 | 6191.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62 | 6191.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00096.SER-U | Porta para tapume em chapa de madeira compensada resinada # 6 mm, 2 folhas de abrir | M2 | 4 | 4 | 371.96 | 1487.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1487.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00120.SER-U | Barreira de proteção, tipo concertina, com diâmetro de espiral 300mm, modelo simples, em aço galvanizado. Fornecimento e colocação. | M | 77.5 | 77.5 | 76.03 | 5892.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 5892.33 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00201.SER-U | Tapume de proteção c/telha trapezoidal em galvalume pré-pintada # 0,43 mm, com estrutura de madeira e base em concreto, conforme detalhe em projeto, incl. montagem e desmontagem | M2 | 183.5 | 183.5 | 138 | 25323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 25323 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00203.SER-U | Portão para tapume c/telha trapezoidal em galvalume pré-pintada # 0,43 mm, com estrutura de madeira, incl. montagem e desmontagem | M2 | 23.5 | 23.5 | 164.09 | 3856.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 3856.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00901.SER-U | Proteção de tubulação, em chapa compensada naval e estruturada com peças de madeira maciça | M2 | 12 | 12 | 160.23 | 1922.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1922.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00980.SER-U | Degraus em chapa compensada naval e=10 mm, sobre base de peça de madeira, acesso ao container | M2 | 3.5 | 3.5 | 117.35 | 410.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 410.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.00150.SER-U | Carga e descarga de container (04.013.0015-0 EMOP) | UN | 4 | 4 | 129.65 | 518.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 518.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09.103.00067.SER-U | Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, metálica ou plástica | M2 | 191.5 | 191.5 | 174.18 | 33355.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 33355.47 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09.105.00055.SER-U | Cobertura com telha galvalume, pré pintada, perfil trapezoidal # 0,43 mm | M2 | 191.5 | 191.5 | 96.78 | 18533.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 18533.37 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.00090.SER-U | Pintura com tinta acrílica, em tapume/fechamento de compensado interno | M2 | 345.5 | 345.5 | 20.2 | 6979.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 345.5 | 6979.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.119.00640.SER-U | Lavatório/pia coletivo (tipo calha) em inox 1,20m, com válvula e sifão | UN | 1 | 1 | 1493.18 | 1493.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1493.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.101.00040.SER-U | Transporte de container (04.005.0300-0 EMOP) | UNXKM | 80 | 80 | 46.81 | 3744.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 3744.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.101.00140.SER-U | Frete p/transporte de container do tipo sanitário, inclusive carga e descarga - viagem | UN | 2 | 2 | 1686.68 | 3373.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3373.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 21100 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 2 | 2 | 393.28 | 786.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 786.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00131.SER-U | Placa de identificação de obra, inclusive pintura e suportes de madeira | M2 | 1 | 1 | 513.54 | 513.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 513.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00835.SER-U | Remoção e reassentamento de esquadria metálica (porta de ferro) | M2 | 4 | 4 | 92.88 | 371.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 371.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00845.SER-U | Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio (requadro de veneziana) | M2 | 1.5 | 1.5 | 71.89 | 107.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 107.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.110.00948.SER-U | Execução de rampa de concreto, incl. forma p/passagem de equipamentos e outros, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M2 | 20 | 20 | 937.41 | 18748.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 18748.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.108.01450.SER-U | Definição e demarcação da área de reparo, utilizando disco de corte | M | 79.5 | 79.5 | 3.4 | 270.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 270.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.502.00051.SER-U | Parede provisória simples em gesso acartonado, composta por perfis guias e montantes em aço galvanizado, com uma chapa de gesso ST em cada face, montantes simples, inclusive isolamento acústico em lã de rocha, conf. projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 234 | 234 | 114.37 | 26762.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 26762.58 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.502.00052.SER-U | Parede provisória simples em gesso acartonado, composta por perfis guias e montantes em aço galvanizado, com uma chapa de gesso ST em cada face, montantes simples, conf. projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 15.5 | 15.5 | 92.44 | 1432.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 1432.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.502.00080.SER-U | Fita dupla face VHB ou equivalente, L=25mm, c/adesão de alta performance, nas duas extremidades do montante horizontal da parede de gesso acartonado, em contato c/o piso em granito, provisoriamente, conf. projeto - colocada | M | 68.5 | 68.5 | 43.68 | 2992.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 2992.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00966.SER-U | Porta provisória de acesso a obra, em madeira compensada, p/verniz, 2 folhas, 1,60x2,10x0,035m incl. aduela, alizar e ferragens - (parede gesso acartonado) | UN | 2 | 2 | 1486.4 | 2972.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2972.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00970.SER-U | Porta provisória de acesso a obra, em madeira compensada, p/verniz, 80x2,10x0,035m incl. aduela, alizar e ferragens - (parede gesso acartonado) | UN | 1 | 1 | 782.95 | 782.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 782.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.130.00090.SER-U | Rodapé em angelim 7x2cm com acabamento boleado | M | 65 | 65 | 54.38 | 3534.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 3534.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.100.00291.SER-U | Pintura imunizante, uma demão em peças/esquadria de madeira | M2 | 20.5 | 20.5 | 16.46 | 337.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 337.43 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.100.00292.SER-U | Pintura imunizante, uma demão em peças de madeira | M | 65 | 65 | 5.41 | 351.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 351.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.101.00992.SER-U | Pintura com verniz em rodapé, rodameio e peças de madeira, com duas demãos | M | 65 | 65 | 19.75 | 1283.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 1283.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.101.00993.SER-U | Pintura com verniz em peça/esquadria de madeira, com duas demãos | M2 | 20.5 | 20.5 | 26.09 | 534.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 534.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.00077.SER-U | Emassamento de gesso acartonado, com massa corrida à base de PVA com uma demão, para pintura látex | M2 | 201.5 | 201.5 | 10.39 | 2093.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 2093.59 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.00082.SER-U | Pintura com tinta acrílica acetinada, cor palha, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 201.5 | 201.5 | 40.53 | 8166.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 8166.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.101.00304.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 30m de distância, inclusive carga à pá (05.001.0172-0 EMOP) | M3 | 43 | 43 | 47.66 | 2049.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 2049.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.101.00305.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 60m de distância, inclusive carga à pá (05.001.0173-0 EMOP) | M3 | 129 | 129 | 67.87 | 8755.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 8755.23 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.101.00306.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 100m de distância, inclusive carga à pá (05.001.0177-0 EMOP) | M3 | 266 | 266 | 83.76 | 22280.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266 | 22280.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.101.00908.SER-U | Ensacamento e transporte de escombros em sacos plásticos, desde um pavimento elevado até o térreo, utilizando elevador de obra (05.001.0310-0 EMOP) | M3 | 100 | 100 | 70.85 | 7085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 7085 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 32.109.00117.SER-U | Carga manual de entulho e outros | M3 | 438 | 438 | 20.8 | 9110.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 438 | 9110.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40200 | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.101.00160.SER-U | Transporte de entulho e outros p/bota-fora | M3XKM | 32981 | 32981 | 2.43 | 80143.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32981 | 80143.83 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40300 | EQUIPAMENTOS DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.4.90U | Frete p/transporte de plataforma elevatória p/trabalhos aéreos, sobre rodas - ida (2 unidades ao mesmo tempo) | UN | 1 | 1 | 1204.77 | 1204.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1204.77 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.4.92U | Frete p/transporte de plataforma elevatória p/trabalhos aéreos, sobre rodas - volta (2 unidades ao mesmo tempo) | UN | 1 | 1 | 1204.77 | 1204.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1204.77 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.1.194U | Locação de elevador de obra do tipo duplo, sistema de pinhão (cremalheira), p/transp.de pessoas ou cargas c/todos os materiais necessários à inst.da torre e seu funcionamento - mão de obra do operador | UNXMES | 12 | 12 | 7988.48 | 95861.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 95861.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.2.195U | Manutenção preventiva de elevador de obra do tipo duplo, sistema de pinhão (cremalheira) | MÊS | 12 | 12 | 2530.03 | 30360.36 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 12 | 30360.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.2.196U | Montagem de elevador de obra do tipo duplo, sistema de pinhão (cremalheira), incl. ART e todos os materiais e equipamentos necessários e fixações | UN | 1 | 1 | 55323.89 | 55323.89 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 55323.89 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.2.197U | Desmontagem de elevador de obra do tipo duplo, sistema de pinhão (cremalheira) | UN | 1 | 1 | 21780.38 | 21780.38 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 21780.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.2.296U | Montagem de plataforma provisória aérea do tipo passadiço, com peças metálicas(tipo tubular multidirecional ou tubo roll) e forração do piso metálico ou em chapa de compensado grossa resistente as intemperes, para interligação da chegada do elevador de obra no 12º andar sobre a platibanda do prédio e interligar com a porta de acesso a área coberta do prédio, inclusive rampa interna com forração do piso metálico ou em chapa de compensado grossa resistente as intemperese e guarda-corpo em peças metálicas do mesmo padrão das bases e forradas em compensado resistente as intemperes em todo o seu perímetro, incl. projeto e Art's | UN | 1 | 1 | 10842.97 | 10842.97 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 10842.97 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.2.297U | Desmontagem de plataforma provisória aérea do tipo passadiço, com peças metálicas(tipo tubular multidirecional ou tubo roll) e forração do piso metálico ou em chapa de compensado grossa resistente as intemperes, para interligação da chegada do elevador de obra no 12º andar sobre a platibanda do prédio e interligar com a porta de acesso a área coberta do prédio, inclusive rampa interna com forração do piso metálico ou em chapa de compensado grossa resistente as intemperese e guarda-corpo em peças metálicas do mesmo padrão das bases e forradas em compensado resistente as intemperes em todo o seu perímetro | UN | 1 | 1 | 4819.1 | 4819.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 4819.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.4.198U | Frete p/transporte de elevador de obra do tipo duplo, sistema de pinhão (cremalheira), p/transp.de pessoas ou cargas c/todos os materiais necessários à inst.da torre e seu funcionamento - IDA | UN | 1 | 1 | 14800.65 | 14800.65 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 14800.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.4.199U | Frete p/transporte de elevador de obra do tipo duplo, sistema de pinhão (cremalheira), p/transp.de pessoas ou cargas c/todos os materiais necessários à inst.da torre e seu funcionamento - VOLTA | UN | 1 | 1 | 14800.65 | 14800.65 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 14800.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.4.298U | Frete p/transporte do conjunto plataforma provisória aérea do tipo passadiço, com peças metálicas(tipo tubular multidirecional ou tubo roll) e forração do piso metálico ou em chapa de compensado, para interligação da chegada do elevador de obra no 12º andar sobre a platibanda do prédio e interligar com a porta de acesso a área coberta do prédio, inclusive rampa interna com forração do piso metálico ou em chapa de compensado e guarda-corpo em peças metálicas do mesmo padrão das bases e forradas em compensado em todo o seu perímetro - ida/volta | UN | 2 | 2 | 2530.03 | 5060.06 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 5060.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00975.SER-U | Rampa de madeira para acessar o elevador de obra, incl. guarda-corpo | M | 15 | 15 | 296.39 | 4445.85 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 15 | 4445.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.1.294U | Locação de plataforma provisória aérea do tipo passadiço, c/peças metálicas(tipo tubular multidirecional, tubo roll e outros) e forração do piso metálico ou em chapa de compensado grossa resistente as intemperes, para interligação da chegada do elevador de obra no 12º andar sobre a platibanda do prédio e interligar com a porta de acesso a área coberta, inclusive rampa interna c/forração do piso metálico ou em chapa de compensado grossa resistente as intemperese e guarda-corpo em peças metálicas do mesmo padrão das bases e forradas em compensado resistente as intemperes em todo o seu perímetro | UNXMES | 12 | 12 | 7018.97 | 84227.64 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 12 | 84227.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14510.8.17.90U | Plataforma elevatória p/trabalhos aéreos, elétrica, sobre rodas - locação | UNXMES | 6 | 6 | 8559.14 | 51354.84 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 6 | 51354.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.1.194UE | Locação de elevador de obra do tipo duplo, sistema de pinhão (cremalheira), p/transp.de pessoas ou cargas c/todos os materiais necessários à inst.da torre e seu funcionamento - Locação equipamento | UNXMES | 12 | 12 | 28473.41 | 341680.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 341680.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40400 | TRANSPORTE COM GUINDASTE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14510.8.17.190U | Locação de guindaste rodoviário equipado com lança telescópica, com capacidade nominal compatível, plano de rigging, ART, com operador qualificado e certificado, seguro, riggers sinaleiros, ajudantes e equipamentos necessários para a realização dos serviços - execução de retirada de equipamentos de ar condicionado como ventiladores centrífugo e serpentinas de água gelada e içamentos de novos equipamentos tais como; fancoils modulados de 40TR e splitão de 20TR , inclusive remoção/movimentação dos mesmos em relação as bases conforme indicados em projeto, em horário especial do tipo fim de semana e/ou prolongado | UN | 1 | 1 | 47185.6 | 47185.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 47185.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40600 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01560.8.1.87U | Proteção p/piso em carpete e=3mm, c/reutilização - Fornecimento | M2 | 245.5 | 245.5 | 20.74 | 5091.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 5091.67 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01560.8.1.110U | Plástico na cor preta p/proteção de móveis, pisos e outros, E=0,15mm - fornecimento | M2 | 360 | 360 | 1.37 | 493.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 493.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01560.8.1.870U | Proteção p/piso em carpete e=3mm - fornecimento e colocação | M2 | 271.5 | 271.5 | 23.63 | 6415.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271.5 | 6415.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00075.SER-U | Tapume de vedação ou proteção, executado c/chapas de madeira compensada, resinada, a prova dágua, com 6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3"x3" horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura (02.001.0001-0 - EMOP) | M2 | 345.5 | 345.5 | 99.87 | 34505.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 345.5 | 34505.09 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00781.SER-U | Proteção provisória parcial em compensado resinado, plástico bolha, isopor e espuma, contra impactos sobre os painéis solares e/ou telhas, na cobertura do 12º andar, próximo a plataforma provisória de acesso a área de intervenção, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 53 | 53 | 124.74 | 6611.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 6611.22 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00929.SER-U | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 1 vez de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada (02.011.0014-0 EMOP) | M2 | 28.5 | 28.5 | 2.11 | 60.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 60.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.00880.SER-U | Fechamento provisório de forro em tecido tencionado com propriedades anti-chama, conf. projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 583 | 583 | 54.42 | 31726.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 583 | 31726.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.6.1U | Plataformas em tábuas de pinho, inclus.movimentação (util.6x) | M2 | 34.5 | 34.5 | 3.89 | 134.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 134.21 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.435U | Montagem de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll metálico, p/Plenário, sendo em 2 níveis; o 1º nível, terá piso metálico em todo o seu perímetro e 2º nível, terá forração metálica ou madeira total na sua área de projeção, inclusive sapatas, escadas, fixações necessárias para a montagem do andaime, incl. projeto e anotação de responsabilidade técnica (ART'S) | M3 | 1807 | 1807 | 14.67 | 26508.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1807 | 26508.69 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.440U | Desmontagem de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll metálico, p/Plenário, sendo em 2 níveis; o 1º nível, terá piso metálico em todo o seu perímetro e 2º nível, terá forração metálica ou madeira total na sua área de projeção, inclusive sapatas, escadas e fixações necessárias para a montagem do andaime. | M3 | 1807 | 1807 | 7.23 | 13064.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1807 | 13064.61 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.555U | Montagem de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll metálico, p/Foyer, sendo em único nível, terá forração metálica ou madeira total na sua área de projeção, inclusive sapatas, escadas, fixações necessárias para a montagem do andaime, incl. projeto e anotação de responsabilidade técnica (ART'S) | M3 | 1161.5 | 1161.5 | 15.33 | 17805.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1161.5 | 17805.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.560U | Desmontagem de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll metálico, p/Foyer, sendo em único nível, terá forração metálica ou madeira total na sua área de projeção, inclusive sapatas, escadas e fixações necessárias para a montagem do andaime. | M3 | 1161.5 | 1161.5 | 7.23 | 8397.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1161.5 | 8397.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.7.100U | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre | M | 1160 | 1160 | 31.5 | 36540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1160 | 36540 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.8.340U | Transporte de andaime tubular(torres), cons.área de proj.vert.do andaime, excl.carga, descarga e tempo de espera do caminhão (04.020.0122-0 EMOP) | M2XKM | 2320 | 2320 | 0.26 | 603.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2320 | 603.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.8.445U | Frete p/transporte de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll, metálico, p/Plenário com todos os materiais necessários para montagem - IDA | UN | 1 | 1 | 6108.2 | 6108.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6108.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.8.446U | Frete p/transporte de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll, metálico, p/Plenário com todos os materiais necessários para desmontagem - VOLTA | UN | 1 | 1 | 6481.68 | 6481.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6481.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.8.565U | Frete p/transporte de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll, metálico, p/Foyer com todos os materiais necessários para montagem - IDA | UN | 1 | 1 | 3054.11 | 3054.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3054.11 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.8.566U | Frete p/transporte de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll, metálico, p/Foyer com todos os materiais para desmontagem -VOLTA | UN | 1 | 1 | 3240.84 | 3240.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3240.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00190.SER-U | Rampa provisória de madeira para obra | M2 | 30 | 30 | 255.71 | 7671.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 7671.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.11U | Torre de andaime metálico tubular de encaixe s/ ou c/rodízio de borracha H=2,00m - locação | UNXMES | 180 | 180 | 68.48 | 12326.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 12326.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.12U | Torre de andaime metálico tubular de encaixe s/ ou c/rodízio de borracha H=4,00m - locação | UNXMES | 200 | 200 | 136.95 | 27390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 27390 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.430U | Locação de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll, metálico, p/Plenário, sendo em 2 níveis; o 1º nível, terá piso metálico em todo o seu perímetro e 2º nível, terá forração metálica ou madeira total na sua área de projeção, inclusive sapatas, escadas e fixações necessárias para a montagem do andaime. | M3XMES | 14453 | 14453 | 20.54 | 296864.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14453 | 296864.62 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.550U | Locação de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll, metálico, p/Foyer, sendo em 2 níveis; o 1º nível, terá piso metálico em todo o seu perímetro e 2º nível, terá forração metálica ou madeira total na sua área de projeção, inclusive sapatas, escadas e fixações necessárias para a montagem do andaime. | M3XMES | 6967.5 | 6967.5 | 20.54 | 143112.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6967.5 | 143112.45 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00301.SER-U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) | UN | 34 | 34 | 402.86 | 13697.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 13697.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00302.SER-U | Retirada de resíduos da construção civil(Classe I/Classe D), em caçamba de aço(cap.5m³), inclusive carregamento do contêiner, transporte e descarga. | M3 | 10 | 10 | 405.81 | 4058.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 4058.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00303.SER-U | Tarifa p/descarga de resíduos da construção civil, Classe I/Classe D, em vazadouros credenciados, transporte em caminhão, exclusive este. | T | 2 | 2 | 843.34 | 1686.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1686.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 32.109.00300.SER-U | Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente (TC 09.05.0700 SCO/FGV) | T | 603 | 603 | 19.01 | 11463.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 603 | 11463.03 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40900 | SERVIÇOS DIVERSOS (CIVIL) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03220.8.2.98U | Armadura de tela de aço CA-60, tipo Q-196 - malha 10x10cm e D=5mm | KG | 120.1 | 120.1 | 35.71 | 4288.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 4288.77 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.00166.SER-U | Bloco de concreto celular assente com argamassa de cimento e areia para escoramento de borda | M3 | 2 | 2 | 1328.42 | 2656.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2656.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.107.00090.SER-U | Forma de madeira para peças de concreto armado, servindo a madeira 1 vez, incl.desmoldagem | M2 | 55.5 | 55.5 | 187.43 | 10402.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 10402.37 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000165.SER-U | Concreto preparado na obra C30 S50, controle "A", brita 1 | M3 | 6 | 6 | 816.66 | 4899.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 4899.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 6 | ESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60100 | FORMAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.107.00090.SER-U | Forma de madeira para peças de concreto armado, servindo a madeira 1 vez, incl.desmoldagem | M2 | 39.5 | 39.5 | 187.43 | 7403.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 7403.49 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60200 | ARMADURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03220.8.2.98U | Armadura de tela de aço CA-60, tipo Q-196 - malha 10x10cm e D=5mm | KG | 37 | 37 | 35.71 | 1321.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 1321.27 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.000020.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem | KG | 454 | 454 | 18.47 | 8385.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 454 | 8385.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60300 | CONCRETO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03310.8.13.1U | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | M3 | 0.94 | 0.94 | 195.87 | 184.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 184.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.10001.SER-U | Graute com pedrisco - preparo e lançamento de microconcreto industrializado especial p/grauteamento conf. especif. projeto | M3 | 2.5 | 2.5 | 4549.7 | 11374.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 11374.25 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.10002.SER-U | Graute - preparo e lançamento de microconcreto industrializado especial p/grauteamento conf. especif. projeto | M3 | 0.01 | 0.01 | 4920.01 | 49.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 49.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000165.SER-U | Concreto preparado na obra C30 S50, controle "A", brita 1 | M3 | 0.94 | 0.94 | 816.66 | 767.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 767.66 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60500 | LAJES E PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03415.8.3.99U | Pré-laje tipo painel treliçada TR08645, espes. 5 cm, largura 25 cm e fck do concreto igual ou maior a 30 MPa, exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação | M2 | 9.1 | 9.1 | 279.48 | 2543.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2543.27 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60700 | OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03931.8.1.99U | Aplicação de mástique elástico à base de poliuretano, monocomponente e tixotrópico, incl.limpeza, fornec.e colocação - conforme especificações. | M | 6.84 | 6.84 | 177.12 | 1211.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 1211.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000007.SER | Demolição de concreto e outros com ferramentas manuais | M3 | 3.7 | 3.7 | 427.39 | 1581.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1581.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.108.000200.SER | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | M2 | 10.75 | 10.75 | 144.41 | 1552.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 1552.41 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.108.000210.SER | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por saturação com água | M2 | 10.75 | 10.75 | 27.35 | 294.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 294.01 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.108.000420.SER | Limpeza do substrato com jato de ar comprimido | M2 | 10.75 | 10.75 | 14.87 | 159.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 159.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.000090.SER | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1/2" profundidade 15 cm | UN | 46 | 46 | 20.37 | 937.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 937.02 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.000145.SER | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 5/8" profundidade 15 cm | UN | 72 | 72 | 22.53 | 1622.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1622.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.000150.SER | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/4" profundidade 15 cm | UN | 24 | 24 | 29.85 | 716.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 716.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.108.00500.SER-U | Corte de aço(vergalhão), inclusive remoção do local, após serviços de demolição de concreto (EMOP - 05.001.0900-0) | KG | 116.7 | 116.7 | 1.56 | 182.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116.7 | 182.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.108.01450.SER-U | Definição e demarcação da área de reparo, utilizando disco de corte | M | 94 | 94 | 3.4 | 319.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94 | 319.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.00302.SER-U | Alvenaria com blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm (resistência = 8 MPa), parede # 19 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6 | M2 | 10.91 | 10.91 | 110.16 | 1201.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 1201.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.101.000400.SER-U | Ancoragem de barras de aço, com adesivo à base de resina epoxídica | DM3 | 1.82 | 1.82 | 145.65 | 265.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 265.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.000952.SER-U | Preenchimento com concreto de 30mpa em vazios de alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm, em paredes de 20cm, medido pela área real, exclusive armação e a alvenaria (EMOP 11.003.0076-0) | M2 | 10.91 | 10.91 | 144.89 | 1580.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 1580.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60800 | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.105.00930.SER-U | Jateamento Abrasivo em estrutura metálica - Fechamento Shaft e Plataforma Metálica Caixa Ventiladora | M2 | 44 | 44 | 320.11 | 14084.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 14084.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.108.001915.SER-U | Estrutura metálica para fechamento de shaft, incluindo grade para piso (tipo Gradex) - 10ºpav. (teto 9º pav.), conforme projeto | KG | 832 | 832 | 48.84 | 40634.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 832 | 40634.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.108.001920.SER-U | Estrutura metálica p/caixa ventiladora, incluindo grade de piso (xadrez) - 12ºPav. (teto 11º Pav.), conforme projeto | KG | 1329 | 1329 | 35.62 | 47338.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1329 | 47338.98 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.108.001940.SER-U | Forneci, produção e montagem suportes p/ dutos estru. metálica, incluídos materiais, ferramentas, soldas, equipamentos, mão de obra, jateamento abrasivo, aplicação de primer e pintura, transportes conforme projeto. Horário normal e extraordinário.Com ART. | KG | 6923 | 6923 | 47.52 | 328980.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6923 | 328980.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.108.001960.SER-U | Fornec. produção,montagem estru.metálica p/arquibancada Plenário c/materiais,ferramentas,equipa,mão de obra, jateamento abrasivo,aplica. primer,pintura,transportes,demolições, recomposições apoios conforme projeto.Horário normal e hor. extraordinário. Com ART | KG | 4003 | 4003 | 65.59 | 262556.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4003 | 262556.77 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.108.001970.SER-U | Execução bases concreto armado p/ montagem e fixação da estrutu. metáli. suportes p/dutos na laje existente inclui todos os materiais,resinas,ferramentas,equipamentos,mão de obra, transportes, impostos,conforme projeto.Horário normal e extraordinário.Com ART | UN | 108 | 108 | 333.21 | 35986.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108 | 35986.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70100 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000465.SER | Entelamento preventivo de superfície sujeita a trinca, largura da tela adesiva 25 cm | M | 6 | 6 | 5.78 | 34.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 34.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.00185.SER-U | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:6 | M2 | 86.5 | 86.5 | 102.99 | 8908.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 8908.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.03185.SER-U | Soco em blocos cerâmicos furados 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:6 | M2 | 4 | 4 | 102.99 | 411.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 411.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.00421.SER-U | Aperto de alvenaria com argamassa de encunhamento com expansor | M | 14.5 | 14.5 | 9.49 | 137.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 137.61 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.00475.SER-U | Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 7,5 cm | UN | 70 | 70 | 20.94 | 1465.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 1465.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70400 | VERGAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.00995.SER-U | Verga/contra-verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto C20 S50 armado | M3 | 0.39 | 0.39 | 4038.85 | 1575.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1575.15 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70500 | PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.502.00190.SER-U | Parede em gesso acartonado (Drywall), esp.=95mm, com duas faces (RF/RF), estrutura em montantes autoportantes de 70mm, guias horizontais de 70mm, inclusive tratamento de juntas, conforme projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 31.5 | 31.5 | 113.97 | 3590.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 3590.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.502.00191.SER-U | Parede em gesso acartonado (Drywall), esp.=95mm, com duas faces (RF/RF), estrutura em montantes autoportantes de 70mm, guias horizontais de 70mm, preenchida com lã de mineral, inclusive tratamento de juntas, conforme projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 17.5 | 17.5 | 136.67 | 2391.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 2391.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 80100 | PORTAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00053.SER-U | Aduela em madeira angelim de 14cm, c/taco - c/rebaixo p/porta de 3,5cm de espessura | M | 10 | 10 | 83.69 | 836.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 836.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00055.SER-U | Aduela em madeira angelim de 13cm, c/taco - c/rebaixo p/porta de 3,5cm de espessura. | M | 9.2 | 9.2 | 71.13 | 654.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 654.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00056.SER-U | Marco em madeira angelim de 10cm, c/taco - c/rebaixo p/porta de 3,5cm espessura. | M | 39.4 | 39.4 | 90.34 | 3559.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 3559.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00057.SER-U | Aduela em madeira angelim de 10cm, c/rebaixo p/porta de 3,5cm espessura. | M | 20.8 | 20.8 | 113.92 | 2369.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 2369.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00130.SER-U | Porta dupla em madeira angelim maciça, complemento(bandeira) em compensado naval autoclavado, c/frisos em “U” de 10mm, revestidas c/lâmina natural de madeira na cor imbuia escura, c/verniz em uma face e a outra em lam. melamínico preto, texturizado, inclusive aduela e alizar revestidos c/lâmina natural de madeira na cor imbuia escura e verniz; mão de obra p/colocação das ferragens, excl.estas - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 14999.44 | 14999.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14999.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00140.SER-U | Porta dupla em madeira angelim maciça, c/friso em “U” de 10mm, revestidas c/lâmina natural de madeira na cor imbuia escura, c/verniz em uma face e a outra em lam. melamínico preto, texturizado, inclusive aduela revestido em lâmina natural de madeira na cor imbuia escura e verniz; mão de obra p/colocação das ferragens, excl.estas - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 14999.44 | 14999.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14999.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00144.SER-U | Porta em madeira angelim, c/frisos vazados horizontais, tipo veneziana, 0,60x2,10x0,035m, para acabamento em verniz acetinado, incl.ferragens - conf.projeto | UN | 2 | 2 | 5077.41 | 10154.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 10154.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00147.SER-U | Porta em madeira angelim, c/frisos vazados horizontais, tipo veneziana, 0,80x2,10x0,035m, para acabamento em verniz acetinado, incl. ferragens - conf.projeto | UN | 3 | 3 | 5422.75 | 16268.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 16268.25 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00148.SER-U | Porta em madeira angelim, c/frisos vazados horizontais, tipo veneziana, 2fhs. de abrir, 2x0,65x2,10x0,035m, para acabamento em verniz acetinado, incl. ferragens - conf.projeto | UN | 1 | 1 | 6415.27 | 6415.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6415.27 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00149.SER-U | Porta em madeira angelim de abrir, 0,60x2,10x0,035m, para acabamento em verniz acetinado, incl. ferragens - conf.projeto | UN | 1 | 1 | 1303.47 | 1303.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1303.47 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00150.SER-U | Porta em compensado naval, de abrir, 0,60x1,95 m, e=25 mm revestida numa face c/laminado melamínico na cor preta acabamento texturizado e na outra face para aplicação de verniz, incl. marco em compensado naval, e= 25 mm e ferragens - conf.projeto | UN | 1 | 1 | 1144.79 | 1144.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1144.79 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00151.SER-U | Porta em madeira angelim de abrir, 0,80x2,10x0,035m, revestida em laminado melamínico numa face na cor preta texturizado e na outra face p/verniz, incl. ferragens, conf. projeto | UN | 2 | 2 | 1667.58 | 3335.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3335.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00152.SER-U | Porta em madeira angelim de abrir, 0,66x1,965x0,035m, revestida em laminado melamínico numa face na cor preta texturizado e na outra face p/verniz, incl. ferragens, conf. projeto | UN | 2 | 2 | 1732.22 | 3464.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3464.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00154.SER-U | Porta dupla em madeira angelim, c/frisos vazados horizontais, tipo veneziana, 2x0,80x2,10x0,035m, para acabamento em verniz acetinado, incl. ferragens - conf.projeto | UN | 1 | 1 | 10763.12 | 10763.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10763.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00157.SER-U | Porta em madeira angelim de abrir, 0,80x2,10x0,035m, p/verniz, incl. ferragens, conf. projeto | UN | 1 | 1 | 1327.9 | 1327.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1327.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00158.SER-U | Porta em madeira angelim de abrir, c/recorte p/grelha de ventilação, 0,80x2,10x0,035m, WC, p/verniz, incl. ferragens, conf. projeto | UN | 2 | 2 | 1344.81 | 2689.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2689.62 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00210.SER-U | Alizar em madeira angelim de 5x2cm p/porta fixado com prego, padrão médio - Fornecimento e Instalação. | M | 5 | 5 | 16.35 | 81.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 81.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00212.SER-U | Alizar em madeira angelim de 7x2cm p/porta fixado com prego, padrão médio - Fornecimento e Instalação. | M | 76 | 76 | 33.17 | 2520.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 2520.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 80300 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00301.SER-U | Conjunto de fechadura completa, maçaneta tipo alavanca, acabamento Antique Brass - AB-033 (ref. 620) ou equivalente - conf. projeto - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 3348.37 | 6696.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6696.74 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00302.SER-U | Fecho de embutir superior e inferior tipo quebra unha em latão, acabamento Antique ou equivalente - conf. projeto - Fornecimento | UN | 4 | 4 | 1390.26 | 5561.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 5561.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00303.SER-U | Serviço de banho de cromo com acabamento dourado nas dobradiças reaproveitadas das portas principais de acesso ao Foyer e Plenário, reutilizadas nas novas portas - conforme projeto | UN | 14 | 14 | 198.79 | 2783.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 2783.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.105.00080.SER-U | Fita adesiva de espuma p/vedação de porta E=4,0mm | M | 5.5 | 5.5 | 6.33 | 34.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 34.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 90100 | PORTAS E PORTÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.000500.SER | Porta corta-fogo 0,80 x 2,10 m (P-90), uma folha, com batentes e ferragens | UN | 1 | 1 | 2650.66 | 2650.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2650.66 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 90200 | JANELAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00690.SER-U | Janela em alumíno, módulo fixo, tipo veneziana com pintura eletrostática, acabamento fosco, conf. detalhe (JA1). Fornecimento e instalação | UN | 2.7 | 2.7 | 3320.36 | 8964.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 8964.97 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00691.SER-U | Janela em alumíno, módulo fixo, tipo veneziana com pintura eletrostática, acabamento fosco, conf. detalhe (JA4). Fornecimento e instalação | UN | 1.2 | 1.2 | 2165.78 | 2598.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2598.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00730.SER-U | Janela acústica, série 42, acabamento anodizado preto fosco, inclusive vidro laminado incolor e fumê, conforme detalhe (JA3) em projeto. Fornecimento e instalação | M2 | 7.25 | 7.25 | 4852.32 | 35179.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 35179.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 90400 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00954.SER-U | Retirada de película Insulfilm em Janelas - 22025-SBC | M2 | 94 | 94 | 16.45 | 1546.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94 | 1546.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00164.SER-U | Retirada cuidadosa corrimão metálico (22408-SBC) | M | 5.6 | 5.6 | 34.56 | 193.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 193.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00165.SER-U | Reinstalação de corrimão duplo de aço inox de escada, fixado por parafuso em parede | UN | 1 | 1 | 50.15 | 50.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.15 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00510.SER-U | Grade em cantoneira de ferro pré-galv. de 1 1/2"x1/8" e tela de aço galv., fio 12 BWG, malha 10x10 soldada nas cantoneiras conf. detalhe (GF1) - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 1409.21 | 1409.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1409.21 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00511.SER-U | Grade em cantoneira de ferro pré-galv. de 1 1/2"x1/8" e tela de aço galv., fio 12 BWG, malha 10x10 soldada nas cantoneiras conf. detalhe (GF2) - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 1279.56 | 1279.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1279.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00801.SER-U | Corrimão duplo em tubo de aço inox 40, diâmetro 1 1/2" x 2mm,fixados em montantes tubulares em aço inox 40, diâmetro 1.1/2" x 2mm fixado no piso através de base em chapa inox diâmetro de 10cm e # 3/16", conf. detalhe. Fornecimento e instalação | M | 3 | 3 | 1365.4 | 4096.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4096.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00550.SER-U | Janela JA2a-1 - Retirada de requadro em vidro e instalação de novo requadro em veneziana de alumínio anodizado natural. | UN | 1 | 1 | 1029.55 | 1029.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1029.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00551.SER-U | Janela JA2a-31 - Travamento do requadro pivotante. | UN | 1 | 1 | 602.23 | 602.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 602.23 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00553.SER-U | Janela JA2-2 - Substituição do vidro quebrado, utilizando o vidro retirado da esquadria JA2a-1 | UN | 1 | 1 | 469.86 | 469.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 469.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00554.SER-U | Janela JA2-7 - Desempenar requadro em vidro com abertura pivotante, conforme indicação em projeto. | UN | 1 | 1 | 708.92 | 708.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 708.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00555.SER-U | Janela JA2-10 - Fixação de requadro em vidro que se encontra desencaixado do módulo, conforme indicação em projeto. | UN | 1 | 1 | 838.78 | 838.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 838.78 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00556.SER-U | Janela JA2-14 - Instalação de fecho no módulo em requadro com abertura, retirado de outra esquadria, conforme indicação em projeto. | UN | 1 | 1 | 575.7 | 575.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 575.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 11 | TRATAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 46 | 46 | 11.86 | 545.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 545.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.104.00910.SER-U | Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com polímeros, estruturada com armadura não tecida de filamentos de poliéster, c/primer a base água (10.104.000010.SER - PINI) | M2 | 156.5 | 156.5 | 102.56 | 16050.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156.5 | 16050.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.104.01195.SER-U | Proteção mecânica de superfície vertical, c/arg. de cimento e areia traço 1:4, c/emulsão adesiva e inclusive camada separadora de filme de polietileno e tela plástica. | M2 | 46 | 46 | 75.29 | 3463.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 3463.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.104.01995.SER-U | Proteção mecânica de superfície horizontal, c/arg. de cimento e areia peneirada, traço 1:4, preparo mecânico(exclusive betoneira), inclusive camada separadora de filme de polietileno | M2 | 109 | 109 | 57.54 | 6271.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 6271.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.00820.SER-U | Fornecimento e colocação de cantoneira metálica de abas iguais, conforme detalhe. | M | 12.5 | 12.5 | 82.48 | 1031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1031 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.00810.SER-U | Regularização desempenada com argamassa de cimento e areia, com emulsão adesiva, traço: 1:3, preparo mecânico(exclusive betoneira) | M3 | 109 | 109 | 1575.45 | 171724.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 171724.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.00811.SER-U | Junta perimetral com argamassa betuminosa, traço 1:8:3 de cimento, areia e emulsão asfáltica | M | 152 | 152 | 21.32 | 3240.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 152 | 3240.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 110200 | ISOLAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.00903.SER-U | Revestimento acústico em espuma de poliuretano 35mm de espessura. Fornecimento e colocação | M2 | 215.5 | 215.5 | 283.96 | 61193.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 215.5 | 61193.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 110300 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.105.00150.SER-U | Descupinização em paredes (alvenaria), tetos (lajes) e esquadrias de madeira, conforme indicação em projeto | M2 | 2508.5 | 2508.5 | 12.29 | 30829.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2508.5 | 30829.47 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.105.00151.SER-U | Descupinização em paredes (alvenaria), tetos (lajes) e esquadrias de madeira, conf. indicação em projeto. Horário extraordinário (sábado e/ou domingo) | M2 | 1162.5 | 1162.5 | 14.17 | 16472.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1162.5 | 16472.63 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 12 | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 120300 | FORROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.000025.SER | Forro de gesso acartonado monolítico # 12,5 mm, suspenso por pendurais de arame galvanizado nº 18 | M2 | 336 | 336 | 121.93 | 40968.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 336 | 40968.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.00990.SER-U | Forro acústico removível, na cor preta, espessura de 15mm, dimensões de 125x62,5cm e perfil metálico tipo "T" na cor preta, conforme projeto. Fornecimento e instalação | M2 | 246.5 | 246.5 | 200.19 | 49346.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 49346.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.00991.SER-U | Forro acústico removível, na cor preta, espessura de 15mm, dimensões de 125x62,5cm e perfil metálico tipo "T" na cor preta, conf. projeto. Fornecimento e instalação. Horário extraordinário | M2 | 246.5 | 246.5 | 220.01 | 54232.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 246.5 | 54232.47 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.00993.SER-U | Forro acústico em ripas de MDF, classe "IIA-IT10", acabamento em melamina padrão amadeirado, na cor marselha, com encaixe macho/fêmea, E=16mm e véu acústico no verso, na cor preta, conforme projeto. Fornecimento e instalação - Horário comercial e Final de semana | M2 | 226.5 | 226.5 | 1804.76 | 408778.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 408778.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.00994.SER-U | Forro removível em placas de fibra mineral, acabamento liso com microperfurações e pintura na cor branca, 125x62,5cm, espessura de 15mm e perfil metálico tipo "T" com pintura branca, conforme projeto. Fornecimento e instalação | M2 | 43.5 | 43.5 | 231.31 | 10061.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 10061.99 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.00995.SER-U | Forro removível em placas de fibra mineral, acabamento liso com microperfurações e pintura na cor branca, 125x62,5cm, espessura de 15mm e perfil metálico tipo "T" com pintura branca. Fornecimento e instalação. Horário extraordinário | M2 | 389.5 | 389.5 | 257.82 | 100420.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 389.5 | 100420.89 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | Planilhado | 21.101.00996.SER-U | Forro acústico em fibra mineral com borda tegular (T15), na cor branca, NRC 0,90, resistência a umidade RH95, 625x625mm, espessura de 15mm, apoiado sobre perfis de aço tipo T, incluindo todos os materiais para as fixações e arremates necessários, conforme projeto. Fornecimento e instalação | M2 | 28.5 | 28.5 | 272.21 | 7757.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 7757.99 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.00997.SER-U | Forro acústico em fibra mineral com borda tegular (T15), na cor branca, NRC 0,90, resistência a umidade RH95, 625x625mm, espessura de 15mm, apoiado sobre perfis de aço tipo T, incluindo todos os materiais para as fixações e arremates necessários, conforme projeto. Fornecimento e instalação - Horário extraordinário | M2 | 256 | 256 | 313.62 | 80286.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 80286.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 120400 | OUTROS ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.00700.SER-U | Furação tipo redonda e quadrada em forro acústico tipo ripas de MDF, conf. detalhe | UN | 59 | 59 | 72.29 | 4265.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 4265.11 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.00701.SER-U | Furação para grelha tipo retangular em forro acústico tipo ripas de MDF, conf. detalhe | UN | 30 | 30 | 72.29 | 2168.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 2168.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.00990.SER-U | Cortineiro em gesso acartonado (Plenário), conf. detalhe. Fornecimento e instalação | M | 21 | 21 | 228.48 | 4798.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 4798.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.00991.SER-U | Sanca de gesso acartonado para ocultar fita de led, incluindo aberturas para instalações de grelhas de ar condicionado, conforme detalhe. Fornecimento e instalação | M | 3.5 | 3.5 | 300.3 | 1051.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1051.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.00992.SER-U | Sanca de gesso acartonado para ocultar fita de led, incluindo aberturas para instalações de grelhas de ar condicionado, conforme detalhe. Fornecimento e instalação - Horário extraordinário | M | 33 | 33 | 450.44 | 14864.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 14864.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.00993.SER-U | Fechamento vertical em gesso acartonado, conf. detalhe. Fornecimento e instalação | M2 | 2 | 2 | 413.47 | 826.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 826.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.00994.SER-U | Fechamento vertical em gesso acartonado, conf. detalhe. Fornecimento e instalação. Horário extraordinário | M2 | 6.5 | 6.5 | 542.31 | 3525.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3525.02 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.00995.SER-U | Cortineiro Foyer - Fechamento vertical e horizontal em gesso acartonado para acabamentos laterais de trilho de cortina, conf. detalhe | M | 24 | 24 | 349.38 | 8385.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 8385.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.00996.SER-U | Tabeira - Rebaixo forro em gesso acartonado. | M2 | 1 | 1 | 301.19 | 301.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 301.19 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.00997.SER-U | Abertura em gesso acartonado para encaixe de perfil de alumínio para LED, conf. detalhe. | M | 57 | 57 | 107.61 | 6133.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 6133.77 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.00999.SER-U | Fechamento lateral vertical em gesso acartonado para forro no Foyer, conf. projeto. | M2 | 18 | 18 | 332.28 | 5981.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 5981.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.102.01006.SER-U | Tabeira - Rebaixo forro em gesso acartonado. Horário extraordinário | M2 | 36.5 | 36.5 | 308.39 | 11256.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 11256.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.104.00859.SER-U | Laminado melamínico para revestimento interno, cor preta, acabamento texturizado, esp. 1,3 mm, conf. projeto | M2 | 3.5 | 3.5 | 306.75 | 1073.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1073.63 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 319 | 319 | 11.86 | 3783.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 319 | 3783.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.102.10013.SER-U | Emboço interno c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 220.5 | 220.5 | 50.47 | 11128.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 11128.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.102.10090.SER-U | Emboço liso para parede e teto interno com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 | M2 | 98.5 | 98.5 | 50.35 | 4959.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 4959.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130300 | ACABAMENTOS - CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.105.00025.SER-U | Revestimento em laminado melamínico autoadesivo com tratamento fogo retardante, e=0,8mm, padrão Natura, para aplicação em superfície de perfil em alumínio com largura aproximada de 3,8 cm - Canaleta/Nicho. Fornecimento e Instalação. | M | 202 | 202 | 14.21 | 2870.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202 | 2870.42 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.105.00026.SER-U | Revestimento em laminado melamínico autoadesivo com tratamento fogo retardante, e=0,8mm, padrão Natura, para aplicação em superfície de perfil em alumínio com largura aproximada de 15 cm - Canaleta/Nicho. Fornecimento e Instalação. | M | 202 | 202 | 32.4 | 6544.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 202 | 6544.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.00880.SER-U | Carpete em nylon na cor anthracite, em rolo para tráfego intenso com fibras flocadas e base em espuma PVC estrutura fechada, esp.: 4,3mm - Fornecimento e instalação em parede (horário comercial, extraordinário e noturno) | M2 | 11 | 11 | 684.61 | 7530.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 7530.71 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.00900.SER-U | Painel para absorção acústica em lã de vidro alta densidade, revestido com véu de vidro pintado, perfil alumínio 4,5mm na cor preta, 0,60x0,30m, conforme projeto. FORNECIMENTO | M2 | 1.3 | 1.3 | 1028.83 | 1337.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1337.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.00901.SER-U | Painel para absorção acústica em lã de vidro alta densidade, revestido com véu de vidro pintado, perfil alumínio 4,5mm na cor preta, 1,20x0,60m, conforme projeto. FORNECIMENTO | M2 | 168.5 | 168.5 | 1028.83 | 173357.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 173357.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.00902.SER-U | Painel para absorção acústica em lã de vidro alta densidade, revestido com véu de vidro pintado, perfil alumínio 4,5mm na cor preta, conforme projeto. INSTALAÇÃO | M2 | 169.8 | 169.8 | 10.33 | 1754.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169.8 | 1754.03 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.590.00905.SER-U | Revestimento em chapa de gesso acartonado-RF, esp. 12,5mm, colada sobre c/ tratamento de juntas c/ massa e fita para uniformização da superfície - Canaleta/Nicho, conf. detalhe específico. Fornecimento e Instalação. | M2 | 17 | 17 | 56.91 | 967.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 967.47 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.590.00915.SER-U | Revestimento em chapa de gesso acartonado-RF, esp. 12,5mm, estruturada com montantes simples 48mm, ancorados na alvenaria. Fornecimento e Instalação. | M2 | 101.5 | 101.5 | 88.69 | 9002.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 9002.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.109.00200.SER-U | Porcelanato acabamento acetinado e retificado, 120x30cm, na cor Lumina Decor, assentada com argamassa colante, em dupla camada, conforme projeto | M2 | 27 | 27 | 420.39 | 11350.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 11350.53 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.109.00201.SER-U | Cerâmica, 32,5x59cm, na cor branco, assentada com argamassa colante, em dupla camada, conforme projeto | M2 | 180 | 180 | 156.64 | 28195.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 28195.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00555.SER-U | Revestimento em mármore bege bahia, com argamassa pré-fabricada de argamassa colante e rejunte - conforme projeto | M2 | 13.5 | 13.5 | 855.95 | 11555.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 11555.33 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00556.SER-U | Revestimento mármore travertino, acabamento polido e lustrado, com argamassa pré-fabricada de cimento colante - conforme projeto | M2 | 91.5 | 91.5 | 2269.08 | 207620.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 207620.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00557.SER-U | Revestimento mármore travertino, com recorte para veneziana, acabamento polido e lustrado, com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejunte - conforme projeto | M2 | 10 | 10 | 2124.51 | 21245.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 21245.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00699.SER-U | Polimento de revestimento em parede em mármore bege Bahia, conforme projeto - Horário extraordinário | M2 | 329.5 | 329.5 | 140.96 | 46446.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 329.5 | 46446.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00791.SER-U | Polimento de revestimento em parede de mármore travertino, com altura aproximada de 1,00m , conf. projeto. Horário extraordinário | M2 | 82 | 82 | 141.01 | 11562.82 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 82 | 11562.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.01555.SER-U | Revestimento em mármore bege bahia (exclusive este), com argamassa pré-fabricada de argamassa colante e rejunte - conforme projeto | M2 | 16.5 | 16.5 | 84.76 | 1398.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 1398.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.104.00055.SER-U | Revestimento em laminado melamínico autoadesivo esp. 0,8mm, padrão Natura, tratamento fogo retardante, para superfície em gesso acartonado - Canaleta/Nicho. Fornecimento e Instalação. | M2 | 17 | 17 | 167.72 | 2851.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 2851.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.104.00859.SER-U | Laminado melamínico para revestimento interno, cor preta, acabamento texturizado, esp. 1,3 mm, conf. projeto | M2 | 49.5 | 49.5 | 306.75 | 15184.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 15184.13 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130400 | ELEMENTOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.101.000080.SER | Cantoneira de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo | M | 2.5 | 2.5 | 56.52 | 141.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 141.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00400.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 1) de 6"x2"x1/8" por 5,95m de comprimento, acabamento pintura eletrostática e fixação na parede conf. detalhe. Fornecimento e instalação | UN | 40 | 40 | 2273.21 | 90928.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 90928.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00401.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 1) de 6"x2"x1/8" por 5,95m de comprimento, acabamento pintura eletrostática e fixação na parede conf. detalhe. Fornecimento e instalação. Horário extraordinário | UN | 6 | 6 | 2568.51 | 15411.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 15411.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00402.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 2A) de 4"x2"x1/8" e 6"x2"x1/8",comprimento = 5,20m, acabamento em chapa de alumínio 2mm com pintura eletrostática e fixação no piso e na alvenaria, conf. detalhe Fornecimento e Instalação. | UN | 2 | 2 | 5901.65 | 11803.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 11803.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00403.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 2A) de 4"x2"x1/8" e 6"x2"x1/8",comprimento = 5,20m, acabamento em chapa de alumínio 2mm com pintura eletrostática e fixação no piso e na alvenaria, conf. detalhe Fornecimento e Instalação. Final de semana | UN | 1 | 1 | 7318.05 | 7318.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7318.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00404.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 2B) de 4"x2"x1/8" e 6"x2"x1/8",comprimento = 5,35m, acabamento em chapa de alumínio 2mm com pintura eletrostática e fixação no piso e na alvenaria, conf. detalhe Fornecimento e Instalação. | UN | 1 | 1 | 5995.44 | 5995.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5995.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00405.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 2B) de 4"x2"x1/8" e 6"x2"x1/8",comprimento = 5,35m, acabamento em chapa de alumínio 2mm com pintura eletrostática e fixação no piso e na alvenaria, conf. detalhe Fornecimento e Instalação. Final de semana | UN | 1 | 1 | 7434.34 | 7434.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7434.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00406.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 2C) de 4"x2"x1/8" e 6"x2"x1/8",comprimento piso ao forro = 6,25m, acabamento em chapa de alumínio 2mm com pintura eletrostática e fixação no piso e na alvenaria, conf. detalhe Fornecimento e Instalação. | UN | 1 | 1 | 6552.26 | 6552.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6552.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00407.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 2C) de 4"x2"x1/8" e 6"x2"x1/8",comprimento piso ao forro = 6,25m, acabamento em chapa de alumínio 2mm com pintura eletrostática e fixação no piso e na alvenaria, conf. detalhe Fornecimento e Instalação. Final de semana | UN | 1 | 1 | 8124.8 | 8124.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8124.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00408.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 3A) de 6"x2'x1/8" com (2x) 4"x2"x1/8" por 5,95m de comprimento, acabamento em chapa de alumínio 2mm com pintura eletrostática e fixação no piso e na alvenaria, conf. detalhe Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 10238.63 | 10238.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10238.63 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00409.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 3A) de 6"x2'x1/8" com (2x) 4"x2"x1/8" por 5,95m de comprimento, acabamento em chapa de alumínio 2mm com pintura eletrostática e fixação no piso e na alvenaria, conf. detalhe Fornecimento e Instalação. Fim de semana | UN | 1 | 1 | 12861.55 | 12861.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12861.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00410.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 3B) de 6"x2'x1/8" com (2x) 4"x2"x1/8" por 6,10m de comprimento, acabamento em chapa de alumínio 2mm com pintura eletrostática e fixação no piso e na alvenaria, conf. detalhe Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 10372.22 | 10372.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10372.22 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00411.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 3C) de 4"x2"x1/8" com (2x) 6"x2"x1/8" por 6,25m de comprimento, acabamento em chapa de alumínio 2mm com pintura eletrostática e fixação no piso e na alvenaria, conf. detalhe Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 10505.81 | 10505.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10505.81 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00412.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 4 - Canaleta/Nicho) de 6"x2"x1/8" altura variável, acabamento pintura eletrostática e fixação no piso e na parede, conf. detalhe. Fornecimento e Instalação | M | 91 | 91 | 444.22 | 40424.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91 | 40424.02 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00413.SER-U | Perfis de alumínio (Tipo 4 - Canaleta/Nicho) de 6"x2"x1/8" altura variável, acabamento pintura eletrostática e fixação no piso e na parede, conf. detalhe. Fornecimento e Instalação. Final de semana | M | 10 | 10 | 550.83 | 5508.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 5508.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.00150.SER-U | Passa cabos com tampa quadrada, 2 partes removíveis, dim.80x80x27mm, cor preta, conforme projeto | UN | 36 | 36 | 20.7 | 745.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 745.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.590.00900.SER-U | Painel curvo em gesso acartonado (fundo da platéia), conf. detalhe. | M2 | 37 | 37 | 379.51 | 14041.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 14041.87 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.590.00901.SER-U | Painel curvo em gesso acartonado (bastidores), conf. detalhe. | M2 | 60.5 | 60.5 | 479.26 | 28995.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 28995.23 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.590.00902.SER-U | Painéis em gesso acartonado ornamental, conf. detalhe. | M2 | 137 | 137 | 313.24 | 42913.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137 | 42913.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.590.00910.SER-U | Painel curvo em gesso acartonado (fundo da platéia), conf. detalhe. Horário extraordinário | M2 | 37 | 37 | 434.76 | 16086.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 16086.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.590.00911.SER-U | Painel curvo em gesso acartonado (bastidores), conf. detalhe. Horário extraordinário | M2 | 60.5 | 60.5 | 486.02 | 29404.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 29404.21 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.590.00912.SER-U | Painéis em gesso acartonado ornamental, conf. detalhe. Horário extraordinário | M2 | 129 | 129 | 360.22 | 46468.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 46468.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00222.SER-U | Aduela em mármore marrom imperial polido e lustrado, espessura de 3cm, conforme projeto | M2 | 3.6 | 3.6 | 2182.49 | 7856.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 7856.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00801.SER-U | Polimento de tampo em mármore travertino, com largura aproximada de 30cm, conf. projeto. Horário extraordinário | M2 | 16.2 | 16.2 | 141.01 | 2284.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 2284.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.105.00749.SER-U | Tampo em granito preto absoluto, esp.: de 3cm, larg.: 80cm, incluindo borda, tratamento polido e lustrado, conf. detalhe. Fornecimento e Instalação | M2 | 28 | 28 | 6054.53 | 169526.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 169526.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.105.00750.SER-U | Tampo em granito preto absoluto, esp.: de 3cm, larg.: 85cm, incluindo borda, tratamento polido e lustrado, conf. detalhe. Fornecimento e Instalação | M2 | 1.2 | 1.2 | 5146.16 | 6175.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6175.39 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.105.00751.SER-U | Prateleiras em granito preto absoluto, esp.: 2cm, com tratamento polido e lustrado nas 3 faces, conf. detalhe. Fornecimento e Instalação | M2 | 8.7 | 8.7 | 4908.67 | 42705.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 42705.43 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.105.00752.SER-U | Ilhargas em granito preto absoluto, esp.: 2cm, com tratamento polido e lustrado nas 3 faces, conf. detalhe. Fornecimento e Instalação | M2 | 3.5 | 3.5 | 3224.26 | 11284.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 11284.91 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.105.00909.SER-U | Furo com diâmetro de 65mm para colocação de passa cabos, conf. detalhe | UN | 36 | 36 | 60.24 | 2168.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 2168.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130500 | BANCAS E OUTROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00098.SER-U | Abertura e colagem para cuba em bancada de mármore, granito e outro tipo de pedra natural | UN | 2 | 2 | 290 | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 580 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00100.SER-U | Suporte mão-francesa em aço, abas iguais 30cm, capacidade mín.60Kg, branco - fornec. e instalação (100861-SINAPI) | UN | 2 | 2 | 48.87 | 97.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.74 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00690.SER-U | Frontispício em granito preto São Gabriel, acabamento polido e lustrado, 10x2cm | M | 2.6 | 2.6 | 102.57 | 266.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 266.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00691.SER-U | Frontaria em granito preto São Gabriel , acabamento polido e lustrado, 20x2cm | M | 3.7 | 3.7 | 178.56 | 660.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 660.67 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00996.SER-U | Banca de granito preto São Gabriel, e=2cm, acabamento polido e lustrado, conf.projeto | M2 | 1.1 | 1.1 | 1024.56 | 1127.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1127.02 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130600 | ACABAMENTOS - INSTALAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00555.SER-U | Revestimento em mármore bege bahia, com argamassa pré-fabricada de argamassa colante e rejunte - conforme projeto | M2 | 1.25 | 1.25 | 855.95 | 1069.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1069.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 140100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 55.5 | 55.5 | 11.86 | 658.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 658.23 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 140200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.102.10014.SER-U | Emboço externo c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 55.5 | 55.5 | 59.91 | 3325.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 3325.01 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 15 | PISOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150200 | REGULARIZAÇÃO DE BASES - CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.000075.SER | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3 | M2 | 1082 | 1082 | 47.08 | 50940.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1082 | 50940.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.104.00265.SER-U | Concreto leve CL15 S50, com argila expandida Ø 15 mm, controle "C" | M3 | 10.1 | 10.1 | 1746.14 | 17636.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 17636.01 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.00079.SER-U | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 4 cm / traço: 1:3 | M2 | 3 | 3 | 57.04 | 171.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.00910.SER-U | Enchimento para elevação de piso, com bloco de concreto celular, assente com argamassa de cimento e areia | M3 | 6.5 | 6.5 | 1328.42 | 8634.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 8634.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.109.00101.SER-U | Porcelanato acabamento natural, 90x90cm, na cor Travertino BE, assentada com argamassa colante, em dupla camada, conforme projeto | M2 | 295 | 295 | 476.13 | 140458.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295 | 140458.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.109.00102.SER-U | Porcelanato acabamento acetinado retificado, 100x100cm, na cor Lumina BW, assentada com argamassa colante, em dupla camada, conforme projeto | M2 | 38 | 38 | 344.14 | 13077.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 13077.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.109.00104.SER-U | Porcelanato acabamento acetinado retificado, 100x100cm, na cor Lumina WH, assentada com argamassa colante, em dupla camada, conforme projeto | M2 | 82.5 | 82.5 | 316.36 | 26099.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 26099.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.112.00050.SER-U | Piso cimentado liso com argamassa de cimento e areia traço 1:3 # 1,5 cm | M2 | 220 | 220 | 65.28 | 14361.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 14361.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.118.00990.SER-U | Piso elevado, em placas de aço padrão 60x60cm, apoiado sobre suportes telescópicos, com acabamento em laminado melamínico texturizado cor cinza claro esp. 2mm, conf. projeto - Fornecimento e instalação. | M2 | 29.5 | 29.5 | 915.63 | 27011.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 27011.09 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.118.00991.SER-U | Abertura na placa de piso elevado 60x60cm, para instalação de caixa de tomada de piso retangular, conf. projeto | UN | 10 | 10 | 102.41 | 1024.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1024.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00490.SER-U | Piso em granito preto absoluto polido e lustrado 60x60x2cm com rejunte | M2 | 18 | 18 | 1493.8 | 26888.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 26888.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.200.00990.SER-U | Carpete em nylon na cor cement, em rolo para tráfego intenso com fibras flocadas e base em espuma PVC estrutura fechadas, esp.: 4,3mm - Fornecimento e instalação em piso (horário comercial, extraordinário e noturno) | M2 | 10 | 10 | 617.21 | 6172.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 6172.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.200.00992.SER-U | Carpete em nylon na cor anthracite, em rolo para tráfego intenso com fibras flocadas e base em espuma PVC estrutura fechada, esp.: 4,3mm - Fornecimento e instalação em piso (horário comercial, extraordinário e noturno) | M2 | 64 | 64 | 617.21 | 39501.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 39501.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.300.00851.SER-U | Polimento e lustro em piso de granito preto existente, conf. projeto. Horário extraordinário | M2 | 486.5 | 486.5 | 140.96 | 68577.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 486.5 | 68577.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.300.00880.SER-U | Assentamento de porcelanato retificado, dim. 1,00x1,00m, com argamassa colante em dupla camada inclusive rejunte, com paginação de piso conforme projeto | M2 | 270 | 270 | 292.49 | 78972.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270 | 78972.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.300.00881.SER-U | Corte de peças em porcelanato com maquinário específico para as diversas dimensões conforme indicadas no detalhe de paginação de piso | M | 575 | 575 | 7.33 | 4214.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 575 | 4214.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.300.00882.SER-U | Porcelanato acabamento natural retificado, 100x100cm, na cor Lumina Marquina, para piso paginado - Fornecimento | M2 | 68.5 | 68.5 | 341.52 | 23394.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 23394.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.300.00883.SER-U | Porcelanato acabamento acetinado retificado, 100x100cm, na cor Lumina WH, para piso paginado - Fornecimento | M2 | 201.5 | 201.5 | 260.56 | 52502.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 52502.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150400 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS, CHAPINS E PEITORIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.130.00090.SER-U | Rodapé em angelim 7x2cm com acabamento boleado | M | 44.5 | 44.5 | 54.38 | 2419.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 2419.91 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00180.SER-U | Soleira em granito preto absoluto, espessura de 2cm, acabamento polido e lustrado. Fornecimento e Instalação | M2 | 6 | 6 | 2196.29 | 13177.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 13177.74 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00190.SER-U | Tabeira em granito preto absoluto, acabamento polido e lustrado, esp. de 2cm com rejunte e dimensões ~ 0,32x 1,50 m. Fornecimento e Instalação | M2 | 2 | 2 | 2063.61 | 4127.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4127.22 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00192.SER-U | Tabeira em granito preto absoluto, acabamento polido e lustrado, esp. de 2cm com rejunte e dimensões ~ 0,32x 1,89 m. Fornecimento e Instalação | M2 | 2.5 | 2.5 | 2075.19 | 5187.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5187.98 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00194.SER-U | Tabeira em granito preto absoluto, acabamento polido e lustrado, esp. de 2cm com rejunte e dimensões ~ 0,39x 1,82 m. Fornecimento e Instalação | M2 | 2.9 | 2.9 | 2068.6 | 5998.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 5998.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00200.SER-U | Espelho em granito preto absoluto, espessura 2cm, acabamento polido e lustrado, altura aproximada de 13cm, conforme projeto. Fornecimento e Instalação. | M2 | 5.5 | 5.5 | 2273.61 | 12504.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 12504.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00202.SER-U | Espelho em porcelanato acabamento natural, na cor Travertino BE, conforme projeto | M2 | 3 | 3 | 644.08 | 1932.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1932.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00205.SER-U | Degrau em granito preto absoluto, espessura 2cm, acabamento polido e lustrado, largura aproximada de 38 cm, com bits de 1,0 cm x 0,5 cm conforme projeto. Fornecimento e Instalação. | M2 | 14 | 14 | 2369.27 | 33169.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 33169.78 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00207.SER-U | Degrau em porcelanato acabamento natural, na cor Travertino BE, conforme projeto | M2 | 3 | 3 | 644.08 | 1932.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1932.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00360.SER-U | Filete (soleira) em granito preto absoluto E=2cm, larg.aproximada de 7cm | M | 18 | 18 | 266.91 | 4804.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 4804.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00361.SER-U | Filete (soleira) em granito preto absoluto E=2cm, larg.aproximada de 3,5cm | M | 4 | 4 | 238.08 | 952.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 952.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00380.SER-U | Rodapé em mármore marrom imperial polido e lustrado, 15x2cm | M | 17 | 17 | 208.78 | 3549.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 3549.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00390.SER-U | Rodapé em granito preto absoluto polido e lustrado, 10x2cm | M | 13.5 | 13.5 | 228.83 | 3089.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 3089.21 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00391.SER-U | Rodapé em granito preto absoluto polido e lustrado, 15x2cm | M | 59.5 | 59.5 | 303.75 | 18073.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 18073.13 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.148.00166.SER-U | Rodapé em laminado melamínico com tratamento fogo retardante, e=1,3mm, com 13 cm de altura, cor preto, fixado com cola à base de neoprene | M | 7.5 | 7.5 | 43.53 | 326.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 326.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.148.00167.SER-U | Rodapé em laminado melamínico com tratamento fogo retardante, e=1,3mm, com 16 cm de altura, cor preto, fixado com cola à base de neoprene | M | 234.5 | 234.5 | 53.69 | 12590.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 12590.31 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.300.00891.SER-U | Polimento em piso de degrau em granito preto, conf. projeto. Horário extraordinário | M2 | 8 | 8 | 140.96 | 1127.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1127.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.300.00893.SER-U | Polimento em espelho de degrau em granito preto, conf. projeto. Horário extraordinário | M2 | 9.5 | 9.5 | 140.96 | 1339.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1339.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.109.00090.SER-U | Cantoneira de arremate tipo "J", para proteção de quinas de degraus, em alumínio com pintura eletrostática, conforme detalhe de projeto | M | 19 | 19 | 172.8 | 3283.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 3283.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150500 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.101.00740.SER-U | Transporte de piso porcelanato, para corte em marmoaria, c/veículo leve do tipo pick-up, inclusive carga e descarga - viagem (ida/volta) | UN | 6 | 6 | 79.02 | 474.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 474.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150600 | REGULARIZAÇÃO DE BASES - INSTALAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.000075.SER | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3 | M2 | 0.9 | 0.9 | 47.08 | 42.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 42.37 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GÁS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160100 | FURO, RASGO, ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.5.30U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 2 a 2 1/4" p/profundidade maior que 20 e até 25cm | UN | 10 | 10 | 159.33 | 1593.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1593.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.5.31U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 3 a 3 1/4" p/profundidade maior que 20 e até 25cm | UN | 2 | 2 | 182.22 | 364.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 364.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.5.32U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 4 a 4 1/4" p/profundidade maior que 20 e até 25cm | UN | 3 | 3 | 196.98 | 590.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 590.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.5.33U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 5 a 5 1/4" p/profundidade maior que 20 e até 25cm | UN | 4 | 4 | 233.42 | 933.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 933.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.5.35U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 8 a 8 1/4" p/profundidade maior que 20 e até 25cm | UN | 7 | 7 | 340.05 | 2380.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 2380.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.5.37U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 7/8 a 1 3/4" p/profundidade maior que 20 e até 25cm | UN | 2 | 2 | 139.75 | 279.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 279.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.000180.SER | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 4" a 4 1/4" profundidade 40 cm | UN | 3 | 3 | 315.23 | 945.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 945.69 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000855.SER-U | Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, p/passagem de tubos e dutos, c/Ø 15mm (1/2") a 25mm (1") - (15.045.0110-0 EMOP) | M | 91 | 91 | 18.21 | 1657.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91 | 1657.11 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000865.SER-U | Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, p/passagem de tubos e dutos, c/Ø 32mm (11/4") a 50mm (2") - (15.045.0115-0 EMOP) | M | 47 | 47 | 36.69 | 1724.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | 1724.43 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000300.01.SER-U | Concreto 1:3:5 para recobrimento de tubos enterrados (envelopamento) | M3 | 1.5 | 1.5 | 1145.57 | 1718.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1718.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160200 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 120 | 120 | 35.25 | 4230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 4230 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000013.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm | M | 66 | 66 | 65.5 | 4323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 4323 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000016.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 75 mm | M | 1 | 1 | 160.55 | 160.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 160.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.126.00100.SER-U | Abraçadeira, Galvanizada/Zincada, Rosca sem fim, Parafuso inox, Largura fita *12,6 a *14 mm, D = 4" a 4 3/4" - Fornecimento e Instalação | UN | 30 | 30 | 48.23 | 1446.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 1446.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000054.00.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 3/4" | UN | 9 | 9 | 33.4 | 300.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 300.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000183.00.SER-U | Bucha de redução soldável PVC curta Ø 50 mm x 40 mm | UN | 1 | 1 | 24.06 | 24.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000202.00.SER-U | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 40 mm x 25 mm | UN | 2 | 2 | 24.63 | 49.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000210.00.SER-U | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 75 mm x 50 mm | UN | 1 | 1 | 76.94 | 76.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000373.01.SER-U | Tê 90° de redução soldável PVC Ø 40 x 25 mm | UN | 1 | 1 | 39.72 | 39.72 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 1 | 39.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000375.00.SER-U | Tê 90° de redução soldável PVC Ø 50 x 25 mm | UN | 2 | 2 | 46.41 | 92.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 92.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000473.00.SER-U | União soldável PVC Ø 40 mm | UN | 2 | 2 | 59.07 | 118.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 118.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001160.02.SER-U | Suporte para fixação de tubulações com DN25mm, conjunto composto por abraçadeira metálica econômica de Ø 3/4" (tipo gota), tirante rosqueado de 1/4", 2 porcas sextavadas 1/4", 2 arruelas lisas 1/4", 2 arruelas de pressão 1/4", chumbador over head 1/4"x33mm, conforme detalhe em projeto | UN | 55 | 55 | 63.46 | 3490.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 3490.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000104.01.SER-U | Abraçadeira tipo U simples de 1 1/4" fabricada em aço e com acabamento galvanizado eletrolítico (zincado). Indicada tanto para fixações elétricas, quanto para hidráulicas aparentes. | UN | 6 | 6 | 7.92 | 47.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 47.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160300 | REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15110.8.7.21U | Registro de esfera em bronze Ø 3/4" | UN | 9 | 9 | 60.6 | 545.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 545.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000153.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 40 mm x 1 1/4" | UN | 2 | 2 | 18.37 | 36.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.74 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000106.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 2 | 2 | 86.81 | 173.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 173.62 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000114.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 1 | 1 | 152.65 | 152.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000151.00.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | UN | 26 | 26 | 10.45 | 271.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 271.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000060.01.SER-U | Registro de gaveta Ø 20 mm - 3/4" com acabamento cromado, conforme projeto | UN | 2 | 2 | 186.28 | 372.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 372.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160500 | REDE DE ÁGUA FRIA - OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.120.000227.10.SER-U | Torneira metal amarelo com bico para jardim, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " | UN | 9 | 9 | 55.15 | 496.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 496.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160600 | REDE DE INCÊNDIO - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17019.8.1.02U | Contra-flange aço carbono forjado - 3" | UN | 4 | 4 | 236.99 | 947.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 947.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17019.8.1.03U | Contra-flange aço carbono forjado - 4" | UN | 6 | 6 | 247.62 | 1485.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1485.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17019.8.1.05U | CONTRA-FLANGE aço carbono forjado - 6" | UN | 2 | 2 | 446.07 | 892.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 892.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000150.SER | Bujão (plug de ferro galvanizado Ø 15 mm - 1/2" | UN | 1 | 1 | 11.17 | 11.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.17 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000177.SER | Tampão - cap de ferro galvanizado Ø 100 mm - 4" | UN | 6 | 6 | 162.68 | 976.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 976.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000314.SER | Niple duplo de ferro galvanizado Ø 15 mm - 1/2" | UN | 1 | 1 | 20.42 | 20.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.42 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000318.SER | Niple duplo de ferro galvanizado Ø 40 mm - 1 1/2" | UN | 22 | 22 | 50 | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 1100 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000319.SER | Niple duplo de ferro galvanizado Ø 50 mm - 2" | UN | 5 | 5 | 79.84 | 399.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 399.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000321.SER | Niple duplo de ferro galvanizado Ø 80 mm - 3" | UN | 10 | 10 | 139.72 | 1397.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1397.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000322.SER | Niple duplo de ferro galvanizado Ø 100 mm - 4" | UN | 6 | 6 | 216.98 | 1301.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1301.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000423.SER | Bujão (plug de ferro galvanizado Ø 80 mm - 3" | UN | 1 | 1 | 91.64 | 91.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000447.SER | Tampão - cap de ferro galvanizado Ø 40 mm - 1 1/2" | UN | 2 | 2 | 40.44 | 80.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 80.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000548.SER-U | Cap (tampão) de ferro galvanizado roscavél Ø 40 mm - 1 1/2" | UN | 1 | 1 | 38.19 | 38.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.19 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000549.SER-U | Cap (tampão) de ferro galvanizado roscavél Ø 50 mm - 2" | UN | 5 | 5 | 54.14 | 270.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 270.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000550.SER-U | Cap (tampão) de ferro galvanizado roscavél Ø 80 mm - 3" | UN | 10 | 10 | 111.84 | 1118.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1118.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000551.SER-U | Cap (tampão) de ferro galvanizado roscavél Ø 100 mm - 4" | UN | 1 | 1 | 256.89 | 256.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 256.89 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000027.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) rosc. s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 80MM (3") - Incl. conexões | M | 250 | 250 | 480.4 | 120100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 120100 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000028.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) rosc. s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 100MM (4") - incl. conexões | M | 30 | 30 | 648.89 | 19466.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 19466.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000119.SER-U | Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2'' x X 1/2" | UN | 1 | 1 | 46.41 | 46.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.41 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000155.SER-U | Bujão (plug de ferro galvanizado Ø 100 mm - 4" | UN | 1 | 1 | 171.88 | 171.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 171.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000174.SER-U | Tampão - cap de ferro galvanizado Ø 50 mm - 2" | UN | 1 | 1 | 48.86 | 48.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000176.SER-U | Tampão - cap de ferro galvanizado Ø 80 mm - 3" | UN | 2 | 2 | 92.98 | 185.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 185.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000177.SER-U | Tampão - cap de ferro galvanizado Ø 150 mm - 6" | UN | 8 | 8 | 129.51 | 1036.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1036.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000010.01.SER-U | Tubo de aço galvanizado rosqueado, com costura, classe média, Ø 15 mm - 1/2" inclusive conexões | M | 12 | 12 | 85.57 | 1026.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1026.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000285.01.SER-U | Adaptador ferro galvanizado para caixa d'água de concreto, DN 100mm 4''x 200mm - SBC | UN | 2 | 2 | 494.36 | 988.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 988.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000328.01.SER-U | Niple de redução de ferro galvanizado, Ø 80 x 65 mm - 3 x 2 1/2", com rosca BSP | UN | 10 | 10 | 211.19 | 2111.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2111.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000329.01.SER-U | Niple de redução de ferro galvanizado, Ø 100 x 65 mm - 4 x 2 1/2", com rosca BSP | UN | 2 | 2 | 286.34 | 572.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 572.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000387.01.SER-U | União de ferro galvanizado, com rosca BSP, com assento plano, de Ø 80 mm - 3" | UN | 2 | 2 | 379.28 | 758.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 758.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000388.01.SER-U | União de ferro galvanizado, com rosca BSP, com assento plano, de Ø 100 mm - 4" | UN | 2 | 2 | 521.07 | 1042.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1042.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000105.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) rosc.s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 25mm (1") incl.conexões | M | 846 | 846 | 201.97 | 170866.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 846 | 170866.62 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000106.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) rosc.s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 32mm (1 1/4") incl.conexões | M | 72 | 72 | 260.17 | 18732.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 18732.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000107.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) rosc.s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 40mm (1 1/2") incl.conexões | M | 78 | 78 | 293.45 | 22889.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 22889.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000108.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) rosc.s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 50mm (2") incl.conexões | M | 105 | 105 | 260.13 | 27313.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105 | 27313.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000129.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) soldável s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 65mm (2 1/2") incl.conexões | M | 33 | 33 | 272.44 | 8990.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 8990.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000130.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) soldável s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 80mm (3") incl.conexões | M | 39 | 39 | 352.26 | 13738.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 13738.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000131.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) soldável s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 100mm (4") incl.conexões | M | 69 | 69 | 499.41 | 34459.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 34459.29 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000133.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) soldável s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 150mm (6") incl.conexões | M | 69 | 69 | 835.95 | 57680.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 57680.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001160.01.SER-U | Suporte para fixação de tubulações com Ø 1/2" a 4", conjunto composto por abraçadeira metálica econômica variável de 1/2" a 4", tirante rosqueado de 3/8”, 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisa 3/8", 2 arruelas de pressão 3/8", chumbador over head 3/8x33mm, conforme detalhe em projeto. | UN | 417 | 417 | 63.46 | 26462.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 417 | 26462.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001161.01.SER-U | Suporte para fixação de tubulações com Ø 5" a 6", conjunto composto por abraçadeira metálica econômica variável de 5" a 6", tirante rosqueado de 3/8”, 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisa 3/8", 2 arruelas de pressão 3/8", chumbador over head 3/8"x33mm, conforme detalhe em projeto. | UN | 15 | 15 | 86.48 | 1297.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 1297.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001305.01.SER-U | Suporte tipo mão francesa, para fixação de tubulação no sentido horizontal, composto por 2 cantoneiras (abas iguais) de aço carbono de 1 1/2"mm x 1/8" (LxE), 1 grampo tipo "U" pesado, em aço carbono, DN 50mm (2"), esp= 3/8", 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisas 3/8", conforme detalhe em projeto | UN | 8 | 8 | 80.45 | 643.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 643.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001307.01.SER-U | Suporte tipo mão francesa, para fixação de tubulação no sentido horizontal, composto por 2 cantoneiras (abas iguais) de aço carbono de 1 1/2"mm x 1/8" (LxE), 1 grampo tipo "U" pesado, em aço carbono, DN 80mm (3"), esp= 3/8", 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisas 3/8", 2 parafusos tipo chumbador parabolt 3/8", conforme detalhe em projeto | UN | 20 | 20 | 98.85 | 1977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1977 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001308.02.SER-U | Suporte tipo mão francesa, para fixação de tubulação no sentido vertical, composto por 2 cantoneiras (abas iguais) de aço carbono de 1 1/2"mm x 1/8" (LxE), 1 grampo tipo "U" pesado, em aço carbono, DN 100mm (4"), esp= 3/8", 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisas 3/8", conforme detalhe em projeto | UN | 9 | 9 | 109.08 | 981.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 981.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001309.02.SER-U | Suporte tipo mão francesa, para fixação de tubulação no sentido vertical, composto por 2 cantoneiras (abas iguais) de aço carbono de 1 1/2"mm x 1/8" (LxE), 1 grampo tipo "U" pesado, em aço carbono, DN 80mm (3"), esp= 3/8", 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisas 3/8", conforme detalhe em projeto | UN | 4 | 4 | 107.12 | 428.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 428.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001310.02.SER-U | Suporte tipo mão francesa, para fixação de tubulação no sentido vertical, composto por 2 cantoneiras (abas iguais) de aço carbono de 1 1/2"mm x 1/8" (LxE), 1 grampo tipo "U" pesado, em aço carbono, DN 150mm (6"), esp= 3/8", 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisas 3/8", conforme detalhe em projeto | UN | 8 | 8 | 114.14 | 913.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 913.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001417.01.SER-U | Pedestal suporte para tubulação, composto por grampo tipo “U” pesado DN 80 mm (3”), cantoneira (abas iguais) aço carbono 50,8mm x 9,53 mm, chapa aço carbono 3/16”, tubo aço carbono sem costura 2", SCH 40, e fixações conforme detalhe em projeto | UN | 27 | 27 | 316.92 | 8556.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 8556.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000111.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1/2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 20 | 20 | 9.94 | 198.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 198.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160700 | REDE DE INCÊNDIO - REGISTRO E VÁLVULAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.000096.SER | Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 80 mm - 3" | UN | 3 | 3 | 825.16 | 2475.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2475.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02016.SER-U | Válvula borboleta flangeada Ø 80MM (3") | UN | 2 | 2 | 626.17 | 1252.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1252.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02017.SER-U | Válvula borboleta flangeada Ø 100MM (4") | UN | 1 | 1 | 837.32 | 837.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 837.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02018.SER-U | Válvula borboleta flangeada Ø 150MM (6") | UN | 1 | 1 | 947.48 | 947.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 947.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02019.SER-U | Válvula esfera tripartida, passagem plena, classe 300,rosca BSP Ø 25MM ( 1 ") equipada com trava de cadeado. | UN | 3 | 3 | 283.11 | 849.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 849.33 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02020.SER-U | Válvula esfera tripartida, passagem plena, classe 300,rosca BSP Ø 32MM ( 1 1/4") equipada com trava de cadeado. | UN | 3 | 3 | 472.88 | 1418.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1418.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02021.SER-U | Válvula esfera tripartida, passagem plena, classe 300,rosca BSP Ø 40MM ( 1 1/2") equipada com trava de cadeado. | UN | 2 | 2 | 603.22 | 1206.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1206.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02022.SER-U | Válvula esfera tripartida, passagem plena, classe 300,rosca BSP Ø 50MM ( 2") equipada com trava de cadeado. | UN | 1 | 1 | 845.52 | 845.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 845.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02023.SER-U | Válvula esfera tripartida, passagem plena, classe 300,rosca BSP Ø 65MM ( 2 1/2") equipada com trava de cadeado. | UN | 1 | 1 | 1241.05 | 1241.05 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 1241.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02024.SER-U | Válvula esfera tripartida, passagem plena, classe 300,rosca BSP Ø 80MM ( 3") equipada com trava de cadeado. | UN | 2 | 2 | 1725.36 | 3450.72 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 3450.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02025.SER-U | Válvula esfera tripartida, passagem plena, classe 300,rosca BSP Ø 100MM ( 4") equipada com trava de cadeado. | UN | 1 | 1 | 3138.23 | 3138.23 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 3138.23 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000130.SER-U | Válvula de gaveta com haste ascendente, rosca BSP Ø 80 MM - 3" | UN | 2 | 2 | 938.02 | 1876.04 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 1876.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000131.SER-U | Válvula de gaveta com haste ascendente, rosca BSP Ø 100 MM - 4" | UN | 2 | 2 | 1974.3 | 3948.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 3948.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000132.SER-U | Válvula de gaveta com haste ascendente, flangeada Ø 100 MM - 4" | UN | 2 | 2 | 4183.41 | 8366.82 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 8366.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.000150.01.SER-U | Válvula de retenção horizontal em bronze Ø 1/2" com portinhola | UN | 2 | 2 | 153.05 | 306.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 306.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.000200.01.SER-U | Válvula globo 150 rosca em bronze Ø 15mm 1/2" (SBC) | UN | 4 | 4 | 150.12 | 600.48 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 4 | 600.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.000253.01.SER-U | Válvula de esfera bruta em bronze, Ø 1 1/4", ref. 1552-B | UN | 4 | 4 | 147.94 | 591.76 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 4 | 591.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000041.01.SER-U | Registro de esfera em bronze Ø 1/2". Fornecimento e colocação. | UN | 1 | 1 | 54.78 | 54.78 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 54.78 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.102.000650.01.SER-U | Registro ou válvula globo angular Ø 2 1/2", em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, pressão de até 200PS | UN | 7 | 7 | 299.23 | 2094.61 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7 | 2094.61 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160800 | REDE DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.125.000110.16.SER-U | Eletrobomba Centrífuga, potência do motor=7,5cv, 220V, colar hidráulico 2 1/2" Ø, 60Hz, 3500rpm, vazão > 24,0m³/h, HMT: 40 mca. | UN | 2 | 2 | 172.06 | 344.12 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 344.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.200.000101.01.SER-U | Manômetro classe B conforme ABNT NBR 14105-1:2011, rosca 1/2" BSP, escala de até 300 psi x 20kgf/cm², mostrador 62mm (medidas aproximadas), c/glicerina, conforme especificação. | UN | 3 | 3 | 228.69 | 686.07 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 3 | 686.07 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.102.000090.01.SER-U | Hidrante recalque de passeio, em caixa enterrada de alvenaria com tijolo maciço, parede de meia vez (10cm) medindo 40x30x50cm, revestida internamente, com tampa de ferro fundido, inclusive peças compreendendo: registro de gaveta em bronze 2.1/2”, tampão cego 2.1/2”, junta storz de 2.1/2” e fornecimento de todos os materiais | UN | 1 | 1 | 2057.07 | 2057.07 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 2057.07 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.102.000700.01.SER-U | Adaptador em latão, engate rápido 1 1/2" X rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalação predial de combate a incêndio | UN | 7 | 7 | 173.74 | 1216.18 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7 | 1216.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.102.000750.01.SER-U | Tampão com corrente, em latão, engate rápido 1 1/2", para instalação predial de combate a incêndio. | UN | 7 | 7 | 188.12 | 1316.84 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7 | 1316.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.102.000800.01.SER-U | Chave dupla para conexões tipo Storz, engate rápido 1 1/2" x 2 1/2", em latão, para instalação predial de combate a incêndio | UN | 7 | 7 | 47.38 | 331.66 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7 | 331.66 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.102.000850.01.SER-U | Mangueira de incêndio, tipo 2, de 1 1/2", 15m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintética, com uniões engate rápido | UN | 14 | 14 | 667.78 | 9348.92 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 14 | 9348.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.102.000900.01.SER-U | Esguicho regulável Elkhart engate rápido Ø 1 1/2" | UN | 7 | 7 | 403.15 | 2822.05 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 7 | 2822.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.102.001000.01.SER-U | Pressostato diferencial de pressão ajustável, faixa de pressão de trabalho 0 a 8bar, conexão rosca 1/4" BSP e corrente de 3A-250V. conforme especificação. | UN | 2 | 2 | 611.01 | 1222.02 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 2 | 1222.02 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.102.001050.01.SER-U | Tanque de pressão Cap.=10L (p/incêndio) (ORSE) | UN | 1 | 1 | 409.55 | 409.55 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 409.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.000202.01.SER-U | Extintor de pó químico seco PQS-ABC, 6kg, conforme NBR 15808, capacidade extintora mínima 3A:20B:C, validade de carga 5 anos. | UN | 16 | 16 | 212.14 | 3394.24 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 16 | 3394.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.000500.02.SER-U | Suporte de solo para extintor, tipo triplé, c/ capacidade p/ extintor PQS ABC 6Kg, fabricado em capa de aço, c/ tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor vermelha | UN | 6 | 6 | 41.49 | 248.94 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 6 | 248.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.000500.03.SER-U | Suporte de solo p/ extintor, tipo triplé, c/ haste p/ placa, c/ capacidade p/ extintor PQS ABC 6kg, fabricado em chapa de aço, c/ tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor vermelha | UN | 4 | 4 | 75.47 | 301.88 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 4 | 301.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.000505.01.SER-U | Suporte de parede universal para extintor de incêndio PQS/AP/CO2 Ø até 200mm, incluso buchas e parafusos para fixação | UN | 6 | 6 | 14.91 | 89.46 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 6 | 89.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.104.000101.01.SER-U | Chave de fluxo, tipo palheta, com retardo, pressão até 400PSI (28Kgf/cm²), tensão até 220V, montagem vertical ou horizontal, para tubulação de Ø100mm (4") | UN | 1 | 1 | 2116.4 | 2116.4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 2116.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.104.000101.02.SER-U | Chave de fluxo, tipo palheta, com retardo, pressão até 400PSI (28Kgf/cm²), tensão até 220V, montagem vertical ou horizontal, para tubulação de Ø150mm (6") | UN | 1 | 1 | 2116.4 | 2116.4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 2116.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.104.000102.01.SER-U | Chave de fluxo, tipo palheta, com retardo, pressão até 400PSI (28Kgf/cm²), tensão até 220V, montagem vertical ou horizontal, para tubulação de Ø80mm (3") | UN | 3 | 3 | 2021.19 | 6063.57 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 3 | 6063.57 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.104.000205.01.SER-U | Visor de fluxo em bronze Ø40mm (1 1/2") | UN | 3 | 3 | 818.82 | 2456.46 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 3 | 2456.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.104.000301.01.SER-U | Kit mangueira flexível para sprinkler com suporte 1,5m | UN | 10 | 10 | 290.67 | 2906.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 10 | 2906.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.104.001001.01.SER-U | Sprinkler tipo pendente, bulbo vermelho de resposta rápida, 68° Celsius, acabamento natural, Ø15mm (1/2"), fator K=5.6, com canopla acabamento cromado. | UN | 147 | 147 | 53.98 | 7935.06 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 147 | 7935.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.104.001003.01.SER-U | Sprinkler tipo Sidewall, bulbo vermelho de resposta rápida, 68° Celsius, acabamento preto, Ø15mm (1/2"), fator K=5.6 | UN | 2 | 2 | 129.58 | 259.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 2 | 259.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.104.001004.01.SER-U | Gaiola de proteção para Sprinkler tipo Sidewall | UN | 2 | 2 | 28.33 | 56.66 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 2 | 56.66 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.104.001051.11.SER-U | Sprinkler tipo pendente oculto, bulbo vermelho de resposta rápida, 68° Celsius, Ø15mm (1/2"), fator K=5.6, inclui canopla branca e espelho plano em acabamento branco para instalação sob forro. | UN | 45 | 45 | 177.14 | 7971.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 45 | 7971.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160900 | REDE DE INCÊNDIO - OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000060.SER | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | M3 | 9 | 9 | 115.53 | 1039.77 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 9 | 1039.77 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000073.SER | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete | M3 | 9 | 9 | 115.07 | 1035.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 9 | 1035.63 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.104.10013.SER-U | Ligação da nova tubulação de extensão da prumada principal ( Ø150mm) e de dreno ( Ø50mm), no VGA 4, do nível do 5º pavimento | UN | 1 | 1 | 15903.02 | 15903.02 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 1 | 15903.02 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.110.10001.SER-U | Tratamento de Ignifugação CLASSE II-A para cortina, incluindo emissão do Certificado de Ignifugação e documentação complementar para o CBMERJ. | M2 | 1120 | 1120 | 32.77 | 36702.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 1120 | 36702.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.005511.SER-U | Tamponamento de tubulação, conexões soldáveis Ø 40mm a 150 mm | UN | 44 | 44 | 133.41 | 5870.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 5870.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.106.001001.01.SER-U | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 13x26cm, PVC 2mm anti-chamas, com símbolo, cores, pictograma e texto conforme NBR 16820. Fornecimento e colocação | UN | 60 | 60 | 56.06 | 3363.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 3363.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.106.001002.01.SER-U | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 20x20cm, PVC 2mm anti-chamas, com símbolo, cores, pictograma e texto conforme NBR 16820. Fornecimento e colocação | UN | 22 | 22 | 63.58 | 1398.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 1398.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.106.001024.01.SER-U | Discos autoadesivos para sinalização de segurança contra incêndio em escadas, circular,Ø60mm, com elevada resistência a desgastes, antiderrapante, fotoluminescente, em pvc *0.62* mm antichama (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820:2020), incluindo mão de obra de instalação e materiais para fixação. | UN | 59 | 59 | 49.68 | 2931.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 2931.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.001501.03.SER-U | Luminária autônoma de emergência, aclaramento, padrão NBR 10898, bivolt,equipada com LED de alta intensidade, fluxo luminoso mínimo de 1000 LM, gabinete resistente a 70°C por 1h, difusor translúcido, chave teste e autonomia 2h, IP 43 (mínimo). | UN | 7 | 7 | 743.71 | 5205.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 5205.97 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.001501.09.SER-U | Luminária autônoma de emergência, aclaramento, SE, padrão NBR 10898, bivolt, LED 400lm, gabinete resistente a 70° por min 1h, difusor translúcido, chave teste e autonomia 2h, IP43 | UN | 33 | 33 | 508.6 | 16783.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 16783.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.001601.01.SER-U | Luminária autônoma de emergência, balizamento, padrão NBR 10898, bivolt, LED 400lm, gabinete resistente a 70° por 1h, com difusor, chave teste e autonomia 2h, IP43, com sinalização de segurança contra incêndio, anti-chamas e pictograma "SAÍDA DE EMERGÊNCIA - EM FRENTE" | UN | 6 | 6 | 508.6 | 3051.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3051.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.001712.04.SER-U | Luminária autônoma de emergência, sinalização, com difusor duplaface, padrão NBR 10898, bivolt, com Led de alta intensidade, Fluxo Luminoso mínimo 30lm, gabinete resistente a 70º por 2h, autonomia 2h e IP 20 (mínimo). REF.: Sinalização de segurança contra incêndio, Pictograma ""SAÍDA DE EMERGÊNCIA-DIREITA/ESQUERDA, na cor verde. | UN | 1 | 1 | 715.81 | 715.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 715.81 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161000 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000800.10.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40 mm inclusive conexões. | M | 141 | 141 | 50.05 | 7057.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 7057.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000801.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 50 mm inclusive conexões. | M | 12 | 12 | 68.36 | 820.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 820.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000802.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões. | M | 56 | 56 | 98.13 | 5495.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 5495.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000803.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões. | M | 64 | 64 | 117.81 | 7539.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64 | 7539.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000969.01.SER-U | Cap (tampão) PVC PBV Ø 40 mm | UN | 8 | 8 | 11.42 | 91.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 91.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.001130.00.SER-U | Redução excêntrica PVC PBV Ø 75 x 50 mm | UN | 1 | 1 | 41.9 | 41.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.001131.00.SER-U | Redução excêntrica PVC PBV Ø 100 x 50 mm | UN | 1 | 1 | 47.12 | 47.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.001132.00.SER-U | Redução excêntrica PVC PBV Ø 100 x 75 mm | UN | 6 | 6 | 54.21 | 325.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 325.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.001040.01.SER-U | Prolongamento PVC 100 mm x 200 mm (NBR 5688) (para ralos hemisféricos e saídas de vasos sanitários, conforme projeto) | UN | 4 | 4 | 75.27 | 301.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 301.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.001050.01.SER-U | Prolongamento PVC para caixa sifonada, 150 mm x 200 mm (NBR 5688) | UN | 5 | 5 | 135.52 | 677.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 677.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.000901.01.SER-U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm incl.cola e fita p/tubo Ø 1 1/2" (42mm) | M | 141 | 141 | 13.95 | 1966.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 1966.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001150.01.SER-U | Suporte para fixação de tubulações com Ø 1/2" a 4", conjunto composto por abraçadeira metálica econômica variável de 1/2" a 4", tirante rosqueado de 1/4", 2 porcas sextavadas 1/4", 2 arruelas lisas 1/4", 2 arruelas de pressão 1/4", chumbador over head 1/4"x33mm, conforme detalhe em projeto | UN | 257 | 257 | 53.01 | 13623.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 257 | 13623.57 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001203.01.SER-U | Suporte com 2 chumbadores, para fixação de tubulações Ø interno de 4" e 6" | UN | 9 | 9 | 101.75 | 915.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 915.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000105.02.SER-U | Abraçadeira Tipo U simples de 1.1/2" fabricada em aço e com acabamento galvanizado eletrolítico (zincado), com fixação composta por 2 buchas de nylon sem aba S7, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips. Indicada tanto para fixações elétricas, quanto para hidráulicas aparentes. | UN | 2 | 2 | 8.5 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000107.02.SER-U | Abraçadeira Tipo U simples de 2.1/2" fabricada em aço e com acabamento galvanizado eletrolítico (zincado), com fixação composta por 2 buchas de nylon sem aba S8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips. Indicada tanto para fixações elétricas, quanto para hidráulicas aparentes. | UN | 4 | 4 | 10.03 | 40.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161100 | REDE DE ESGOTO - OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.106U | Tampão em ferro fundido 40x40cm, classe de tráfego mínima B125 | UN | 4 | 4 | 423.36 | 1693.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1693.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.10.90U | Isolamento de ralo sifonado alimentado pelo dreno de ar condicionado com manta de espuma em polietileno expandido 10mm | UN | 13 | 13 | 21.13 | 274.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 274.69 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.033555.SER-U | Caixa p/abrigo de válvula de retenção, em bloco de concreto preenchido 9x19x39cm, dimensões internas 30x30cm, h 30cm | M2 | 4 | 4 | 169.09 | 676.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 676.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.000097.SER-U | Válvula de retenção horizontal PVC para esgoto DN100 mm - Ø4" | UN | 4 | 4 | 256.6 | 1026.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1026.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000301.SER-U | Caixa sifonada PVC com grelha de alumínio 100 x 150 x 50 mm | UN | 2 | 2 | 63.54 | 127.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 127.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000303.SER-U | Caixa sifonada PVC 100 x 150 x 50 mm com tampa cega quadrada em inox 10x10cm | UN | 2 | 2 | 81.62 | 163.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 163.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000304.SER-U | Caixa sifonada PVC com grelha de alumínio corpo giratório e cesta de limpeza 150 x 170 x 75 mm | UN | 10 | 10 | 219.11 | 2191.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2191.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161800 | REDE DE ÁGUA QUENTE - EQUIPAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.125.000110.16.SER-UE | Eletrobomba Centrífuga, potência do motor=7,5cv, 220V, colar hidráulico 2 1/2" Ø, 60Hz, 3500rpm, vazão > 24,0m³/h, HMT: 40 mca. | UN | 2 | 2 | 7552.78 | 15105.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 15105.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 170500 | BARRAMENTO BLINDADO (BUS WAY) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17053651U | Intervenção no cofre do Bus Way 630A - Linha normal (10° Pav), para ligação do cabo alimentador para o QDG-1.10D com cabos 2(4x#150mm2(F+N))+1(2x#150mm2(TC+TI) no box de derivação do barramento blindado existente no shaf de barramentos existente, conforme diagrama e especificação técnica, essa intervenção será executada fora do horário forense | UN | 1 | 1 | 1125.97 | 1125.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1125.97 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17053652U | Intervenção no cofre do Bus Way 250A - Linha emergência (10° Pav), para ligação do cabo alimentador para o QDGNE-1.10D com cabos 1x#120mm2(3F+N))+2(2x#70mm2(TC+TI) no box de derivação do barramento blindado existente no shaf de barramentos existente, conforme diagrama e especificação técnica, essa intervenção será executada fora do horário forense | UN | 1 | 1 | 1125.97 | 1125.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1125.97 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 170700 | REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido Ø 3/4" | UN | 150 | 150 | 9.65 | 1447.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 1447.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido 1" | UN | 15 | 15 | 11.7 | 175.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 175.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 20 | 20 | 13.59 | 271.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 271.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.065U | Box reto em alumínio fundido 3" | UN | 15 | 15 | 44.41 | 666.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 666.15 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 65 | 65 | 18.37 | 1194.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 1194.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 21 | 21 | 59.61 | 1251.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 1251.81 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 30 | 30 | 67.75 | 2032.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 2032.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000903.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 54 | 54 | 109.97 | 5938.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 5938.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000905.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 51 | 51 | 134.6 | 6864.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 6864.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 150 | 150 | 46.65 | 6997.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 6997.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 42 | 42 | 49.25 | 2068.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 2068.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 21 | 21 | 77.47 | 1626.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 1626.87 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 147 | 147 | 96.09 | 14125.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147 | 14125.23 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 471 | 471 | 33.75 | 15896.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 471 | 15896.25 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 147 | 147 | 43.36 | 6373.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147 | 6373.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001503.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/4" | M | 84 | 84 | 58.47 | 4911.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 4911.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001505.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 60 mm 2" | M | 111 | 111 | 77.83 | 8639.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111 | 8639.13 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø3/4" | M | 210 | 210 | 24.13 | 5067.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 5067.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø1" | M | 50 | 50 | 30.9 | 1545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 1545 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001503.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em PVC tipo SEALTUBO 40mm (1.1/4"). | M | 10 | 10 | 42.31 | 423.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 423.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001505.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø2" | M | 350 | 350 | 67.69 | 23691.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 23691.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001507.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em PVC tipo SEALTUBO (3") | M | 27 | 27 | 118.28 | 3193.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 3193.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 170800 | REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS E CAIXAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708344U | Caixa de embutir alumínio fundido nas dimensões mínimas de 100x100x45mm incluído anel de regulagem | UN | 5 | 5 | 90.32 | 451.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 451.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714801UI | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDG-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 281.49 | 281.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 281.49 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714802UI | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDGNE-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 281.49 | 281.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 281.49 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714803UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDT-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 84.44 | 84.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714804UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDR-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 84.44 | 84.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714805UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QTE-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 164.53 | 164.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 164.53 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714806UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDL-NE-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 164.53 | 164.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 164.53 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714807UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDL-NE-1.11D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 164.53 | 164.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 164.53 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714808UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDL-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 164.53 | 164.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 164.53 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714809UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDFAC-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 211.12 | 211.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714810UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDFAC-1.12D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 211.12 | 211.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714811UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QTE-NE-3.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 164.53 | 164.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 164.53 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714812UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QTE-NE-1.11D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 164.53 | 164.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 164.53 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714813UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDF-NE-1COB (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 164.53 | 164.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 164.53 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714814UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDLT-NE-1COB (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 84.44 | 84.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714815UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QFC-BINC-4100.12-01 (220/127V), conforme diagrama na prancha EL13-PE-4100-ORGEP-DBI-ALI e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 246.31 | 246.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 246.31 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714816UI | Quadro Chaves Seletoras, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), nas dimenões mínimas de 760x600x180mm (AxLxP), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 70.38 | 70.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000054.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 302 x 302 x 122 mm | UN | 8 | 8 | 265.69 | 2125.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2125.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000058.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 502 x 502 x 152 mm | UN | 4 | 4 | 550.66 | 2202.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2202.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.0000823.SER-U | Caixa de passagem em alumínio fundido nas dimensões de 300x300x120mm, com tampa e vedação | UN | 10 | 10 | 237.67 | 2376.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2376.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.00056.02.SER-U | Caixa de passagem em alumínio fundido nas dimensões de 400x400x200mm, com tampa e vedação | UN | 10 | 10 | 1524 | 15240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 15240 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 1220 | 1220 | 1.09 | 1329.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1220 | 1329.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.127.000160.10.SER-U | Borne Sak para cabo 2,5mm². Conector de passagem instalado em trilho DIN na cor Bege | UN | 50 | 50 | 15.61 | 780.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 780.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.127.000160.11.SER-U | Borne Sak para cabo 4,0mm². Conector de passagem instalado em trilho DIN na cor Bege | UN | 30 | 30 | 16.52 | 495.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 495.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.127.000160.12.SER-U | Borne Sak para cabo 6,0mm². Conector de passagem instalado em trilho DIN na cor Bege | UN | 25 | 25 | 18.3 | 457.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 457.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.127.000160.13.SER-U | Borne Sak para cabo 10,0mm². Conector de passagem instalado em trilho DIN na cor Bege | UN | 15 | 15 | 19.92 | 298.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 298.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.127.000170.02.SER-U | Trilho perfurado zincado para suporte de disjuntor DIN, com 50cm | M | 3 | 3 | 27.44 | 82.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 82.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714801UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDG-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 41031.65 | 41031.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 41031.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714802UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDGNE-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 32729.1 | 32729.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 32729.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714803UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDT-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 10522.79 | 10522.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10522.79 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714804UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDR-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 6130.34 | 6130.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6130.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714805UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QTE-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 13126.54 | 13126.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 13126.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714806UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDL-NE-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 9636.36 | 9636.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9636.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714807UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDL-NE-1.11D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 9636.36 | 9636.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9636.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714808UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDL-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 12878.73 | 12878.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12878.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714809UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDFAC-1.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 12103.26 | 12103.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12103.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714810UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDFAC-1.12D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL10-PE-4100-ORGEP-DNO-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 42332.18 | 42332.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 42332.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714811UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QTE-NE-3.10D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 10707.08 | 10707.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10707.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714812UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QTE-NE-1.11D (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 9101.01 | 9101.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9101.01 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714813UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDF-NE-1COB (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 6424.26 | 6424.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6424.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714814UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QDLT-NE-1COB (220/127V), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 4747.47 | 4747.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4747.47 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714815UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), QFC-BINC-4100.12-01 (220/127V), conforme diagrama na prancha EL13-PE-4100-ORGEP-DBI-ALI e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 9677.53 | 9677.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9677.53 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714816UE | Quadro Chaves Seletoras, Padrão Conjunto Verificado (NBR 61439-1, 2 e 3), nas dimenões mínimas de 760x600x180mm (AxLxP), conforme diagrama na prancha EL11-PE-4100-ORGEP-DEM-AIT e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 5448.33 | 5448.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5448.33 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171000 | REDE DE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 400 | 400 | 17.98 | 7192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 7192 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - fêmea | UN | 400 | 400 | 17.82 | 7128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 7128 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 1495 | 1495 | 1.43 | 2137.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1495 | 2137.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 575 | 575 | 1.47 | 845.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 575 | 845.25 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 2323 | 2323 | 1.43 | 3321.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2323 | 3321.89 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 828 | 828 | 1.47 | 1217.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 1217.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150455U | Porta marcador para até 7 caracteres tipo AT-2 para cabo de 95,0mm até 300 mm² | UN | 230 | 230 | 1 | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150481U | Anilha HO-50 para uso em porta anilhas em PVC com números (0 a 9) de fabricação Hellermann ou similar | UN | 173 | 173 | 1.39 | 240.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173 | 240.47 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150482U | Anilha HO-50 para uso em porta anilhas em PVC com letras (A a Z) de fabricação Hellermann ou similar | UN | 100 | 100 | 1.39 | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 139 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150499U | Abraçadeira para porta marcador 15,0cm | UN | 345 | 345 | 2.14 | 738.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 345 | 738.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.12U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 120mm² | UN | 15 | 15 | 42.09 | 631.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 631.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.13U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 150mm² | UN | 25 | 25 | 47.07 | 1176.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 1176.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.5.10U | Emenda pré-isolada - 2,5mm² | UN | 280 | 280 | 1.6 | 448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 448 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.5.11U | Emenda pré-isolada - 4,0mm² | UN | 70 | 70 | 1.73 | 121.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 121.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.5.12U | Emenda pré-isolada - 6,0mm² | UN | 58 | 58 | 1.73 | 100.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 100.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.5.13U | Emendas pré-isoladas para cabo - 10,0mm² | UN | 35 | 35 | 2.46 | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 86.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.96U | Cabo de cobre nu 16mm² | M | 200 | 200 | 28.38 | 5676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 5676 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.055U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 10mm² | UN | 10 | 10 | 19.69 | 196.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 196.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 34 | 34 | 22.19 | 754.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 754.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.077U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 25mm² | UN | 10 | 10 | 22.72 | 227.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 227.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.080U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 35mm² | UN | 14 | 14 | 25.22 | 353.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 353.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.099U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 50mm² | UN | 10 | 10 | 30.14 | 301.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 301.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.111U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 70mm². | UN | 15 | 15 | 32.33 | 484.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 484.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.988U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 95mm² | UN | 10 | 10 | 35.83 | 358.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 358.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.100U | Terminais tipo pino pré-isoladas - 2,5mm² | UN | 350 | 350 | 1.83 | 640.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 640.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.111U | Terminais tipo pino pré-isoladas - 4mm² | UN | 47 | 47 | 2.09 | 98.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | 98.23 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.122U | Terminais tipo pino pré-isoladas - 6mm² | UN | 38 | 38 | 2.09 | 79.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 79.42 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 500 | 500 | 9.93 | 4965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 4965 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000302.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 4,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 300 | 300 | 15.4 | 4620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 4620 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000303.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 50 | 50 | 19.03 | 951.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 951.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000304.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 150 | 150 | 26.2 | 3930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 3930 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 1150 | 1150 | 35.58 | 40917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1150 | 40917 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 220 | 220 | 50.24 | 11052.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 11052.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000307.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 800 | 800 | 67.67 | 54136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 54136 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 500 | 500 | 94.89 | 47445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 47445 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000309.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 70,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 210 | 210 | 124.49 | 26142.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 26142.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000310.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 550 | 550 | 159.64 | 87802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 87802 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000311.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 120,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 250 | 250 | 200.09 | 50022.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 50022.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000312.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 150,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 350 | 350 | 253.41 | 88693.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 88693.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.09001.SER-U | Terminais tipo olhal - 2,5mm² | UN | 150 | 150 | 12.77 | 1915.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 1915.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.09002.SER-U | Terminais tipo olhal - 4mm² | UN | 200 | 200 | 12.71 | 2542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 2542 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.09003.SER-U | Terminais tipo olhal - 6mm² | UN | 50 | 50 | 12.76 | 638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 638 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.120.100011.SER-U | Isolamento de cabos c/fita isolante de borracha autofusão para cabos, emendas e terminais c/classe de tensão até 69kV temperatura de até 140ºC em emergência, recoberta com fita isolante para fios e cabos até 750V | M | 400 | 400 | 11.79 | 4716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 4716 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000011.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos. | M | 19000 | 19000 | 9.84 | 186960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19000 | 186960 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000012.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 4,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 1000 | 1000 | 10.96 | 10960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10960 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000013.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 6,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 500 | 500 | 13.99 | 6995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 6995 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000014.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 10,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 200 | 200 | 18.46 | 3692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 3692 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000015.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 16,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 35 | 35 | 22.51 | 787.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 787.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000016.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 25,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 110 | 110 | 32.5 | 3575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 3575 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000017.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 35,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 50 | 50 | 52.82 | 2641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 2641 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000019.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 70,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 155 | 155 | 101.34 | 15707.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 155 | 15707.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000104.12.SER-U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V tipo PP 3x2,5mm² | M | 1000 | 1000 | 18.58 | 18580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18580 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000112.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 3/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 250 | 250 | 10.22 | 2555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 2555 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 130 | 130 | 10.69 | 1389.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 1389.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000114.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1 1/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 65 | 65 | 13.09 | 850.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 850.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000116.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 90 | 90 | 14.03 | 1262.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 1262.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001006.01.SER-U | Anilha de identificação por números, PVC, tipo MHG8/16, para cabos 25,0 a 70,0mm². Fornecimento e colocação | UN | 173 | 173 | 1.58 | 273.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173 | 273.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001006.02.SER-U | Anilha de identificação por letras, PVC, tipo MHG8/16, para cabos 25,0 a 70,0mm². Fornecimento e colocação | UN | 138 | 138 | 1.58 | 218.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138 | 218.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171200 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 174171U | Caixa retangular ou quadrada com dimensões 200x282x75mm ou 200x200x75mm (ou dimensões semelhantes), para contrapiso, com corpo e suportes em chapas de aço galvanizadas a quente padrão CSN, e pintura eletrostática na cor cinza munsell, com tampa retangular ou quadrada, do tipo basculante, em alumínio natural ou preto, com moldura em aço inoxidável, com suporte para quatro tomadas elétricas (Padrão Brasileiro) com 3 tomadas 10A-250V , 2P+T em linha na cor vermelha, 1 tomada 20A-250V , 2P+T na cor branca (ou preta) e suporte para 4 tomadas de dados/telefone com adaptador tipo keystone com no mínimo 4 entradas para tubos de 3/4", com área de passagem para os cabos elétricos e de telecomunicações, incluindo parafusos e fixações, conforme caderno de especificações técnicas. | UN | 3 | 3 | 1248.47 | 3745.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3745.41 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.7U | Suporte fixação p/espelho/placa 4x2" p/3 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 105 | 105 | 5.29 | 555.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105 | 555.45 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.85021U | Tampa / suporte / porta equipamentos com 02 (duas) tomadas para uso geral modelo 2P+T. Sendo 02 (duas) tomadas 2P+T–10A–250V, na cor vermelha conforme “padrão brasileiro e NBR-14136”, para rodapé metálico triplo , com três seções, alumínio extrudado, na cor preta, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico e instalada conforme indicação em projeto | UN | 7 | 7 | 103.45 | 724.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 724.15 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.85022U | Tampa / suporte / porta equipamentos com 02 (duas) tomadas para uso geral modelo 2P+T. Sendo 02 (duas) tomadas 2P+T–20A–250V, na cor preta ou branca conforme “padrão brasileiro e NBR-14136”, para rodapé metálico triplo, com três seções, em alumínio extrudado, na cor preta, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico e instalada conforme indicação em projeto | UN | 7 | 7 | 103.45 | 724.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 724.15 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.85041U | Tampa / suporte / porta equipamentos com 04 (quatro) tomadas para uso geral modelo 2P+T. Sendo 01 (uma) tomada 2P+T–20A–250V, na cor preta ou branca e 03 (três) tomadas 2P+T–10A–250V, na cor vermelha conforme “padrão brasileiro e NBR-14136”, para rodapé metálico triplo, com três seções, alumínio extrudado, na cor cinza, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico e instalada conforme indicação em projeto | UN | 5 | 5 | 159.12 | 795.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 795.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.85042U | Tampa / suporte / porta equipamentos com 04 (quatro) tomadas para uso geral modelo 2P+T. Sendo 01 (uma) tomada 2P+T–20A–250V, na cor preta ou branca e 03 (três) tomadas 2P+T–10A–250V, na cor vermelha conforme “padrão brasileiro e NBR-14136”, para rodapé metálico triplo, com três seções, alumínio extrudado, na cor preta, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico e instalada conforme indicação em projeto | UN | 45 | 45 | 159.12 | 7160.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 7160.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.31U | Módulo cego em material isolante, para caixas 4"x2" e 4"x4", em sistema tipo modular, na cor branca | UN | 200 | 200 | 20.3 | 4060 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 4060 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.25U | Placa (espelho) em material isolante, p/ caixa 4"x4", em sist.modular - 6 postos, branca, tipo pialplus ou equivalente | UN | 38 | 38 | 11.19 | 425.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 425.22 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 48 | 48 | 9.97 | 478.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 478.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.262U | Interruptor bipolar de uma seção, 10A - 250V, tipo modular, cor branco (1 módulo, 1 vez), tipo pialplus+ ou equivalente | UN | 5 | 5 | 49.36 | 246.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 246.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.300U | Interruptor paralelo (tree-way) bipolar de uma seção, 10A - 250V, para condulete, cor branca (1 módulo, 1 vez) | UN | 6 | 6 | 43.45 | 260.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 260.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.312U | Módulo cego para sistema tipo modular, 1 módulo, cor preto, tipo Pialplus+ ou equivalente | UN | 50 | 50 | 21.17 | 1058.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 1058.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.210U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 3 postos, branca | UN | 21 | 21 | 6.94 | 145.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 145.74 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.221U | Suporte fixação para espelho/placa 4x4" para 6 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 20 | 20 | 10.71 | 214.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 214.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.313U | Placa em material isolante, para caixa 4"x2", em sistema tipo modular, 3 posto horizontal, cor preta | UN | 25 | 25 | 11.36 | 284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 284 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.316U | Placa em material isolante, para caixa 4"x4", em sistema tipo modular, 6 posto horizontal, cor preta | UN | 10 | 10 | 23.72 | 237.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 237.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.344U | Caixa de embutir em alumínio fundido nas dimensões mínimas de 180x180x75mm incluído anel de regulagem, parafusos e fixações incluindo Tampa basculante em alumínio fundido com escova protetora contra poeira para passagem de cabos, com suporte para até 4 tomadas (2P+T), sendo 03 tomadas 10A - 250V, vermelha e 01 tomada 20A - 250V, preta, para caixa em alumínio fundido nas dimensões mínimas de 180x180x75mm | UN | 1 | 1 | 1283.66 | 1283.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1283.66 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.544U | Espelho para caixas de embutir 4x4", com corpo e tampas basculante tipo unha em alumínio injetado, com acabamento pintado na cor alumínio. Suporte para instalação de até duas tomadas (2P+T - 10A - 250V), sendo 01 tomada vermelha e 01 tomada preta, incluindo Guia injetada em termoplástico de engenharia ABS de embutir, para instalação de espelho para caixas 4x4” | UN | 1 | 1 | 264.89 | 264.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 264.89 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16133.8.12.081U | Caixa retangular com 150x250x60mm (ou dimensões semelhante) em nylon para tomadas, para piso elevado com suporte para quatro tomadas elétricas (Padrão Brasileiro) com 3 tomadas 10A-250V , 2P+T em linha na cor vermelha, 1 tomada 20A-250V , 2P+T na cor branca (ou preta) e suporte para 4 tomadas de dados/telefone com adaptador tipo keystone com no mínimo 4 entradas para tubos de 3/4", com área de passagem para os cabos elétricos e de telecomunicações. Corpo e suportes em nylon 66 com fibra de vidro e anel com tampa rotativa lisa preta para acabamento, incluindo parafusos e fixações, conforme caderno de especificações técnicas. | UN | 11 | 11 | 469.48 | 5164.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 5164.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.1140U | Curva horizontal 90° para rodapé metálico triplo, nas dimensões mínimas de 117x30mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com três seções, em alumínio extrudado, na cor cinza, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 2 | 2 | 125.72 | 251.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 251.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.1142U | Curva horizontal 90° para rodapé metálico triplo, nas dimensões mínimas de 117x30mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com três seções, em alumínio extrudado, na cor preta, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 4 | 4 | 112.69 | 450.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 450.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.1280U | Terminal de fechamento para rodapé metálico triplo, nas dimensões mínimas de 117x30mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com três seções, em alumínio extrudado, na cor cinza, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 2 | 2 | 30.29 | 60.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.58 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.1282U | Terminal de fechamento para rodapé metálico triplo, nas dimensões mínimas de 117x30mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com três seções, em alumínio extrudado, na cor preta, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 10 | 10 | 37.2 | 372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 372 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.1722U | Curva vertical interna para rodapé metálico triplo, nas dimensões mínimas de 117x30mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com três seções, em alumínio extrudado, na cor preta, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 6 | 6 | 108.71 | 652.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 652.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.11702U | Curva vertical 90° para rodapé metálico triplo, nas dimensões mínimas de 117x30mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com três seções, em alumínio extrudado, na cor preta, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 2 | 2 | 120.7 | 241.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.11710U | Curva vertical interna para rodapé metálico triplo, nas dimensões mínimas de 117x30mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com três seções, em alumínio extrudado, na cor cinza, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 3 | 3 | 108.91 | 326.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 326.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.12702U | Tê vertical para rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com duas ou três divisões internas, com três ou quatro seções, em alumínio, extrudado, na cor cinza, com tampa, incl.acessórios e fixações, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 5 | 5 | 156.27 | 781.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 781.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01028.SER-U | Tomada 2P+T 20A-250V tipo modular, para caixa 4x2 ou 4x4, branca, conforme especificação | UN | 85 | 85 | 44.02 | 3741.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 3741.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01029.SER-U | Tomada 2P+T 20A-250V tipo modular, para caixa 4x2 ou 4x4, vermelha, conforme especificação | UN | 27 | 27 | 46.38 | 1252.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 1252.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01030.SER-U | Tomada 2P+T 10A-250V tipo modular, para caixa 4x2 ou 4x4, branca, conforme especificação | UN | 54 | 54 | 34.97 | 1888.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 1888.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01031.SER-U | Tomada 2P+T 10A-250V tipo modular, para caixa 4x2 ou 4x4, vermelha, conforme especificação | UN | 20 | 20 | 45.59 | 911.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 911.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01032.SER-U | Tomada 2P+T - 10A - 250V, tipo modular, para caixa 4x2 ou 4x4, cor preta | UN | 15 | 15 | 45.24 | 678.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 678.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.00105.SER-U | Variador de luminosidade (Dimmer) bipolar para controle de luminosidade de lâmpadas LED, com interruptor, para montagem em caixas embutidas na parede, modulado, 250V-500W, com dispositivo incorporado contra corrente que evita danos ao circuito elétrico | UN | 12 | 12 | 91.45 | 1097.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1097.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.005001.SER-U | Rodapé metálico triplo, nas dimensões mínimas de 117x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com três seções, em chapa de alumínio, em alumínio extrudado, cor cinza, com tampa, incluindo acessórios e fixações, instalados conforme detalhes de projeto | M | 21 | 21 | 297.93 | 6256.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 6256.53 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.005002.SER-U | Rodapé metálico triplo, nas dimensões mínimas de 117x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com três seções, em chapa de alumínio, em alumínio extrudado, na cor preta, com tampa, incluindo acessórios e fixações, instalados conforme detalhes de projetO | M | 102 | 102 | 297.93 | 30388.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 30388.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000020.SER-U | Interruptor bipolar de uma seção 10A-250V para condulete de 3/4". | UN | 10 | 10 | 34.74 | 347.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 347.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000501.SER-U | Placa cega em material isolante, para caixa 4"x2", em sistema tipo modular, na cor preta | UN | 10 | 10 | 11.34 | 113.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 113.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000511.SER-U | Placa cega em material isolante, para caixa 4"x4", em sistema tipo modular, na cor preta | UN | 10 | 10 | 23.75 | 237.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 237.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000061.01.SER-U | Placa cega em material isolante, para caixa 4"x2", em sistema tipo modular, na cor branca | UN | 15 | 15 | 6.24 | 93.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 93.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000062.01.SER-U | Placa cega em material isolante, para caixa 4"x4", em sistema tipo modular, na cor branca | UN | 15 | 15 | 20.53 | 307.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 307.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000100.01.SER-U | Tomada 2P+T - 20A - 250V, para condulete Ø3/4" na cor preta | UN | 9 | 9 | 29.14 | 262.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 262.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000100.02.SER-U | Tomada 2P+T - 20A - 250V, para condulete Ø3/4" na cor vermelha. | UN | 12 | 12 | 31.07 | 372.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 372.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000101.01.SER-U | Tomada 2P+T - 10A - 250V, para condulete, cor preta ou branca, conforme padrão brasileiro | UN | 20 | 20 | 27.21 | 544.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 544.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000101.03.SER-U | Tomada 2P+T - 10A - 250V, para condulete, cor vermelha, conforme padrão brasileiro | UN | 18 | 18 | 27.21 | 489.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 489.78 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171300 | LUMINÁRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000301.SER-U | Luminárias de embutir para 02 lâmpadas tipo tubo led de 18w/20w cada lâmpada, bivolt, equivalente ao sistema fluorescente t8, com driver incorporado a mesma. Corpo em chapa de aço, refletor em alumínio anodizado, aletas planas de chapa de aço tratado com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 6 | 6 | 455.37 | 2732.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2732.22 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000302.SER-U | Luminárias de embutir para 04 lâmpadas tipo tubo led de 10w cada lâmpada, bivolt, equivalente ao sistema fluorescente t8, com driver incorporado a mesma. Corpo em chapa de aço, refletor e aletas parabólicas em alumínio de alto brilho, com pintura eletrostática epóxi-pó de alta resistência na cor branco microtexturizado. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 103 | 103 | 407.72 | 41995.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 103 | 41995.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000303.SER-U | Luminárias de embutir para 04 lâmpadas tipo tubo led de 10w cada lâmpada, bivolt, equivalente ao sistema fluorescente t8, com driver incorporado a mesma. Corpo em chapa de aço, refletor e aletas parabólicas em alumínio de alto brilho, com pintura eletrostática epóxi-pó de alta resistência na cor branco microtexturizado. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 4 | 4 | 285.48 | 1141.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1141.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000304.SER-U | Luminária de sobrepor tipo arandela. Corpo e grade frontal em alumínio fundido com pintura eletrostática branca. Difusor em vidro transparente frisado, com uma lâmpada led 15w, soquete e-27. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 11 | 11 | 194.82 | 2143.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 2143.02 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000305.SER-U | Luminária led tipo spot de embutir redondo com 01 (um) módulo, orientável em todas as direções, com ajuste de direcionamento de facho com movimento de 38° a 40° no eixo vertical e 360° no eixo horizontal. Corpo e aro antiofuscante em alumínio com pintura na cor branca microtexturiza. Refletor em alumínio anodizado de alta pureza e refletância para controle de facho, com drive incorporado, lâmpada igual ou superior 7w, fluxo luminoso igual ou superior a 810lumens, índice de reprodução de cor (irc) > 80%, temperatura da cor de 4.000k e tensão de trabalho bivolt. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 7 | 7 | 547.5 | 3832.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 3832.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000306.SER-U | Luminária led tipo spot de embutir recuado quadrado com 01 (um) módulo. Corpo e aro antiofuscante em alumínio com pintura na cor branca microtexturiza. Refletor em alumínio anodizado de alta pureza e refletância para controle de facho de 22°, com drive incorporado, lâmpada igual ou superior 9w, fluxo luminoso igual ou superior a 1050lumens, índice de reprodução de cor (irc) > 80%, temperatura da cor de 3.000k e tensão de trabalho bivolt. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação. | UN | 23 | 23 | 541.45 | 12453.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 12453.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000307.SER-U | Luminária led tipo spot de embutir quadrado com 01 (um) módulo, orientável em todas as direções, com ajuste de direcionamento de facho com movimento de 24° no eixo vertical e 360° no eixo horizontal. Corpo e aro antiofuscante em alumínio com pintura na cor branca microtexturiza. Refletor em alumínio anodizado de alta pureza e refletância para controle de facho, com drive incorporado, lâmpada igual ou superior 3w, fluxo luminoso igual ou superior a 350lumens, índice de reprodução de cor (irc) > 80%, temperatura da cor de 3.000k e tensão de trabalho bivolt. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 4 | 4 | 55.37 | 221.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 221.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000308.SER-U | Luminária led tipo spot de embutir quadrado com 01 (um) módulo, orientável em todas as direções, com ajuste de direcionamento de facho com movimento de 20° no eixo vertical e 360° no eixo horizontal. Corpo e aro antiofuscante em alumínio com pintura na cor branca microtexturiza. Refletor em alumínio anodizado de alta pureza e refletância para controle de facho, com drive incorporado, lâmpada igual ou superior 9w, fluxo luminoso igual ou superior a 1050lumens, índice de reprodução de cor (irc) > 80%, temperatura da cor de 3.000k e tensão de trabalho bivolt. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 12 | 12 | 541.45 | 6497.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 6497.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000309.SER-U | Luminária led tipo spot de embutir quadrado com 01 (um) módulo, orientável em todas as direções, com ajuste de direcionamento de facho com movimento de 38° no eixo vertical e 360° no eixo horizontal. Corpo e aro antiofuscante em alumínio com pintura na cor branca microtexturiza. Refletor em alumínio anodizado de alta pureza e refletância para controle de facho, com drive incorporado, lâmpada igual ou superior 34w, fluxo luminoso igual ou superior a 3100lumens, índice de reprodução de cor (irc) > 80%, temperatura da cor de 3.000k e tensão de trabalho bivolt. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 15 | 15 | 792.78 | 11891.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 11891.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000310.SER-U | Luminária led tipo spot de embutir redondo com 01 (um) módulo, orientável em todas as direções, com ajuste de direcionamento de facho com movimento de 26° no eixo vertical e 360° no eixo horizontal. Corpo e aro antiofuscante em alumínio com pintura na cor branca microtexturiza. Refletor em alumínio anodizado de alta pureza e refletância para controle de facho, com drive incorporado, lâmpada igual ou superior 34w, fluxo luminoso igual ou superior a 3100lumens, índice de reprodução de cor (irc) > 80%, temperatura da cor de 3.000k e tensão de trabalho bivolt. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 23 | 23 | 914.56 | 21034.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 21034.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000311.SER-U | Luminária led tipo spot para trilho eletrificado com 01 (um) módulo, orientável em todas as direções, com ajuste de direcionamento de facho com movimento de 38° no eixo vertical. Corpo e aro antiofuscante em alumínio com pintura na cor branca microtexturiza. Refletor em alumínio anodizado de alta pureza e refletância para controle de facho, com drive incorporado, lâmpada igual ou superior 9w, fluxo luminoso igual ou superior a 1050lumens, índice de reprodução de cor (irc) > 80%, temperatura da cor de 3.000k e tensão de trabalho bivolt. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 20 | 20 | 2542.44 | 50848.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 50848.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000312.SER-U | Trilho eletrificado para luminária led tipo spot para até 03 circuitos. Fabricado em alumínio extrudado e pintura eletrostática branca microtexturizada, com 2,0m de comprimento e potência máxima de até 3900w por conector. Trilho completo para alimentação de 02 duas luminárias led tipo spot, incluindo haste de sustentação no mesmo material e cor do trilho eletrificado. Para moires detalhes técnicos do trilho consultar caderno de especificação | UN | 10 | 10 | 285.71 | 2857.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2857.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000313.SER-U | Luminária circular de embutir, corpo em alumínio repuxado, pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor em alumínio metalizado, com difuso em vidro temperado jateado central, com drive incorporado, com duas lâmpadas led igual ou superior 12w, fluxo luminoso igual ou superior a 1050lumens, índice de reprodução de cor (irc) > 80%, temperatura da cor de 3.000k e tensão de trabalho bivolt. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 5 | 5 | 260.96 | 1304.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1304.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000314.SER-U | Fita de led, 12V, 240 Led/m, POTÊNCIA 20W/m, MÍNIMO 2200lm/m, temperatura de cor 4000k dimerizada e embutida em perfil linear de alumínio extrudado, difusor policarbonato leitoso, com acabamento na cor branca, ip 20, contendo a tampa final (par) e presilha mola (par), nas dimensões mínimas 25x16x15mm (largura com aba de apoio, largura sem aba e altura). Para moires detalhes técnicos da fita, drive e perfil led consultar caderno de especificação | M | 70 | 70 | 51.9 | 3633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 3633 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000315.SER-U | Perfil linear para fita led de embutir no forro ou gesso, corpo em perfil de alumínio extrudado, difusor policarbonato leitoso, com acabamento na cor branca, IP 20, contendo a tampa final (par) e presilha mola (par), nas dimensões mínimas 24X16X8mm (largura com aba de apoio, largura sem aba e altura). Para moires detalhes técnicos da fita, drive e perfil led consultar caderno de especificação | M | 60 | 60 | 49.01 | 2940.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 2940.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000316.SER-U | Driver dimerizável com alta performance, compatível com dimerização padrão 0-10v/1-10v, alimentação bivolt, potência mínima 70w, saída isolada da entrada, com sistema de proteção para detecção de ligação do módulo com polaridade invertida. Para moires detalhes técnicos da fita, drive e perfil led consultar caderno de especificação | UN | 10 | 10 | 415.27 | 4152.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 4152.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000317.SER-U | Luminária led retangular com gancho para perfilado. Corpo e gancho em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, barra rosqueada pintada na cor preta, difusor em forma de lente, alimentação bivolt e driver multitensão (100 a 250v) integrado, potência de 50w, 5000lm mínimo, temperatura de cor 4000k, irc >80, facho de 30°, dismerizável. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 95 | 95 | 1176.39 | 111757.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 111757.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000318.SER-U | Luminária led pendente em cúpula de vidro com efeito gradiente espelhado, alimentação bivolt e driver multitensão (100 a 250v) integrado, potência de 15w, 900lm mínimo, temperatura de cor 2700k, irc >80, com cabo de alimentação ajustável até 3,0m. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 8 | 8 | 3308.95 | 26471.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 26471.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000319.SER-U | Luminária led retangular arandela, com iluminação direta e indireta. Corpo em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, alimentação bivolt e driver multitensão (100 a 250v) integrado, potência de 8w, 340lm mínimo, temperatura de cor 3000k, irc >80, facho de 60°. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 9 | 9 | 891.97 | 8027.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 8027.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000321.SER-U | Lâmpada tipo led par 30 de 9w, com suporte e27, driver incorporado, bivolt, fluxo luminoso igual ou superior a 900 lumens, índice de reprodução de cor (irc) > 80%, temperatura da cor de 3.000k. Para moires detalhes técnicos da lâmpada consultar caderno de especificação.alimentação bivolt e driver multitensão (100 a 250v) integrado, potência de 8w, 340lm mínimo, temperatura de cor 3000k, irc >80, facho de 60°. Para moires detalhes técnicos da luminária consultar caderno de especificação | UN | 90 | 90 | 96.93 | 8723.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 8723.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171400 | ELÉTRICA - OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02226.8.3.024U | Retirada, remanejamento e recolocação de quadro de distribuição de iluminação/tomadas/equipamentos incluindo caixa, disjuntores, enfiação, barramento e equipamentos, essa intervenção será executada fora do horário forense | UN | 2 | 2 | 562.99 | 1125.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1125.98 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16123.8.3.211U | Retirada, revisão e reinstalação de luminárias, incl.lâmpadas e outros | UN | 174 | 174 | 56.3 | 9796.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174 | 9796.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.996U | Remanejamento de quadro elétrico de comando | UN | 2 | 2 | 319.54 | 639.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 639.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171700 | SISTEMA APARENTE PARA LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173214U | Cotovelo reto 90° para LEITO de cabos, tipo pesado, L=300mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. | UN | 2 | 2 | 141.78 | 283.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 283.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173260U | Gotejador 200x100mm para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 5 | 5 | 28.48 | 142.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 142.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717041U | Curva horizontal 90º para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x75mm, com pré-galvanização à quente padrão C.S.N., #18MSG. | UN | 4 | 4 | 81.47 | 325.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 325.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717054U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa #18MSG de aço pré-galvanizada à quente para eletroduto de 1/2" | UN | 500 | 500 | 10.97 | 5485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 5485 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto Ø 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 130 | 130 | 6.04 | 785.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 785.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717056U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto de Ø 1" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 12 | 12 | 10.27 | 123.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 123.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717057U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço pré-galvanizada à quente para eletroduto de Ø 1.1/4" | UN | 15 | 15 | 10.85 | 162.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 162.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717322U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço pré-galv. p/ eletroduto de Ø 2" | UN | 12 | 12 | 13.17 | 158.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 158.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717431U | Eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x75mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, sem tampa, incluindo conexões e fixações | M | 30 | 30 | 100.09 | 3002.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 3002.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717531U | Curva com passagem reta descida 90° para LEITO de cabos, tipo pesado, L=500mm, aba=19X100mm (perfil "U"), travessa em canaletas perfil 38x38mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., incluindo conexões e fixações | UN | 1 | 1 | 261.34 | 261.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 261.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717621U | Curva de inversão 90º, para LEITO de cabos, tipo pesado, L=500mm, aba=19X100mm (perfil "U"), travessa em canaletas perfil 38x38mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N | UN | 2 | 2 | 153.19 | 306.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 306.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717651U | Curva vertical interna 90º, para LEITO de cabos, tipo pesado, L=500mm, aba=19X100mm (perfil "U"), travessa em canaletas perfil 38x38mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. | UN | 2 | 2 | 153.19 | 306.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 306.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717721U | Curva vertical externa 90º, para LEITO de cabos, tipo pesado, L=500mm, aba=19X100mm (perfil "U"), travessa em canaletas perfil 38x38mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. | UN | 1 | 1 | 153.19 | 153.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 153.19 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717821U | Tê de subida 90° para LEITO de cabos, tipo pesado, L=500mm, aba=19X100mm (perfil "U"), travessa em canaletas perfil 38x38mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N | UN | 1 | 1 | 303.48 | 303.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 303.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730433U | Terminal de fechamento 200x100mm para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 6 | 6 | 21.32 | 127.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 127.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731030U | Leito para cabos, tipo pesado, L=300mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., incluindo conexões e fixações | M | 15 | 15 | 125.45 | 1881.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 1881.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731399U | Tê horizontal para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 500x75 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 231.54 | 231.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 231.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731801U | Eletrocalha perfurada 600x100mm #18MSG pré-galvanizada à quente para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 102 | 102 | 184.09 | 18777.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 18777.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731812U | Terminal de fechamento 600x100mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | M | 3 | 3 | 31.82 | 95.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 95.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731851U | Curva vertical interna 90° para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x75 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 78.8 | 78.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732081U | Curva horizontal 45º para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 100x50mm, com pré-galvanização à quente padrão C.S.N., #18MSG. | UN | 4 | 4 | 46.62 | 186.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 186.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732341U | Curva vertical interna 90º para eletrocalha, nas dimensões de 200x100mm em chapa pré galvanizada, #18MSG, inclusive acessórios e fixações. | UN | 4 | 4 | 79.03 | 316.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 316.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732398U | Redução concêntrica de 600 p/ 200x100mm para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 4 | 4 | 120.73 | 482.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 482.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732399U | Redução concêntrica de 600 p/ 300x100mm para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 2 | 2 | 120.73 | 241.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 241.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732471U | Tê vertical de descida lateral para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x100 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 145.86 | 145.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732601U | Gotejador 300x100mm para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG. | UN | 2 | 2 | 32.64 | 65.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735031U | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200 para 100 x 50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 66.11 | 66.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.11 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735181U | Terminal de fechamento 300x100mm para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 2 | 2 | 20.28 | 40.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735301U | Curva de inversão para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x100 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 5 | 5 | 85.19 | 425.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 425.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735341U | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 500 para 200x75mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 103.22 | 103.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.22 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735351U | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 300 para 200x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 86.68 | 86.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735571U | Curva vertical externa 90º para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 600x100mm, com pré-galvanização à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 96.76 | 96.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735581U | Curva vertical interna 90º para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 600x100mm, com pré-galvanização à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 118.5 | 118.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735741U | Curva horizontal 90º para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 600x100mm, com pré-galvanização à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 2 | 2 | 250.2 | 500.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 500.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735881U | Redução a direita para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 600 para 200x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 3 | 3 | 120.73 | 362.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 362.19 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735882U | Redução a esquerda para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 600 para 200x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 118.6 | 118.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 118.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735891U | Redução a direita para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 600 para 300x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG. | UN | 1 | 1 | 120.73 | 120.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735892U | Redução a esquerda para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 600 para 300x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 120.73 | 120.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1739050U | Tala emenda com 50mm de altura, para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 183 | 183 | 15.17 | 2776.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183 | 2776.11 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1739075U | Tala emenda com 75mm de altura, para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 30 | 30 | 15.71 | 471.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 471.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1739100U | Tala emenda com 100mm de altura, para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 150 | 150 | 16.3 | 2445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 2445 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1809100U | Tala para LEITO para cabos, com 100mm de altura, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. | UN | 38 | 38 | 18.6 | 706.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 706.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1830066U | Suporte horizontal tipo mão francesa reforçada de 700mm, com pré galvanização à quente, #18MSG, para apoio de eletrocalha 600x100mm, incluindo conexões e fixações | UN | 23 | 23 | 90.19 | 2074.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 2074.37 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1926440U | Perfilado perfurado, nas dimensões de 19x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, incluindo conexões e fixações | M | 18 | 18 | 67.31 | 1211.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1211.58 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17174310U | Tampa normal lisa para eletrocalha, nas dimensões de 200x75mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 30 | 30 | 47.39 | 1421.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 1421.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17177360U | Grampo tipo "C" com balancim, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 10 | 10 | 17.81 | 178.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 178.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17178012U | Acoplamento em painel para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 11 | 11 | 26.01 | 286.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 286.11 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17300331U | Suporte horizontal tipo mão francesa reforçada de 300mm, com pré galvanização à quente, #18MSG, para apoio de eletrocalha 200x100mm, incluindo conexões e fixações | UN | 10 | 10 | 60.54 | 605.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 605.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17304331U | Terminal de fechamento 200x75mm para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 2 | 2 | 19.6 | 39.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17309311U | Curva de inversão para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 100x50 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 2 | 2 | 63.53 | 127.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 127.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17313984U | Tampa para Curva vertical interna 90° para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 100x50 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 21.79 | 21.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.79 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17313990U | Tampa para Tê horizontal para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 500x75 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 74.76 | 74.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17318010U | Tampa normal lisa para eletrocalha, nas dimensões de 600x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 3 | 3 | 123.6 | 370.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 370.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17318401U | Tê horizontal 90º para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 600x100mm, com pré-galvanização à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 1 | 1 | 318.24 | 318.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 318.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17318510U | Tampa para Curva vertical interna 90° para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x75 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 28.05 | 28.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17323344U | Cotovelo reto 90° para LEITO de cabos, tipo pesado, L=500mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N | UN | 5 | 5 | 132.55 | 662.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 662.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17323410U | Tampa para Curva vertical interna 90° para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x100 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 4 | 4 | 26.84 | 107.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 107.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17323734U | Redução a direita para LEITO de cabos de 500 para 300x100mm, tipo pesado, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. | UN | 1 | 1 | 114.48 | 114.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 114.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17324710U | Tampa para Tê vertical de descida lateral para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x100 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 26.87 | 26.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.87 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17324712U | “T” vertical descida lateral para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x75mm, com pré-galvanização à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 3 | 3 | 113.68 | 341.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 341.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17333914U | Tê horizontal para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 300x100 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 164.4 | 164.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 164.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17351601U | Curva vertical interna 90° para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 300x100 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 2 | 2 | 89.23 | 178.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 178.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17353410U | Tampa para Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 500 para 200x75mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 67.72 | 67.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17353510U | Tampa para redução concêntrica para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 300 para 200x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 47.17 | 47.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.17 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17355701U | Curva vertical interna 45º para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 600x100mm, com pré-galvanização à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 4 | 4 | 76.88 | 307.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 307.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17357502U | Curva vertical externa 45º para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 600x100mm, com pré-galvanização à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 4 | 4 | 70.96 | 283.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 283.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 3/4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 275 | 275 | 5.56 | 1529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 275 | 1529 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector, UNIDUT, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 240 | 240 | 7.06 | 1694.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 1694.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079996U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 1/1.4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 63 | 63 | 10.96 | 690.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 690.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079998U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 2"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 40 | 40 | 38.91 | 1556.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 1556.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173206021U | Acoplamento em painel para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x75mm, com pré galvanização à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 5 | 5 | 24.32 | 121.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 121.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173237345U | Redução concêntrica para LEITO de cabos de 500 para 300x100mm, tipo pesado, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. | UN | 1 | 1 | 98.82 | 98.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173339140U | Tampa para Tê horizontal para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 300x100 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 40.22 | 40.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.22 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173516010U | Tampa para Curva vertical interna 90° para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 300x100 mm em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 2 | 2 | 32.47 | 64.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 20 | 20 | 13.73 | 274.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 274.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 25 | 25 | 14.56 | 364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 364 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.6.231U | Saída final Ø3/4" em chapa de aço pré-galvanizada à quente para perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm. | UN | 20 | 20 | 8.81 | 176.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 176.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 1191 | 1191 | 28.92 | 34443.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1191 | 34443.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0299U | Tirante de aço 3/8" rosqueado, incl.fixações | M | 54 | 54 | 37.48 | 2023.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 2023.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000160.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 2" | UN | 61 | 61 | 34.2 | 2086.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 2086.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000161.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 4" | UN | 65 | 65 | 36.95 | 2401.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 2401.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.10001.SER-U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço pré-galvanizada à quente para perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm | UN | 30 | 30 | 18.3 | 549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 549 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.0010255.SER-U | Suspensão para luminária (curta) | UN | 20 | 20 | 33.47 | 669.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 669.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000150.11.SER-U | Suspensão tipo haste curta p/ perfilado 38x38mm | UN | 210 | 210 | 15.97 | 3353.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 3353.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000575.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 100x50mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive inclusive acessórios e fixações | M | 183 | 183 | 72.28 | 13227.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183 | 13227.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000575.11.SER-U | Tampa normal lisa, nas dimensões de 100x50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 15 | 15 | 28.43 | 426.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 426.45 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000575.12.SER-U | Terminal de fechamento 100x50mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 6 | 6 | 16.42 | 98.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 98.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000575.13.SER-U | Acoplamento em painel, para eletrocalha nas dimensões de 100x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 4 | 4 | 19.96 | 79.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 79.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000575.20.SER-U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 6 | 6 | 58.04 | 348.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 348.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000575.22.SER-U | Curva vertical interna 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 1 | 1 | 55.69 | 55.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.69 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000575.24.SER-U | Curva vertical externa 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm em chapa pré galvanizada à quente, #18MSG | UN | 1 | 1 | 57.1 | 57.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000575.40.SER-U | Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 6 | 6 | 84.47 | 506.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 506.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000584.01.SER-U | Tampa normal lisa para eletrocalha, nas dimensões de 300x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 6 | 6 | 66.47 | 398.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 398.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000602.01.SER-U | Tampa normal lisa para eletrocalha, nas dimensões de 200x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 24 | 24 | 47.43 | 1138.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 1138.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000602.02.SER-U | Suporte vertical 200x100mm para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 2 | 2 | 20.81 | 41.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.62 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000602.15.SER-U | Eletrocalha Lisa 200x100mm #18MSG com galvanização à fogo (NBR 6323), sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 30 | 30 | 110.62 | 3318.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 3318.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000602.20.SER-U | Curva horizontal 90° para eletrocalha 200x100mm #18MSG com galvanização à fogo (NBR 6323), inclusive acessórios e fixações. | UN | 3 | 3 | 86.89 | 260.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 260.67 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000602.21.SER-U | Tampa lisa para curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 200x100mm #18MSG com galvanização à fogo (NBR 6323), incluindo conexões e fixações | UN | 3 | 3 | 48.78 | 146.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 146.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000605.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 300x100mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 12 | 12 | 127.9 | 1534.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1534.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000605.13.SER-U | Acoplamento em painel, para eletrocalha nas dimensões de 300x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 4 | 4 | 27.53 | 110.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 110.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000605.20.SER-U | Curva horizontal 90º para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 300x100mm, com pré-galvanização à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 109.83 | 109.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 109.83 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000605.26.SER-U | Curva de Inversão 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 2 | 2 | 95.93 | 191.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 191.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000818.10.SER-U | Leito para cabos, tipo pesado, L=500mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada padrão C.S.N., incluindo conexões e fixações. | M | 42 | 42 | 135.52 | 5691.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 5691.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000993.10.SER-U | Perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG | M | 417 | 417 | 90.49 | 37734.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 417 | 37734.33 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000993.11.SER-U | Emenda interna em "I" para perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, incluindo acessórios e fixações | UN | 105 | 105 | 17.99 | 1888.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105 | 1888.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000993.12.SER-U | Emenda interna em "T" para perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, incluindo acessórios e fixações | UN | 7 | 7 | 21.17 | 148.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 148.19 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000993.13.SER-U | Emenda interna em "X" para perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, incluindo acessórios e fixações | UN | 10 | 10 | 23.2 | 232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 232 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000993.20.SER-U | Saída Lateral de perfilado 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, para eletroduto de 3/4" | M | 200 | 200 | 9.44 | 1888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 1888 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000993.21.SER-U | Saída Superior de perfilado 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, para eletroduto de 3/4" | M | 10 | 10 | 9.67 | 96.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 96.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000993.25.SER-U | Desnível em chapa de aço pré-galvanizada à quente para perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm | M | 5 | 5 | 18.24 | 91.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 91.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000993.31.SER-U | Saída dupla lateral Ø3/4" em chapa de aço pré-galvanizada à quente para perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm. | M | 10 | 10 | 11.02 | 110.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 110.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.001000.01.SER-U | Septo divisor para eletrocalha perfurada, h= 50mm, em chapa pré galvanizada à quente #18MSG | M | 183 | 183 | 17.83 | 3262.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 183 | 3262.89 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.001000.02.SER-U | Septo divisor para eletrocalha perfurada, h= 100mm, em chapa pré galvanizada à quente #18MSG | M | 600 | 600 | 53.22 | 31932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 31932 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.001000.04.SER-U | Septo divisor com 75mm de altura, para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 100 | 100 | 22.6 | 2260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 2260 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4") | UN | 110 | 110 | 68.37 | 7520.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 7520.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1") | UN | 95 | 95 | 78.16 | 7425.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 7425.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000112.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø 1. 1/4") | UN | 25 | 25 | 174.38 | 4359.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 4359.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000114.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø2") | UN | 17 | 17 | 159.56 | 2712.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 2712.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171900 | TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171917U | CONECTOR RJ 11-6/4 fêmea p/caixa piso/rodapé metálico/condulete | UN | 7 | 7 | 30.76 | 215.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 215.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173173U | Saída vertical eletrocalha/leito p/eletroduto 1" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 3 | 3 | 10.27 | 30.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.81 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto Ø 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 4 | 4 | 6.04 | 24.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717056U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto de Ø 1" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 7 | 7 | 10.27 | 71.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.89 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717322U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço pré-galv. p/ eletroduto de Ø 2" | UN | 4 | 4 | 13.17 | 52.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 52.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1719688U | Cabo telefônico tipo "CM" CCI 02 pares (Branco e Azul/ Branco e Laranja) 0,5mm estanhado com certificação ANATEL. | M | 625 | 625 | 3.72 | 2325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 625 | 2325 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17170550U | Saída vertical eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4 pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 6.04 | 6.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 3/4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 40 | 40 | 5.56 | 222.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 222.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector, UNIDUT, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 20 | 20 | 7.06 | 141.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 141.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190799944U | Tampa com suporte para 1 conector RJ 11/45 para condulete em alumínio 3/4" | UN | 1 | 1 | 16.97 | 16.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.97 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.7U | Suporte fixação p/espelho/placa 4x2" p/3 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 3 | 3 | 5.29 | 15.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.87 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.18U | Placa (Espelho) em material isolante, para caixa 4x2", em sistema tipo modular - 1 posto horizontal, branca, conforme especificação. | UN | 3 | 3 | 6.22 | 18.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.66 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.10.01U | Chumbador tipo parabolt 1/4x2 1/4" | UN | 55 | 55 | 12.85 | 706.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 706.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 2 | 2 | 13.73 | 27.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 2 | 2 | 14.56 | 29.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido Ø 3/4" | UN | 15 | 15 | 9.65 | 144.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 144.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido 1" | UN | 10 | 10 | 11.7 | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 117 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 8 | 8 | 18.37 | 146.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 146.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.011U | Fita perfurada 3/4 (19mmx30m) | M | 15 | 15 | 2.8 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 33 | 33 | 28.92 | 954.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 954.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 54 | 54 | 46.65 | 2519.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 2519.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 24 | 24 | 49.25 | 1182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 1182 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 15 | 15 | 96.09 | 1441.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 1441.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 6 | 6 | 33.75 | 202.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 202.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 3 | 3 | 43.36 | 130.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 130.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 1 | 1 | 163.42 | 163.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 163.42 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000160.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 2" | UN | 1 | 1 | 34.2 | 34.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000161.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 4" | UN | 1 | 1 | 36.95 | 36.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.111671.SER-U | Tampa/ Suporte/ Porta Equipamentos, com furo para conector RJ-11 fêmea, para rodapé metálico triplo, com três seções, em alumínio extrudado, na cor cinza, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 4 | 4 | 47.79 | 191.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 191.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø3/4" | M | 12 | 12 | 24.13 | 289.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 289.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø1" | M | 3 | 3 | 30.9 | 92.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 92.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4") | UN | 20 | 20 | 68.37 | 1367.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1367.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1") | UN | 10 | 10 | 78.16 | 781.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 781.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000101.30.SER-U | Módulo com conector RJ-11 (4 fios) fêmea, para sistema tipo modular, cor branca, conf. especif. | UN | 3 | 3 | 113 | 339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 339 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000112.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 3/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 30 | 30 | 10.22 | 306.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 306.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 15 | 15 | 10.69 | 160.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 160.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000116.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 10 | 10 | 14.03 | 140.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 140.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 15 | 15 | 1.09 | 16.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 16.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 2 | 2 | 8.7 | 17.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 18 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 180200 | EQUIPAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.20U | Fornecimento e Instalação de Suporte para Caixa ventiladora, incluise Pintura e Tratamento Superficial conf. projeto e especificação | UN | 1 | 1 | 18231.31 | 18231.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18231.31 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17009.8.12.023U | Calço de borracha neoprene (10x10x2,5cm) | UN | 108 | 108 | 51.17 | 5526.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 108 | 5526.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.990UI | Condicionador de ar tipo fancoil vertical capacidade mínima 12TR, Filtro G4+M5 - 220V/3F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 1 | 1 | 794.93 | 794.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 794.93 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.991UI | Condicionador de ar tipo fancoil horizontal com caixa de mistura, cap. requerida mínima 40TR ,8 filas, Filtro G4+M5, com proteção interna em PVC ou chapa galvanizada - 220V/3F/ 60 Hz - instalação | UN | 2 | 2 | 1549.92 | 3099.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3099.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.992UI | Condicionador de ar tipo fancoil vertical, cap. requerida mínima 7,5 Filtro G4+M5 - 220V/3F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 794.93 | 1589.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1589.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.993UI | Condicionador de ar tipo fancoil vertical cap. requerida mínima 10TR Filtro G4+M5 - 220V/3F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana | UN | 1 | 1 | 794.93 | 794.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 794.93 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.995UI | Condicionador de ar tipo fancolete de embutir s/gabinete, cap. requerida mínima 36.000BTU/h - 220V/1F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana | UN | 8 | 8 | 377.49 | 3019.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3019.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.996UI | Condicionador de ar tipo fancolete de embutir s/gabinete, cap. requerida mínima 48.000BTU/h - 220V/1F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 3 | 3 | 377.49 | 1132.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1132.47 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.998UI | Condicionador de ar tipo fancolete de embutir s/gabinete, cap. requerida mínima 24.000BTU/h - 220V/1F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 377.49 | 754.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 754.98 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.999UI | Condicionador de ar tipo fancolete de embutir s/gabinete, cap. requerida mínima 12.000BTU/h - 220V/1F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 1 | 1 | 308.32 | 308.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 308.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170010.8.1.999UI | Condicionador de ar tipo fancolete de embutir s/gabinete, cap. requerida mínima 16.000BTU/h - 220V/1F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 308.32 | 616.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 616.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.0360U | Kit de conexão da tubulação de cobre para várias unidades externas de VRF, incluindo isolamento térmico específico do fabricante | UN | 1 | 1 | 1807.13 | 1807.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1807.13 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.0361U | Kit de comunicação / interligação - Unidade Condensadora / Evaporadora do Splitão VRF (20TR) | UN | 1 | 1 | 5928.88 | 5928.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5928.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.0362UI | Kit de Automação pata conversão em protocolo aberto (BACNET) | UN | 1 | 1 | 38.74 | 38.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.74 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.000310.SER-U | Termostato digital proporcional, com sensor de temperatura incorporado, alimentação 24VAC/DC, sinal de 0-10V ou 4-20mA, Escala de controle de temperatura 10ºC a 30ºC . Belimo, Modelo: EXT-RCPB-24; Honeywell, Modelo: T6865H2WB-R. | UN | 4 | 4 | 1346.68 | 5386.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 5386.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.000311.SER-U | Termostato digital proporcional, com sensor de temperatura remoto, alimentação 24VAC/DC, sinal de 0-10V ou 4-20mA, Escala de controle de temperatura 10ºC a 30ºC. Ref.: Actua, Modelo: SRE05P + TE200-B; Ref.: Belimo, Modelo: EXT-RCPB-24 + 01DT-5ML; Honeywell, Modelo: T6865H2WB-R + C7041C2003 | UN | 2 | 2 | 1532.76 | 3065.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3065.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.106.100014.SER-U | Suporte para unidade condensadora de split de 18.000 a 30.000Btu/h, incluindo calço de borracha e fixação | CJ | 3 | 3 | 112.56 | 337.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 337.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.102.0000101.SER-U | Suporte para unidade evaporadora tipo fancolete embutido para dutos, incluindo elementos de fixação | UN | 14 | 14 | 441.6 | 6182.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 6182.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0003001.SER-UI | Condicionador de ar tipo Splitão "VRF" Horizontal, capacidade nominal de 20TR e Filtros M5 + G4 - 220V/3F/ 60 Hz, incluindo módulo de caixa de mistura de ar, sensor eletrônico no retorno, kit de acionamento e controle remoto sem fio - instalação | UN | 1 | 1 | 1549.92 | 1549.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1549.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00030023.SER-U | Micro Caixa de filtragem "IN LINE", dotada de filtros G4/M5, com conexão para duto flexível em ambos os lados 150mm | UN | 2 | 2 | 709.62 | 1419.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1419.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00030032.SER-U | Isolador de vibração elastomérico, em borracha natural, para carga de 12 a 20Kg.Para apoio e isolação de máquinas com frequência de trabalho acima de 1200rpm | UN | 8 | 8 | 104.66 | 837.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 837.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00030033.SER-U | Micro Ventilador axial "IN LINE" turbo, vazão=540m³/h - PE.=25mmca - P=160W - 220V/1Ø/60Hz | UN | 1 | 1 | 1021.15 | 1021.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1021.15 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00030034.SER-U | Micro Ventilador axial "IN LINE" turbo, vazão=140m³/h - PE.=20mmca - P=100W - 220V/1Ø/60Hz Fornecido e instalado. | UN | 1 | 1 | 728.54 | 728.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 728.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00030035.SER-U | Micro Ventilador axial "IN LINE" turbo, vazão=110m³/h - PE.=20mmca - P=160W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 1 | 729.16 | 729.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 729.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00030036.SER-U | Micro Exaustor axial "IN LINE" turbo, vazão=310m³/h - PE.=25mmca - P=110W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 1 | 693.96 | 693.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 693.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00030037.SER-U | Micro Caixa de filtragem "IN LINE", dotada de filtros G4/M5, com conexão para duto flexível em ambos os lados 200mm | UN | 1 | 1 | 715.94 | 715.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 715.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0003004.SER-UI | Condicionador de ar tipo Split de parede c/gab. Cap. Nom. 18.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter, selo Procel "A" - instalação | UN | 3 | 3 | 207.51 | 622.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 622.53 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0003006.SER-UI | Condicionador de ar tipo Split de parede c/gab., cap. requerida mínima 30.000Btu/h - 220V/1F/60Hz, Tecnologia Inverter, selo Procel "A" - instalação | UN | 1 | 1 | 207.51 | 207.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 207.51 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.003018.01.SER-UI | Caixa Ventiladora com filtros G4+M5 para vazão=3.960m³/h - PE.=45mmca - Motor=3,00CV - 220V/3Ø-60Hz, arranjo 3 - instalação | UN | 2 | 2 | 58.11 | 116.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 116.22 | 0 | NÃO MEDIDO
|  | 17010.8.1.990UE | Condicionador de ar tipo fancoil vertical capacidade mínima 12TR, Filtro G4+M5 - 220V/3F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 1 | 1 | 12695.45 | 12695.45 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 12695.45 |  | NÃO MEDIDO
|  | 17010.8.1.991UE | Condicionador de ar tipo fancoil horizontal com caixa de mistura, cap. requerida mínima 40TR ,8 filas, Filtro G4+M5, com proteção interna em PVC ou chapa galvanizada - 220V/3F/ 60 Hz | UN | 2 | 2 | 125823.19 | 251646.38 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 251646.38 |  | NÃO MEDIDO
|  | 17010.8.1.992UE | Condicionador de ar tipo fancoil vertical, cap. requerida mínima 7,5 Filtro G4+M5 - 220V/3F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 7731.53 | 15463.06 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 15463.06 |  | NÃO MEDIDO
|  | 17010.8.1.993UE | Condicionador de ar tipo fancoil vertical cap. requerida mínima 10TR Filtro G4+M5 - 220V/3F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana | UN | 1 | 1 | 9026.95 | 9026.95 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 9026.95 |  | NÃO MEDIDO
|  | 17010.8.1.995UE | Condicionador de ar tipo fancolete de embutir s/gabinete, cap. requerida mínima 36.000BTU/h - 220V/1F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana | UN | 8 | 8 | 6650.94 | 53207.52 |  | 0 | [28 empty] | 8 | 53207.52 |  | NÃO MEDIDO
|  | 17010.8.1.996UE | Condicionador de ar tipo fancolete de embutir s/gabinete, cap. requerida mínima 48.000BTU/h - 220V/1F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 3 | 3 | 8425.68 | 25277.04 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 25277.04 |  | NÃO MEDIDO
|  | 17010.8.1.998UE | Condicionador de ar tipo fancolete de embutir s/gabinete, cap. requerida mínima 24.000BTU/h - 220V/1F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 5218.97 | 10437.94 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 10437.94 |  | NÃO MEDIDO
|  | 17010.8.1.999UE | Condicionador de ar tipo fancolete de embutir s/gabinete, cap. requerida mínima 12.000BTU/h - 220V/1F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 1 | 1 | 5467.67 | 5467.67 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 5467.67 |  | NÃO MEDIDO
|  | 170010.8.1.999UE | Condicionador de ar tipo fancolete de embutir s/gabinete, cap. requerida mínima 16.000BTU/h - 220V/1F/ 60 Hz (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 4624.16 | 9248.32 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 9248.32 |  | NÃO MEDIDO
|  | 17010.8.12.0362UE | Kit de Automação pata conversão em protocolo aberto (BACNET) | UN | 1 | 1 | 34099.62 | 34099.62 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 34099.62 |  | NÃO MEDIDO
|  | 19.104.0003001.SER-UE | Condicionador de ar tipo Splitão "VRF" Horizontal, capacidade nominal de 20TR e Filtros M5 + G4 - 220V/3F/ 60 Hz, incluindo módulo de caixa de mistura de ar, sensor eletrônico no retorno, kit de acionamento e controle remoto sem fio | UN | 1 | 1 | 124261.63 | 124261.63 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 124261.63 |  | NÃO MEDIDO
|  | 19.104.0003004.SER-UE | Condicionador de ar tipo Split de parede c/gab. Cap. Nom. 18.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter, selo Procel "A" | UN | 3 | 3 | 5103.66 | 15310.98 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 15310.98 |  | NÃO MEDIDO
|  | 19.104.0003006.SER-UE | Condicionador de ar tipo Split de parede c/gab., cap. requerida mínima 30.000Btu/h - 220V/1F/60Hz, Tecnologia Inverter, selo Procel "A" | UN | 1 | 1 | 8969.12 | 8969.12 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 8969.12 |  | NÃO MEDIDO
|  | 19.104.003018.01.SER-UE | Caixa Ventiladora com filtros G4+M5 para vazão=3.960m³/h - PE.=45mmca - Motor=3,00CV - 220V/3Ø-60Hz, arranjo 3 | UN | 2 | 2 | 8957.63 | 17915.26 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 17915.26 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 180300 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.22U | Chapa de aço galvanizado bitola 18; incluindo reforços, juntas e chavetas | M2 | 128 | 128 | 480.78 | 61539.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 61539.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.23U | Chapa de aço galvanizado bitola 20; incluindo reforços, juntas e chavetas | M2 | 143 | 143 | 439.75 | 62884.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 143 | 62884.25 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.24U | Chapa de aço galvanizado bitola 22; incluindo reforços, juntas e chavetas | M2 | 285 | 285 | 378.12 | 107764.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 285 | 107764.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.25U | Chapa de aço galvanizado bitola 24; incluindo reforços, juntas e chavetas | M2 | 935 | 935 | 312.19 | 291897.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 935 | 291897.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.26U | Chapa de aço galvanizado bitola 26; incluindo reforços, juntas e chavetas | M2 | 23 | 23 | 239.48 | 5508.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 5508.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.27U | Chapa de aço galvanizado bitola 18; incluindo reforços, juntas e chavetas (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M2 | 31 | 31 | 480.78 | 14904.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 14904.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.10U | Suporte para dutos com/sem isolamento até 90cm. | UN | 500 | 500 | 56.67 | 28335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 28335 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.12U | Suporte para dutos com/sem isolamento acima de 90cm, (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 206 | 206 | 129.13 | 26600.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 206 | 26600.78 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.13U | Suporte para dutos com/sem isolamento até 90cm, (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 216 | 216 | 56.67 | 12240.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 216 | 12240.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.24U | Chapa de aço galvanizado bitola 22; incluindo reforços, juntas e chavetas, (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M2 | 100 | 100 | 378.12 | 37812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 37812 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.25U | Chapa de aço galvanizado bitola 24; incluindo reforços, juntas e chavetas, (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M2 | 77 | 77 | 312.19 | 24038.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77 | 24038.63 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.26U | Chapa de aço galvanizado bitola 26; incluindo reforços, juntas e chavetas, (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M2 | 156 | 156 | 239.48 | 37358.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 156 | 37358.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17003.8.8.97U | Colarinho em chapa galvanizada, para duto flexível de Ø8" sem registro | UN | 7 | 7 | 88.51 | 619.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 619.57 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17003.8.8.98U | Colarinho p/duto flexível de Ø 10" s/registro | UN | 41 | 41 | 96.48 | 3955.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 3955.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17003.8.8.99U | Colarinho p/duto flexível de Ø 12" s/registro | UN | 27 | 27 | 104.38 | 2818.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 2818.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.10.01U | Isolamento em manta de lã de rocha de E=25mm densidade de 32 kg/m3, protegidas por papel Kraft revestido externamente por folha de alumínio; incluindo cola, fita de nylon e selo. | M2 | 96 | 96 | 88.36 | 8482.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96 | 8482.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.10.02U | Isolamento em manta de lã de rocha de E=25mm densidade de 32 kg/m3, protegidas por papel Kraft revestido externamente por folha de alumínio; incluindo cola, fita de nylon e selo.(Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M2 | 27 | 27 | 88.36 | 2385.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 2385.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.10.97U | Isolamento térmico para duto em borracha elastomérica, protegido externamente por película de alumínio já aderido ao isolamento, incluindo fita adesiva e cola | M2 | 1086 | 1086 | 391.99 | 425701.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1086 | 425701.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.10.98U | Isolamento em manta de lã de rocha 50mm de espessura, densidade de 32 kg/m³ , protegida por papel kraft revestido externamente por folha de alumínio, incluindo cola, fita de nylon e selo | M2 | 428 | 428 | 86.39 | 36974.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 428 | 36974.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.10.99U | Isolamento em manta de lã de rocha 50mm de espessura, densidade de 32 kg/m³ , protegida por papel kraft revestido externamente por folha de alumínio, incluindo cola, fita de nylon e selo (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M2 | 364 | 364 | 86.39 | 31445.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 364 | 31445.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.229U | Junta flexível em lona industrial para conexão duto/equipamento, com largura de 10cm, em vinil pvc cor preto e espessura de 0,50mm, conectada às chapas de aço galvanizada de 07cm de largura, em ambos os lados. | M | 90 | 90 | 69.09 | 6218.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 6218.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.6.980U | Porta de inspeção em chapa de aço galvanizada para duto de ar de 300x200mm de abertura livre isolada termicamente com vedação em borracha e fixação em manoplas em rosca ou trincas, incluindo mão de obra e materiais para conexão. | UN | 67 | 67 | 204.1 | 13674.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 13674.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.6.981U | Porta de inspeção em chapa de aço galvanizada para duto de ar de 300x200mm de abertura livre isolada termicamente com vedação em borracha e fixação em manoplas em rosca ou trincas, incluindo mão de obra e materiais para conexão. (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 22 | 22 | 204.1 | 4490.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 4490.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17003.8.8.100U | Colarinho em chapa galvanizada, para duto flexível de Ø10" sem registro (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 12 | 12 | 92.21 | 1106.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1106.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.3.023U | Grelha de simples deflexão para exaustão de ar, dimensões de 150x150mm, sem registro | UN | 2 | 2 | 140.6 | 281.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 281.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.3.024U | Grelha de dupla deflexão para insuflamento de ar, dimensões de 600x200mm, em aluminio anodizado branco, com registro | UN | 12 | 12 | 489.85 | 5878.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 5878.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.3.025U | Grelha simples com aletas fixas para retorno de ar, dimensões de 400x400mm, com registro | UN | 16 | 16 | 261 | 4176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 4176 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.3.026U | Grelha simples com aletas fixas para retorno de ar, dimensões de 800x200mm, em aluminio anodizado branco, com registro | UN | 10 | 10 | 503.98 | 5039.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 5039.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.3.027U | Grelha simples com aletas fixas para retorno de ar, dimensões de 500x500mm, com registro | UN | 8 | 8 | 482.16 | 3857.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3857.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.3.028U | Grelha simples com aletas fixas para retorno de ar, dimensões de 600x300mm, com registro | UN | 8 | 8 | 396.14 | 3169.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3169.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.3.029U | Grelha simples com aletas fixas para retorno de ar, dimensões de 600x300mm, com registro (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 4 | 4 | 396.14 | 1584.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1584.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.102.0000102.SER-U | Tirante de aço 1/4" rosqueado para suporte e fixação dos micro ventiladores "IN LINE", incluindo, perfilado, conexões e fixações | UN | 4 | 4 | 173.19 | 692.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 692.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0005010.SER-U | Veneziana para captação de ar, de 2.200x1.200mm, aleta fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 1 | 1 | 3342.8 | 3342.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3342.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0008001.SER-U | Veneziana de dupla moldura para porta de 200x200mm | UN | 2 | 2 | 260.84 | 521.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 521.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012140.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 150x150mm. | UN | 1 | 1 | 304.07 | 304.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 304.07 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012141.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 200x200mm | UN | 4 | 4 | 344.22 | 1376.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1376.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012142.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 300x200mm | UN | 1 | 1 | 334.04 | 334.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 334.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012143.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 500x300mm | UN | 1 | 1 | 474.19 | 474.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 474.19 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012144.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 500x350mm | UN | 3 | 3 | 513.35 | 1540.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1540.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012145.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 500x450mm | UN | 3 | 3 | 563.71 | 1691.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1691.13 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012146.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 600x100mm | UN | 1 | 1 | 439.26 | 439.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 439.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012147.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 600x350mm | UN | 1 | 1 | 691.85 | 691.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 691.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012148.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 600x400mm | UN | 2 | 2 | 745.51 | 1491.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1491.02 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012149.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 600x450mm | UN | 2 | 2 | 808.64 | 1617.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1617.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012150.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 800x450mm | UN | 2 | 2 | 994.49 | 1988.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1988.98 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012151.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 1000x600mm | UN | 1 | 1 | 1283.49 | 1283.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1283.49 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012152.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 1200x900mm | UN | 2 | 2 | 2247.08 | 4494.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4494.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.0012153.SER-U | Damper de Sobrepressão nas dimensões nominais de 400x400mm | UN | 2 | 2 | 547.28 | 1094.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1094.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.0016029.SER-U | Difusor de alta indução 4 saídas 60x60cm em aluminio anodizado preto, com registro e caixa plenum saída Ø30cm. | UN | 21 | 21 | 1187.48 | 24937.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 24937.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.0016030.SER-U | Difusor linear ajustável comprimento 1.200mm, em alumínio anodizado natural de 04 aberturas com caixa plenum e registro, bocal Ø250mm | UN | 30 | 30 | 1382.98 | 41489.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 41489.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.0016032.SER-U | Difusor de 1 saída nas dimensões de 6"x6", com registro e caixa plenum saída Ø6" | UN | 2 | 2 | 234.21 | 468.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 468.42 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.0016033.SER-U | Difusor de 2 saída nas dimensões de 15"x12" com registro e caixa plenum saída Ø10 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 5 | 5 | 730.1 | 3650.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3650.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.0016036.SER-U | Difusor de 2 saída nas dimensões de 15"x12" com registro | UN | 2 | 2 | 473.38 | 946.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 946.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.0016040.SER-U | Difusor de 4 saídas nas dimensões de 15"x15" com registro e caixa plenum saída Ø12". | UN | 6 | 6 | 909.72 | 5458.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 5458.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.0016041.SER-U | Difusor de 4 saídas nas dimensões de 15"x15" com registro e caixa plenum saída Ø12".(Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 4 | 4 | 909.72 | 3638.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3638.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.0016045.SER-U | Difusor de 4 saídas nas dimensões de 12"x12" com registro e caixa plenum saída Ø10" | UN | 6 | 6 | 700.77 | 4204.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 4204.62 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.0016046.SER-U | Difusor de 2 saída nas dimensões de 15"x15" com registro e caixa plenum saída Ø10. | UN | 3 | 3 | 584.63 | 1753.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1753.89 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00121422.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 300x150mm | UN | 3 | 3 | 314.05 | 942.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 942.15 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.00160266.SER-U | Duto flexível Ø6" com isolamento térmico, incluindo suportes e fixações. | M | 4 | 4 | 61.64 | 246.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 246.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.00160277.SER-U | Duto flexível Ø8" com isolamento térmico, incluindo suportes e fixações. | M | 5 | 5 | 70.49 | 352.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 352.45 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.00160288.SER-U | Duto flexível Ø10" com isolamento térmico, incluindo suportes e fixações. | M | 84 | 84 | 73.22 | 6150.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 6150.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.00160289.SER-U | Duto flexível Ø10" com isolamento térmico, incluindo suportes e fixações.(Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 24 | 24 | 73.22 | 1757.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 1757.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.00160299.SER-U | Duto flexível Ø12" com isolamento térmico, incluindo suportes e fixações. | M | 52 | 52 | 85.98 | 4470.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 4470.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 180400 | REDE HIDRÁULICA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.050U | Válvula de balanceamento ø 3", DN 80, flanges ANSI-B16.1, Classe 150, corpo: ferro fundido nodular | UN | 2 | 2 | 5148.57 | 10297.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 10297.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.051U | Válvula de balanceamento ø 2" (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 1384.67 | 2769.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2769.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.052U | Válvula de balanceamento ø 1 1/2" (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 3 | 3 | 1107.12 | 3321.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3321.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.053U | Válvula de balanceamento ø 1 1/4" (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 3 | 3 | 935.08 | 2805.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2805.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.054U | Válvula de balanceamento ø 1" (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 10 | 10 | 692.02 | 6920.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 6920.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.055U | Válvula de balanceamento ø 3/4" (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 4 | 4 | 602.96 | 2411.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2411.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.056U | Filtro Y de ø3", corpo em bronze (conforme ASTM B62), elemento filtrante em aço inoxidável (AISI 304), MESH 20, montagem entre flanges (conforme ANSI-B16.5), Classe de pressão 150 | UN | 2 | 2 | 11729.93 | 23459.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 23459.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.057U | Filtro Y de ø2", corpo em bronze (conforme ASTM B62), galvanizado (conforme NBR 6323), elemento filtrante em aço inoxidável (AISI 304), MESH 20, montagem entre flanges (conforme ANSI-B16.5), Classe de pressão 150 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 6 | 6 | 6208.36 | 37250.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 37250.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.058U | Filtro Y de ø1 1/2",corpo em bronze (conforme ASTM B62), galvanizado (conforme NBR 6323), elemento filtrante em aço inoxidável (AISI 304), MESH 20, montagem entre flanges (conforme ANSI-B16.5), Classe de pressão 150 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 3 | 3 | 4407.25 | 13221.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 13221.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.059U | Filtro Y de ø1 1/4",corpo em bronze (conforme ASTM B62), galvanizado (conforme NBR 6323), elemento filtrante em aço inoxidável (AISI 304), MESH 20, montagem entre flanges (conforme ANSI-B16.5), Classe de pressão 150 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 3 | 3 | 4370.34 | 13111.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 13111.02 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.060U | Filtro Y de ø1", corpo em bronze (conforme ASTM B62), galvanizado (conforme NBR 6323), elemento filtrante em aço inoxidável (AISI 304), MESH 20, montagem entre flanges (conforme ANSI-B16.5), Classe de pressão 150 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 10 | 10 | 3146.75 | 31467.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 31467.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.061U | Filtro Y de ø3/4",corpo em bronze (conforme ASTM B62), galvanizado (conforme NBR 6323), elemento filtrante em aço inoxidável (AISI 304), MESH 20, montagem entre flanges (conforme ANSI-B16.5), Classe de pressão 150 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 3 | 3 | 3108.28 | 9324.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 9324.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02013.SER-U | Válvula borboleta monobloco tipo WAFER de ø 3", montagem entre flanges, corpo FoFo ASTM-A126 classe B, disco FoFo nodular ASTM-A536, com eixo / haste em aço inox AISI 316, ou AISI 410, ou AISI 416, Sede em EPDM, flange ANSI B16.1, Classe 150 lbs, com acionamento através de alavanca (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 6 | 6 | 548.33 | 3289.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 3289.98 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02014.SER-U | Válvula borboleta monobloco tipo WAFER de ø 4", montagem entre flanges, corpo FoFo ASTM-A126 classe B, disco FoFo nodular ASTM-A536, com eixo / haste em aço inox AISI 316, ou AISI 410, ou AISI 416, Sede em EPDM, flange ANSI B16.1, Classe 150 lbs, com acionamento através de alavanca (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 635.28 | 1270.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1270.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.02015.SER-U | Válvula borboleta monobloco tipo WAFER de ø 5", montagem entre flanges, corpo FoFo ASTM-A126 classe B, disco FoFo nodular ASTM-A536, com eixo / haste em aço inox AISI 316, ou AISI 410, ou AISI 416, Sede em EPDM, flange ANSI B16.1, Classe 150 lbs, com acionamento através de alavanca (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 659.19 | 1318.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1318.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.01.SER-U | Válvula de Registro Esfera Monobloco passagem plena (NBR 14788), conexão roscada ø1/2" BSP F-F (NBR 6414) (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 20 | 20 | 77 | 1540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1540 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.02.SER-U | Válvula de Registro Esfera Monobloco passagem plena (NBR 14788), conexão roscada ø3/4" BSP F-F (NBR 6414) (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 14 | 14 | 87.35 | 1222.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1222.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.03.SER-U | Válvula de Registro Esfera Tripartida passagem plena (NBR 14788), conexão roscada ø1" BSP F-F (NBR 6414) (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 28 | 28 | 279.49 | 7825.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 7825.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.04.SER-U | Válvula de Registro Esfera Tripartida passagem plena (NBR 14788), conexão roscada ø1.1/4" BSP F-F (NBR 6414) (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 10 | 10 | 397.93 | 3979.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 3979.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.05.SER-U | Válvula de Registro Esfera Tripartida passagem plena (NBR 14788), conexão roscada ø1 1/2" BSP F-F (NBR 6414) (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 10 | 10 | 494.34 | 4943.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 4943.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.06.SER-U | Válvula de Registro Esfera Tripartida passagem plena (NBR 14788), conexão roscada ø2" BSP F-F (NBR 6414) (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 10 | 10 | 696.22 | 6962.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 6962.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.07.SER-U | Válvula de Registro Esfera Tripartida passagem plena (ASME B16.34 e ISO 17292), conexão flangeada ø2.1\2" (NBR 6414), corpo, tampa e extremidades em aço carbono, esfera e haste em aço inox, sede e aneis de vedação em PTFE, flange ANSI B16.5, Classe 150 lbs. (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 1588.04 | 3176.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3176.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.08.SER-U | Válvula de controle tipo esfera direcional tripartida motorizada de 3 vias desviadora "tipo L" passagem plena (NBR 14788), corpo da válvula em aço (conforme ASTM A-216-WCB), conexão roscada de ø1.1/4" BSP F-F (NBR 6414), classe de pressão 150#, com atuador elétrico de controle "ON-OFF" com alavanca, alimentação 120V/220V, temperatura de operação -5°C a 120° (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 3 | 3 | 1636.85 | 4910.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 4910.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.09.SER-U | Válvula de controle tipo esfera direcional tripartida motorizada de 3 vias desviadora "tipo L" passagem plena (NBR 14788), corpo da válvula em aço (conforme ASTM A-216-WCB), conexão roscada de ø1" BSP F-F (NBR 6414), classe de pressão 150#, com atuador elétrico de controle "ON-OFF" com alavanca, alimentação 120V/220V, temperatura de operação -5°C a 120° (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 10 | 10 | 1539.5 | 15395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 15395 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.10.SER-U | Válvula de controle tipo esfera direcional tripartida motorizada de 3 vias desviadora "tipo L" passagem plena (NBR 14788), corpo da válvula em aço (conforme ASTM A-216-WCB), conexão roscada de ø3/4" BSP F-F (NBR 6414), classe de pressão 150#, com atuador elétrico de controle "ON-OFF" com alavanca, alimentação 120V/220V (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 3 | 3 | 1282.74 | 3848.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3848.22 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.11.SER-U | Válvula de controle tipo esfera direcional tripartida motorizada de 3 vias desviadora "tipo L" passagem plena (NBR 14788), corpo da válvula em aço (conforme ASTM A-216-WCB), DN conexão conforme fabricante conexão roscada BSP F-F (NBR 6414), classe de pressão 150#, coeficiente de válvula CV=43 ou o CV comercial logo acima, com atuador elétrico de controle proporcional com alavanca, alimentação 24VAC/DC, sinal de (0-10V / 4-20mA selecionável), temperatura de operação -5°C a 120 | UN | 2 | 2 | 3418.17 | 6836.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6836.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.12.SER-U | Válvula de controle tipo esfera direcional tripartida motorizada de 3 vias desviadora "tipo L" passagem plena (NBR 14788), corpo da válvula em aço (conforme ASTM A-216-WCB), DN conexão conforme fabricante conexão roscada BSP F-F (NBR 6414), classe de pressão 150#, coeficiente de válvula CV=8 ou o CV comercial logo acima, com atuador elétrico de controle proporcional com alavanca, alimentação 24VAC/DC, sinal de (0-10V / 4-20mA selecionável), temperatura de operação -5°C a 120° | UN | 2 | 2 | 1695.91 | 3391.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3391.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.13.SER-U | Válvula de controle tipo esfera direcional tripartida motorizada de 3 vias desviadora "tipo L" passagem plena (NBR 14788), corpo da válvula em aço (conforme ASTM A-216-WCB), DN conexão conforme fabricante conexão roscada BSP F-F (NBR 6414), classe de pressão 150#, coeficiente de válvula CV=11 ou o CV comercial logo acima, com atuador elétrico de controle proporcional com alavanca, alimentação 24VAC/DC, sinal de (0-10V / 4-20mA selecionável), temperatura de operação -5°C a 120° | UN | 1 | 1 | 1695.91 | 1695.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1695.91 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000034.14.SER-U | Válvula de controle tipo esfera direcional tripartida motorizada de 3 vias desviadora "tipo L" passagem plena (NBR 14788), corpo da válvula em aço (conforme ASTM A-216-WCB), DN conexão conforme fabricante conexão roscada BSP F-F (NBR 6414), classe de pressão 150#, coeficiente de válvula CV=15 ou o CV comercial logo acima, com atuador elétrico de controle proporcional com alavanca, alimentação 24VAC/DC, sinal de (0-10V / 4-20mA selecionável), temperatura de operação -5°C a 120° | UN | 1 | 1 | 1793.27 | 1793.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1793.27 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.200.000101.01.SER-U | Manômetro classe B conforme ABNT NBR 14105-1:2011, rosca 1/2" BSP, escala de até 300 psi x 20kgf/cm², mostrador 62mm (medidas aproximadas), c/glicerina, conforme especificação. | UN | 52 | 52 | 228.69 | 11891.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 11891.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 180500 | QUADROS E CHAVES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002013.SER-UI | Quadro elétrico para fancoil (Q.E. FC12-01) conforme diagrama e especificações - instalação | UN | 1 | 1 | 111.69 | 111.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.69 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002014.SER-UI | Quadro elétrico para fancoil (Q.E. FC10-01 e Q.E. FC10-02) conforme diagrama e especificações (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 111.69 | 223.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 223.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002015.SER-UI | Quadro de força/comando para 02 (duas) Caixas ventiladoras (Q.E. CV12-01/01R) - (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut. conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 1 | 111.69 | 111.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.69 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002016.SER-UI | Comando remoto das Caixas Ventiladoras CV12-01/01R com Botoeira Liga (BL), Botoeira Besliga (BD) e Lâmpadas de sinalização vermelha (L5 e L6), conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 1 | 111.69 | 111.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.69 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002017.SER-UI | Quadro de força/proteção para 01 (um) Condicionador de ar, tipo Splitão (SP12-01) conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 1 | 89.73 | 89.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002018.SER-UI | Quadro elétrico para fancoil (Q.E. FC12-02) conforme diagrama e especificações - instalação | UN | 1 | 1 | 111.69 | 111.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.69 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002019.SER-UI | Quadro elétrico para fancoil (Q.E. FC10-03) conforme diagrama e especificações - instalação | UN | 1 | 1 | 111.69 | 111.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.69 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002020.SER-UI | Quadro elétrico para fancoil (Q.E. FC10-04) conforme diagrama e especificações - instalação | UN | 1 | 1 | 111.69 | 111.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.69 | 0 | NÃO MEDIDO
|  | 16.107.002013.SER-UE | Quadro elétrico para fancoil (Q.E. FC12-01) conforme diagrama e especificações | UN | 1 | 1 | 8488.42 | 8488.42 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 8488.42 |  | NÃO MEDIDO
|  | 16.107.002014.SER-UE | Quadro elétrico para fancoil (Q.E. FC10-01 e Q.E. FC10-02) conforme diagrama e especificações (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 2 | 2 | 6938.61 | 13877.22 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 13877.22 |  | NÃO MEDIDO
|  | 16.107.002015.SER-UE | Quadro de força/comando para 02 (duas) Caixas ventiladoras (Q.E. CV12-01/01R) - (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut. conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 1 | 7669 | 7669 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 7669 |  | NÃO MEDIDO
|  | 16.107.002016.SER-UE | Comando remoto das Caixas Ventiladoras CV12-01/01R com Botoeira Liga (BL), Botoeira Besliga (BD) e Lâmpadas de sinalização vermelha (L5 e L6), conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 1 | 7669 | 7669 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 7669 |  | NÃO MEDIDO
|  | 16.107.002017.SER-UE | Quadro de força/proteção para 01 (um) Condicionador de ar, tipo Splitão (SP12-01) conforme diagrama e especificações. | UN | 1 | 1 | 6776.99 | 6776.99 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 6776.99 |  | NÃO MEDIDO
|  | 16.107.002018.SER-UE | Quadro elétrico para fancoil (Q.E. FC12-02) conforme diagrama e especificações | UN | 1 | 1 | 8488.42 | 8488.42 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 8488.42 |  | NÃO MEDIDO
|  | 16.107.002019.SER-UE | Quadro elétrico para fancoil (Q.E. FC10-03) conforme diagrama e especificações | UN | 1 | 1 | 6938.61 | 6938.61 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 6938.61 |  | NÃO MEDIDO
|  | 16.107.002020.SER-UE | Quadro elétrico para fancoil (Q.E. FC10-04) conforme diagrama e especificações | UN | 1 | 1 | 6938.61 | 6938.61 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 6938.61 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 180700 | TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1602648U | Fixação vertical para 02 (duas) tubulações de ø 4" (Foguetinho) em passagem de laje - cj.completo | UN | 1 | 1 | 2435.81 | 2435.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2435.81 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1807100U | Serviço de congelamento de tubo SCH40 de 2.1/2" de ramal hidráulico de água gelada, incluindo registros flangeados tipo borboleta ou esfera (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 4 | 4 | 6705.74 | 26822.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 26822.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1807101U | Serviço de congelamento de tubo SCH40 de 5" de ramal hidráulico de água gelada, incluindo registros flangeados tipo borboleta ou esfera (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 4 | 4 | 10541.77 | 42167.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 42167.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016.8.1.22U | Chapa de alumínio liso de 0,6mm de espessura para proteção mecânica de tubo isolado | M2 | 197 | 197 | 193.32 | 38084.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 197 | 38084.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.78U | Elemento de apoio, DN interno 16mm x espessura 32mm, para tubo de cobre ø 1/2" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno | UN | 1 | 1 | 42.62 | 42.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.62 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.79U | Elemento de apoio, DN interno 16mm x espessura 32mm, para tubo de cobre ø 5/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno. | UN | 3 | 3 | 42.62 | 127.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 127.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.80U | Elemento de apoio, DN interno 23mm x espessura 32mm, para tubo de cobre ø 3/4" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno | UN | 6 | 6 | 47.07 | 282.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 282.42 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.83U | Elemento de apoio, DN interno 29mm x espessura 32mm, para tubo de cobre ø 1.1/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno. | UN | 1 | 1 | 47.67 | 47.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.67 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.84U | Elemento de apoio, DN interno 35mm x espessura 35mm, para tubo de cobre ø 1.1/4" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno. | UN | 7 | 7 | 50.21 | 351.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 351.47 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.85U | Elemento de apoio, DN interno 35mm x espessura 35mm, para tubo de cobre ø 1.3/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno. | UN | 1 | 1 | 49.9 | 49.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.11.01U | Isolamento térmico de espuma polietileno espessura de 10mm incluindo cola e fita para tubo de ø 1/4". | M | 58 | 58 | 9.18 | 532.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 532.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.11.02U | Isolamento térmico de espuma polietileno espessura de 10mm incluindo cola e fita para tubo de ø 3/8". | M | 24 | 24 | 9.65 | 231.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 231.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.11.03U | Isolamento térmico de espuma polietileno espessura de 10mm incluindo cola e fita para tubo de ø 1/2". | M | 58 | 58 | 9.71 | 563.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 563.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.11.14U | Isolamento térmico de espuma polietileno espessura de 10mm incluindo cola e fita para tubo de ø3/4" | M | 24 | 24 | 10.43 | 250.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 250.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.02U | Isolamento térmico para tubo de cobre ø 3/4"x32mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 95 | 95 | 101.81 | 9671.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 9671.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.03U | Isolamento térmico para tubo de água gelada ø 1"x31mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 127 | 127 | 110.93 | 14088.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 127 | 14088.11 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.10U | Isolamento térmico para tubo de água gelada ø 1/2"x29mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 34 | 34 | 85.04 | 2891.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 2891.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.11U | Isolamento térmico para tubo de água gelada ø 1 1/2"x32mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 110 | 110 | 150.09 | 16509.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 16509.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.12U | Isolamento térmico para tubo de água gelada ø 2"x32mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 172 | 172 | 171.34 | 29470.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 29470.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.13U | Isolamento térmico para tubo de água gelada ø 2 1/2"x33mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 126 | 126 | 204.16 | 25724.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126 | 25724.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.14U | Isolamento térmico para tubo de água gelada ø 3"x33mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola | M | 76 | 76 | 226.39 | 17205.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 76 | 17205.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.15U | Isolamento térmico para tubo de água gelada ø 4"x34mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola | M | 29 | 29 | 271.23 | 7865.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 7865.67 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.16U | Isolamento térmico para tubo de água gelada ø 5"x34mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 101 | 101 | 358.1 | 36168.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101 | 36168.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.17U | Isolamento térmico para tubo de água gelada ø 3"x33mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 82 | 82 | 226.39 | 18563.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82 | 18563.98 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.18U | Isolamento térmico para tubo de água gelada ø 4"x34mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 53 | 53 | 271.23 | 14375.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 14375.19 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.19U | Isolamento térmico para tubo de água gelada ø 1 1/4"x31mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 109 | 109 | 138.34 | 15079.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 15079.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.43U | Isolamento térmico para tubo de cobre ø 3/4"x28mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola. | M | 10 | 10 | 94.07 | 940.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 940.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.012U | Fixação para tubulação de cobre, dotada de fita perfurada de 3/4'' (19mmx25m), incluindo suporte Y, cursor e fixação, conforme detalhe do projeto. | UN | 42 | 42 | 49.61 | 2083.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 2083.62 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.030U | Isolamento térmico para tubo de cobre ø1/2"x22mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola | M | 1 | 1 | 66.66 | 66.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.66 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.031U | Isolamento térmico para tubo de cobre ø 5/8"x22mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola. | M | 4 | 4 | 69.33 | 277.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 277.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.044U | Isolamento térmico para tubo de cobre ø 1 1/8"x30mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola. | M | 1 | 1 | 110.1 | 110.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 110.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.045U | Isolamento térmico para tubo de cobre ø 1.1/4"x30mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola | M | 12 | 12 | 128.63 | 1543.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1543.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.046U | Isolamento térmico para tubo de cobre ø 1.3/8"x31mm em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola | M | 1 | 1 | 123.25 | 123.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 123.25 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.1024U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 2.1/2" com Parafuso e porca sextavada, para elemento de apoio, DN interno 16mm x espessura 32mm (tubo de cobre ø 1/2" isolado) | UN | 1 | 1 | 8.65 | 8.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.1025U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 3" com Parafuso e porca sextavada, para elemento de apoio, DN interno 23mm x espessura 32mm (tubo de cobre ø 3/4" isolado) | UN | 6 | 6 | 9.09 | 54.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.1026U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 3.1/2" com Parafuso e porca sextavada, para elemento de apoio, DN interno 35mm x espessura 35mm (tubo de cobre ø 1.1/4" isolado) | UN | 7 | 7 | 9.87 | 69.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 69.09 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.1027U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 2.1/2" com Parafuso e porca sextavada, para elemento de apoio, DN interno 16mm x espessura 32mm (tubo de cobre ø 5/8" isolado) | UN | 3 | 3 | 8.65 | 25.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.1028U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 3" com Parafuso e porca sextavada, para elemento de apoio, DN interno 29mm x espessura 32mm (tubo de cobre ø 1.1/8" isolado) | UN | 1 | 1 | 9.09 | 9.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.1029U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 3.1/2" com Parafuso e porca sextavada, para elemento de apoio, DN interno 35mm x espessura 35mm (tubo de cobre ø 1.3/8" isolado) | UN | 1 | 1 | 9.87 | 9.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.87 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.03004.SER-U | Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI B.16.5, classe 150 ,RF, DN - 2 1/2" | UN | 4 | 4 | 119.9 | 479.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 479.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.03005.SER-U | Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI B.16.5, classe 150 ,RF, DN - 3" | UN | 14 | 14 | 137.31 | 1922.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1922.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.03006.SER-U | Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI B.16.5, classe 150 ,RF, DN - 4" | UN | 2 | 2 | 177.62 | 355.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 355.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.03007.SER-U | Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI B.16.5, classe 150 ,RF, DN - 5" | UN | 8 | 8 | 203.92 | 1631.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1631.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14.004.00114.SER-U | Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, isenta de amianto, espessura 1,5mm", p/ flanges RF, (ANSI B.16.5 e ASME B.16.21). DN - Ø2 1/2" | UN | 4 | 4 | 10.07 | 40.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14.004.00115.SER-U | Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, isenta de amianto, espessura 1,5mm", p/ flanges RF, (ANSI B.16.5 e ASME B.16.21). DN - Ø3" | UN | 14 | 14 | 13.29 | 186.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 186.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14.004.00116.SER-U | Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, isenta de amianto, espessura 1,5mm", p/ flanges RF, (ANSI B.16.5 e ASME B.16.21). DN - Ø4" | UN | 2 | 2 | 20.35 | 40.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14.004.00117.SER-U | Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, isenta de amianto, espessura 1,5mm", p/ flanges RF, (ANSI B.16.5 e ASME B.16.21). DN - Ø5" | UN | 4 | 4 | 23.75 | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.10905.SER-U | Suportação apoiada no piso para 1 tubo de água gelada, com cambota de borracha de 3" conf. projeto | UN | 20 | 20 | 1237.47 | 24749.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 24749.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.10906.SER-U | Suporte com Cambota em borracha para tubulação ø 3" com suas respectivas sustentações, conforme detalhe | UN | 56 | 56 | 766.59 | 42929.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 42929.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.10907.SER-U | Suporte com Cambota em borracha para tubulação ø 4" com suas respectivas sustentações, conforme detalhe | UN | 28 | 28 | 868.72 | 24324.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 24324.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.10908.SER-U | Suporte com Cambota em borracha para tubulação ø 5" com suas respectivas sustentações, conforme detalhe | UN | 32 | 32 | 891.32 | 28522.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 28522.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.10909.SER-U | Suportação para tubulação de água gelada ø 3/4", conforme projeto (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 14 | 14 | 224 | 3136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 3136 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.10910.SER-U | Suportação para tubulação de água gelada ø 1", conforme projeto (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 48 | 48 | 226.48 | 10871.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 10871.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.10911.SER-U | Suportação para tubulação de água gelada ø 1 1/4", conforme projeto (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 20 | 20 | 234.59 | 4691.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 4691.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.10912.SER-U | Suportação para tubulação de água gelada ø 1 1/2", conforme projeto (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 20 | 20 | 236.73 | 4734.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 4734.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.10913.SER-U | Suportação para tubulação de água gelada ø 2", conforme projeto (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 54 | 54 | 243.61 | 13154.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 13154.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.10914.SER-U | Suportação para tubulação de água gelada ø2 1/2", conforme projeto (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 50 | 50 | 281.57 | 14078.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 14078.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.10015.SER-U | Sapata quadrada externa para Perfilado Galvanizado de 38x38mm, incluindo conexões e fixações | UN | 14 | 14 | 47.52 | 665.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 665.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 25.003.10010.SER-U | Parafuso estojo, com barra cilíndrica rosqueada de aço carbono ASTM A-193 Gr. B7, duas arruelas de aço carbono ASTM F436 e duas porcas sextavadas de aço carbono ASTM A-194 Gr 2H, série pesada, conforme ANSI B.18.22. DN - Ø3/4" x 5" | UN | 105 | 105 | 33.74 | 3542.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105 | 3542.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 25.003.10011.SER-U | Parafuso estojo, com barra cilíndrica rosqueada de aço carbono ASTM A-193 Gr. B7, duas arruelas de aço carbono ASTM F436 e duas porcas sextavadas de aço carbono ASTM A-194 Gr 2H, série pesada, conforme ANSI B.18.22. DN - Ø7/8" x 5" | UN | 70 | 70 | 47.95 | 3356.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 3356.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.102.000103.SER-U | Tirante de aço 3/8" rosqueado para fixação das tubulações de cobre e eletroduto, incluindo conexões e fixações | M | 8 | 8 | 84.1 | 672.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 672.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.000008.SER-U | Tubo de cobre flexível sem costura ø 1/4", espessura mínima de 0,79mm, incluindo conexões. | M | 58 | 58 | 32.66 | 1894.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 1894.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.000009.SER-U | Tubo de cobre flexível sem costura ø 3/8", espessura mínima de 0,79mm, incluindo conexões. | M | 24 | 24 | 46.38 | 1113.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 1113.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.000010.SER-U | Tubo de cobre flexível sem costura ø 1/2", espessura mínima de 0,79mm, incluindo conexões. | M | 59 | 59 | 63.02 | 3718.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 3718.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001100.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø 5/8", espessura mínima de 1,0mm, incluindo todas as conexões. | M | 4 | 4 | 65.27 | 261.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 261.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001110.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø 3/4", espessura mínima de 1,0mm, incluindo todas as conexões. | M | 34 | 34 | 132.45 | 4503.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 4503.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001125.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1 1/8", espessura mínima de 1,59mm, incluindo conexões | M | 1 | 1 | 203.81 | 203.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 203.81 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001130.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1 1/4", espessura mínima de 1,59mm incluindo conexões. | M | 12 | 12 | 247.57 | 2970.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2970.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001135.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1 3/8", espessura mínima de 1,59mm, incluindo conexões. | M | 1 | 1 | 255.13 | 255.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 255.13 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.009601.SER-U | Perfilado perfurado 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, para fixação das tubulações de cobre e eletroduto | M | 14 | 14 | 90.49 | 1266.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1266.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.001600.SER-U | Gás refrigerante R410 | KG | 20 | 20 | 76.58 | 1531.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1531.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.0016021.SER-U | Nitrogênio para limpeza das tubulações | M3 | 16 | 16 | 19.11 | 305.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 305.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000010.02.SER-U | Tubo em aço galvanizado sem costura,extremidade roscada ø 3/4" conforme NBR 5580 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 94 | 94 | 107.18 | 10074.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94 | 10074.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000010.03.SER-U | Tubo em aço galvanizado sem costura,extremidade roscada ø 1/2" conforme NBR 5580 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 33 | 33 | 86.88 | 2867.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 2867.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000010.04.SER-U | Tubo em aço galvanizado sem costura,extremidade roscada ø 1" conforme NBR 5580 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 101 | 101 | 117.96 | 11913.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 101 | 11913.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000010.05.SER-U | Tubo em aço galvanizado sem costura,extremidade roscada ø 1.1/4" conforme NBR 5580 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 82 | 82 | 164.74 | 13508.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82 | 13508.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000010.06.SER-U | Tubo em aço galvanizado sem costura,extremidade roscada ø 1.1/2" conforme NBR 5580 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 87 | 87 | 194.51 | 16922.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87 | 16922.37 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000010.07.SER-U | Tubo em aço galvanizado sem costura,extremidade roscada ø 2" conforme NBR 5580 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 91 | 91 | 250.38 | 22784.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91 | 22784.58 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000100.01.SER-U | Bucha de redução em aço ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), conexão roscada de Ø3/4" BSPM x 1/2" BSPF (NBR 6943 e 6414) | UN | 10 | 10 | 24.45 | 244.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 244.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000102.01.SER-U | Bucha de redução em aço ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), conexão roscada de Ø2" BSPM x 3/4" BSPF (NBR 6943 e 6414) | UN | 4 | 4 | 66.59 | 266.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 266.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000104.01.SER-U | Bucha de redução em aço ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), conexão roscada de Ø2" BSPM x 1/2" BSPF (NBR 6943 e 6414) | UN | 4 | 4 | 65.33 | 261.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 261.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000110.01.SER-U | Bucha de redução em aço ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), conexão roscada de Ø1" BSPM x 1/2" BSPF (NBR 6943 e 6414) | UN | 15 | 15 | 28.63 | 429.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 429.45 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000115.01.SER-U | Bucha de redução em aço ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), conexão roscada de Ø1" BSPM x 3/4" BSPF (NBR 6943 e 6414) | UN | 2 | 2 | 28.63 | 57.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000116.01.SER-U | Bucha de redução em aço ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), conexão roscada de Ø1 1/4" BSPM x 1/2" BSPF (NBR 6943 e 6414) | UN | 5 | 5 | 47.24 | 236.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 236.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000117.01.SER-U | Curva RL 90° em aço-carbono preto sem costura Ø5" (ASME B.16.9), SCH40, extremidade biselada (ASTM A-234 GR. WPB) | UN | 6 | 6 | 358.06 | 2148.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2148.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000118.01.SER-U | Curva RL 45° em aço-carbono preto sem costura Ø5" (ASME B.16.9), SCH40, extremidade biselada (ASTM A-234 GR. WPB) | UN | 6 | 6 | 282.75 | 1696.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1696.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000119.01.SER-U | Bucha de redução em aço ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), conexão roscada de Ø1 1/2" BSPM x 1/2" BSPF (NBR 6943 e 6414) | UN | 10 | 10 | 55.39 | 553.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 553.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000120.01.SER-U | Bucha de redução em aço ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), conexão roscada de Ø1 1/2" BSPM x 3/4" BSPF (NBR 6943 e 6414) | UN | 4 | 4 | 59.04 | 236.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 236.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000121.01.SER-U | Bucha de redução em aço ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), conexão roscada de Ø1 1/2" BSPM x 1" BSPF (NBR 6943 e 6414) | UN | 4 | 4 | 59.04 | 236.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 236.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000122.01.SER-U | Curva RL 90° em aço-carbono preto sem costura Ø4" (ASME B.16.9), SCH40, extremidade biselada (ASTM A-234 GR. WPB) | UN | 22 | 22 | 278.69 | 6131.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 6131.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000123.01.SER-U | Curva RL 45° em aço-carbono preto sem costura Ø4" (ASME B.16.9), SCH40, extremidade biselada (ASTM A-234 GR. WPB) | UN | 22 | 22 | 216.05 | 4753.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 4753.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000124.01.SER-U | Curva RL 90° em aço-carbono preto sem costura Ø3" (ASME B.16.9), SCH40,extremidade biselada (ASTM A-234 GR. WPB) | UN | 8 | 8 | 202.34 | 1618.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1618.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000125.01.SER-U | Curva RL 45° em aço-carbono preto sem costura Ø3" (ASME B.16.9), SCH40,extremidade biselada (ASTM A-234 GR. WPB) | UN | 8 | 8 | 167.4 | 1339.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1339.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000126.01.SER-U | Curva RL 90° em aço-carbono preto sem costura Ø2.1/2" (ASME B.16.9), SCH40,extremidade biselada (ASTM A-234 GR. WPB) | UN | 4 | 4 | 153.9 | 615.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 615.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000127.01.SER-U | Curva RL 45° em aço-carbono preto sem costura Ø2.1/2" (ASME B.16.9), SCH40,extremidade biselada (ASTM A-234 GR. WPB) | UN | 4 | 4 | 135.52 | 542.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 542.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000128.01.SER-U | Curva RL 90° em aço-carbono preto sem costura Ø2" (ASME B.16.9), SCH40,extremidade biselada (ASTM A-234 GR. WPB) | UN | 10 | 10 | 118.61 | 1186.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1186.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000129.01.SER-U | Curva RL 45° em aço-carbono preto sem costura Ø2" (ASME B.16.9), SCH40,extremidade biselada (ASTM A-234 GR. WPB) | UN | 10 | 10 | 110.78 | 1107.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1107.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000130.01.SER-U | Curva RL 90° em aço-carbono preto sem costura Ø1.1/2" (ASME B.16.9), SCH40,extremidade biselada (ASTM A-234 GR. WPB) | UN | 8 | 8 | 94.69 | 757.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 757.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000131.01.SER-U | Curva RL 45° em aço-carbono preto sem costura Ø1.1/2" (ASME B.16.9), SCH40,extremidade biselada (ASTM A-234 GR. WPB) | UN | 8 | 8 | 91.68 | 733.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 733.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000132.01.SER-U | Curva RL 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø2", SCH40, conexão roscada BSPF (NBR 6414 e 6943) | UN | 10 | 10 | 286.4 | 2864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2864 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000133.01.SER-U | Curva RL 45° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø2", SCH40, conexão roscada BSPF (NBR 6414 e 6943) | UN | 14 | 14 | 318.61 | 4460.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 4460.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000134.01.SER-U | Curva RL 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø1.1/2", SCH40, conexão roscada BSPF (NBR 6414 e 6943) | UN | 4 | 4 | 172.75 | 691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 691 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000135.01.SER-U | Curva RL 45° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø1.1/2", SCH40, conexão roscada BSPF (NBR 6414 e 6943) | UN | 8 | 8 | 184.35 | 1474.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1474.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000136.01.SER-U | Curva RL 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø1.1/4", SCH40, conexão roscada BSPF (NBR 6414 e 6943) | UN | 12 | 12 | 152.64 | 1831.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1831.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000137.01.SER-U | Curva RL 45° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø1.1/4", SCH40, conexão roscada BSPF (NBR 6414 e 6943) | UN | 12 | 12 | 168.45 | 2021.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2021.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000138.01.SER-U | Curva RL 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø1", SCH40, conexão roscada BSPF (NBR 6414 e 6943) | UN | 14 | 14 | 89.64 | 1254.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1254.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000139.01.SER-U | Curva RL 45° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø1", SCH40, conexão roscada BSPF (NBR 6414 e 6943) | UN | 14 | 14 | 105.66 | 1479.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1479.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000140.01.SER-U | Curva RL 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø3/4", SCH40, conexão roscada BSPF (NBR 6414 e 6943) | UN | 116 | 116 | 65.32 | 7577.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 7577.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000141.01.SER-U | Curva RL 45° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø3/4", SCH40, conexão roscada BSPF (NBR 6414 e 6943) | UN | 38 | 38 | 72.54 | 2756.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 2756.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000142.01.SER-U | Redução excêntrica em aço-carbono preto sem costura, SCH40, dimensões Ø5"x4", SCH40, extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR. WPB e ASME B.16.9) | UN | 2 | 2 | 354.42 | 708.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 708.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000143.01.SER-U | Redução excêntrica em aço-carbono preto sem costura, SCH40, dimensões Ø4"x3", SCH40, extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR. WPB e ASME B.16.9) | UN | 6 | 6 | 296.48 | 1778.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1778.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000144.01.SER-U | Redução excêntrica em aço-carbono preto sem costura, SCH40, dimensões Ø3"x2.1/2", SCH40, extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR. WPB e ASME B.16.9) | UN | 2 | 2 | 229.76 | 459.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 459.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000145.01.SER-U | Redução excêntrica em aço-carbono preto sem costura, SCH40, dimensões Ø3"x2", SCH40, extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR. WPB e ASME B.16.9) | UN | 6 | 6 | 224.9 | 1349.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1349.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000346.01.SER-U | Tê de 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590) galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø1/2", extremidade roscada BSPF (conforme NBR 6414 e NBR 6943) | UN | 14 | 14 | 45.77 | 640.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 640.78 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000348.01.SER-U | Tê de 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590) galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø3/4", extremidade roscada BSPF (conforme NBR 6414 e NBR 6943) | UN | 34 | 34 | 52.23 | 1775.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 1775.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000349.01.SER-U | Tê de 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590) galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø1", extremidade roscada BSPF (conforme NBR 6414 e NBR 6943) | UN | 60 | 60 | 62.56 | 3753.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 3753.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000350.01.SER-U | Tê de 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590) galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø1 1/4", extremidade roscada BSPF (conforme NBR 6414 e NBR 6943) | UN | 18 | 18 | 102.47 | 1844.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1844.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000351.01.SER-U | Tê de 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590) galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø1 1/2", extremidade roscada BSPF (conforme NBR 6414 e NBR 6943) | UN | 16 | 16 | 108.08 | 1729.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1729.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000352.01.SER-U | Tê de 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590) galvanizado (conforme NBR 6323), DN=Ø2", extremidade roscada BSPF (conforme NBR 6414 e NBR 6943) | UN | 16 | 16 | 158.1 | 2529.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 2529.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000354.01.SER-U | Tê de 90° em aço-carbono preto sem costura, SCH40, DN=Ø3", extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 14 | 14 | 234.63 | 3284.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 3284.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000355.01.SER-U | Tê de 90° em aço-carbono preto sem costura, SCH40, DN=Ø4", extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 2 | 2 | 336.33 | 672.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 672.66 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000359.01.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø2"x 1" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 2 | 2 | 198.85 | 397.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 397.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000360.01.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø2"x 1.1/4" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 2 | 2 | 215.47 | 430.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 430.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000361.01.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø2"x 1.1/2" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 2 | 2 | 216.46 | 432.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 432.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000361.02.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø2"x 3/4" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 2 | 2 | 205.69 | 411.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 411.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000362.00.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø2.1/2"x 1" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 6 | 6 | 297.54 | 1785.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1785.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000363.01.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø2.1/2"x 1.1/4" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 2 | 2 | 280.17 | 560.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 560.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000367.01.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø3"x 1.1/2" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 4 | 4 | 411.31 | 1645.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1645.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000368.01.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø3"x 2" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 6 | 6 | 337.41 | 2024.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2024.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000372.01.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø5"x 4" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 2 | 2 | 698.32 | 1396.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1396.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000372.02.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø5"x 2" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 2 | 2 | 713.93 | 1427.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1427.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000372.03.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø4"x 3" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 6 | 6 | 420.93 | 2525.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2525.58 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000373.01.SER-U | Tê de redução 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590) galvanizado (conforme NBR 6323), dimensões Ø1"x 3/4" (Tronco x Derivação), extremidade roscada BSPF (conforme NBR 6414 e NBR 6943) | UN | 2 | 2 | 67.41 | 134.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 134.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000375.01.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø1.1/4"x 3/4" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 2 | 2 | 159.22 | 318.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 318.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000375.02.SER-U | Tê de redução 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590) galvanizado (conforme NBR 6323), dimensões Ø1.1/4"x 3/4" (Tronco x Derivação), extremidade roscada BSPF (conforme NBR 6414 e NBR 6943) | UN | 2 | 2 | 104.72 | 209.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 209.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000378.01.SER-U | Tê de redução 90° em aço-carbono preto soldável sem costura, SCH40, Dimensões Ø1.1/2"x 1" (Tronco x Derivação), extremidade biselada (conforme ASTM A-234 GR.WPB, e ASME B.16.9) | UN | 6 | 6 | 143.55 | 861.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 861.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000378.02.SER-U | Tê de redução 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590) galvanizado (conforme NBR 6323), dimensões Ø1.1/2"x 1" (Tronco x Derivação), extremidade roscada BSPF (conforme NBR 6414 e NBR 6943) | UN | 2 | 2 | 113.76 | 227.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 227.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000379.01.SER-U | Tê de redução 90° em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590) galvanizado (conforme NBR 6323), dimensões Ø1.1/2"x 1.1/4" (Tronco x Derivação), extremidade roscada BSPF (conforme NBR 6414 e NBR 6943) | UN | 2 | 2 | 131.58 | 263.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 263.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000388.00.SER-U | União em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323) de acento cônico em bronze, conexão roscada Ø1/2" BSPF (conforme NBR 6943 e NBR 6414), com porca hexagonal de aço forjado galvanizado (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 12 | 12 | 99.3 | 1191.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1191.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000389.00.SER-U | União em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323) de acento cônico em bronze, conexão roscada Ø3/4" BSPF (conforme NBR 6943 e NBR 6414), com porca hexagonal de aço forjado galvanizado (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 14 | 14 | 114.18 | 1598.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1598.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000390.00.SER-U | União em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323) de acento cônico em bronze, conexão roscada Ø1" BSPF (conforme NBR 6943 e NBR 6414), com porca hexagonal de aço forjado galvanizado (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 12 | 12 | 115.08 | 1380.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1380.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000391.00.SER-U | União em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323) de acento cônico em bronze, conexão roscada Ø1 1/4" BSPF (conforme NBR 6943 e NBR 6414), com porca hexagonal de aço forjado galvanizado (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 8 | 8 | 161.74 | 1293.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1293.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000392.00.SER-U | União em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323) de acento cônico em bronze, conexão roscada Ø1 1/2" BSPF (conforme NBR 6943 e NBR 6414), com porca hexagonal de aço forjado galvanizado (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 8 | 8 | 195.61 | 1564.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1564.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000393.00.SER-U | União em ferro fundido maleável (conforme NBR 6590), galvanizado (conforme NBR 6323) de acento cônico em bronze, conexão roscada Ø2" BSPF (conforme NBR 6943 e NBR 6414), com porca hexagonal de aço forjado galvanizado (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 6 | 6 | 259.47 | 1556.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1556.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000394.00.SER-U | Poço de latão Termométrico 1/2" BSPF x 1/2" BSPM, haste para tubo de Ø3/4" | UN | 8 | 8 | 202.34 | 1618.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1618.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000395.00.SER-U | Poço de latão Termométrico 1/2" BSPF x 1/2" BSPM, haste para tubo de Ø1" | UN | 20 | 20 | 202.34 | 4046.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 4046.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000396.00.SER-U | Poço de latão Termométrico 1/2" BSPF x 1/2" BSPM, haste para tubo de Ø1 1/4" | UN | 8 | 8 | 202.34 | 1618.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1618.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000397.00.SER-U | Poço de latão Termométrico 1/2" BSPF x 1/2" BSPM, haste para tubo de Ø1 1/2" | UN | 8 | 8 | 202.34 | 1618.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1618.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000398.00.SER-U | Poço de latão Termométrico 1/2" BSPF x 1/2" BSPM, haste para tubo de Ø2" | UN | 4 | 4 | 202.34 | 809.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 809.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000399.00.SER-U | Poço de latão Termométrico 1/2" BSPF x 1/2" BSPM, haste para tubo de Ø3" | UN | 4 | 4 | 198.92 | 795.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 795.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000105.02.SER-U | Tubo em aço-carbono preto sem costura, Classe P, extremidade biselada ø 3/4" conforme NBR 5580 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 1 | 1 | 93.75 | 93.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000105.03.SER-U | Tubo em aço-carbono preto sem costura, Classe P, extremidade biselada ø 1" conforme NBR 5580 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 1 | 1 | 106.92 | 106.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 106.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000105.04.SER-U | Tubo em aço-carbono preto sem costura, Classe P, extremidade biselada ø 1. 1/4" conforme NBR 5580 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 2 | 2 | 148.3 | 296.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 296.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000105.05.SER-U | Tubo em aço-carbono preto sem costura, Classe P, extremidade biselada ø 1. 1/2" conforme NBR 5580 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 2 | 2 | 173.96 | 347.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 347.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000105.06.SER-U | Tubo em aço-carbono preto sem costura, Classe P, extremidade biselada ø 2" conforme NBR 5580 (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 52 | 52 | 211.3 | 10987.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 10987.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000129.02.SER-U | Tubo em aço-carbono preto sem costura (tipo S), SCH40, Grau A, conforme ASTM A 53 (NBR 5590),extremidade biselada ø 2 1/2" (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 102 | 102 | 327.63 | 33418.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 33418.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000129.03.SER-U | Tubo em aço-carbono preto sem costura (tipo S), SCH40, Grau A, conforme ASTM A 53 (NBR 5590),extremidade biselada ø 3" | M | 57 | 57 | 449.7 | 25632.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 25632.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000129.04.SER-U | Tubo em aço-carbono preto sem costura (tipo S), SCH40, Grau A, conforme ASTM A 53 (NBR 5590),extremidade biselada ø 4" | M | 24 | 24 | 601.85 | 14444.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 14444.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000129.05.SER-U | Tubo em aço-carbono preto sem costura (tipo S), SCH40, Grau A, conforme ASTM A 53 (NBR 5590),extremidade biselada ø 5" (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 84 | 84 | 764.85 | 64247.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 64247.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000129.06.SER-U | Tubo em aço-carbono preto sem costura (tipo S), SCH40, Grau A, conforme ASTM A 53 (NBR 5590),extremidade biselada ø 3" (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 72 | 72 | 449.7 | 32378.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 32378.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.150.000129.08.SER-U | Tubo em aço-carbono preto sem costura (tipo S), SCH40, Grau A, conforme ASTM A 53 (NBR 5590),extremidade biselada ø 4" (Instalação a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | M | 44 | 44 | 601.85 | 26481.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 26481.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 181200 | OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 4 | 4 | 17.98 | 71.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 71.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - fêmea | UN | 4 | 4 | 17.82 | 71.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 71.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.14U | Remanejamento de difusores quadrados de 03 saídas com dimensões de 18" (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 1 | 1 | 41.5 | 41.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.15U | Remanejamento de difusores quadrados de 04 saídas com dimensões de 18" (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 4 | 4 | 41.5 | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.3.16U | Remanejamento de grelhas de retorno 40x40cm (Serviço a ser feita fora do horário forense e/ou em final de semana) | UN | 3 | 3 | 7.22 | 21.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.66 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.996U | Remanejamento de quadro elétrico de comando | UN | 2 | 2 | 319.54 | 639.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 639.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.997U | Remanejamento de unidade condensadora de split de 12.000btu/h | UN | 1 | 1 | 289.52 | 289.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 289.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.998U | Remanejamento de caixa ventiladora de 7586m³/h | UN | 2 | 2 | 80.93 | 161.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 161.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 15 | 15 | 59.61 | 894.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 894.15 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 40 | 40 | 35.58 | 1423.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 1423.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 10 | 10 | 50.24 | 502.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 502.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.0004032.SER-U | Cabo PP 300/500V 5x2,5mm². | m | 90 | 90 | 27.58 | 2482.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 2482.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.0004033.SER-U | Cabo PP 300/500V 3x2,5mm² | M | 20 | 20 | 17.97 | 359.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 359.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.001050.05.SER-U | Cabo trançado e blindado para rede RS-485, em condutor de cobre, 2 pares, biltola 16AWG, conforme especificação - Fornecimento e instalação | M | 15 | 15 | 40.82 | 612.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 612.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø3/4" | M | 26 | 26 | 24.13 | 627.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 627.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø1" | M | 10 | 10 | 30.9 | 309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 309 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001504.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø1 1/2" | M | 10 | 10 | 58.78 | 587.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 587.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001505.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø2" | M | 10 | 10 | 67.69 | 676.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 676.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4") | UN | 16 | 16 | 68.37 | 1093.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1093.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000011.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos. | M | 3 | 3 | 9.84 | 29.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000012.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 4,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 100 | 100 | 10.96 | 1096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 1096 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 19 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190100 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.105.003122.SER-U | Fornecimento e instalação de Plataforma de Elevação Inclinada Motorizada completa, para acessibilidade, instalação interna e abrigada, para o Plenário do Orgão Especial do 10º pavimento do Lâmina I, Fórum Central, com capacidade mínima para 225kg. conforme caderno de especificação | UN | 1 | 1 | 167416.82 | 167416.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 167416.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190200 | FURO, RASGO, ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.000205.SER-U | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 7/8" a 1 3/4" profundidade maior que 15 cm e até 20cm | UN | 41 | 41 | 111.75 | 4581.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 4581.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190500 | SONORIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto Ø 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 30 | 30 | 6.04 | 181.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 181.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905377U | Potenciômetro de fio simples 15Kohms 4W c/knob | UN | 10 | 10 | 45.79 | 457.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 457.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17170550U | Saída vertical eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4 pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 5 | 5 | 6.04 | 30.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 3/4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 110 | 110 | 5.56 | 611.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 611.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19132600U | Fio paralelo polarizado (preto/vermelho) 1,5mm² conf. especif. | M | 350 | 350 | 12.04 | 4214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 4214 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19132611U | Fio paralelo polarizado (cristal) 1,5mm² conf. especif. | M | 250 | 250 | 11.5 | 2875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 2875 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190535000U | Transformador de áudio para linha de 70 volts, primário: 8k, 4k, 3k, 2k ohms, secundário: 4 e 8 ohms. | UN | 32 | 32 | 154.81 | 4953.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 4953.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190579901U | Retirada cuidadosa de alto-falante e transformador (existentes) em placa de forro (aproveitamento) | UN | 2 | 2 | 38.07 | 76.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 76.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190579902U | Recolocação de alto-falante e transformador (existentes) em placa de forro (aproveitamento) | UN | 2 | 2 | 38.07 | 76.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 76.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190579903U | Retirada de alto-falante tipo full-range, montado em arandela na cor branca com transformador de áudio para linha de 70 volts (sem aproveitamento - devolução ao DETEL-SESEG) | UN | 32 | 32 | 38.07 | 1218.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 1218.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190579998U | Alto-falante tipo full-range, diâmetro de 6”, potência mínima de 25 watts (rms), impedância de 4 ou 8 ohms, coaxial opcional, peso máximo de 800 gramas, montado em arandela de plástico abs na cor branca, quadrada, fixação por mola ou trava | UN | 8 | 8 | 668.44 | 5347.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 5347.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190579999U | Alto-falante tipo full-range, diâmetro de 8”, potência mínima de 25 watts (rms), impedância de 4 ou 8 ohms, coaxial opcional, peso máximo de 800 gramas, montado em arandela de plástico abs na cor branca, fixação por mola ou trava. conf.especif. | UN | 24 | 24 | 287.65 | 6903.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 6903.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.7U | Suporte fixação p/espelho/placa 4x2" p/3 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 10 | 10 | 5.29 | 52.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 52.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.8.03U | Conector prensa-cabo de alumínio 3/4", completo | UN | 32 | 32 | 22.38 | 716.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 716.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.10.01U | Chumbador tipo parabolt 1/4x2 1/4" | UN | 60 | 60 | 12.85 | 771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 771 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.1.388U | Cabo flexível isolado em pvc, diâmetro 2,5 mm2, cor vermelha | M | 250 | 250 | 10.04 | 2510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 2510 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 6 | 6 | 13.73 | 82.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 82.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 6 | 6 | 14.56 | 87.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 87.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido Ø 3/4" | UN | 55 | 55 | 9.65 | 530.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 530.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.011U | Fita perfurada 3/4 (19mmx30m) | M | 15 | 15 | 2.8 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 30 | 30 | 28.92 | 867.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 867.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000402.SER | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" | M | 20 | 20 | 17.05 | 341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 341 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 111 | 111 | 46.65 | 5178.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111 | 5178.15 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 18 | 18 | 33.75 | 607.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 607.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000160.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 2" | UN | 4 | 4 | 34.2 | 136.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 136.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000161.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 4" | UN | 4 | 4 | 36.95 | 147.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 147.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4") | UN | 55 | 55 | 68.37 | 3760.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 3760.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000061.01.SER-U | Placa cega em material isolante, para caixa 4"x2", em sistema tipo modular, na cor branca | UN | 10 | 10 | 6.24 | 62.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 62.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000112.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 3/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 60 | 60 | 10.22 | 613.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 613.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 42 | 42 | 1.09 | 45.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 45.78 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 2.5 | 2.5 | 8.7 | 21.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 21.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001204.01.SER-U | Arame galvanizado 18 BWG, Ø 1,25mm, 0,010kg/m, para guia. | KG | 0.5 | 0.5 | 71.15 | 35.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 35.58 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190700 | CFTV E VIDEO-VIGILÂNCIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171920U | Suporte p/1 ou 2 conectores RJ 11/45 p/condulete em alumínio 1" | UN | 21 | 21 | 19.01 | 399.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 399.21 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190829U | Serviço de fusão de fibra óptica e certificação com OTDR | UN | 32 | 32 | 216.8 | 6937.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 6937.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191561U | Cordão óptico duplex multimodo, tipo "tight" microns conec.SFF (Small Form Factor) LCxLC - UPC com 2,50m | UN | 2 | 2 | 641.5 | 1283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1283 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717056U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto de Ø 1" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 21 | 21 | 10.27 | 215.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 215.67 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915500U | Patch panel descarregado modular 24P 19" x 1U, conf.especif. | UN | 1 | 1 | 1251.76 | 1251.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1251.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915533U | Guia de cabos fechado horizontal metálico p/passagem até 24 cabos, alt.=44mm (mín.), prof.=68mm (útil), esp.chapa=1,2mm (mín.), conf. especif. | UN | 2 | 2 | 489.3 | 978.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 978.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915629U | Cabo óptico multimodo 12 fibras interno/externo 24 AWG tipo "tight", baixo nível emissão fumaça (CM) LSZH, conf.especif. | M | 180 | 180 | 109.95 | 19791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 19791 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector, UNIDUT, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 44 | 44 | 7.06 | 310.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 310.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19151111U | Régua de tomadas para Rack 19" - 8 tomadas. conf. especif. | UN | 1 | 1 | 161.59 | 161.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 161.59 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19156887UI | Rack de Piso 24U (Padrão 19") conforme especificação. - Instalação | UN | 1 | 1 | 72.2 | 72.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 5 | 5 | 14.56 | 72.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 72.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido 1" | UN | 21 | 21 | 11.7 | 245.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 245.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.221U | Suporte fixação para espelho/placa 4x4" para 6 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 5 | 5 | 10.71 | 53.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 53.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.134U | Tampa com 1 abertura para conectores RJ-11/45 para condulete em alumínio 1" | UN | 10 | 10 | 18.21 | 182.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 182.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18001.8.1.019UI | Nobreak senoidal 2,0kVA - autonomia min. 9min, conf.especif.- Instalação | UN | 1 | 1 | 21.12 | 21.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 28 | 28 | 28.92 | 809.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 809.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 78 | 78 | 49.25 | 3841.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 3841.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 3 | 3 | 77.47 | 232.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 232.41 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 3 | 3 | 43.36 | 130.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 130.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.00051.SER-U | Placa (Espelho) cega em material isolante, para caixa 4x4", em sistema tipo modular, branca, conforme especificação. | UN | 5 | 5 | 9.55 | 47.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 47.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10030.SER-U | Patch cord pré-conectorizado flexível CAT 6 4 pares x 24AWG (c/3,00m), na cor cinza, conf.especif. | UN | 24 | 24 | 144.65 | 3471.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 3471.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10102.SER-U | Conector frontal RJ-45 fêmea CAT 6 | UN | 36 | 36 | 42.46 | 1528.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 1528.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10164.SER-U | Cabo par trançado U/UTP tipo "LSZH", rígido, verde, CAT 6, 4 pares x 23/24 AWG não blindado, conf. especificação. | M | 450 | 450 | 12.73 | 5728.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 5728.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10306.SER-U | Plaqueta plástica de identificação "CUIDADO CABO ÓPTICO", amarrada c/fita | UN | 90 | 90 | 3.65 | 328.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 328.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.103.10203.SER-U | Distribuidor interno óptico (DIOxLC) - 19" 12 fibras 1U de alt.e emenda LC-UPC, conf.especificação | UN | 1 | 1 | 656.54 | 656.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 656.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001503.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em PVC tipo SEALTUBO 40mm (1.1/4"). | M | 6 | 6 | 42.31 | 253.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 253.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1") | UN | 22 | 22 | 78.16 | 1719.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 1719.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 41 | 41 | 10.69 | 438.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 438.29 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 12 | 12 | 1.09 | 13.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 13.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 1.38 | 1.38 | 8.7 | 12.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 12.01 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19156887UE | Rack de Piso 24U (Padrão 19") conforme especificação. - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 9389.34 | 9389.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9389.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190800 | REDE LÓGICA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 72201U | Recolocação de placa de forro removível | M2 | 15 | 15 | 21.57 | 323.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 323.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171920U | Suporte p/1 ou 2 conectores RJ 11/45 p/condulete em alumínio 1" | UN | 9 | 9 | 19.01 | 171.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 171.09 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173018U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 6 | 6 | 99.66 | 597.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 597.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173065U | Terminal de fechamento p/eletrocalha 300X50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 18.88 | 18.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190829U | Serviço de fusão de fibra óptica e certificação com OTDR | UN | 48 | 48 | 216.8 | 10406.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 10406.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191561U | Cordão óptico duplex multimodo, tipo "tight" microns conec.SFF (Small Form Factor) LCxLC - UPC com 2,50m | UN | 4 | 4 | 641.5 | 2566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2566 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717056U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto de Ø 1" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 19 | 19 | 10.27 | 195.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 195.13 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717057U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço pré-galvanizada à quente para eletroduto de Ø 1.1/4" | UN | 3 | 3 | 10.85 | 32.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717322U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço pré-galv. p/ eletroduto de Ø 2" | UN | 8 | 8 | 13.17 | 105.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 105.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730941U | Curva de inversão 90 perf.300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 2 | 89.92 | 179.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 179.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731191U | Suspensão vertical p/eletrocalha 300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 16 | 16 | 14.72 | 235.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 235.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1739050U | Tala emenda com 50mm de altura, para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 96 | 96 | 15.17 | 1456.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96 | 1456.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915500U | Patch panel descarregado modular 24P 19" x 1U, conf.especif. | UN | 4 | 4 | 1251.76 | 5007.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 5007.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915533U | Guia de cabos fechado horizontal metálico p/passagem até 24 cabos, alt.=44mm (mín.), prof.=68mm (útil), esp.chapa=1,2mm (mín.), conf. especif. | UN | 12 | 12 | 489.3 | 5871.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 5871.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915629U | Cabo óptico multimodo 12 fibras interno/externo 24 AWG tipo "tight", baixo nível emissão fumaça (CM) LSZH, conf.especif. | M | 530 | 530 | 109.95 | 58273.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 530 | 58273.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191592UI | Distribuidor interno óptico (DIO x LC) - 19" 24 fibras 1U de alt.e emenda LC-UPC, conf.especif. | UN | 1 | 1 | 378.19 | 378.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 378.19 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector, UNIDUT, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 20 | 20 | 7.06 | 141.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 141.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079996U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 1/1.4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 6 | 6 | 10.96 | 65.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 65.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19156888UI | Rack de Piso fechado 44U (Padrão 19") conforme especificação. - Instalação | UN | 1 | 1 | 72.2 | 72.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.7U | Suporte fixação p/espelho/placa 4x2" p/3 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 2 | 2 | 5.29 | 10.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.58 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.17U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 1 posto vertical, branca, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 2 | 2 | 11.65 | 23.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.20U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 2 postos separados, branca, tipo pialplus ou equivalente | UN | 1 | 1 | 6.32 | 6.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.25U | Placa (espelho) em material isolante, p/ caixa 4"x4", em sist.modular - 6 postos, branca, tipo pialplus ou equivalente | UN | 2 | 2 | 11.19 | 22.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 2 | 2 | 13.73 | 27.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 14 | 14 | 14.56 | 203.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 203.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido 1" | UN | 83 | 83 | 11.7 | 971.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83 | 971.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 5 | 5 | 13.59 | 67.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 67.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 54 | 54 | 18.37 | 991.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 991.98 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.221U | Suporte fixação para espelho/placa 4x4" para 6 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 14 | 14 | 10.71 | 149.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 149.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.134U | Tampa com 1 abertura para conectores RJ-11/45 para condulete em alumínio 1" | UN | 7 | 7 | 18.21 | 127.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 127.47 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.135U | Tampa com 2 abertura para conectores RJ-11/45 para condulete em alumínio 1" | UN | 2 | 2 | 20.85 | 41.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18002.8.1.011U | Abraçadeira de velcro para amarração de cabos - Cor vermelha ou preta; (L):12mm a 15mm; (C):150mm a 230mm | UN | 58 | 58 | 6.23 | 361.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 361.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 116 | 116 | 28.92 | 3354.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 3354.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18001.8.1.0191UI | Nobreak online dupla conversão de 3kva - para instalação em rack 19"- Conforme carderno de especificações - Instalação | UN | 2 | 2 | 52.78 | 105.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 105.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 33 | 33 | 49.25 | 1625.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 1625.25 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 9 | 9 | 77.47 | 697.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 697.23 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 51 | 51 | 43.36 | 2211.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 2211.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001505.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 60 mm 2" | M | 27 | 27 | 77.83 | 2101.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 2101.41 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000051.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | UN | 1 | 1 | 101.89 | 101.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.89 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000054.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 302 x 302 x 122 mm | UN | 1 | 1 | 265.69 | 265.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.69 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000160.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 2" | UN | 2 | 2 | 34.2 | 68.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00120.SER-U | Retirada cuidadosa de placa de forro removível | M2 | 15 | 15 | 3.29 | 49.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 49.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10004.SER-U | Cabo par trançado U/UTP tipo "LSZH", rígido, vermelho, CAT 6, 4 pares x 23/24 AWG não blindado, conf. especificação. | M | 2255 | 2255 | 11.04 | 24895.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2255 | 24895.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10030.SER-U | Patch cord pré-conectorizado flexível CAT 6 4 pares x 24AWG (c/3,00m), na cor cinza, conf.especif. | UN | 122 | 122 | 144.65 | 17647.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 122 | 17647.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10102.SER-U | Conector frontal RJ-45 fêmea CAT 6 | UN | 164 | 164 | 42.46 | 6963.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 164 | 6963.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10112.SER-U | Cabo par trançado U/UTP tipo "LSZH", rígido, azul, CAT 5E, 4 pares x 23/24 AWG não blindado, conf. especificação. | M | 40 | 40 | 5.56 | 222.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 222.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10132.SER-U | Patch cord pré-conectorizado flexível CAT 5E 4 pares x 24AWG (c/3,00m), na cor cinza, conf.especif. | UN | 2 | 2 | 54.49 | 108.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 108.98 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10212.SER-U | Conector frontal RJ-45 fêmea CAT 5E | UN | 2 | 2 | 31.63 | 63.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10306.SER-U | Plaqueta plástica de identificação "CUIDADO CABO ÓPTICO", amarrada c/fita | UN | 75 | 75 | 3.65 | 273.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 273.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.103.10203.SER-U | Distribuidor interno óptico (DIOxLC) - 19" 12 fibras 1U de alt.e emenda LC-UPC, conf.especificação | UN | 2 | 2 | 656.54 | 1313.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1313.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.101660.SER-U | Tampa / suporte / porta equipamentos, com furo para conector rj-45 fêmea, para rodapé metálico triplo, com três seções, alumínio extrudado, na cor cinza, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico e instalada conforme projeto | UN | 5 | 5 | 67.73 | 338.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 338.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.101661.SER-U | Tampa / Suporte / Porta Equipamentos, com furo para conector rj-45 fêmea, para rodapé metálico triplo, com três seções, em alumínio extrudado, na cor preta, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico e instalada conforme projeto | UN | 37 | 37 | 66.29 | 2452.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 2452.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.101691.SER-U | Tampa / Suporte / Porta Equipamentos, com 2 furos para conectores rj-45/rj-11 fêmea, para rodapé metálico triplo, com três seções, em alumínio extrudado, na cor preta, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico e instalada conforme projeto | UN | 1 | 1 | 67.73 | 67.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.100312.SER-U | Patch cord pré-conectorizado flexível CAT 6 4 pares x 24AWG (c/3,00m), na cor amarela, conf.especif. | UN | 7 | 7 | 49.18 | 344.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 344.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.301.10012.SER-UI | Rack fechado 19" - 36U conf.especif. - Instalação | UN | 1 | 1 | 89.03 | 89.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.03 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.00996.10.SER-U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x19mm incl.aces.e fixações | M | 5 | 5 | 32.68 | 163.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 163.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.00056.02.SER-U | Caixa de passagem em alumínio fundido nas dimensões de 400x400x200mm, com tampa e vedação | UN | 7 | 7 | 1524 | 10668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 10668 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø1" | M | 60 | 60 | 30.9 | 1854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1854 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001505.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø2" | M | 81 | 81 | 67.69 | 5482.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81 | 5482.89 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000581.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 200x50mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 15 | 15 | 92.07 | 1381.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 1381.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000581.12.SER-U | Terminal de fechamento 200x50mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 2 | 2 | 18.43 | 36.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.86 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000581.20.SER-U | Curva horizontal 90º, perfurada, nas dimensões de 200X50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, sem tampa. | UN | 1 | 1 | 84.75 | 84.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000584.10.SER-U | Eletrocalha perfurada, nas dimensões de 300x50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, sem tampa, incluindo conexões e fixações | M | 129 | 129 | 109.36 | 14107.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 14107.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000584.40.SER-U | Tê horizontal 90º perfurada, nas dimensões de 300X50mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG. | UN | 7 | 7 | 110.23 | 771.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 771.61 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000605.01.SER-U | Tampa normal lisa para eletrocalha, nas dimensões de 300x50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 6 | 6 | 55.72 | 334.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 334.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000993.10.SER-U | Perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG | M | 39 | 39 | 90.49 | 3529.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 3529.11 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.001000.01.SER-U | Septo divisor para eletrocalha perfurada, h= 50mm, em chapa pré galvanizada à quente #18MSG | M | 240 | 240 | 17.83 | 4279.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 4279.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1") | UN | 10 | 10 | 78.16 | 781.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 781.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000112.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø 1. 1/4") | UN | 3 | 3 | 174.38 | 523.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 523.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000101.40.SER-U | Módulo com conector RJ-45 cat. 6 fêmea para sistema tipo modular, cor branca, tipo pialplus ou equivalente | UN | 5 | 5 | 118.37 | 591.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 591.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 17 | 17 | 10.69 | 181.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 181.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000114.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1 1/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 5 | 5 | 13.09 | 65.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 65.45 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 70 | 70 | 1.09 | 76.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 76.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001020.01.SER-U | Anilha de identificação HO85 - Números | UN | 564 | 564 | 1.42 | 800.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 564 | 800.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001020.02.SER-U | Anilha de identificação HO85 - Letras | UN | 280 | 280 | 1.42 | 397.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 397.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 1.49 | 1.49 | 8.7 | 12.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 12.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191592UE | Distribuidor interno óptico (DIO x LC) - 19" 24 fibras 1U de alt.e emenda LC-UPC, conf.especif. | UN | 1 | 1 | 12893.17 | 12893.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12893.17 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190900 | CATV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190901U | Divisor blindado 1x2 p/CATV conf.especif. | UN | 1 | 1 | 27.99 | 27.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.99 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190902U | Carga de 75 ohms em conector tipo "F" | UN | 1 | 1 | 5.61 | 5.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.61 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190903U | Emenda p/conector tipo "F" | UN | 1 | 1 | 5.79 | 5.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.79 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190918U | Divisor blindado 1x3 p/CATV conf.especif. | UN | 1 | 1 | 36.34 | 36.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.34 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190929U | Cabo coaxial RGC-6, 67% de malha | M | 220 | 220 | 9.74 | 2142.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 2142.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717056U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto de Ø 1" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 5 | 5 | 10.27 | 51.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 51.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1909049U | Conector tipo "F" de compressão p/crimpar, p/cabo RGC-6 | UN | 10 | 10 | 11.11 | 111.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 111.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector, UNIDUT, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 4 | 4 | 7.06 | 28.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido 1" | UN | 10 | 10 | 11.7 | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 117 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.7.122U | Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9mm, conjunto montado para embutir 4 x 2" | UN | 5 | 5 | 38.72 | 193.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 193.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 10 | 10 | 28.92 | 289.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 289.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 24 | 24 | 49.25 | 1182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 1182 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.101631.SER-U | Tampa / suporte / porta equipamentos, com furo para conector fêmea de antena, para rodapé metálico triplo, com três seções, em alumínio extrudado, na cor preta, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico e instalada conforme projeto | UN | 4 | 4 | 66.29 | 265.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 265.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø1" | M | 18 | 18 | 30.9 | 556.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 556.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1") | UN | 2 | 2 | 78.16 | 156.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 156.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000112.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 3/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 12 | 12 | 10.22 | 122.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 122.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 0.71 | 0.71 | 8.7 | 6.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 6.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 191000 | DETECÇÃO DE INCÊNDIO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 307 | 307 | 49.25 | 15119.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 307 | 15119.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 6 | 6 | 163.42 | 980.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 980.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001160.01.SER-U | Suporte para fixação de tubulações com Ø 1/2" a 4", conjunto composto por abraçadeira metálica econômica variável de 1/2" a 4", tirante rosqueado de 3/8”, 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisa 3/8", 2 arruelas de pressão 3/8", chumbador over head 3/8x33mm, conforme detalhe em projeto. | UN | 318 | 318 | 63.46 | 20180.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 318 | 20180.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.001410.01.SER-U | Suporte para fixação de eletroduto de 1", no entrepiso, conforme detalhe em projeto | UN | 7 | 7 | 69.8 | 488.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 488.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.000051.01.SER-U | Acionador manual completo com módulo endereçável, conforme especificação | UN | 12 | 12 | 921.2 | 11054.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 11054.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.000060.01.SER-U | Módulo chave de manutenção (desabilitação de dispositivos do circuito de detecção de incêndio), conforme especificação | UN | 2 | 2 | 3035.65 | 6071.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6071.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.000100.01.SER-U | Botoeira de comando liga/desliga (ON/OFF) de sobrepor, com tecla bipolar, trifásica, corrente até 30A - 250V (ORSE) | UN | 1 | 1 | 90.36 | 90.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.000300.01.SER-U | Módulo de supervisão/monitor endereçável de contato seco, conforme especificação | UN | 6 | 6 | 1072.3 | 6433.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6433.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.000350.01.SER-U | Módulo isolador de curto-circuito, conforme especificação de referências | UN | 28 | 28 | 1000.27 | 28007.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 28007.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.000500.01.SER-U | Sirene audiovisual endereçável para alarme de incêndio, uso interno, conforme especificação | UN | 12 | 12 | 1753.96 | 21047.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 21047.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.000600.01.SER-U | Detector térmico/termovelocimétrico endereçável com base, conforme especificação. | UN | 11 | 11 | 906.93 | 9976.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 9976.23 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.000605.01.SER-U | Detector óptico endereçável com base, conforme especificação. | UN | 113 | 113 | 985.9 | 111406.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 111406.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.001000.01.SER-U | Cabo 1P-2x1,5mm², 70°C, 600V flexível, blindado, antichama com isolamento em polietileno e capa externa pvc vermelho | M | 1470 | 1470 | 13.88 | 20403.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1470 | 20403.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.001050.01.SER-U | Cabo trançado e blindado para rede RS-485, em condutor de cobre, 2 pares, biltola 24AWG, conforme especificação | M | 75 | 75 | 56.64 | 4248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 4248 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.109.000400.01.SER-U | Resistor de fim de linha 3,6K Ohms - 1/4W | UN | 5 | 5 | 1.37 | 6.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø3/4" | M | 120 | 120 | 24.13 | 2895.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 2895.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000016.01.SER-U | Caixa de ligação 1" em alumínio redonda, com tampa e pintura | UN | 124 | 124 | 69.46 | 8613.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 124 | 8613.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000020.01.SER-U | Caixa de piso baixa 4x4" em alumínio com anel de regulagem (SBC) | UN | 28 | 28 | 30.99 | 867.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 867.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000091.11.SER-U | Condulete alumínio múltiplo tipo "L" Ø 1", com tampa cega e kit de vedação IP 54 | UN | 68 | 68 | 70.92 | 4822.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 68 | 4822.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1") | UN | 198 | 198 | 78.16 | 15475.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198 | 15475.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.001016.01.SER-U | Chapa de aço galvanizada #19 (1,1mm) nas dimensões 200x 200mm para suporte da caixa de ligação, conforme projeto | UN | 48 | 48 | 10.87 | 521.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 521.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000001.21.SER-U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V 70° tipo PP 2x15mm² | M | 61 | 61 | 11.72 | 714.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 714.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000061.01.SER-U | Placa cega em material isolante, para caixa 4"x2", em sistema tipo modular, na cor branca | UN | 24 | 24 | 6.24 | 149.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 149.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 91 | 91 | 10.69 | 972.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 91 | 972.79 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001001.01.SER-U | Anilha de identificação por números, PVC, tipo MHG1/3, para cabos 0,3 a 1,5mm². Fornecimento e colocação | UN | 1616 | 1616 | 1.43 | 2310.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1616 | 2310.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001001.02.SER-U | Anilha de identificação por letras, PVC, tipo MHG1/3, para cabos 0,3 a 1,5mm². Fornecimento e colocação | UN | 1212 | 1212 | 1.43 | 1733.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1212 | 1733.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 181 | 181 | 1.09 | 197.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181 | 197.29 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 1 | 1 | 8.7 | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001502.01.SER-U | Conector (box) reto de alumínio Ø 1" | UN | 1119 | 1119 | 11.7 | 13092.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1119 | 13092.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.002001.01.SER-U | Terminal pré-isolado tipo garfo/forquilha para cabo 1,5mm² | UN | 788 | 788 | 1.85 | 1457.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 788 | 1457.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.002006.01.SER-U | Terminal pré-isolado encaixe macho 1,5-2,5mm² | UN | 28 | 28 | 1.92 | 53.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 53.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.X01001.01.SER-U | Conector macho giratório de alumínio, rosca BSP, para eletroduto metálico flexivel Ø 1" | UN | 148 | 148 | 23.85 | 3529.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148 | 3529.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.127.000005.01.SER-U | Bateria estacionária 12V, capacidade nominal de 33Ah, conforme especificação | UN | 4 | 4 | 868.22 | 3472.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3472.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.127.000100.01.SER-U | Caixa para bateria auxiliar, conforme especificação | UN | 2 | 2 | 948.52 | 1897.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1897.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.000900.01.SER-U | Fio paralelo de cobre, com isolamento termoplástico, na bitola 2x1,5mm², polarizado, bicolor. Fornecimento e colocação. | M | 430 | 430 | 6.11 | 2627.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 430 | 2627.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.150.000001.01.SER-U | Conversor de rede serial / ethernet com 1 porta serial e 1 porta ethernet, conforme especificação | UN | 2 | 2 | 2922.4 | 5844.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5844.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.000201.01.SER-UI | Painel de alarme de incêndio, 4 laços, conforme especificação - Instalação | UN | 2 | 2 | 248.66 | 497.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 497.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.000201.01.SER-UE | Painel de alarme de incêndio, 4 laços, conforme especificação - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 40621.19 | 81242.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81242.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 191100 | AUTOMAÇÃO PREDIAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191562U | Cabo óptico multimodo (50/125) 4 fibras interno/externo 24 AWG tipo "tight", baixo nível emissão fumaça (CM) LSZH, conf.especif. | M | 700 | 700 | 150.6 | 105420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 105420 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908314U | Desenvolvimento e Licenciamento de software do sistema surpervisório (Aplicação e Supervisão) - capacidade de gerenciamento de 5000 tags. Conforme especificações e projeto. | UN | 1 | 1 | 104032.24 | 104032.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 104032.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915540U | Guia de cabos fechado horizontal metálico p/passagem até 24 cabos, alt.=44mm (mín.), prof.=68mm (útil), esp.chapa=1,2mm (mín.), conf. especif. | UN | 1 | 1 | 3011.94 | 3011.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3011.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17084222U | Identificador de condutores alfanuméricos-tipo unicard, p/ condutores de 0,75mm² a 2,5mm² (A, C, R, S, T, V, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e Terra) | UN | 2000 | 2000 | 1.21 | 2420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2420 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector, UNIDUT, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 150 | 150 | 7.06 | 1059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 1059 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079998U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 2"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 150 | 150 | 38.91 | 5836.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 5836.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083521U | Serviço de Engenharia de Automação (Servidor de Aplicação e Viewers) - Conforme especificação e projeto | UN | 1 | 1 | 114453.53 | 114453.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 114453.53 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083522U | Serviço de Engenharia de Automação (Redes de Automação e Rede de Campo) - Conforme especificação e projeto | UN | 1 | 1 | 30119.35 | 30119.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 30119.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083523U | Serviço de Engenharia de Automação (Instrumentação) - Conforme especificação e projeto | UN | 1 | 1 | 27709.8 | 27709.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27709.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083524U | Serviço de Engenharia de Automação (Comissionamento e Certificação) - Conforme especificação e projeto | UN | 1 | 1 | 42167.09 | 42167.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 42167.09 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083525U | Serviço de Engenharia de Automação (Documentação) - Conforme especificação e projeto | UN | 1 | 1 | 60238.7 | 60238.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 60238.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083527U | Desenvolvimento e Licenciamento de Software do Sistema Operacional do Servidor de Banco de Dados - Conforme especificação e projeto | UN | 1 | 1 | 42167.09 | 42167.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 42167.09 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083530U | Desenvolvimento de Software Configuração/Programação dos Controladores Lógicos Programáveis - Conforme especificação e projeto | UN | 1 | 1 | 60238.7 | 60238.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 60238.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170842231U | Identificador de bornes - alfanúmericos de fita dentada para ranhura, tipo tira de identificação alta (A, C, R, S, T, V, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e Terra) | UN | 1500 | 1500 | 6.03 | 9045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 9045 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171252211U | Identificador de cabos tipo fita autoadesiva com película adesiva de proteção transparente | UN | 500 | 500 | 6.03 | 3015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 3015 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191557911U | Patch cord U/UTP categoria 6, 4 pares x 24AWG, classe de flamabilidade LSZH, cinza (c/3,00m), conf.especif. | UN | 10 | 10 | 180.72 | 1807.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1807.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191584222U | Cabo de Interligação I/O flexível 1,00 mm², blindado, classe 70 °C, isolamento 500V, shielado, conforme especificação e projeto | M | 17000 | 17000 | 15.36 | 261120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17000 | 261120 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido 1" | UN | 12 | 12 | 11.7 | 140.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 140.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 12 | 12 | 18.37 | 220.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 220.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10005.SER-U | Cabo F/UTP – CAT 6A | M | 305 | 305 | 120.48 | 36746.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 305 | 36746.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.201.10002.SER-U | Transmissor de Temperatura - Temperatura Ambiente | UN | 6 | 6 | 3011.94 | 18071.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 18071.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.201.10003.SER-U | Transmissor de Pressão - Pressão da Água na Tubulação de Combate a Incêndio | UN | 1 | 1 | 4758.86 | 4758.86 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 4758.86 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.201.10101.SER-U | Serviço de engenharia de automação (QDG-01.10D e QDGNE-01.10D), conforme especificação e projeto | UN | 2 | 2 | 19083.62 | 38167.24 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 38167.24 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.001050.02.SER-U | Cabo de rede - Meio físico: RS-485 | M | 30 | 30 | 102.41 | 3072.3 |  | 0 | [28 empty] | 30 | 3072.3 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø1" | M | 600 | 600 | 30.9 | 18540 |  | 0 | [28 empty] | 600 | 18540 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001505.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø2" | M | 450 | 450 | 67.69 | 30460.5 |  | 0 | [28 empty] | 450 | 30460.5 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1") | UN | 250 | 250 | 78.16 | 19540 |  | 0 | [28 empty] | 250 | 19540 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000114.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø2") | UN | 200 | 200 | 159.56 | 31912 |  | 0 | [28 empty] | 200 | 31912 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 150 | 150 | 10.69 | 1603.5 |  | 0 | [28 empty] | 150 | 1603.5 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000116.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 130 | 130 | 14.03 | 1823.9 |  | 0 | [28 empty] | 130 | 1823.9 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000150.01.SER-U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incluso fixações | M | 200 | 200 | 30.32 | 6064 |  | 0 | [28 empty] | 200 | 6064 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.140.000050.01.SER-U | Conector Macho RJ45 CAT 6A | UN | 20 | 20 | 301.19 | 6023.8 |  | 0 | [28 empty] | 20 | 6023.8 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191513U | DIO para Rack 19" conforme projeto e especificação. | UN | 2 | 2 | 8559.14 | 17118.28 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 17118.28 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191514U | Mini DIO para para Rede de Automação conforme projeto e especificação. | UN | 1 | 1 | 4279.57 | 4279.57 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 4279.57 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083508U | Switch para Rede de Automação - Conforme especificação e projeto | UN | 2 | 2 | 17917.14 | 35834.28 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 35834.28 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083526U | Servidor de Aplicação e Banco de Dados | UN | 1 | 1 | 44593.13 | 44593.13 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 44593.13 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083540U | Quadro Elétrico (Automação): QAUT-4100.10-01 conforme projeto e especificação | UN | 1 | 1 | 203284.19 | 203284.19 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 203284.19 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083541U | Quadro Elétrico (Automação): QAUT-4100.12-01 conforme projeto e especificação | UN | 1 | 1 | 141805.58 | 141805.58 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 141805.58 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083542U | Switch 24 portas - 19" para Rede de Automação | UN | 1 | 1 | 44809.96 | 44809.96 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 44809.96 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.201.10004.SER-U | Gateway para conversão do protocolo do SPLIT para BACNetIP (Sistema de Automação) | UN | 1 | 1 | 17118.28 | 17118.28 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 17118.28 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.201.10005.SER-U | Gateway para conversão do protocolo Central Detecção de Incêndio para BACNetIP (Sistema de Automação) | UN | 2 | 2 | 28530.47 | 57060.94 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 57060.94 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 191200 | ÁUDIO E VÍDEOCONFERÊNCIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173018U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 7 | 7 | 99.66 | 697.62 |  | 0 | [28 empty] | 7 | 697.62 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173065U | Terminal de fechamento p/eletrocalha 300X50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 18.88 | 18.88 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 18.88 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173173U | Saída vertical eletrocalha/leito p/eletroduto 1" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 3 | 3 | 10.27 | 30.81 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 30.81 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190535U | Cabo coaxial tipo AF-sonorização, 1Px22AWG | M | 1800 | 1800 | 12.58 | 22644 |  | 0 | [28 empty] | 1800 | 22644 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190549U | Conector canon, XLR 3 pinos, macho. | UN | 125 | 125 | 15.6 | 1950 |  | 0 | [28 empty] | 125 | 1950 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191239U | Cabo HDMI 2.0 conectorizado - 20 metros | UN | 2 | 2 | 351.21 | 702.42 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 702.42 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 192023U | Cabo HDMI 2.0 conectorizado - 1,5 metros | UN | 2 | 2 | 16.86 | 33.72 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 33.72 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 192026U | Cabo HDMI 2.0 conectorizado - 10 metros | UN | 2 | 2 | 93.9 | 187.8 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 187.8 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0201871U | Retirada cuidadosa de Relógio Digital (existente) fixado em alvenaria, altura de instalação entre 3,00 e 5,00m (aproveitamento) | UN | 1 | 1 | 29.04 | 29.04 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 29.04 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0201872U | Recolocação cuidadosa de Relógio Digital (existente) fixado em alvenaria, altura de instalação entre 3,00 e 5,00m (aproveitamento) | UN | 1 | 1 | 29.04 | 29.04 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 29.04 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0201882U | Recorte em Esquadria de Alumínio | M2 | 0.36 | 0.36 | 34.41 | 12.39 |  | 0 | [28 empty] | 0.36 | 12.39 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto Ø 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 6 | 6 | 6.04 | 36.24 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 36.24 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717056U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto de Ø 1" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 6 | 6 | 10.27 | 61.62 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 61.62 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717057U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço pré-galvanizada à quente para eletroduto de Ø 1.1/4" | UN | 12 | 12 | 10.85 | 130.2 |  | 0 | [28 empty] | 12 | 130.2 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717322U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço pré-galv. p/ eletroduto de Ø 2" | UN | 25 | 25 | 13.17 | 329.25 |  | 0 | [28 empty] | 25 | 329.25 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1722491U | Curva vertical interna 90º para eletrocalha, nas dimensões de 150x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 2 | 2 | 66.19 | 132.38 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 132.38 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1729821U | Curva vertical externa 90 perf. 300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 6 | 6 | 77.71 | 466.26 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 466.26 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730401U | Tê vertical descida 90º perfurado, nas dimensões de 300x50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 119.28 | 119.28 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 119.28 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730588U | Saída para perfilado 38x38mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 20 | 20 | 18.41 | 368.2 |  | 0 | [28 empty] | 20 | 368.2 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730941U | Curva de inversão 90 perf.300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 3 | 3 | 89.92 | 269.76 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 269.76 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731191U | Suspensão vertical p/eletrocalha 300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 10 | 10 | 14.72 | 147.2 |  | 0 | [28 empty] | 10 | 147.2 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731271U | Curva horizontal 45 perf. 150x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 4 | 4 | 50.55 | 202.2 |  | 0 | [28 empty] | 4 | 202.2 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731311U | Cruzeta horizontal 90 perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 92.52 | 92.52 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 92.52 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731421U | Suspensão vertical p/eletrocalha 100x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 40 | 40 | 25.51 | 1020.4 |  | 0 | [28 empty] | 40 | 1020.4 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731731U | Saída vertical eletrocalha/leito para eletroduto de Ø 1 1/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 7 | 7 | 10.59 | 74.13 |  | 0 | [28 empty] | 7 | 74.13 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732021U | Curva vertical interna 90 perf. 300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 2 | 79.47 | 158.94 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 158.94 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1733481U | Cruzeta horizontal 90 perf. 300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 128.43 | 128.43 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 128.43 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735852U | Tê vertical descida 90º perfurado, nas dimensões de 150x50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 1 | 1 | 88.51 | 88.51 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 88.51 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1739050U | Tala emenda com 50mm de altura, para eletrocalha perfurada, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 158 | 158 | 15.17 | 2396.86 |  | 0 | [28 empty] | 158 | 2396.86 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905499U | Conector canon, XLR 3 pinos,fêmea. | UN | 150 | 150 | 16.61 | 2491.5 |  | 0 | [28 empty] | 150 | 2491.5 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1906061U | Cabo para alarme 4 vias, 4 X 22 AWG diâmetro 0,30mm2 | M | 2000 | 2000 | 6.74 | 13480 |  | 0 | [28 empty] | 2000 | 13480 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1907261U | Conector de crimpagem macho BNC BCP-D33UHD 75 OHM para cabo L-3.3CUHD | UN | 70 | 70 | 139.2 | 9744 |  | 0 | [28 empty] | 70 | 9744 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1912511U | Cabo multivias balanceado 20 pares D=24AWG c/blindagem alum.indiv.p/cada par conf.especif. | M | 200 | 200 | 85.26 | 17052 |  | 0 | [28 empty] | 200 | 17052 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915629U | Cabo óptico multimodo 12 fibras interno/externo 24 AWG tipo "tight", baixo nível emissão fumaça (CM) LSZH, conf.especif. | M | 530 | 530 | 109.95 | 58273.5 |  | 0 | [28 empty] | 530 | 58273.5 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17170550U | Saída vertical eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4 pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 2 | 2 | 6.04 | 12.08 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 12.08 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19054903U | Conector Phoenix fêmea, 3 pinos | UN | 30 | 30 | 43.42 | 1302.6 |  | 0 | [28 empty] | 30 | 1302.6 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19054905U | Conector Phoenix fêmea, 5 pinos | UN | 30 | 30 | 74.45 | 2233.5 |  | 0 | [28 empty] | 30 | 2233.5 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19057705U | Conector circular switchcraft, 5 contatos, plugue fêmea, série EN3 para montagem de cabos de áudio e de energia | UN | 30 | 30 | 153.75 | 4612.5 |  | 0 | [28 empty] | 30 | 4612.5 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 3/4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 12 | 12 | 5.56 | 66.72 |  | 0 | [28 empty] | 12 | 66.72 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector, UNIDUT, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 18 | 18 | 7.06 | 127.08 |  | 0 | [28 empty] | 18 | 127.08 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079996U | Conector UNIDUT em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 1/1.4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 28 | 28 | 10.96 | 306.88 |  | 0 | [28 empty] | 28 | 306.88 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19093075U | Cabo coaxial de vídeo UHD 12G-SDI UHD leve de 75 OHM | M | 305 | 305 | 163.14 | 49757.7 |  | 0 | [28 empty] | 305 | 49757.7 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19132600U | Fio paralelo polarizado (preto/vermelho) 1,5mm² conf. especif. | M | 350 | 350 | 12.04 | 4214 |  | 0 | [28 empty] | 350 | 4214 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19151111U | Régua de tomadas para Rack 19" - 8 tomadas. conf. especif. | UN | 2 | 2 | 161.59 | 323.18 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 323.18 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19151940U | Rack aberto de 40U (padrão 19"). Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 7278.67 | 7278.67 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 7278.67 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190535000U | Transformador de áudio para linha de 70 volts, primário: 8k, 4k, 3k, 2k ohms, secundário: 4 e 8 ohms. | UN | 6 | 6 | 154.81 | 928.86 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 928.86 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190579999U | Alto-falante tipo full-range, diâmetro de 8”, potência mínima de 25 watts (rms), impedância de 4 ou 8 ohms, coaxial opcional, peso máximo de 800 gramas, montado em arandela de plástico abs na cor branca, fixação por mola ou trava. conf.especif. | UN | 6 | 6 | 287.65 | 1725.9 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 1725.9 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19156888UI | Rack de Piso fechado 44U (Padrão 19") conforme especificação. - Instalação | UN | 1 | 1 | 72.2 | 72.2 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 72.2 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.8.03U | Conector prensa-cabo de alumínio 3/4", completo | UN | 45 | 45 | 22.38 | 1007.1 |  | 0 | [28 empty] | 45 | 1007.1 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.8.04U | Conector prensa-cabo de alumínio 1", completo | UN | 16 | 16 | 27.52 | 440.32 |  | 0 | [28 empty] | 16 | 440.32 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.8.05U | Conector prensa-cabo de alumínio 1 1/4", completo | UN | 3 | 3 | 58.48 | 175.44 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 175.44 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.31U | Módulo cego em material isolante, para caixas 4"x2" e 4"x4", em sistema tipo modular, na cor branca | UN | 10 | 10 | 20.3 | 203 |  | 0 | [28 empty] | 10 | 203 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.22U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x4" em sist.modular - 1 + 1 posto, branca, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 10 | 10 | 10.71 | 107.1 |  | 0 | [28 empty] | 10 | 107.1 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02228.8.08.12U | Recolocação cuidadosa de suporte para Mini Caixa Acústica, fixado em painel, altura de instalação 3,00m (aproveitamento) | UN | 2 | 2 | 20.65 | 41.3 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 41.3 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02228.8.08.22U | Recolocação cuidadosa de Caixa Acústica JBL (existente) fixadas na laje por tirante e suporte próprio, altura de instalação entre 6,00 e 7,00m (aproveitamento) | UN | 4 | 4 | 20.65 | 82.6 |  | 0 | [28 empty] | 4 | 82.6 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.10.01U | Chumbador tipo parabolt 1/4x2 1/4" | UN | 310 | 310 | 12.85 | 3983.5 |  | 0 | [28 empty] | 310 | 3983.5 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.850121U | Tampa/ Suporte/ Porta Equipamentos, com 01 (um) conector prensa-cabo de alumínio de 3/4” (preferencialmente), para rodapé metálico triplo, com três seções, em alumínio extrudado, na cor preta, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 40 | 40 | 73.1 | 2924 |  | 0 | [28 empty] | 40 | 2924 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.850122U | Tampa/ Suporte/ Porta Equipamentos, com 01 (um) passa-fio 1” (preferencialmente), para rodapé metálico triplo, com três seções, em alumínio extrudado, na cor preta, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 16 | 16 | 66.29 | 1060.64 |  | 0 | [28 empty] | 16 | 1060.64 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 21 | 21 | 14.56 | 305.76 |  | 0 | [28 empty] | 21 | 305.76 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido Ø 3/4" | UN | 6 | 6 | 9.65 | 57.9 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 57.9 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido 1" | UN | 112 | 112 | 11.7 | 1310.4 |  | 0 | [28 empty] | 112 | 1310.4 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 32 | 32 | 13.59 | 434.88 |  | 0 | [28 empty] | 32 | 434.88 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 80 | 80 | 18.37 | 1469.6 |  | 0 | [28 empty] | 80 | 1469.6 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.221U | Suporte fixação para espelho/placa 4x4" para 6 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 10 | 10 | 10.71 | 107.1 |  | 0 | [28 empty] | 10 | 107.1 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.10.011U | Chumbador tipo parabolt para tirante de 3/8" rosqueado | UN | 10 | 10 | 12.83 | 128.3 |  | 0 | [28 empty] | 10 | 128.3 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.011U | Fita perfurada 3/4 (19mmx30m) | M | 55 | 55 | 2.8 | 154 |  | 0 | [28 empty] | 55 | 154 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.244U | Caixa de embutir em chapa de aço 4x4", profundidade dupla, dimensões mínimas 100x100x75mm e máximas de 110x110x85mm, com orelhas em aço com tratamento especial anticorrosivo - Fornecimento e Colocação | UN | 7 | 7 | 132.89 | 930.23 |  | 0 | [28 empty] | 7 | 930.23 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 369 | 369 | 28.92 | 10671.48 |  | 0 | [28 empty] | 369 | 10671.48 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0299U | Tirante de aço 3/8" rosqueado, incl.fixações | M | 20 | 20 | 37.48 | 749.6 |  | 0 | [28 empty] | 20 | 749.6 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18001.8.1.0120UI | No Break 20KVa de piso para painel de LED - Ver detalhes no caderno de especificações - Instalação | UN | 1 | 1 | 175.93 | 175.93 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 175.93 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000903.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 12 | 12 | 109.97 | 1319.64 |  | 0 | [28 empty] | 12 | 1319.64 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 27 | 27 | 46.65 | 1259.55 |  | 0 | [28 empty] | 27 | 1259.55 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 57 | 57 | 49.25 | 2807.25 |  | 0 | [28 empty] | 57 | 2807.25 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 57 | 57 | 77.47 | 4415.79 |  | 0 | [28 empty] | 57 | 4415.79 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 3 | 3 | 96.09 | 288.27 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 288.27 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 48 | 48 | 43.36 | 2081.28 |  | 0 | [28 empty] | 48 | 2081.28 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001505.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 60 mm 2" | M | 27 | 27 | 77.83 | 2101.41 |  | 0 | [28 empty] | 27 | 2101.41 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000050.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 102 x 102 x 82 mm | UN | 9 | 9 | 64.63 | 581.67 |  | 0 | [28 empty] | 9 | 581.67 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 5 | 5 | 163.42 | 817.1 |  | 0 | [28 empty] | 5 | 817.1 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000054.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 302 x 302 x 122 mm | UN | 1 | 1 | 265.69 | 265.69 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 265.69 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.10002.SER-U | Saída de topo 1" para perfilado 38x38mm | UN | 2 | 2 | 17.26 | 34.52 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 34.52 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10113.SER-U | Cabo par trançado U/UTP tipo "LSZH", rígido, azul, CAT 6, 4 pares x 23/24 AWG não blindado, conf. especificação. | M | 610 | 610 | 5.56 | 3391.6 |  | 0 | [28 empty] | 610 | 3391.6 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.11020.SER-U | Cabo fibra óptica interna/externa monomodo 2 vias - LC/LC - 20M, conectorizada nas duas extremidades | UN | 1 | 1 | 786.32 | 786.32 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 786.32 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.11030.SER-U | Cabo fibra óptica interna/externa monomodo 2 vias - LC/LC - 30M, conectorizada nas duas extremidades | UN | 3 | 3 | 955.31 | 2865.93 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 2865.93 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.11050.SER-U | Cabo fibra óptica interna/externa monomodo 2 vias - LC/LC - 50M, conectorizada nas duas extremidades | UN | 5 | 5 | 1138.08 | 5690.4 |  | 0 | [28 empty] | 5 | 5690.4 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.581.12.SER-U | Tampa 150mm p/eletrocalha em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 6 | 6 | 34.34 | 206.04 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 206.04 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.000009.SER-U | Caixa de Telefone padrão Telebrás de sobrepor, em chapa de aço, com placa de madeira no fundo para fixação de equipamentos, dimensões 600x600mm, profundidade mínima 120mm. Ref.: CEMAR/ ENGELCO/ Pial Legrand | UN | 1 | 1 | 777.98 | 777.98 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 777.98 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000202.SER-U | Suporte de câmera 4K PTZ - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 6 | 6 | 6151.57 | 36909.42 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 36909.42 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000204.SER-U | Suporte ajustável entre 20 cm e 40 cm para fixação em parede e teto de câmeras e projetores - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 2 | 2 | 337.34 | 674.68 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 674.68 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000205.SER-U | Suporte ajustável entre 01 (um) m e 02 (dois) m para fixação em parede e teto de câmeras e projetores - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 480.7 | 480.7 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 480.7 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000218.SER-U | Serviço de Instalação, configuração e treinamento dos equipamentos com todo material necessário para os Equipamentos que copõem Sistema de Vídeo | UN | 1 | 1 | 72286.44 | 72286.44 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 72286.44 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.0000511.SER-U | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 102 mm | UN | 2 | 2 | 109.11 | 218.22 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 218.22 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.00996.10.SER-U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x19mm incl.aces.e fixações | M | 3 | 3 | 32.68 | 98.04 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 98.04 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.00056.02.SER-U | Caixa de passagem em alumínio fundido nas dimensões de 400x400x200mm, com tampa e vedação | UN | 8 | 8 | 1524 | 12192 |  | 0 | [28 empty] | 8 | 12192 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.140.00050.01.SER-U | Conector RJ45 macho CAT.6 | UN | 50 | 50 | 308.23 | 15411.5 |  | 0 | [28 empty] | 50 | 15411.5 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.101.001025.02.SER-U | Cabo PP flexível isolado em PVC, diâmetro 2X1,5 mm2 | M | 1300 | 1300 | 13.17 | 17121 |  | 0 | [28 empty] | 1300 | 17121 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø1" | M | 50 | 50 | 30.9 | 1545 |  | 0 | [28 empty] | 50 | 1545 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001503.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em PVC tipo SEALTUBO 40mm (1.1/4"). | M | 6 | 6 | 42.31 | 253.86 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 253.86 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001505.01.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø2" | M | 140 | 140 | 67.69 | 9476.6 |  | 0 | [28 empty] | 140 | 9476.6 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000150.11.SER-U | Suspensão tipo haste curta p/ perfilado 38x38mm | UN | 50 | 50 | 15.97 | 798.5 |  | 0 | [28 empty] | 50 | 798.5 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000575.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 100x50mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive inclusive acessórios e fixações | M | 66 | 66 | 72.28 | 4770.48 |  | 0 | [28 empty] | 66 | 4770.48 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000575.11.SER-U | Tampa normal lisa, nas dimensões de 100x50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 4 | 4 | 28.43 | 113.72 |  | 0 | [28 empty] | 4 | 113.72 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000575.12.SER-U | Terminal de fechamento 100x50mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 2 | 2 | 16.42 | 32.84 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 32.84 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000575.24.SER-U | Curva vertical externa 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm em chapa pré galvanizada à quente, #18MSG | UN | 1 | 1 | 57.1 | 57.1 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 57.1 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000578.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 150x50mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 114 | 114 | 81.55 | 9296.7 |  | 0 | [28 empty] | 114 | 9296.7 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000578.12.SER-U | Terminal de fechamento 150x50mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 3 | 3 | 18.45 | 55.35 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 55.35 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000578.20.SER-U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 150x50mm em chapa pré galvanizada à quente, #18MSG | UN | 13 | 13 | 63.93 | 831.09 |  | 0 | [28 empty] | 13 | 831.09 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000578.24.SER-U | Curva vertical externa 90º para eletrocalha, nas dimensões de 150x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 2 | 2 | 66.08 | 132.16 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 132.16 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000578.40.SER-U | Tê horizontal 90° para eletrocalha 150x50mm #18MSG, pré galvanizada para uso interno | UN | 6 | 6 | 76.16 | 456.96 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 456.96 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000578.50.SER-U | Redução concêntrica perf. 150x100x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 65.19 | 65.19 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 65.19 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000584.10.SER-U | Eletrocalha perfurada, nas dimensões de 300x50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, sem tampa, incluindo conexões e fixações | M | 57 | 57 | 109.36 | 6233.52 |  | 0 | [28 empty] | 57 | 6233.52 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000584.40.SER-U | Tê horizontal 90º perfurada, nas dimensões de 300X50mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG. | UN | 15 | 15 | 110.23 | 1653.45 |  | 0 | [28 empty] | 15 | 1653.45 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000584.60.SER-U | Redução à direita/esquerda perf. 300x150x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 15 | 15 | 75.76 | 1136.4 |  | 0 | [28 empty] | 15 | 1136.4 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000605.01.SER-U | Tampa normal lisa para eletrocalha, nas dimensões de 300x50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 12 | 12 | 55.72 | 668.64 |  | 0 | [28 empty] | 12 | 668.64 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.000993.10.SER-U | Perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG | M | 114 | 114 | 90.49 | 10315.86 |  | 0 | [28 empty] | 114 | 10315.86 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.001000.01.SER-U | Septo divisor para eletrocalha perfurada, h= 50mm, em chapa pré galvanizada à quente #18MSG | M | 249 | 249 | 17.83 | 4439.67 |  | 0 | [28 empty] | 249 | 4439.67 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.05.SER-U | Caixa de passagem sobrepor em alumínio com tampa 20x20x10cm | UN | 2 | 2 | 170.6 | 341.2 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 341.2 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4") | UN | 6 | 6 | 68.37 | 410.22 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 410.22 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1") | UN | 9 | 9 | 78.16 | 703.44 |  | 0 | [28 empty] | 9 | 703.44 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000112.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø 1. 1/4") | UN | 14 | 14 | 174.38 | 2441.32 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 2441.32 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000112.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 3/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 15 | 15 | 10.22 | 153.3 |  | 0 | [28 empty] | 15 | 153.3 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 35 | 35 | 10.69 | 374.15 |  | 0 | [28 empty] | 35 | 374.15 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.000114.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1 1/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 40 | 40 | 13.09 | 523.6 |  | 0 | [28 empty] | 40 | 523.6 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 6 | 6 | 1.09 | 6.54 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 6.54 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 7.5 | 7.5 | 8.7 | 65.25 |  | 0 | [28 empty] | 7.5 | 65.25 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.125.001204.01.SER-U | Arame galvanizado 18 BWG, Ø 1,25mm, 0,010kg/m, para guia. | KG | 0.1 | 0.1 | 71.15 | 7.12 |  | 0 | [28 empty] | 0.1 | 7.12 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18001.8.1.0120UE | No Break 20KVa de piso para painel de LED - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 98886.61 | 98886.61 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 98886.61 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.000432.SER-U | Painel de LED Indoor - fixado em alvenaria (Painel de Reprodução), inclusive subestrutura em metalon e fixações, conforme especificações - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 100105.47 | 100105.47 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 100105.47 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.000433.SER-U | Painel de LED Indoor - fixado no teto (Painel de Reprodução), inclusive estrutura e fixações, conforme especificações - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 2 | 91672.24 | 183344.48 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 183344.48 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.000434.SER-U | Painel de LED Indoor - fixado no teto (Painel de Retorno), inclusive estrutura e fixações, conforme especificações - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 58642.94 | 58642.94 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 58642.94 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.000435.SER-U | Controladora Multifuncional para Painel de LED | UN | 1 | 1 | 37178.74 | 37178.74 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 37178.74 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000201.SER-U | Câmera 4K PTZ - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 6 | 6 | 147137.36 | 882824.16 |  | 0 | [28 empty] | 6 | 882824.16 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000203.SER-U | Câmera compacta 4K - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 2 | 2 | 13009.9 | 26019.8 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 26019.8 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000206.SER-U | Mini conversor de fibra óptica - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 10 | 10 | 2037.08 | 20370.8 |  | 0 | [28 empty] | 10 | 20370.8 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000207.SER-U | Adaptador transceiver de fibra óptica - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 16 | 16 | 3834.5 | 61352 |  | 0 | [28 empty] | 16 | 61352 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000208.SER-U | Switcher de vídeo 4K - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 3 | 3 | 40986.88 | 122960.64 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 122960.64 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000209.SER-U | Painel de switcher de vídeo broadcast - ver detalhes no caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 98401.61 | 98401.61 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 98401.61 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000210.SER-U | Sistema de controle remoto de câmeras PTZ - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 50116.63 | 50116.63 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 50116.63 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000211.SER-U | Fonte de energia para controle remoto de câmeras PTZ - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 1346.63 | 1346.63 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 1346.63 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000212.SER-U | Gravador de áudio e vídeo - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 18790.17 | 18790.17 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 18790.17 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000213.SER-U | Monitor broadcast - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 16623.79 | 16623.79 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 16623.79 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000214.SER-U | Interface para captura de vídeo para videoconferência - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 4017.09 | 4017.09 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 4017.09 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000215.SER-U | Sistema para controle de switcher - computador desktop multifuncional - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 6846.18 | 6846.18 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 6846.18 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000216.SER-U | Matriz de vídeo 10 x 10. Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 17249.52 | 17249.52 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 17249.52 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.106.000217.SER-U | Encoder 4K streams para redes socias - Ver detalhes no caderno de especificações | UN | 2 | 2 | 7527.48 | 15054.96 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 15054.96 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 20 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 200100 | PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.102.000980.SER-U | Aplicação de primer epóxi em estrutura de aço, com duas demãos com espessura de 60micras cada (medida com a película seca), na cor especificada - Fechamento shaft e Plataforma Metálica Caixa Ventiladora | M2 | 44 | 44 | 263.72 | 11603.68 |  | 0 | [28 empty] | 44 | 11603.68 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.102.000990.SER-U | Pintura com poliuretano em estrutura de aço, com duas demãos com espessura de 60micras cada (medida com a película seca), na cor especificada - Fechamento shaft e Plataforma Metálica Caixa Ventiladora | M2 | 44 | 44 | 263.72 | 11603.68 |  | 0 | [28 empty] | 44 | 11603.68 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 200200 | PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.00075.SER-U | Emassamento de parede interna e teto, com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | 111 | 111 | 21.71 | 2409.81 |  | 0 | [28 empty] | 111 | 2409.81 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.00077.SER-U | Emassamento de gesso acartonado, com massa corrida à base de PVA com uma demão, para pintura látex | M2 | 1218 | 1218 | 10.39 | 12655.02 |  | 0 | [28 empty] | 1218 | 12655.02 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.00080.SER-U | Pintura com tinta acrílica acetinada, cor papel picado, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 280 | 280 | 40.53 | 11348.4 |  | 0 | [28 empty] | 280 | 11348.4 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.00081.SER-U | Pintura com tinta acrílica acetinada, cor preto absoluto, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 459.5 | 459.5 | 38.92 | 17883.74 |  | 0 | [28 empty] | 459.5 | 17883.74 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.00082.SER-U | Pintura com tinta acrílica acetinada, cor palha, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 199.5 | 199.5 | 40.53 | 8085.74 |  | 0 | [28 empty] | 199.5 | 8085.74 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.00083.SER-U | Pintura com tinta acrílica acetinada, cor branco/branco neve, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 854.5 | 854.5 | 33.48 | 28608.66 |  | 0 | [28 empty] | 854.5 | 28608.66 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 200300 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.00092.SER-U | Pintura com tinta acrílica fosca, na cor Burgos Máximo ou equivalente, inclus.lixamento, uma demão de fundo preparador acrílico e duas demãos de acabamento | M2 | 98 | 98 | 42.57 | 4171.86 |  | 0 | [28 empty] | 98 | 4171.86 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 200500 | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.100.00291.SER-U | Pintura imunizante, uma demão em peças/esquadria de madeira | M2 | 104 | 104 | 16.46 | 1711.84 |  | 0 | [28 empty] | 104 | 1711.84 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.100.00292.SER-U | Pintura imunizante, uma demão em peças de madeira | M | 44.5 | 44.5 | 5.41 | 240.75 |  | 0 | [28 empty] | 44.5 | 240.75 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.101.00992.SER-U | Pintura com verniz em rodapé, rodameio e peças de madeira, com duas demãos | M | 44.5 | 44.5 | 19.75 | 878.88 |  | 0 | [28 empty] | 44.5 | 878.88 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.101.00993.SER-U | Pintura com verniz em peça/esquadria de madeira, com duas demãos | M2 | 96.5 | 96.5 | 26.09 | 2517.69 |  | 0 | [28 empty] | 96.5 | 2517.69 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 200600 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.102.00058.SER-U | Pintura interna ou externa sobre esquadria metálica, c/esmalte sintético cor vermelho, após lixamento, limpeza, uma demão de fundo anticorrosivo e duas demãos de acabamento | M2 | 4.5 | 4.5 | 38.24 | 172.08 |  | 0 | [28 empty] | 4.5 | 172.08 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.101.000200.SER-U | Pintura com tinta anticorrosiva aplicada a rolo ou pincel sobre superfície metálica executado em obra (1 demão) | M2 | 3.5 | 3.5 | 34.53 | 120.86 |  | 0 | [28 empty] | 3.5 | 120.86 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.000106.SER-U | Pintura com tinta base epóxi para acabamento, com 1 demão sobre superfície preparada | M2 | 3.5 | 3.5 | 62.23 | 217.81 |  | 0 | [28 empty] | 3.5 | 217.81 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 200901 | PINTURAS DIVERSAS - INSTALAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.107.001001.02.SER-U | Pintura de tubulação metálica (exceto ferro) ou PVC Ø até 2”, em duas demãos de tinta esmalte a base d'água na cor vermelho segurança munsell 5 R 4/14, inclusa limpeza para remoção de impurezas da superfície | M | 3135 | 3135 | 31.07 | 97404.45 |  | 0 | [28 empty] | 3135 | 97404.45 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.107.001002.02.SER-U | Pintura de tubulação metálica (exceto ferro) ou PVC Ø 2.1/4” a 4", em duas demãos de tinta esmalte a base d'água na cor vermelho segurança munsell 5 R 4/14, inclusa limpeza para remoção de impurezas da superfície | M | 547 | 547 | 56.19 | 30735.93 |  | 0 | [28 empty] | 547 | 30735.93 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.107.001003.02.SER-U | Pintura de tubulação metálica (exceto ferro) ou PVC Ø 4. 1/4" a 6", em duas demãos de tinta esmalte a base d'água na cor vermelho segurança munsell 5 R 4/14, inclusa limpeza para remoção de impurezas da superfície | M | 138 | 138 | 79.24 | 10935.12 |  | 0 | [28 empty] | 138 | 10935.12 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.107.001020.02.SER-U | Pintura de tubulação metálica ou PVC Ø até 2”, em duas demãos de tinta esmalte a base d'água, inclusa limpeza para remoção de impurezas da superfície. | M | 160 | 160 | 38.59 | 6174.4 |  | 0 | [28 empty] | 160 | 6174.4 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.107.001020.09.SER-U | Pintura c/tinta spray, duas aplicações, cor preto fosco | M2 | 77 | 77 | 43.38 | 3340.26 |  | 0 | [28 empty] | 77 | 3340.26 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.107.001021.02.SER-U | Pintura de tubulação metálica ou PVC Ø até 2 1/4” a 4", em duas demãos de tinta esmalte a base d'água, inclusa limpeza para remoção de impurezas da superfície. | M | 41 | 41 | 38.59 | 1582.19 |  | 0 | [28 empty] | 41 | 1582.19 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.107.001050.01.SER-U | Pintura de tubulação metálica Ø 2.1/4” a 4" com tinta betuminosa | M | 15 | 15 | 45.58 | 683.7 |  | 0 | [28 empty] | 15 | 683.7 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.107.002002.02.SER-U | Pintura de tubulação metálica (exceto ferro) ou PVC Ø até 2”, em duas demãos de tinta esmalte a base d'água na cor cinza munsell N3.5, inclusa limpeza para remoção de impurezas da superfície | M | 1169 | 1169 | 25.85 | 30218.65 |  | 0 | [28 empty] | 1169 | 30218.65 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.107.003001.11.SER-U | Pintura de tubulação metálica (exceto ferro) ou PVC Ø até 2”, em uma demãos de tinta esmalte a base d'água na cor verde-emblema munsell 2.5 g 3/4 e uma demão de fundo anti-corrosivo, inclusos limpeza para remoção de impurezas da superfície | M | 116 | 116 | 26.46 | 3069.36 |  | 0 | [28 empty] | 116 | 3069.36 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.107.003002.11.SER-U | Pintura de tubulação metálica (exceto ferro) ou PVC Ø entre 2 1/4" a 4”, em uma demãos de tinta esmalte a base d'água na cor verde-emblema munsell 2.5 g 3/4 e uma demão de fundo anti-corrosivo, inclusos limpeza para remoção de impurezas da superfície | M | 598 | 598 | 46.95 | 28076.1 |  | 0 | [28 empty] | 598 | 28076.1 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.107.003003.11.SER-U | Pintura de tubulação metálica (exceto ferro) ou PVC Ø entre 4 1/4”a 6", em uma demãos de tinta esmalte a base d'água na cor verde-emblema munsell 2.5 g 3/4 e uma demão de fundo anti-corrosivo, inclusos limpeza para remoção de impurezas da superfície | M | 168 | 168 | 65.39 | 10985.52 |  | 0 | [28 empty] | 168 | 10985.52 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 21 | VIDROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 210100 | VIDRO CRISTAL COMUM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 27.107.00072.SER-U | Espelho de cristal nas dimensões 80x110cm, esp.: 6mm, com bordas lapidadas com bisotê de 10mm | UN | 2 | 2 | 841.76 | 1683.52 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 1683.52 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 27.107.10072.SER-U | Retirada e recolocação de espelho com moldura | UN | 1 | 1 | 43.35 | 43.35 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 43.35 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 210400 | OUTROS ELEMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00800.SER-U | Guarda-corpo, GV1, GV2 e GV3, em vidro incolor diamant extra clear laminado e temperado de 12mm, acabamento superior em perfil "U" em aço inox polido, e base em perfil de alumínio anodizado preto, conf. projeto Fornecimento e instalação | M | 11.2 | 11.2 | 3530.9 | 39546.08 |  | 0 | [28 empty] | 11.2 | 39546.08 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00804.SER-U | Retirada cuidadosa de guarda-corpo em vidro temperado fixado sobre perfil de alumínio, e todo material que compõe este | M | 10.1 | 10.1 | 448.3 | 4527.83 |  | 0 | [28 empty] | 10.1 | 4527.83 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00805.SER-U | Reinstalação do guarda-corpo, após a execução do novo piso, no local indicado, considerando a substituição de todos os acessórios necessários para fixação do perfil em alumínio. | M | 10.1 | 10.1 | 710.52 | 7176.25 |  | 0 | [28 empty] | 10.1 | 7176.25 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.190.00060.SER-U | Porta existente PV1 - Serviço de retirada de letras adesivas na bandeira em vidro, incl. resíduo de cola | UN | 3 | 3 | 180.72 | 542.16 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 542.16 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.190.00061.SER-U | Porta existente PV1 - Serviço de retirada de faixa adesiva na horizontal nas folhas de porta, incl. resíduo de cola | UN | 3 | 3 | 168.67 | 506.01 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 506.01 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.190.00062.SER-U | Porta existente PV1 - Serviço de instalação na bandeira de letras em vinil adesivo, prateada, conf. projeto | UN | 1 | 1 | 481.91 | 481.91 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 481.91 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.190.00070.SER-U | Porta existente PV2 - Serviço de retirada da faixa adesiva na horizontal nas folhas de porta, incl. resíduo de cola, conf. projeto | UN | 1 | 1 | 180.72 | 180.72 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 180.72 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.190.00071.SER-U | Porta existente PV2 - Serviço de desmontagem e montagem de porta, conf. projeto | UN | 1 | 1 | 587.33 | 587.33 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 587.33 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.190.00080.SER-U | Fornecimento e instalação de porta nova PV3 e PV4 - duas fls. de abrir (2x0,97x2,07m), vidro incolor temperado 10mm, com mola hidráulica de piso BTS-75 ou equivalente, chapa com esp. 0,9mm e acabamento cromado, conf. projeto | UN | 2 | 2 | 5346.79 | 10693.58 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 10693.58 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.190.00082.SER-U | Puxador tubular duplo em aço inox com comprimento de 50cm, conf. projeto (PV3/PV4) | UN | 4 | 4 | 237.18 | 948.72 |  | 0 | [28 empty] | 4 | 948.72 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.190.00095.SER-U | Película adesiva G5, em uma face. Fornecimento e Instalação | M2 | 94 | 94 | 51.97 | 4885.18 |  | 0 | [28 empty] | 94 | 4885.18 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.190.00096.SER-U | Película adesiva jateada translúcida - Fornecimento e Instalação | M2 | 12.3 | 12.3 | 149.93 | 1844.14 |  | 0 | [28 empty] | 12.3 | 1844.14 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 22 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 220100 | LOUÇAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.101.00590.SER-U | Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, na cor branca, assento e acessórios, conf. projeto. | UN | 2 | 2 | 3236.35 | 6472.7 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 6472.7 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.110.00690.SER-U | Lavatório de louça de embutir (cuba quadrada) com acessórios, conf. projeto | UN | 2 | 2 | 1925.02 | 3850.04 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 3850.04 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 220200 | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.108.00091.SER-U | Ducha higiênica, c/ registro e mangueira flexível, acabamento cromado e suporte plástico, conf. projeto. | UN | 2 | 2 | 574.36 | 1148.72 |  | 0 | [28 empty] | 2 | 1148.72 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.108.00100.SER-U | Cabideiro metálico tipo gancho, acabamento cromado, conf.projeto - Fornecimento e colocação | UN | 4 | 4 | 62.42 | 249.68 |  | 0 | [28 empty] | 4 | 249.68 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00910.SER-U | Piso de pedra portuguesa - preta e branca, inclus.acerto do terreno - Fornecimento e colocação (13.410.0010-0 EMOP) | M2 | 1.1 | 1.1 | 205.08 | 225.59 |  | 0 | [28 empty] | 1.1 | 225.59 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 230300 | MOBILIÁRIO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 33.150.00090.SER-U | Bancada em compensado naval revestido em laminado melamínico, com dimensões aprox.de 1,80m na parte frontal, 2,08m na parte do fundo e larg. de 0,60m, tampo com esp.=25mm, apoios com dimensão de 5x5cm e silhueta em peça com h=7cm e esp=20mm, conf. projeto | UN | 1 | 1 | 5093.3 | 5093.3 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 5093.3 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 33.150.00092.SER-U | Prateleira em compensado naval, com dimensões aprox. de 0,80x0,40m, tampo com esp.=25mm, revestida em laminado melamínico texturizado, na cor Almond, fita de borda ABS, apoiada em mão francesa reforçada em aço 30x20cm com pintura na cor branca, conf. projeto. Fornecimento e instalação | UN | 3 | 3 | 1359.18 | 4077.54 |  | 0 | [28 empty] | 3 | 4077.54 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 230400 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 32.108.00060.SER-U | Placa de inauguração em latão, 0,60x0,40m, conforme especificação e indicação em projeto - colocada | UN | 1 | 1 | 4258 | 4258 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 4258 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 230500 | ELEMENTOS ESPECIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.104.00100.SER-U | Locação de espaço provisório para guarda cuidadosa do elemento decorativo, em eventual indisponibilidade para instalação, conforme informações no caderno de especificação. | UNXMES | 1 | 1 | 2530.03 | 2530.03 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 2530.03 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.108.00044.SER-U | Estrutura metálica para sustentação de elemento decorativo | KG | 1408 | 1408 | 24.73 | 34819.84 |  | 0 | [28 empty] | 1408 | 34819.84 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 40.040.00080.SER-U | Revisão e recuperação de lustre em estrutura metálica e peças em vidro,com substituição de peças,caso necessário, instalado no Foyer do Orgão Especial, inclusive retirada e instalação de novo suporte para fixação na laje, conf. projeto. | UN | 4 | 4 | 10165.28 | 40661.12 |  | 0 | [28 empty] | 4 | 40661.12 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 50.050.00090.SER-U | Serviço de recuperação e limpeza do elemento decorativo do Plenário do Orgão Especial, conf. projeto | UN | 1 | 1 | 963819.21 | 963819.21 |  | 0 | [28 empty] | 1 | 963819.21 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Família |  | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.102.00020.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 2711.2 | 2711.2 | 17.55 | 47581.56 |  | 0 | [28 empty] | 2711.2 | 47581.56 |  | NÃO MEDIDO
|  | TOTAL DO CONTRATO |  |  |  |  | 22770950.75 |  | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR ACUMULADO | 0 | VALOR A REALIZAR | 22770950.75 |  | medido
medido
medido
|  | LEGENDA | [39 empty] | medido
|  |  | ITENS PLANILHADOS | [38 empty] | medido
medido
TJERJ - SGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS)
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
11ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO