## MEDIÇÃO INICIAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
| OBRA: REFORMA DE RETROFIT DA FACHADA DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS | [32 empty] | CONTRATO 003/0181/2020 = R$ 1.120.897,73
FISCAL: CLAUDIO ALMEIDA / CARLOS PAIVA / CLAUDIO MENEZES
FISCAL SUBSTITUTO: JORGE GASPAR
| CONTRATADA: ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA | [33 empty] | VARIAÇÃO CONTRATUAL: |  |  | 27.21%
SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)
| CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE |  | QUANTIDADE FINAL | VALOR ORÇADO DO CONTRATO |  |  |  | PERÍODO: 15/06/2020 a 14/07/2020 |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO
|  |  | UNID. | PLANILHA CONTRATUAL |  | COM DESCONTO (APLICADO NO VALOR TOTAL) |  | SEM DESCONTO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO |  | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[10 empty] | 1ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 2ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 3ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 4ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 5ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 6ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 7ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 8ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | 1ª MEDIÇÃO | FILTRO
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
Família | 0 | ADMINISTRAÇÃO | [39 empty] | NÃO MEDIDO
Família | 100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.01U | Administração - mão de obra mensalista | MÊS | 8 | 8 | 20257.19 | 162057.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 162057.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade | MÊS | 8 | 8 | 15349.09 | 122792.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 122792.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.04U | Administração - equipamentos de proteção individual | MÊS | 8 | 8 | 1416.18 | 11329.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11329.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 8 | 8 | 591.09 | 4728.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 4728.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [8 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.1.022U | Projeto de "as built" | M2 | 1266 | 1266 | 1.66 | 2101.56 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 1266 | 2101.56 | 0 |  |  | NÃO MEDIDO
Família | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0104211U | Despesa c/serviços profissionais (despachante) e taxas p/licenças, legalizações junto a órgãos públicos | UN | 1 | 1 | 3019.02 | 3019.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3019.02 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.0000120.SER-U | Retirada cuidadosa de placa de forro removível | M2 | 25 | 25 | 1.83 | 45.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000031.SER | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento | M2 | 6 | 6 | 9.08 | 54.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000032.SER | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente | M2 | 11 | 11 | 14.53 | 159.83 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 159.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.0000411.SER-U | Demolição de peitoril/chapim de mármore ou granito | M2 | 58 | 58 | 14.53 | 842.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 842.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000045.SER | Demolição de revestimento com argamassa | M2 | 67 | 67 | 9.08 | 608.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 608.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000111.SER-U | Remoção de forro de estuque, gesso, placas prensadas e semelhantes - (05.001.0055-0 EMOP) | M2 | 45 | 45 | 11.17 | 502.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 502.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000991.SER-U | Retirada cuidadosa de placas de granito | M2 | 1224 | 1224 | 45.35 | 55508.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 55508.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000992.SER-U | Retirada cuidadosa de letras em aço inox. | UN | 49 | 49 | 9.49 | 465.01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 465.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000995.SER-U | Remoção telamento de fachadas | M2 | 1270 | 1270 | 6.92 | 8788.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 8788.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020103U | Retirada de caixas 4x2, 4x4, 15x15 cm, octogonal - embutidas e aparentes | UN | 2 | 2 | 1.68 | 3.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02061699U | Retirada de fios e cabos em eletroduto/eletrocalha e cabo cobre nu seção de 16 até 35mm² inclusive presilhas, suportes e conexões | M | 175 | 175 | 3.88 | 679 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 679 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020622U | Retirada de cabo telefônico de qualquer tipo até 20 pares | M | 150 | 150 | 0.97 | 145.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 145.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020630U | Retirada de eletroduto / duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro de até 1 | M | 3 | 3 | 1.94 | 5.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020639U | Retirada de caixa de descarga | UN | 3 | 3 | 15.95 | 47.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.15.13U | Demolição de revestimento em mármore ou granito, excl.a camada de assentamento (05.001.0009-0 EMOP) | M2 | 9 | 9 | 19.15 | 172.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 172.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02224.8.2.01U | Arrancamento de aparelhos sanitários, incl.metais (05.001.0145-0 EMOP) | UN | 7 | 7 | 18.99 | 132.93 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 132.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02224.8.2.02U | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)(07215/ORSE) | UN | 6 | 6 | 18.99 | 113.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 113.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02225.8.1.2U | Remoção de divisória leve ou semelhante (painel cego)(05.001.0076-0 EMOP) | M2 | 152 | 152 | 7.98 | 1212.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1212.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.3.02U | Retirada de caixas de passagem até 502x502mm em PVC ou em ferro, embutida/aparente | UN | 1 | 1 | 3.36 | 3.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03910.8.15.91U | Demolição c/martelete elétrico de lastro de concreto e/ou contrapiso, prof. de 15 cm | M2 | 21 | 21 | 29.26 | 614.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 614.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.107.000136.SER-U | Remoção de tablado e estrado em madeiras, do tipo compensado, tábuas, sarrafos e outros | M2 | 9.5 | 9.5 | 9.06 | 86.07 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 86.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20500 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02740.8.1.92U | Recomposição de piso de concreto (furo), com resistência de 30 Mpa | M3 | 0.2 | 0.2 | 1285.33 | 257.07 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 257.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03850.8.5.15U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 8 a 8 1/4" p/profundidade maior que 10 e até 15cm | UN | 1 | 1 | 153.62 | 153.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 36 | 36 | 20.9 | 752.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 752.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000052.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 4 | 4 | 19.31 | 77.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000451.SER-U | Tê 90° soldável/rosca PVC Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | UN | 4 | 4 | 14.88 | 59.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008001.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40mm inclusive conexões | M | 6 | 6 | 19.08 | 114.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008019.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 50 mm, inclusive conexões | M | 12 | 12 | 28.12 | 337.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 337.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008029.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm, inclusive conexões | M | 6 | 6 | 40.75 | 244.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008039.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm, inclusive conexões | M | 12 | 12 | 45.96 | 551.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 551.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000972.SER | Cap (tampão) PVC PBV Ø 100 mm | UN | 2 | 2 | 20.13 | 40.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000106.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 2 | 2 | 55.75 | 111.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 111.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000352.SER | Caixa sifonada PVC com grelha de alumínio 150 x 185 x 75 mm | UN | 2 | 2 | 189.93 | 379.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 379.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000555.SER | Ralo sifonado PVC rígido 100 x 53 x 40 mm | UN | 2 | 2 | 62.8 | 125.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15155.8.1.42U | Caixa sifonada de PVC c/tampa cega quadrada branca, 150x185x75mm | UN | 1 | 1 | 80.9 | 80.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15410.8.27.2U | Torneira de lavagem ou jardim D= 1/2 ou 3/4 | UN | 1 | 1 | 118.79 | 118.79 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 118.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15900.8.1.10U | Fixação p/tubulação D=1/2 a 4" tipo econômica - cj.completo | UN | 15 | 15 | 16.64 | 249.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 249.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 2202509U | Filtro c/ cartucho p/ tripla filtragem - completo | UN | 1 | 1 | 243.21 | 243.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20600 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - TELEFONIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 2 | 2 | 4.95 | 9.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 3 | 3 | 20.07 | 60.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4 c/ tampa cega e mínimo de 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 2 | 2 | 63.58 | 127.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 127.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 2 | 2 | 6.01 | 12.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17083099U | Caixa de passagem termo-plástica, para sobrepor, com tampa, grau de proteção: IP55, uso externo, tamanho 240x190x90mm (+/- 10%), com furação para tubos até 38 mm, fornecida com embutes | UN | 1 | 1 | 100.09 | 100.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.09 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4 pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 3.9 | 3.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717056U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1/2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 4.27 | 4.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.27 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17199970U | Cabo telefônico tipo CM CCI p/2 pares (Branco e Azul/Branco e Laranja) 0,5mm estanhado c/ certificação ANATEL | M | 150 | 150 | 1.77 | 265.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 150 | 265.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.05 | 0.05 | 37.8 | 1.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst . | UN | 4 | 4 | 4.75 | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl. fixações | M | 262 | 262 | 4.78 | 1252.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1252.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.055U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 10mm² | UN | 20 | 20 | 10.79 | 215.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 215.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.066U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 16mm² | UN | 5 | 5 | 12.18 | 60.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.077U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 25mm² | UN | 15 | 15 | 12.77 | 191.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 191.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 115 | 115 | 4.95 | 569.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 569.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1" c/fixações | UN | 10 | 10 | 5.12 | 51.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.66U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.2" c/fixações | UN | 15 | 15 | 6.24 | 93.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 170 | 170 | 20.07 | 3411.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3411.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 15 | 15 | 26.47 | 397.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 397.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001505.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 60 mm 2" | M | 15 | 15 | 48.23 | 723.45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 723.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000150.SER | Suporte em chapa de aço para perfilado | M | 15 | 15 | 9.8 | 147 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 147 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001025.SER | Suporte curto para luminária em chapa de aço galvanizado para perfilado | M | 38 | 38 | 8.07 | 306.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 306.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 70 | 70 | 21.76 | 1523.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1523.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 320 | 320 | 31.09 | 9948.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 320 | 9948.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000017.SER-U | Interruptor, uma tecla bipolar paralela 10 A - 250 V | UN | 7 | 7 | 60.53 | 423.71 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 423.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 50 | 50 | 1.09 | 54.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 54.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.111U | Terminal pré-isolado tipo pino - 4,0mm² | UN | 10 | 10 | 1.34 | 13.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.122U | Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm² | UN | 25 | 25 | 1.34 | 33.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.088U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V 70°, tipo PP, 3x2,5mm² | M | 37 | 37 | 7.67 | 283.79 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 283.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.90U | Cabo c/isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 2,5mm² - 450/750V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 1066 | 1066 | 5.82 | 6204.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 6204.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.91U | Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 4,0mm² - 450/750 V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 50 | 50 | 7.93 | 396.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 396.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.92U | Cabo c/isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 6,0mm² - 450/750V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 150 | 150 | 8.44 | 1266 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1266 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.94U | Cabo c/isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 10,0mm² - 450/750V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 90 | 90 | 11.77 | 1059.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1059.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 19 | 19 | 4.96 | 94.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 94.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 26 | 26 | 3.91 | 101.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 101.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16134.8.5.3U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm incl.aces.e fixações | M | 35 | 35 | 67.12 | 2349.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2349.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4 c/ tampa cega e mínimo de 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 32 | 32 | 63.58 | 2034.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2034.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 5 | 5 | 73.34 | 366.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 366.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.24U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 7 | 7 | 125.87 | 881.09 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 881.09 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido 1" | UN | 2 | 2 | 7.69 | 15.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 2 | 2 | 13.15 | 26.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16140.8.12.100U | Mini disjuntor 3P 100A - 15kA 220V, Curva C - IEC 947 | UN | 1 | 1 | 368.46 | 368.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.6.15U | Tomada 2P+T 10A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN | 20 | 20 | 22.99 | 459.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 459.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16510.8.5.940U | Luminária de sobrepor 2x18/20W c/ lâmpadas LEDTUB 18/20W/220V, driver incorporado na lâmpada, corpo/aletas em chapa de aço tratada e pintada na cor branca | UN | 18 | 18 | 279.48 | 5030.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5030.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16510.8.5.941U | Luminária de sobrepor 2x10W c/ lâmpadas LEDTUB 10W/220V, driver incorporado na lâmpada, corpo/aletas em chapa de aço tratada e pintada na cor branca | UN | 1 | 1 | 209.52 | 209.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 100 | 100 | 1.04 | 104 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 104 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 30 | 30 | 1.07 | 32.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708424U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 25 | 25 | 1.15 | 28.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17087890U | Ligação de cabo alimentador com tensão de isolamento de 0,6/1kV-90º EPR, de #25,0mm² no disjuntor de 100A a ser instalado no painel QDG-TC existente no Pavimento Térreo no Shaft de Elétrica | UN | 1 | 1 | 38.8 | 38.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17087891U | Ligação de cabo alimentador com tensão de isolamento de 0,6/1kV-90º EPR, de #25,0mm² no barramento neutro do painel QDG-TC existente no Pavimento Térreo no Shaft de Elétrica | UN | 1 | 1 | 19.4 | 19.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17087892U | Ligação de cabo alimentador com tensão de isolamento de 0,6/1kV-90º EPR, de #16,0mm² no barramento terra do painel QDG-TC existente no Pavimento Térreo no Shaft de Elétrica | UN | 1 | 1 | 19.4 | 19.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17087898U | Painel de distribuição de baixa tensão, padrão TTA ( NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-BAR (220/127V), conf. diagrama EL02 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto p/funcionar. Instalação | UN | 1 | 1 | 97 | 97 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/exterior, nas dimensões mínimas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira, impressa c/fundo branco e letras na cor preta | UN | 20 | 20 | 0.43 | 8.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - macho | UN | 19 | 19 | 23.96 | 455.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 455.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea | UN | 19 | 19 | 15.49 | 294.31 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 294.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 100 | 100 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 30 | 30 | 1.05 | 31.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150447U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 25 | 25 | 1.15 | 28.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 28.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4 pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 15 | 15 | 3.9 | 58.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 58.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171714U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 3 | 3 | 6.22 | 18.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171732U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 3 | 3 | 8.62 | 25.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 173076U | Eletrocalha perfurada 100x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | UN | 20 | 20 | 115.29 | 2305.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 2305.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17311899U | Suspensão p/tirante incl. fixações | UN | 206 | 206 | 9.39 | 1934.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 206 | 1934.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 173455U | Terminal de fechamento liso p/eletrocalha 100x50mm c/galvanização à quente (NBR 6323) | UN | 5 | 5 | 13.88 | 69.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 69.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst . | UN | 88 | 88 | 4.75 | 418 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 88 | 418 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 15 | 15 | 6.93 | 103.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 103.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079998U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 2”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 35 | 35 | 18.59 | 650.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 650.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
| 17088093E | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-1.BAR (220/127V) , conforme diagrama EL02 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6969.29 | 6969.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 6969.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.179U | Tela de polietileno tipo mosquiteiro com moldura em madeira | M2 | 9 | 9 | 40.53 | 364.77 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 364.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000300.SER-U | Piso em tábua 1x12" c/barroteamento 3x3" (tipo estrado), incl.montagem | M2 | 5.3 | 5.3 | 67.46 | 357.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 357.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000900.SER-U | Tablado de madeira para proteção da tubulação, com compensado resinado | M2 | 4 | 4 | 35.3 | 141.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02740.8.1.99U | Enchimento de nível de piso, com lastro de areia e brita, conforme projeto | M3 | 4.6 | 4.6 | 265.77 | 1222.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 1222.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02753.8.1.96U | Piso cimentado queimado, com 1,5 cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a colher, com novo alisamento, sobre pó de cimento espargido e molhado, sobre base existente | M2 | 27 | 27 | 47.21 | 1274.67 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1274.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.2.81U | Fechamento de construção temporária em chapa de madeira compensada resinada espessura 10 mm, estruturadas em peças de madeiras 3" x 3". | M2 | 95.5 | 95.5 | 108.01 | 10314.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 10314.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.2.82U | Fechamento de construção temporária em chapa de madeira compensado naval espessura 10 mm, estruturadas em peças de madeiras 3" x 3". | M2 | 52 | 52 | 122.23 | 6355.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6355.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.110.000048.SER | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento | M3 | 1.5 | 1.5 | 574.02 | 861.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 861.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.000010.SER | Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com polímeros, estruturada com armadura não tecida de filamentos de poliéster | M2 | 27 | 27 | 112.87 | 3047.49 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3047.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.000195.SER-U | Proteção mecânica de superfície com arg. de cimento e areia traço 1:4, inclusive camada separadora | M2 | 27 | 27 | 43.96 | 1186.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 27 | 1186.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.000900.SER-U | Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com duas folhas de correr, com vidro incolor liso. fornecimento e instalação | M2 | 6 | 6 | 553.26 | 3319.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 3319.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.000090.SER-U | Porta lisa de madeira compensada, 1flh., 0,80 x 2,10 x 0,035 m, com batente do tipo marco, incl. ferragens | UN | 5 | 5 | 424.7 | 2123.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 2123.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.000091.SER-U | Porta de madeira tipo veneziana, 1flh., 0,60 x 2,10 x 0,035 m, com batente do tipo marco, incl. ferragens | UN | 2 | 2 | 533.16 | 1066.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 1066.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.000094.SER-U | Porta de compensado resinado com cola fenólica, 0,57 x 1,80 m, para sanitário e/ou vestiário, inclusive ferragens - colocada. | UN | 2 | 2 | 355.24 | 710.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 710.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.000095.SER-U | Porta de compensado resinado com cola fenólica, 0,57 x 2,10 m, para sanitário e/ou vestiário, inclusive ferragens - colocada. | UN | 2 | 2 | 361.78 | 723.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 723.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15480.8.6.11U | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação (9535 SINAPI) | UN | 2 | 2 | 88.47 | 176.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 176.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.150.000190.SER-U | Regularização(contrapiso) desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 4 cm / traço: 1:3 | M2 | 21 | 21 | 50.06 | 1051.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 1051.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.101.000970.SER-U | Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios | UN | 3 | 3 | 489.52 | 1468.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 1468.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.107.000100.SER | Caixa de descarga suspensa, de plástico | UN | 3 | 3 | 174.19 | 522.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 522.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.110.000190.SER-U | Lavatório de louça, com coluna, com torneira de pressão e acessórios | UN | 1 | 1 | 432.35 | 432.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 432.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.110.000250.SER-U | Lavatório coletivo de aço inoxidável em chapa 20.304, p/2 pontos de água, crivo de saída em 1 1/4", exclusive torneiras. fornecimento e colocação - (18.016.0060-0 EMOP) | UN | 2.7 | 2.7 | 1195.6 | 3228.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3228.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.111.000050.SER | Mictório de aço inoxidável coletivo | M | 1.5 | 1.5 | 798.3 | 1197.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1197.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.120.000920.SER-U | Torneira cromada de mesa para lavatório, padrão popular, 1/2" ou 3/4", fornecimento e colocação | UN | 4 | 4 | 76.36 | 305.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 305.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.120.000993.SER-U | Engate flexível em PVC, D= 1/2" x 30 cm - fornecimento | UN | 4 | 4 | 8.28 | 33.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 21000 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 2 | 2 | 210.54 | 421.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 421.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00131.SER-U | Placa de identificação de obra, inclusive pintura e suportes de madeira | M2 | 1 | 1 | 278.75 | 278.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.11U | Carga e descarga manual de material c/mais de 1 servente em caminhão carroceria fixa a óleo diesel, 7,5t,incl.tempo de carga, descarga e manobra (04.006.0014-1 EMOP) | M3 | 83.5 | 83.5 | 87.06 | 7269.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 7269.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.150U | Ensacamento e transporte de escombros em sacos plásticos, desde um pavimento elevado até o térreo | M3 | 10.5 | 10.5 | 63.07 | 662.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 662.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
| 14515.8.12.80U | Transporte de materiais de qualquer natureza, escada/rampa, serviço manual e/ou com carrinhos, c/mais de 1 servente, em obras prediais, inclusive carga e descarga | MÊS | 8 | 8 | 2801.32 | 22410.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 22410.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40200 | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02315.8.10.2U | Transporte de qualquer natureza c/veloc.média 50km/h em caminhão de carroceria fixa de 7,5t (04.005.0003-0 EMOP) | T X KM | 6308 | 6308 | 0.82 | 5172.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6308 | 5172.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40500 | INSTALAÇÃO DE GUINCHO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.500U | Locação de equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua), c/lança articulada ou fixa, c/acionamento elétrico, inclusive operador | UN | 12 | 12 | 5859.28 | 70311.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70311.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.88U | Montagem e ancoragem do equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua), c/lança articulada ou fixa. | UN | 2 | 2 | 119.07 | 238.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 238.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.89U | Desmontagem do equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua), c/lança articulada ou fixa. | UN | 2 | 2 | 37.97 | 75.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.340U | Frete p/transporte de todo material, p/montagem/desmontagem do equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua) - por viagem | UN | 3 | 3 | 250.5 | 751.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 751.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02740.8.1.199U | Enchimento de furo com adesivo epóxi bicomponente | KG | 1 | 1 | 144.46 | 144.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 144.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40600 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.11U | Plástico na cor preta p/proteção de telhados, móveis e pisos c/E=0,15mm, reutilizado 5 vezes (05.058.0010-0 EMOP) | M2 | 80 | 80 | 1.15 | 92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.299U | Tela para proteção de fachada em polietileno, amarrada em andaime, exclusive este. fornecimento e colocação - (05.005.0050-0 EMOP) | M2 | 4114 | 4114 | 27 | 111078 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114 | 111078 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.599U | Proteção das esquadrias das fachadas, c/chapa de compensado resinado, e=6mm c/aprov. 10x, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 421.5 | 421.5 | 19.74 | 8320.41 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.5 | 8320.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.699U | Proteção das esquadrias do tipo pele de vidro das fachadas, c/papelão ondulado, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 130 | 130 | 3.71 | 482.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 482.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.1.74U | Bandeja salva-vidas primária, apoiada em estrutura metálica tubular, exclusive está, com forração metálica, p/o perímetro inferior das fachadas e superior nas platibandas (coroamento) - fornecimento - locação | M | 1694 | 1694 | 49.18 | 83310.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 83310.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.100U | Locação de andaime fachadeiro multidirecional metálico, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime | M2 X MÊS | 21459 | 21459 | 7.17 | 153861.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21459 | 153861.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.150U | Montagem de bandeja salva-vidas primária, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica, inclusive todos os acessórios necessários para sua instalação e funcionamento | M | 336.5 | 336.5 | 108.71 | 36580.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.5 | 36580.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.160U | Desmontagem de bandeja salva-vidas primária, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica, inclusive todos os acessórios necessários | M | 336.5 | 336.5 | 74.43 | 25045.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 336.5 | 25045.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.250U | Montagem de andaime fachadeiro multidirecional metálico, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime | M2 | 4223 | 4223 | 13.82 | 58361.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 4223 | 58361.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.260U | Desmontagem de andaime fachadeiro multidirecional metálico, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e as fixações necessárias para a montagem do andaime | M2 | 4223 | 4223 | 11.57 | 48860.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 4223 | 48860.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.300U | Frete p/transporte de andaime fachadeiro multidirecional e as bandejas salva-vidas com todos os materiais para montagem/desmontagem - por viagem | UN | 16 | 16 | 1561.56 | 24984.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 24984.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.33U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) | UN | 12 | 12 | 308.87 | 3706.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3706.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 12 | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 120300 | FORROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.101.000020.SER-U | COLOCAÇÃO de placa de forro removível | M2 | 25 | 25 | 1.83 | 45.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
| 21.102.000020.SER | Forro de gesso acartonado monolítico # 12,5 mm, aparafusado em perfis metálicos suspensos espaçados a 0,60 m | M2 | 45 | 45 | 80.25 | 3611.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 3611.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 1333 | 1333 | 6.85 | 9131.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 9131.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.399U | TTela de reforço para revestimento com argamassa (exclusive esta), fixada no substrato por meio de grampos de aço galvanizado nº12. fornecimento e colocação (13.011.0005-0 EMOP) | M2 | 563.5 | 563.5 | 10.42 | 5871.67 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.5 | 5871.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.102.000237.SER-U | Emboço para parede externa # 2,5 cm com argamassa de cimento e areia traço 1:4 | M2 | 769.5 | 769.5 | 35.51 | 27324.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 769.5 | 27324.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.102.000337.SER-U | Emboço para parede externa # 3,5 cm com argamassa de cimento e areia traço 1:4 | M2 | 563.5 | 563.5 | 51.12 | 28806.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 563.5 | 28806.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.126.000210.EQH-U | Corte de peças metálicas por meio de esmerilhadeira angular | H PROD | 220 | 220 | 16.22 | 3568.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 220 | 3568.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.01690.SER-U | Limpeza de superfície com escovação manual e aplicação de água fria | M2 | 4660.5 | 4660.5 | 5.6 | 26098.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660.5 | 26098.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09286.8.4.02U | Peitoril em granito branco Itaúnas, E=2cm c/1 pingadeira | M2 | 3 | 3 | 687.38 | 2062.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2062.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09940.8.1.12U | Revestimento acrílico texturizado rústico em parede interna ou externa com acabamento arenoso. | M2 | 1266 | 1266 | 37.87 | 47943.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 1266 | 47943.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.101.000981.SER-U | Membrana pré-fabricada, auto adesiva, recoberta com alumínio flexível, em forma de tiras de 5,10,15,20,30,45,90 cm de largura (16.022.0010-0 EMOP) | M2 | 16 | 16 | 57.28 | 916.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 916.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.000290.SER-U | Chapa de alumínio anodizada na cor preta, espessura de 1,5mm, desenvolvimento (DOBRA), conforme detalhe - fornecimento e instalação | M | 72 | 72 | 195.85 | 14101.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 72 | 14101.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 150796U | Requadro em granito branco itaúnas, E=2 cm | M2 | 9 | 9 | 778.47 | 7006.23 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 9 | 7006.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 151210U | Chapim em granito branco Itaúnas E=2cm c/2 pingadeiras | M2 | 5.5 | 5.5 | 529.81 | 2913.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2913.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 151290U | Chapim em granito branco Itaúnas, E=3cm c/2 pingadeiras | M2 | 50 | 50 | 710.64 | 35532 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 35532 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000991.SER-U | Bit em perfil "U" em alumínio natural 1/2"x1/2"x1,5 mm, instalação com bucha e parafuso, conf. especificação | M | 1063 | 1063 | 27.84 | 29593.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 1063 | 29593.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171500 | PÁRA-RAIOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.4.18U | Conector c/furo vert.p/terminal aéreo cabo 16 a 70mm² | UN | 27 | 27 | 44.89 | 1212.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1212.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.322U | Presilha em latão p/fix.cabos 35/50mm² em alv.c/paraf./bucha nylon | UN | 180 | 180 | 14.37 | 2586.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 180 | 2586.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.98U | Cabo de cobre nú 35mm² | M | 175 | 175 | 34.31 | 6004.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 175 | 6004.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.34U | Conector de pressão tipo split-bolt p/cabo 35mm² em latão estanhado | UN | 12 | 12 | 45.06 | 540.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 540.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17087893U | Ligação da cordoalha existente a cordoalha a ser instalada no para peito da cobertura | UN | 12 | 12 | 19.4 | 232.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 232.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200300 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.000050.SER | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 4785 | 4785 | 22.54 | 107853.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4785 | 107853.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.000165.SER | Textura acrílica em parede com uma demão | M2 | 170 | 170 | 27.69 | 4707.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4707.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.000175.SER-U | Emassamento de superfície c/massa corrida à base de PVA com uma demão, p/pintura látex | M2 | 45 | 45 | 12.22 | 549.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 549.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230200 | PAISAGISMO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02920.8.2.5U | Plantio de grama Esmeralda em placas | M2 | 76 | 76 | 8.89 | 675.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 675.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02920.8.2.95U | Plantio de Barba-de-Serpente, (H= 0,15 a 0,30m) | M2 | 15 | 15 | 6.02 | 90.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02930.8.6.9U | Plantio de Palmeira Tamareira-Anã, (H=0,60 a 1,00m) | UN | 3 | 3 | 99.82 | 299.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 299.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02930.8.9.5U | Plantio de Herbácea Helicônia-Papagaio (H=0,20 a 0,80m) | UN | 100 | 100 | 13.83 | 1383 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1383 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02930.8.9.85U | Plantio de Herbácea Lantana Camara(Cambará) (H=0,10 a 0,30m) | UN | 300 | 300 | 4.07 | 1221 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1221 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02930.8.9.86U | Plantio de Herbácea Calliandra Tweedii(Esponjinha Vermelha) (H=0,60 a 1,50m) | UN | 120 | 120 | 13.83 | 1659.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1659.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230400 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10431.8.1.97U | Colocação de letra ou número em aço escovado | UN | 49 | 49 | 18.99 | 930.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 930.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 240100 | LIMPEZA PERMANENTE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01730.8.1.10U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 8 | 8 | 1159.02 | 9272.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9272.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01740.8.1.15U | Limpeza de vidro (feita nos dois lados, contando um lado), incl.material (05.001.0350-0 EMOP) | M2 | 896 | 896 | 11.61 | 10402.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 10402.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.000020.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 860 | 860 | 7.97 | 6854.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 6854.2 | 0 |  | #REF! | #REF!
| VALOR DE ACRÉSCIMO |  |  |  |  | TOTAL SEM DESCONTO | 1540011.37 | TOTAL SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR ACUMULADO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR À REALIZAR SEM DESCONTO | 1540011.37 | 0 |  | #REF! | MEDIDO
| VALOR DE REDUÇÃO | [39 empty] | #REF! | MEDIDO
| VALOR TOTAL DOS ITENS PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO E NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO: |  |  |  |  | TOTAL COM DESCONTO | 1120897.73 | - |  | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR ACUMULADO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR À REALIZAR COM DESCONTO | 1120897.73 | - |  | #REF! | MEDIDO
[6 empty] | TOTAL DO CONTRATO |  | 1120897.73 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL ACUM. | 0 |  | TOTAL A REALIZAR | 1120897.73 |  |  | #REF! | MEDIDO
[41 empty] | #REF! | MEDIDO
| LEGENDA | [39 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | ITENS PLANILHADOS COM DESCONTO | [38 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO | [38 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO | [38 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | ITENS PLANILHADOS ADVINDOS | [38 empty] | #REF! | MEDIDO
[41 empty] | #REF! | MEDIDO
| FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE OS SERVIÇOS A QUE SE REFERE ESTA MEDIÇÃO E ACEITOS PELO PRESENTE ATESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ___________________. | [39 empty] | #REF! | MEDIDO
[41 empty] | #REF! | MEDIDO
[41 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | ______________________________________ |  | ___________________________________ | [36 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | CLÁUDIO ALMEIDA |  | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | [36 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | MAT. 01/13376 - Analista judiciário |  | Gerente de Qualidade – CREA/RJ 1982103052 | [36 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | DATA: ______/______/______. | [38 empty] | #REF! | MEDIDO
|  |  |  | A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | [36 empty] | #REF! | MEDIDO
|  |  |  | DATA: ______/______/______. | [36 empty] | #REF! | MEDIDO
[41 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | ___________________________ | [38 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | CARLOS JOSÉ PAIVA JUNIOR | [38 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | Engenheiro Civil - CREA/RJ 86101715-4D | [38 empty] | #REF! | MEDIDO
[41 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | [38 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | DATA: ______/______/______. | [38 empty] | #REF! | MEDIDO
[41 empty] | #REF! | MEDIDO
|  | TJERJ - DGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | [38 empty] | #REF! | MEDIDO
#REF!
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
Planilhado |  | 6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO