## MEDIÇÃO INICIAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
| OBRA: REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DO FÓRUM CENTRAL - COMARCA DA CAPITAL, NAS LÂMINAS I, II E CENTRAL | [41 empty] | CONTRATO: 003/0395/2020: R$ 1.823.811,54
FISCAL: SÉRGIO BRANDÃO / NILSON SARAIVA / FLAVIA DONOLA
FISCAL SUBSTITUTO: JORGE GASPAR
| CONTRATADA: STOP FIRE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI | [42 empty] | VARIAÇÃO CONTRATUAL: |  |  | 29.51%
SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)
| CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE |  | QUANTIDADE FINAL | VALOR ORÇADO DO CONTRATO |  |  |  | PERÍODO: 26/10/2020 A 24/11/2020 |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO
|  |  | UNID. | PLANILHA CONTRATUAL |  | COM DESCONTO (APLICADO NO VALOR TOTAL) |  | SEM DESCONTO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO |  | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[10 empty] | 1ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 2ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 3ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 4ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 5ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 6ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 7ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 8ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 9ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 10ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 11ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 1ª MEDIÇÃO | FILTRO
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
| SERVIÇOS EXECUTADOS - DIURNO | [48 empty] | MEDIDO
Família | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.1.02U | Projeto de "as built" | M2 | 18375.38 | 18375.38 | 0.35 | 6431.38 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18375.38 | 6431.38 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10300 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.01U | ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista | MÊS | 12 | 12 | 68543.84 | 822526.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 822526.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade | MÊS | 12 | 12 | 23389.7 | 280676.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 280676.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.04U | ADMINISTRAÇÃO - equipamentos de proteção individual | MÊS | 12 | 12 | 2100.67 | 25208.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25208.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 12 | 12 | 5765.78 | 69189.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 69189.36 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0104211U | Despesa c/serviços profissionais (despachante) e taxas p/licenças, legalizações junto a órgãos públicos | UN | 1 | 1 | 3019.02 | 3019.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3019.02 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10900 | LIMPEZA PERMANENTE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01730.8.1.10U | LIMPEZA permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 12 | 12 | 2318.04 | 27816.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27816.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000006.SER | Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático | M3 | 1 | 1 | 5049.28 | 5049.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5049.28 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000017.SER | Demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto espessura até 10 cm | M2 | 47 | 47 | 12.71 | 597.37 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 597.37 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.0000411.SER | Demolição de peitoril de mármore ou granito (08337-ORSE) | M2 | 51 | 51 | 14.53 | 741.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 741.03 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000991.SER-U | Retirada cuidadosa placas de granito (22409-SBC) | M2 | 39 | 39 | 45.35 | 1768.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1768.65 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020103U | Retirada de caixas 4x2'', 4x4'', 15x15cm, octogonal - embutidas e aparentes | UN | 15 | 15 | 1.68 | 25.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020116U | Retirada cuidadosa de placa de forro removível | M2 | 5 | 5 | 1.82 | 9.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02061699U | Retirada de fios e cabos em eletroduto/eletrocalha e cabo cobre nu seção de 16 até 35mm² inclusive presilhas, suportes e conexões | M | 750 | 750 | 3.88 | 2910 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2910 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020622U | Retirada de cabo telefônico de qualquer tipo até 20 pares | M | 150 | 150 | 0.97 | 145.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 145.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020630U | Retirada de eletroduto/duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro até 1'' | M | 39 | 39 | 1.94 | 75.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 75.66 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.15.99U | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento (97633-SINAPI) | M2 | 21 | 21 | 17.1 | 359.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 359.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.3.12U | Remoção de cobertura em telha de fibrocimento tipo calha ou metálica, exclus.madeiramento (05.001.0046-0 EMOP) | M2 | 45 | 45 | 8.05 | 362.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 362.25 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.5.111U | Remoção manual de pavimentação em placas de granito em passeio, inclusive base | M2 | 187 | 187 | 19.15 | 3581.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3581.05 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.5.12U | Remoção manual de piso de pedra portuguesa, incl.base de assentamento (05.001.0059-0 EMOP) | M2 | 189 | 189 | 16.75 | 3165.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 3165.75 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.8.250U | Demolição manual de alvenaria de blocos de concreto, incl. empilhamento dentro do canteiro de serviço (05.001.0025-0 EMOP) | M3 | 5 | 5 | 158.75 | 793.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 793.75 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.9.2U | Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto (SC 04.05.1300 SCO/FGV) | M2 | 15 | 15 | 21.7 | 325.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 325.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.12.88U | Demolição de barracão de obras (08328-ORSE) | M2 | 9.5 | 9.5 | 5.7 | 54.15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 54.15 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.12.93U | Remoção de tapume/chapa metálica e de madeira, de forma manual, sem aproveitamento - (97637 SINAPI) | M2 | 123 | 123 | 2.18 | 268.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 268.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20500 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 21 | 21 | 20.06 | 421.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 421.26 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 42 | 42 | 29.2 | 1226.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1226.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000052.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 2 | 2 | 17.69 | 35.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.38 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008001.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40 mm inclusive conexões | M | 6 | 6 | 17.89 | 107.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107.34 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008021.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões | M | 3 | 3 | 37.99 | 113.97 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113.97 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008031.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões | M | 27 | 27 | 42.74 | 1153.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1153.98 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000866.SER-U | Joelho 90° PVC reforçado PBV Ø 40 mm | UN | 4 | 4 | 18.72 | 74.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74.88 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000106.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 3 | 3 | 52.51 | 157.53 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157.53 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000110.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1" | UN | 1 | 1 | 66 | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15155.8.1.42U | Caixa sifonada de PVC c/tampa cega quadrada branca, 150x185x75mm | UN | 1 | 1 | 80.9 | 80.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15410.8.27.2U | Torneira de lavagem ou jardim D= 1/2 ou 3/4'' | UN | 1 | 1 | 121.1 | 121.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15900.8.1.10U | Fixação p/tubulação D=1/2 a 4" tipo econômica - cj.completo | UN | 32 | 32 | 16.43 | 525.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 525.76 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 2202509U | Filtro c/cartucho p/tripla filtragem - completo | UN | 1 | 1 | 259.49 | 259.49 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259.49 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20600 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.12.01U | Fita perfurada 3/4'' (19mmx30m) | M | 4.5 | 4.5 | 5.44 | 24.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 24.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 13 | 13 | 4.67 | 60.71 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60.71 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 39 | 39 | 19.03 | 742.17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 742.17 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4'' c/ tampa cega e mínimo de 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 15 | 15 | 28.02 | 420.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 420.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4'' | UN | 1 | 1 | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4'' pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 3.9 | 3.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17199970U | Cabo telefônico tipo ''CM'' CCI p/2 pares (Branco e Azul/Branco e Laranja) 0,5mm estanhado c/certificação ANATEL | M | 100 | 100 | 1.69 | 169 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 169 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.45 | 0.45 | 36.53 | 16.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 16.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst | UN | 30 | 30 | 2.82 | 84.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 84.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl. conexões e fixações | M | 10 | 10 | 4.78 | 47.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.4.99U | Conector cabo-haste em bronze para dois cabos com grampo, porcas e arruelas em aço, para cabos de 16 a 70mm² | UN | 3 | 3 | 51.98 | 155.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155.94 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.145U | Plug 3P/N/T(5P)-63A, fabricado em material termoplástico, autoextinguível, c/grau de proteção IP67, prever montagem em cabo flexível, isolado PVC, 300/500V-70º, tipo PP, 5#16,0mm² | UN | 2 | 2 | 525.64 | 1051.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1051.28 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.05U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 3 | 3 | 100.91 | 302.73 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 302.73 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.05U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 10mm² - fornecimento e colocação (15.017.0260-0 EMOP) | UN | 10 | 10 | 10.29 | 102.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 102.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.06U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 16mm² - fornecimento e colocação (15.017.0265-0 EMOP) | UN | 2 | 2 | 11.74 | 23.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.08U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 35mm² - fornecimento e colocação (15.017.0275-0 EMOP) | UN | 10 | 10 | 13.32 | 133.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 133.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 80 | 80 | 4.67 | 373.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 373.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 22 | 22 | 5.39 | 118.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 118.58 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.66U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.2" c/fixações | UN | 12 | 12 | 5.62 | 67.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 120 | 120 | 19.03 | 2283.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2283.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001503.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/4" | M | 60 | 60 | 33.14 | 1988.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1988.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001505.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 60 mm 2" | M | 12 | 12 | 44.47 | 533.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 533.64 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 100 | 100 | 21.33 | 2133 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2133 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000307.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 400 | 400 | 41.03 | 16412 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 16412 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000017.SER-U | Interruptor, uma tecla bipolar paralela 10 A - 250 V | UN | 1 | 1 | 65.17 | 65.17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.17 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 4 | 4 | 1.17 | 4.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.68 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.122U | Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm² | UN | 10 | 10 | 1.48 | 14.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.5.10U | Emenda pré-isolada - 2,5mm² | UN | 4 | 4 | 0.95 | 3.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.5.12U | Emenda pré-isolada - 6,0mm² | UN | 10 | 10 | 1.26 | 12.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.088U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V 70°, tipo PP, 3x2,5mm² | M | 4 | 4 | 7.62 | 30.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.089U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V-70° tipo PP 5#16,0mm² | M | 200 | 200 | 72.28 | 14456 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 14456 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.90U | Cabo c/isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 2,5mm² - 450/750V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 500 | 500 | 6.01 | 3005 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3005 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.92U | Cabo c/isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 6,0mm² - 450/750V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 250 | 250 | 8.37 | 2092.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2092.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.94U | Cabo c/isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 10,0mm² - 450/750V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 80 | 80 | 12.16 | 972.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 972.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 2 | 2 | 4.89 | 9.78 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.78 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.065U | Tampa metálica p/condulete 3/4", para tomada | UN | 1 | 1 | 3.87 | 3.87 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.87 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 1 | 1 | 4.21 | 4.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.21 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4'' c/ tampa cega e mínimo de 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 20 | 20 | 28.02 | 560.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 560.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.23U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/4"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 12 | 12 | 40.23 | 482.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 482.76 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.24U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 8 | 8 | 55 | 440 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 440 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4'' | UN | 4 | 4 | 6 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 4 | 4 | 9.2 | 36.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 2 | 2 | 13.08 | 26.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.16 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.6.15U | Tomada 2P+T 10A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN | 1 | 1 | 16.91 | 16.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.91 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16300.8.1.10U | Caixa de inspeção PVC p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 3 | 3 | 178.16 | 534.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 534.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16510.8.5.940U | Luminária de sobrepor 2x18/20W c/ lâmpadas LEDTUB 18/20W/220V, driver incorporado na lâmpada, corpo/refletor em chapa de aço tratada e pintada na cor branca | UN | 1 | 1 | 273.11 | 273.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273.11 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 30 | 30 | 0.99 | 29.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 12 | 12 | 1.02 | 12.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708424U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 10 | 10 | 1.11 | 11.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708785U | Ligação do QDLT-BAR de cabos ( 4x#35mm² (3F+N)) + 1(1x#16mm²(T)) ao quadro QGDL-1.T existente no pavimento térreo, c/fornecimento e instalação de disjuntor de 100A 10KA -220V no QGDL-1.T, no mesmo padrão dos existentes, conf. diagrama EL02 | UN | 1 | 1 | 398.8 | 398.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17087898U | Painel de distribuição de baixa tensão, padrão TTA ( NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-BAR (220/127V), conf. diagrama EL02 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto p/funcionar. Instalação | UN | 1 | 1 | 155.21 | 155.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155.21 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17087899U | Desligamento de cabos ( 4x#16mm² (3F+N))+1(1x#16mm²(T)) e retirada de disjuntor 50A de alimentador existente ligado ao quadro QGDL - 1.T no pavimento térreo | UN | 1 | 1 | 77.6 | 77.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17099997U | Unidade combinada (QTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-63A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-63A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-32A , 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-32A e 03 (três) tomadas de saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção mínimo IP44, montada conforme desenho/diagrama de projeto. Instalação | UN | 1 | 1 | 77.6 | 77.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/exterior, nas dimensões mínimas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira, impressa c/fundo branco e letras na cor preta | UN | 4 | 4 | 0.9 | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - macho | UN | 2 | 2 | 8.52 | 17.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea | UN | 2 | 2 | 8.95 | 17.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1714700U | Projetor fechado, corpo e cabeceira em alumínio injetado, vidro plano temperado transparente, potência de 60W em módulos de LED, driver de corrente constante incorporado à luminária, acabamento pintado na cor preta, dissipador em alumínio extruturado, corpo ótico e alojamento de equipamentos c/IP65, 220V-60Hz, temperatura de cor 5000K fluxo luminoso mínimo de 4500Lm | UN | 6 | 6 | 714.4 | 4286.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4286.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 28 | 28 | 0.99 | 27.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 12 | 12 | 1.02 | 12.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150447U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 12 | 12 | 1.11 | 13.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13.32 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17311899U | Suspensão p/tirante incl. conexões e fixações | UN | 6 | 6 | 9.39 | 56.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56.34 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst | UN | 40 | 40 | 2.82 | 112.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 112.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079996U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 22 | 22 | 5.41 | 119.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 119.02 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079998U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 2”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 8 | 8 | 7.62 | 60.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17087898E | Painel de distribuição de baixa tensão, padrão TTA ( NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-BAR (220/127V), conf. diagrama EL02 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto p/funcionar. Fornecimento | UN | 1 | 1 | 8890.86 | 8890.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8890.86 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17099997E | Unidade combinada (QTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-63A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-63A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-32A , 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-32A e 03 (três) tomadas de saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção mínimo IP44, montada conforme desenho/diagrama de projeto. Fornecimento | UN | 1 | 1 | 4404.18 | 4404.18 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4404.18 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.1.15U | Barracão p/depósito e outros, incl.montagem e desmontagem | M2 | 9.5 | 9.5 | 350.87 | 3333.27 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 3333.27 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.10U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório, vestiário ou depósito - aluguel mensal (AD 20.15.0100 SCO/FGV) | UNXMES | 24 | 24 | 390.39 | 9369.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9369.36 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.11U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo WC (5 chuveiros, 3 vasos, mictório e 3 lavat.) - aluguel mensal (AD 20.15.0150 SCO/FGV) | UNXMES | 12 | 12 | 507.51 | 6090.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6090.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.12U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório c/WC (chuveiro, vaso e lavat.) - aluguel mensal (AD 20.15.0050 SCO/FGV) | UNXMES | 12 | 12 | 520.52 | 6246.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6246.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.3U | Carga e descarga de contêiner (04.013.0015-0 EMOP) | UN | 8 | 8 | 75.95 | 607.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 607.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.7U | Transporte de contêiner (04.005.0300-0 EMOP) | UNXKM | 120 | 120 | 27.11 | 3253.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3253.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.3.01U | Aluguel de banheiro químico, incluindo transporte de ida e volta, manutenção e higienização 3 vezes p/semana, modelo luxo 2,31x1,15x1,15m (AD 20.05.0500 SCO/FGV) | UNXMES | 12 | 12 | 1275.27 | 15303.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15303.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.0000200.SER-U | Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira | M2 | 910 | 910 | 98.67 | 89789.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 89789.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.12.33U | Remanejamento de tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira | M2 | 849.5 | 849.5 | 16.11 | 13685.45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.5 | 13685.45 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.12.44U | Remanejamento de portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira | M2 | 24.5 | 24.5 | 26.38 | 646.31 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 646.31 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.12.499U | Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira | M2 | 37 | 37 | 192.59 | 7125.83 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7125.83 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.1.91U | Barreira de proteção, tipo concertina, com D=450mm, dupla, aço galvanizado - fornecimento e instalação | M | 54 | 54 | 44.29 | 2391.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2391.66 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 21000 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02596.8.1.2U | Placa de identificação de obra, incl.pintura e suporte de madeira | M2 | 1 | 1 | 249.42 | 249.42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249.42 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02596.8.1.3U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, pintada | UN | 2 | 2 | 367.55 | 735.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 735.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 30200 | ESCAVAÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000060.SER | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | M3 | 168 | 168 | 63.82 | 10721.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 10721.76 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.12U | Carga manual de entulho e outros | M3 | 49.5 | 49.5 | 11.49 | 568.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 568.76 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 30300 | ATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000073.SER | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete | M3 | 165 | 165 | 63.55 | 10485.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 10485.75 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.12.1U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 30m de distância (05.001.0172-0 EMOP) | M3 | 5 | 5 | 26.8 | 134 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.12.2U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 60m de distância (05.001.0173-0 EMOP) | M3 | 10 | 10 | 38.29 | 382.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 382.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.12.3U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 100m de distância (05.001.0177-0 EMOP) | M3 | 34.5 | 34.5 | 46.27 | 1596.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 1596.32 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40600 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.199U | Tela para proteção de fachada em polietileno | M2 | 4600 | 4600 | 28.49 | 131054 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 131054 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.1.74U | Bandeja salva-vidas primária, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica ou madeira, p/fachada da Lamina I, voltada p/rua Dom Manuel - fornecimento - locação | LOC/UN/MÊS | 3 | 3 | 5457.48 | 16372.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16372.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.100U | Locação de andaime metálico de encaixe, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime | M2 | 260 | 260 | 11.09 | 2883.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2883.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.901U | Escada metálica p/acessar laje do 5º pav. da Lamina II, com patamar e plataforma de apoio, provisória, tipo encaixe e/ou acoplada, com todos os acessórios necessários para sua instalação e utilização conforme a norma - fornecimento - locação | LOC/UN/MÊS | 6 | 6 | 1873.16 | 11238.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11238.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.902U | Plataforma metálica de ligação, tipo passarela, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica, guarda-corpo, com patamar e degraus, com todos os acessórios necessários para sua instalação e utilização - fornecimento - locação | LOC/UN/MÊS | 4 | 4 | 3303.42 | 13213.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13213.68 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.95U | Plataforma aérea articulada, a diesel, altura entre 20,00m e 26,00m - locação | LOC/UN/MÊS | 3 | 3 | 14768.45 | 44305.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44305.35 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.992U | Escada metálica de ligação da Lamina Central e Lamina II, com patamar e plataforma de ligação, provisória, tipo encaixe e/ou acoplada, com todos os acessórios necessários para sua instalação e utilização conforme a norma - fornecimento - locação | LOC/UN/MÊS | 4 | 4 | 2054.48 | 8217.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8217.92 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.6.1U | Plataformas em tábuas de pinho, inclus.movimentação (util.6x) | M2 | 96 | 96 | 6.39 | 613.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 613.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.100U | Montagem de escada metálica de ligação da Lamina Central e Lamina II, plataforma de ligação, inclusive todos os acessórios necessários para sua instalação e funcionamento | UN | 1 | 1 | 3287.08 | 3287.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3287.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.101U | Desmontagem de escada metálica de ligação da Lamina Central e Lamina II, plataforma de ligação, inclusive todos os acessórios necessários | UN | 1 | 1 | 3058.22 | 3058.22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3058.22 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.150U | Montagem de bandeja salva-vidas primária, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica ou madeira, inclusive todos os acessórios necessários para sua instalação e funcionamento | UN | 1 | 1 | 15024.74 | 15024.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15024.74 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.160U | Desmontagem de bandeja salva-vidas primária, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica ou madeira, inclusive todos os acessórios necessários | UN | 1 | 1 | 10052.7 | 10052.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10052.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.1U | Montagem e desmontagem de andaime | M2 | 864 | 864 | 4.4 | 3801.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 3801.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.903U | Montagem da plataforma metálica de ligação, tipo passarela, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica, guarda-corpo, com patamar e degraus, com todos os acessórios necessários para sua instalação e utilização | UN | 1 | 1 | 5733.53 | 5733.53 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5733.53 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.904U | Desmontagem da plataforma metálica de ligação, tipo passarela, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica, guarda-corpo, com patamar e degraus, com todos os acessórios necessários | UN | 1 | 1 | 4468.66 | 4468.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4468.66 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.93U | Desmontagem de andaime suspenso, tipo balancim elétrico, inclusive todos os acessórios necessários | UN | 9 | 9 | 1110.44 | 9993.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9993.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.94U | Montagem de andaime suspenso, tipo balancim elétrico, inclusive todos os acessórios necessários para sua instalação e funcionamento | UN | 9 | 9 | 1405.4 | 12648.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12648.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.95U | Movimentação de andaime suspenso, tipo balancim eletétrico, na mesma fachada, inclusive todos os acessórios necessário, para sua instalação e funcionamento | UN | 44 | 44 | 798.13 | 35117.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 35117.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.98U | Montagem de escada metálica p/acessar laje do 5º pav. da Lamina II e plataforma de apoio, inclusive todos os acessórios necessários para sua instalação e funcionamento | UN | 1 | 1 | 3399.65 | 3399.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3399.65 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.99U | Desmontagem de escada metálica p/acessar laje do 5º pav. da Lamina II e plataforma de apoio, inclusive todos os acessórios necessários | UN | 1 | 1 | 2936.06 | 2936.06 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2936.06 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.3U | Transporte de andaime tubular, cons.área de proj.vert.do andaime, excl.carga, descarga e tempo de espera do caminhão (04.020.0122-0 EMOP) | M2XKM | 1296 | 1296 | 0.15 | 194.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 194.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000129.SER-U | Proteção de canteiro de obra em áreas públicas, em 2 módulos com 21,00m cada, compreendendo tela plástica, estrutura de madeira a cada 3m de distância com base de concreto | M | 42 | 42 | 24.78 | 1040.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1040.76 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000199.SER-U | Remanejamento de módulo para proteção de canteiro de obra em áreas públicas, compreendendo tela plástica, estrutura de madeira com base de concreto | UN | 10 | 10 | 7.66 | 76.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0407879U | Frete p/transporte de todo material, p/montagem/desmontagem da estrutura metálica tubular e a passarela - por viagem | UN | 2 | 2 | 780.78 | 1561.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1561.56 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0407880U | Frete p/transporte de todo material, p/montagem/desmontagem da estrutura metálica tubular e a bandeja salva-vidas - por viagem | UN | 6 | 6 | 889.22 | 5335.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5335.32 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0407890U | Frete p/transporte de escada de ligação da Lamina Central e Lamina II, plataforma com seus acessórios para montagem/desmontagem - por viagem | UN | 2 | 2 | 650.65 | 1301.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1301.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 040798U | Andaime suspenso(balancim) elétrico com plataforma de 2,00m, todos os materiais necessários a instalação e seu funcionamento | LOC/UN/MÊS | 12 | 12 | 1575.87 | 18910.44 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18910.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0407990U | Frete p/transporte de andaime suspenso (balancim elétrico) e seus acessórios para montagem/desmontagem para seu funcionamento - por viagem | UN | 4 | 4 | 334 | 1336 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1336 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0407991U | Frete p/transporte de plataforma aérea articulada - por viagem | UN | 2 | 2 | 1138.64 | 2277.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2277.28 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0407999U | Frete p/transporte de escada p/acessar laje do 5º pav. da Lamina II e plataforma com seus acessórios para montagem/desmontagem - por viagem | UN | 2 | 2 | 1037.79 | 2075.58 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2075.58 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14210.8.1.4U | Elevador de obra sistema de pinhão (cremalheira), p/transp.de pessoas ou cargas c/todos os materiais necessários à inst.da torre e seu funcionamento, incl.operador | LOC/UN/MÊS | 4 | 4 | 14134.43 | 56537.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56537.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14210.8.2.4U | Montagem de elevador de obra sistema de pinhão (cremalheira), inclusive todos os acessórios necessários para sua instalação e funcionamento | UN | 1 | 1 | 5615.11 | 5615.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5615.11 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14210.8.3.5U | Desmontagem de elevador de obra sistema de pinhão (cremalheira), inclusive todos os acessórios necessários | UN | 1 | 1 | 4947.54 | 4947.54 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4947.54 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14210.8.4.2U | Frete p/transporte de elevador de obra sistema de pinhão (cremalheira) - por viagem | UN | 2 | 2 | 2147.15 | 4294.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4294.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 230401U | Óleo diesel - fornecimento | L | 2640 | 2640 | 4.59 | 12117.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 12117.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.3U | Retirada de entulho em caçamba de aço (cap.5m³), inclusive carregamento do contêiner, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposição final (TC 04.15.0100 SCO/FGV) | M3 | 49.5 | 49.5 | 77.83 | 3852.59 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 3852.59 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.93U | Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente (TC 09.05.0700 SCO/FGV) | T | 57 | 57 | 18.99 | 1082.43 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1082.43 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40900 | SERVIÇOS DIVERSOS (CIVIL) |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.110.000048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 0.5 | 0.5 | 555.07 | 277.54 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 277.54 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.101.000390.SER-U | Alvenaria com blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm, (resistência = 3 MPa), parede # 19 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento e areia traço 1:6 | M2 | 25 | 25 | 99.24 | 2481 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2481 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.150.000075.SER | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3 | M2 | 5 | 5 | 27.49 | 137.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137.45 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 230230U | Saibro (fornecimento de material) | M3 | 3.5 | 3.5 | 86.76 | 303.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 303.66 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10 | COBERTURA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 100300 | TELHAS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09.105.000180.SER-U | Cobertura com telha termoacústica, c/poliuretano e fundo liso, perfil trapezoidal, espessura de 50 mm, acabamento na cor branca, conf. existente no projeto | M2 | 28.5 | 28.5 | 243.93 | 6952.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 6952.01 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09.105.000181.SER-U | Cobertura com telha termoacústica, c/poliuretano, perfil trapezoidal, espessura de 50 mm, acabamento na cor branca, conf. existente no projeto | M2 | 3 | 3 | 204.47 | 613.41 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 613.41 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09.105.000182.SER-U | Cobertura com telha termoacústica, c/poliuretano, perfil trapezoidal, espessura de 50 mm, acabamento natural, conf. existente no projeto | M2 | 13.5 | 13.5 | 171.13 | 2310.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 2310.26 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 12 | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 120300 | FORROS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09500.8.8.16U | Colocação de placa de forro removível | M2 | 5 | 5 | 1.16 | 5.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 08525.8.1.81U | Revestimento em chapa alumínio composto - ACM (aluminium material composite) E=4mm, cor bronze, c/dobra, excl.estrutura - conforme detalhe 1 | M | 8 | 8 | 1124.62 | 8996.96 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8996.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 08525.8.1.82U | Revestimento em chapa alumínio composto - ACM (aluminium material composite) E=4mm, cor bronze, c/dobra, excl.estrutura - conforme detalhe 2 | M | 3 | 3 | 628.66 | 1885.98 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1885.98 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 08525.8.1.83U | Revestimento em chapa alumínio composto - ACM (aluminium material composite) E=4mm, cor bronze, c/dobra, excl.estrutura - conforme detalhe 3 | M | 7 | 7 | 683.77 | 4786.39 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4786.39 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 08525.8.1.84U | Revestimento em chapa alumínio composto - ACM (aluminium material composite) E=4mm, cor bronze, c/dobra, excl.estrutura - conforme detalhe 4 | M | 3 | 3 | 1186.72 | 3560.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3560.16 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 08525.8.1.85U | Revestimento em chapa alumínio composto - ACM (aluminium material composite) E=4mm, cor bronze, c/dobra, excl.estrutura - conforme detalhe 5 | M | 9.5 | 9.5 | 645.84 | 6135.48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6135.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 08525.8.1.86U | Revestimento em chapa alumínio composto - ACM (aluminium material composite) E=4mm, cor bronze, c/dobra, excl.estrutura - conforme detalhe 6 | M | 3.5 | 3.5 | 2094.44 | 7330.54 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 7330.54 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09286.8.7.02U | Peitoril/Chapim em granito ouro mel, L=20cm e E=2cm | M | 49.5 | 49.5 | 75.49 | 3736.76 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 3736.76 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09286.8.7.03U | Peitoril/Chapim em granito ouro mel, L=25cm e E=2cm | M | 35 | 35 | 94.37 | 3302.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3302.95 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09286.8.7.04U | Peitoril/Chapim em granito ouro mel, L=30cm e E=2cm | M | 35 | 35 | 113.24 | 3963.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3963.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09286.8.7.05U | Peitoril/Chapim em granito ouro mel, L=60cm e E=2cm | M | 24.5 | 24.5 | 201.45 | 4935.53 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 4935.53 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09750.8.2.033U | Recomposição de revestimento de fachada em granito ouro mel, em placas fora do padrão E=2cm para assentamento com insert metálico, exclusive este. | M2 | 45.5 | 45.5 | 541.01 | 24615.96 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 24615.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.107.0000800.SER-U | Pastilha linha porcelana, 5x5cm cinza parati, em faixas de até 40 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento, conf.especificação | M | 51 | 51 | 140.88 | 7184.88 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7184.88 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171500 | PÁRA-RAIOS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.3.98U | Parafuso autoatarrachante em alumínio Ø 4,2x50mm + bucha nylon S6 + arruela de alumínio, incl. aplicação de poliuretano | UN | 4300 | 4300 | 6.96 | 29928 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 29928 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.4.97U | Conector parafuso fendido split-bolt para cabo de 35mm² (72272 SINAPI) | UN | 50 | 50 | 15.82 | 791 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 791 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.4.98U | Conector de junção em bronze triplo, para cabo cobre nú #35mm² | UN | 300 | 300 | 30.12 | 9036 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 9036 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.4.99U | Conector cabo-haste em bronze para dois cabos com grampo, porcas e arruelas em aço, para cabos de 16 a 70mm² | UN | 31 | 31 | 51.98 | 1611.38 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1611.38 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.99U | Presilha de cobre com furo de Ø5mm, para fixação de cabo de cobre nú # 35mm² | UN | 450 | 450 | 14.06 | 6327 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 6327 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.05U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 31 | 31 | 100.91 | 3128.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3128.21 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.06U | Parafuso philips em alumínio Ø 1/4"x7/8" + porca sextavada em alumínio + arruela de alumínio | UN | 4000 | 4000 | 1.3 | 5200 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5200 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.08U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 35mm² - fornecimento e colocação (15.017.0275-0 EMOP) | UN | 1000 | 1000 | 13.32 | 13320 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 13320 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.099U | Terminal mecânico compressão em cobre com dois furos p/cabo 50mm² - fornecimento e colocação | UN | 68 | 68 | 28.75 | 1955 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1955 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15155.8.7.99U | Caixa de inspeção em alumínio suspensa 160x160x70mm bocal 2", com tampa, incluindo fixações | UN | 31 | 31 | 37.28 | 1155.68 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1155.68 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.98U | Cabo de cobre nú 35mm² | M | 930 | 930 | 29.65 | 27574.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 27574.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.99U | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 695 | 695 | 40.22 | 27952.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 27952.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16300.8.1.99U | Caixa de PVC c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 31 | 31 | 198.54 | 6154.74 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6154.74 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17159949U | Barra chata vert./horiz. de 7/8" x 1/8" - alumínio com furos | M | 5460 | 5460 | 20.21 | 110346.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 110346.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17159958U | Curva 90° barra chata 7/8" x 1/8" - alumínio, incl. ajuste | UN | 250 | 250 | 19.41 | 4852.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 4852.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17159959U | Curva horizontal 90° barra chata 7/8" x 1/8" - alumínio, incl. ajuste | UN | 200 | 200 | 20.15 | 4030 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4030 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17159969U | Grampo tipo X em alumínio para barra chata de 7/8" x 1/8" | UN | 20 | 20 | 19.62 | 392.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 392.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17159979U | Fixador p/disco c/ Ø 60mm com parafuso e porca Ø 1/4", incluindo colagem | UN | 1200 | 1200 | 16.02 | 19224 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 19224 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17159989U | Suporte - guia com dois furos, simples com roldana, altura 50mm, para cabo de cobre nú #35mm² | UN | 300 | 300 | 9.68 | 2904 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2904 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17159999U | Serviço de recuperação de sistema de para-raios heliponto (limpeza dos terminais e conectores, esticar o cabo de cobre nú para acabar com as folgas, reaperto dos suportes das roldanas de sustentação do cabo de cobre nú, interligar ao novo sistema de SPDA) | M | 300 | 300 | 27.82 | 8346 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 8346 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200600 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.0000555.SER-U | Pintura com tinta esmalte em barra de alumínio, com duas demãos | M | 3967 | 3967 | 4.79 | 19001.93 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3967 | 19001.93 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02752.8.3.111U | Pavimentação intertravada de blocos de concreto E=6cm - cor natural, sobre coxim de areia | M2 | 47 | 47 | 73.11 | 3436.17 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3436.17 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02753.8.1.15U | Recomposição de piso cimentado c/arg.cimento e areia traço 1:3 E=2cm, excl.base de concreto (13.301.0500-0 EMOP) | M2 | 14.5 | 14.5 | 57.69 | 836.51 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 836.51 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.110.000048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 20.5 | 20.5 | 555.07 | 11378.94 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 11378.94 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09635.8.8.11U | Recolocação de piso em pedra portuguesa, exclusive pedra portuguesa | M2 | 162 | 162 | 50.89 | 8244.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 8244.18 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09635.8.8.12U | Piso em pedra portuguesa, preta e branca, inclusive acerto do terreno (13.410.0010-0 EMOP) | M2 | 18 | 18 | 114.43 | 2059.74 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2059.74 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09750.8.1.140U | Recolocação de placa de piso em granito 50x75x3cm c/argamassa de cimento e areia no traço 1:3, incl.rejunte de argamassa de cimento e areia, exclusive forn. de pedra | M2 | 19 | 19 | 73.29 | 1392.51 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1392.51 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.104.0000011.SER-U | Piso em granito cinza andorinha serrado 50x75x3cm c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3, incl. rejunte de argamassa de cimento e areia. | M2 | 168.5 | 168.5 | 569.13 | 95898.41 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 95898.41 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.150.000075.SER | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3 | M2 | 202 | 202 | 27.49 | 5552.98 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 5552.98 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230400 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10440.8.4.01U | Placa de bronze 0,60x0,40m | UN | 1 | 1 | 5239.48 | 5239.48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5239.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.000020.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 1843.1 | 1843.1 | 7.77 | 14320.89 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.1 | 14320.89 | 0 | #REF! | #REF!
| VALOR DE ACRÉSCIMO |  |  |  |  | TOTAL SEM DESCONTO | 2516354.36 | TOTAL SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR ACUMULADO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR À REALIZAR SEM DESCONTO | 2516354.36 | 0 |  | MEDIDO
| VALOR DE REDUÇÃO | [48 empty] | MEDIDO
| VALOR PARCIAL DOS ITENS PLANILHADOS, NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO E NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO - DIURNO |  |  |  |  | TOTAL COM DESCONTO | 1773722.24 | - |  | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR ACUMULADO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR À REALIZAR COM DESCONTO | 1773722.24 | - |  | MEDIDO
[6 empty] | PARCIAL SERVIÇOS - DIURNO |  | 1773722.24 |  | MEDIDO - DIURNO | 0 |  | MEDIDO - DIURNO | 0 |  | MEDIDO - DIURNO | 0 |  | MEDIDO - DIURNO | 0 |  | MEDIDO - DIURNO | 0 |  | MEDIDO - DIURNO | 0 |  | MEDIDO - DIURNO | 0 |  | MEDIDO - DIURNO | 0 |  | MEDIDO - DIURNO | 0 |  | MEDIDO - DIURNO | 0 |  | MEDIDO - DIURNO | 0 |  | ACUM. - DIURNO | 0 |  | À REALIZAR - DIURNO | 1773722.24 |  |  | MEDIDO
| SERVIÇOS EXECUTADOS - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | [48 empty] | MEDIDO
Família | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 0 | 0 | [30 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10300 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [24 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.91U | ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista | MÊS | 4 | 4 | 7152.25 | 28609 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28609 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.92U | ADMINISTRAÇÃO - transportes e refeições | MÊS | 4 | 4 | 2707.22 | 10828.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10828.88 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10900 | LIMPEZA PERMANENTE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01730.8.1.110U | LIMPEZA permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 4 | 4 | 602.79 | 2411.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2411.16 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | [8 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.5.111U | Remoção manual de pavimentação em placas de granito em passeio, inclusive base | M2 | 17.5 | 17.5 | 22.84 | 399.7 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 17.5 | 399.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.5.12U | Remoção manual de piso de pedra portuguesa, incl.base de assentamento (05.001.0059-0 EMOP) | M2 | 19.5 | 19.5 | 19.98 | 389.61 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 19.5 | 389.61 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.9.2U | Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto (SC 04.05.1300 SCO/FGV) | M2 | 17.5 | 17.5 | 25.88 | 452.9 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 17.5 | 452.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02225.8.3.11U | Arrancamento de meio-fio de granito ou concreto, retos ou curvos, com aproveitamento (05.001.0142-0 EMOP) | M | 1.5 | 1.5 | 20.93 | 31.4 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 1.5 | 31.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02227.8.3.039U | Retirada de grelha em ferro fundido, em canaleta | M | 7.5 | 7.5 | 3.05 | 22.88 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 7.5 | 22.88 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 30200 | ESCAVAÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000060.SER | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | M3 | 30 | 30 | 76.13 | 2283.9 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 30 | 2283.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.12U | Carga manual de entulho e outros | M3 | 2.3 | 2.3 | 13.7 | 31.51 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 2.3 | 31.51 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 30300 | ATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000073.SER | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete | M3 | 30 | 30 | 75.8 | 2274 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 30 | 2274 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.12.1U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 30m de distância (05.001.0172-0 EMOP) | M3 | 0.25 | 0.25 | 31.97 | 7.99 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0.25 | 7.99 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.12.2U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 60m de distância (05.001.0173-0 EMOP) | M3 | 0.45 | 0.45 | 45.68 | 20.56 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0.45 | 20.56 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.12.3U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 100m de distância (05.001.0177-0 EMOP) | M3 | 1.6 | 1.6 | 55.19 | 88.3 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 1.6 | 88.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171500 | PÁRA-RAIOS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.4.99U | Conector cabo-haste em bronze para dois cabos com grampo, porcas e arruelas em aço, para cabos de 16 a 70mm² | UN | 1 | 1 | 53.1 | 53.1 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 1 | 53.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.05U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 1 | 1 | 103.87 | 103.87 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 1 | 103.87 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.099U | Terminal mecânico compressão em cobre com dois furos p/cabo 50mm² - fornecimento e colocação | UN | 2 | 2 | 31.24 | 62.48 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 2 | 62.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15155.8.7.99U | Caixa de inspeção em alumínio suspensa 160x160x70mm bocal 2", com tampa, incluindo fixações | UN | 1 | 1 | 39.52 | 39.52 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 1 | 39.52 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.99U | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 105 | 105 | 42.65 | 4478.25 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 105 | 4478.25 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16300.8.1.99U | Caixa de PVC c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 1 | 1 | 206.02 | 206.02 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 1 | 206.02 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17159949U | Barra chata vert./horiz. de 7/8" x 1/8" - alumínio com furos | M | 40 | 40 | 22.36 | 894.4 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 40 | 894.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02227.8.3.038U | Recolocação de grelha em ferro fundido, existente | M | 7.5 | 7.5 | 3.05 | 22.88 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 7.5 | 22.88 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02753.8.1.15U | Recomposição de piso cimentado c/arg.cimento e areia traço 1:3 E=2cm, excl.base de concreto (13.301.0500-0 EMOP) | M2 | 17.5 | 17.5 | 67.74 | 1185.45 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 17.5 | 1185.45 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02770.8.4.2U | Reassentamento de meio-fio de granito ou concreto, retos ou curvos (08.012.0004-0 EMOP) | M | 1.5 | 1.5 | 50.38 | 75.57 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 1.5 | 75.57 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.110.000048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 3.5 | 3.5 | 600.49 | 2101.72 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 3.5 | 2101.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09635.8.8.11U | Recolocação de piso em pedra portuguesa, exclusive pedra portuguesa | M2 | 19.5 | 19.5 | 57.33 | 1117.94 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 19.5 | 1117.94 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09635.8.8.12U | Piso em pedra portuguesa, preta e branca, inclusive acerto do terreno (13.410.0010-0 EMOP) | M2 | 2 | 2 | 120.86 | 241.72 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 2 | 241.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09750.8.1.140U | Recolocação de placa de piso em granito 50x75x3cm c/argamassa de cimento e areia no traço 1:3, incl.rejunte de argamassa de cimento e areia, exclusive forn. de pedra | M2 | 2 | 2 | 84.27 | 168.54 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 2 | 168.54 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.104.0000011.SER-U | Piso em granito cinza andorinha serrado 50x75x3cm c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3, incl. rejunte de argamassa de cimento e areia. | M2 | 17.5 | 17.5 | 580.11 | 10151.93 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 17.5 | 10151.93 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.150.000075.SER | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3 | M2 | 17.5 | 17.5 | 30.24 | 529.2 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 17.5 | 529.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.000020.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 197.4 | 197.4 | 9 | 1776.6 |  |  |  | 0 | 0 | [33 empty] | 197.4 | 1776.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
| VALOR DE ACRÉSCIMO |  |  |  |  | TOTAL SEM DESCONTO | 71060.98 | TOTAL SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR ACUMULADO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR À REALIZAR SEM DESCONTO | 71060.98 | 0 | #REF! | MEDIDO
| VALOR DE REDUÇÃO | [48 empty] | MEDIDO
| VALOR PARCIAL DOS ITENS PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO E NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO - NOTURNO |  |  |  |  | TOTAL COM DESCONTO | 50089.3 | - |  | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR ACUMULADO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR À REALIZAR COM DESCONTO | 50089.3 | - |  | MEDIDO
[6 empty] | PARCIAL SERVIÇOS - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO |  | 50089.3 |  | MEDIDO - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 0 |  | MEDIDO - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 0 |  | MEDIDO - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 0 |  | MEDIDO - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 0 |  | MEDIDO - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 0 |  | MEDIDO - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 0 |  | MEDIDO - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 0 |  | MEDIDO - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 0 |  | MEDIDO - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 0 |  | MEDIDO - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 0 |  | MEDIDO - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 0 |  | ACUM. - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 0 |  | À REALIZAR - HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO | 50089.3 |  |  | MEDIDO
| VALOR TOTAL: DIURNO + HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO |  |  |  |  | TOTAL DO CONTRATO |  | 1823811.54 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL ACUM. | 0 |  | TOTAL À REALIZAR | 1823811.54 |  |  | MEDIDO
MEDIDO
MEDIDO
| LEGENDA | [48 empty] | MEDIDO
|  | ITENS PLANILHADOS COM DESCONTO |  |  |  |  | 0 | [42 empty] | MEDIDO
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO | [47 empty] | MEDIDO
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO | [47 empty] | MEDIDO
|  | ITENS PLANILHADOS ADVINDOS | [47 empty] | MEDIDO
MEDIDO
| FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE OS SERVIÇOS A QUE SE REFERE ESTA MEDIÇÃO E ACEITOS PELO PRESENTE ATESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ___________________. | [48 empty] | MEDIDO
MEDIDO
MEDIDO
| _____________________________________ |  |  | __________________________________ |  |  | _____________________________________ | [32 empty] | ____________________________________________ | [9 empty] | MEDIDO
| SÉRGIO BRANDÃO DA SILVA |  |  | FLAVIA DONOLA DEMARTINI |  |  | NILSON SARAIVA VAZ JÚNIOR | [42 empty] | MEDIDO
| Fiscal do Contrato |  |  | Arquiteta – CAU/RJ 52621-5 |  |  | Engenheiro Eletricista – CREA/RJ 55125 | [42 empty] | MEDIDO
| Mat. 01/28033 – Técnico Judiciário | [48 empty] | MEDIDO
|  | DATA: ______/______/______ |  | A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |  |  | A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | [42 empty] | MEDIDO
|  |  |  | DATA: ______/______/______ |  |  | DATA: ______/______/______ | [42 empty] | MEDIDO
MEDIDO
MEDIDO
| TJERJ - DGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | [48 empty] | MEDIDO
MEDIDO
MEDIDO
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO

## COMPARAÇÃO 4ª ALT CONTRATUAL (hidden)
QTD FINAL ALT |  | QTD FINAL MED
DIURNO |  | DIURNO |  |  |  | 0
CODE | QTD | CODE | QTD
1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01010.8.1.02U | 7955.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01010.8.3.01U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01010.8.3.02U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01010.8.3.04U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01010.8.3.05U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
010421U | 7955.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10500 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02210.8.8.90U | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01730.8.1.10U | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020103U | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020116U | 4113 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020121U | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020146U | 7.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020149U | 148 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020159U | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020603U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020612U | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020615U | 3335 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0206166U | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020616U | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020622U | 255 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020623U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020628U | 388.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020629U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020630U | 1103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020631U | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020662U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020663U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020680U | 1013 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020681U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020710U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.1.2U | 32.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.11.2 | 29.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.14.1 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.16.12U | 90.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.19.13U | 47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.19.1U | 7.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.3.2 | 145.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.4.1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.4.22U | 3.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.4.30U | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.4.3U | 1.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.6.1 | 4.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.7.13U | 385 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02220.8.7.3 | 105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02225.8.1.2U | 435 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02225.8.1.3U | 508 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02225.8.1.8U | 749 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02225.8.2.1 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02225.8.6.4U | 620 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02225.8.8.1 | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02225.8.9.10U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02226.8.1.02U | 39.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02226.8.1.04U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02226.8.3.02U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02227.8.1.03U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02227.8.1.05U | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02227.8.2.04U | 52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02227.8.3.051U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.102.000224.SER-U | 474.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.102.000110.SER-U | 1666.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20500 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15110.8.1.2 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15110.8.1.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15110.8.5.3 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15142.8.10.2 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15142.8.22.2 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15142.8.22.3 | 48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15150.8.3.1U | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15150.8.3.3U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15150.8.3.4U | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15152.8.9.19U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15155.8.6.122U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15410.8.27.2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15900.8.1.10U | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20700 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05060.8.11.01U | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.2U | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.3U | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.5U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.6U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.7U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.8U | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.1.38U | 260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.1.55U | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.1.56U | 420 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.1.58U | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.1.60U | 120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.11.07U | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.7.077U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.2 | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.3 | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.6 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.7 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.8 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.1 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.10U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.11U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.14 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.32 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.33 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.34 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.37U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.38U | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.43U | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.2.9 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.6.12U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.170U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.203U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171360U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171361U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1728212U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.3U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.22U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.3 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.7.33U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.7.43U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.7.53U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.7.63U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.7.73U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.03U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16136.8.4.1U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171714U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171945U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171956U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171968U | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172295U | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20900 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01520.8.1.19U | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01520.8.2.10U | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01520.8.2.11U | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01520.8.2.12U | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01520.8.7.90U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02825.8.12.3U | 84.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02825.8.12.4U | 1.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02825.8.12.7U | 85.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02825.8.12.8U | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02596.8.1.2U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02596.8.1.3U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02315.8.1.9 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02315.8.1.99U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02315.8.7.144U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02315.8.7.14U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
030101U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14515.8.10.01U | 2038.73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14515.8.10.02U | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14515.8.12.1U | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14515.8.12.2U | 134.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14515.8.12.3U | 503 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01520.8.2.3U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01520.8.2.7U | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.8.3U | 85850.94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.8.4U | 1680 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02315.8.10.4U | 240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.1.4U | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01560.8.1.12U | 795 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01560.8.1.14U | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01560.8.1.15U | 220 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01560.8.1.1U | 5238 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02825.8.2.91U | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40700 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.5.11U | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.5.12U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.5.14U | 91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.5.1U | 7944.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.5.73U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.6.1U | 139.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.6.7U | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.6.90U | 19.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.7.2U | 194 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.7.3U | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.7.4U | 3686 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01544.8.7.52U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03140.8.1.1 | 647 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14515.8.1.3U | 663 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14515.8.1.94U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14516.8.1.25U | 765 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14516.8.1.35U | 1.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40900 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14210.8.7.25U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22800.9.19.13U | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03110.8.1.7U | 13.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03140.8.2.2 | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03210.8.1.3U | 148.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03310.8.1.21U | 3.34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03310.8.1.41U | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03310.8.13.1U | 2.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04070.8.1.2 | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60700 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03930.8.1.1U | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03931.8.18.80U | 3.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.3.50U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.105.000920.SER-U | 129.37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.108.000905.SER-U | 2696.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04090.8.2.1 | 97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04090.8.3.14U | 102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04211.8.2.71U | 293.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04221.8.1.141U | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04221.8.1.411U | 6.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04221.8.1.41U | 73.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04270.8.2.1U | 100.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04085.8.1.1U | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70500 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04840.8.3.14U | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04840.8.3.85U | 234.69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04840.8.5.90U | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04840.8.5.93U | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04840.8.8.70U | 169.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04840.8.8.75U | 2.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
070643U | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10615.8.2.12U | 347 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10615.8.3.12U | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.2.20U | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.2.25U | 37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.22.90U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.22.93U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.25.85U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.25.90U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.25.92U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.25.95U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.25.97U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.43.50U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.8.31U | 214.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.8.34U | 122.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08550.8.4.90U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08550.8.4.95U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
080305U | 77.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
080313U | 12.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.8.90U | 5.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08330.8.2.80U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08710.8.9.11U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09690.8.2.10U | 7.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08210.8.8.19U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08355.8.1.10U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08355.8.4.90U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.100U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.101U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.102U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.103U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.104U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.105U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.106U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.107U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.108U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.90U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.91U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.92U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.93U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.94U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.95U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.96U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.97U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.98U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.11.99U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.3.12U | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.3.73U | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.3.90U | 9.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.4.85U | 4.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08520.8.12.22U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
090445U | 321.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
090466U | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09690.8.1.95U | 96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
06110.8.5.90U | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.14.90U | 276 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100101U | 276 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.103.0000510.SER-U | 125.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07320.8.5.20U | 4.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07320.8.5.21U | 195.55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07410.8.3.1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.105.000180.SER-U | 120.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100500 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07620.8.3.11U | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07620.8.3.15U | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.101.00030090.SER-U | 26.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09.105.000090.SER-U | 20.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07165.8.8.2U | 36.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
07165.8.9.1U | 6.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110203U | 160.42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
120300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09500.8.11.95U | 174.94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09500.8.8.19U | 1875 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09500.8.8.4 | 113 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09500.8.8.90U | 1891 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
120400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09500.8.11.14U | 88.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
130100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09705.8.12.4 | 536 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09705.8.12.44U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
130200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1202077U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
120207U | 480.82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
130347U | 41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
130300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09720.8.3.1 | 14.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09720.8.3.15U | 68.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
140100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09705.8.12.4 | 9.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
140200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
140214U | 9.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
140300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01740.8.1.90U | 361.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09750.8.3.70U | 37.84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1501055U | 3.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03340.8.3.15U | 23.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09605.8.4.1 | 201 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02753.8.1.16U | 10.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09620.8.2.3 | 8.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09690.8.1.91U | 432 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09706.8.3.95U | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10270.8.1.10U | 456.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10270.8.1.130U | 2020.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02753.8.2.12U | 5.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09286.8.7.91U | 5.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09286.8.8.80U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09606.8.4.20U | 13.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09635.8.18.30U | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09635.8.19.90U | 2.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09640.8.5.2U | 1034.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09706.8.7.92U | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150416U | 1.98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150489U | 1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03850.8.5.22U | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15142.8.10.2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15142.8.22.2 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15900.8.1.10U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15110.8.1.2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15138.8.13.14U | 86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.31.07U | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15900.8.1.10U | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160700 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.20.7 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.24.7 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.4.7 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
234707U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13975.8.3.11U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160900 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.5.011U | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.5.012U | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.5.013U | 57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.5.01U | 175 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.5.02U | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.5.05U | 56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.5.077U | 332 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13970.8.1.120U | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13975.8.4.01U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13975.8.5.03U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13975.8.8.02U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13975.8.8.03U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13975.8.9.01U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160924U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160990U | 59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16134.8.5.3U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16530.8.1.133U | 250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2327677U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
161000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15150.8.3.2U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15150.8.3.4U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
161100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15155.8.1.6 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15155.8.6.16U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
162800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15150.8.3.11U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15150.8.3.1U | 380.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15150.8.3.2U | 112 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15150.8.3.3U | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15900.8.1.10U | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.11.09U | 112 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.11.11U | 380.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.144U | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.1.65U | 140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16310.8.1.055U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.171UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.172UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1715722U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1715723U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1715724U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1715725U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.171E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.172E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04050.8.1.1 | 8.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04050.8.1.2 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04050.8.2.1U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04050.8.2.2U | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.4.99U | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170700 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.2U | 468 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.3U | 156 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.44U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.55U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.4.233U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.4.244U | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.21U | 10480 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.27U | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.2 | 934 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.3 | 248 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.14.4 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.1 | 176 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.2 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.23U | 98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.24U | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16136.8.2.3 | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.173UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.174UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.175UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.176UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.177UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.178UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.179UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.180UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.181UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.182UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.183UI | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.184UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.185UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.186UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.187UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.188UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.189UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.190UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.191UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.192UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.193UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.194UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.195UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.196UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.200UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.201UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.173E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.174E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.175E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.176E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.177E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.178E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.179E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.180E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.181E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.182E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.183E | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.184E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.185E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.186E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.187E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.188E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.189E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.190E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.191E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.192E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.193E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.194E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.195E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.196E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.200E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.201E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.05U | 97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.06U | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.06U6U | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.077U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.07U | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.08U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.09U | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.10U | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.111U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.11U | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.122U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.12U | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.133U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.13U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.144U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.14U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.155U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.15U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16110.8.1.100U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16110.8.1.10U | 1342 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16110.8.1.111U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16110.8.1.11U | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.1.38U | 66615.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.1.39U | 4114.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.11.07U | 836 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.10 | 316 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.11 | 361 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.111U | 187 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.12 | 244 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.122U | 131 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.13 | 336 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.133U | 227 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.14 | 465 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.144U | 273 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.15 | 356 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.155U | 256 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.3 | 47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.33U | 33.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.5 | 785 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.6 | 650 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.66U | 180 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.7 | 249 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.77U | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.8 | 159 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.9 | 334 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.7.077U | 521 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1708422U | 1250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1708423U | 950 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1708424U | 775 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17150445U | 1050 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17150455U | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1715045U | 68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1715046U | 820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1715047U | 630 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17150488U | 120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1715048U | 380 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17150499U | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1715049U | 88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16133.8.12.101U | 780 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16133.8.12.102U | 1008 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.2.26U | 73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.2.31U | 360 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.2.7 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.21U | 331 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.7U | 190 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.6.12U | 67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.7.11U | 141 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17125222U | 52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1712522U | 4486 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16134.8.13.1 | 1034 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16134.8.14.1 | 495 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16530.8.1.133U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1713533U | 46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171360U | 521 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171361U | 521 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1728200U | 638 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1728211U | 87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171500 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13105.8.4.188U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13105.8.4.255U | 81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13105.8.4.256U | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13105.8.4.257U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13105.8.5.144U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13105.8.5.199U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13105.8.5.32U | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13105.8.8.05U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.06U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13106.8.1.08U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.4.02U | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.4.03U | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.4.05U | 68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16300.8.1.10U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171700 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05060.8.11.011U | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05060.8.11.01U | 2254 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05060.8.12.01U | 410 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16134.8.5.33U | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16134.8.5.3U | 1015 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16134.8.6.17U | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16134.8.6.19U | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16134.8.6.20U | 64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16134.8.6.25U | 521 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16134.8.6.299U | 71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.1 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.10U | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.11U | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.122U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.13U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.28U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.37U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.08U | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171705U | 1475 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171708U | 83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171714U | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171752U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171753U | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171754U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171755U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17176111U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1717688U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173010U | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173026U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173031U | 595 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173032U | 147 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173043U | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173065U | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173090U | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1731033U | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173103U | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1731066U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1731111U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173111U | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173113U | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173114U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1731188U | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173118U | 688 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173138U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173139U | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173146U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173151U | 399 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1731644U | 38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173185U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173186U | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173199U | 768 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1732133U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1732199U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1732200U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1732344U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173234U | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173302U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173316U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173370U | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173520U | 294 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1735244U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173525U | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1735300U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173530U | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173538U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173546U | 105 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173551U | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173553U | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.02U | 386 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.21U | 1677 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.2 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.02U | 1116 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.90U | 150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.2.31U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.22U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.8U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171705U | 454 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171753U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173031U | 540 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173106U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173138U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173139U | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173140U | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173199U | 1080 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173303U | 150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173561U | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173562U | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171900 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.2U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.4.11U | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.033U | 756 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.21U | 1900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.25U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.1 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.23U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.24U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.08U | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.2 | 57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.6 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.3.3 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.10U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.02U | 975 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.06U | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.22U | 504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.90U | 189 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16136.8.4.6U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.17U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.6U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.7.14U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16145.8.5.133U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16715.8.9.04U | 888 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1712522U | 391 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171705U | 631 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171732U | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171907U | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171917U | 520 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171919U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171949U | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171956U | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171961U | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171968U | 17550 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171994U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171999U | 250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172295U | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173008U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173015U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173018U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173031U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173065U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173075U | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173139U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173199U | 63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173303U | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173348U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173351U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173383U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
174903U | 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171601U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
180200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.1.009UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.1.244U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.1.999UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.01UI | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.02UI | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.03UI | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.20UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.21UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.30UI | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.32UI | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.34UI | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.36UI | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.37UI | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.38UI | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.4.45UI | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.1.009E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.1.99E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.01E | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.02E | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.03E | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.20E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.21E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.30E | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.32E | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.34E | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.36E | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.37E | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.2.38E | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.4.45E | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
180300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.3.44U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17009.8.12.021U | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17009.8.12.02U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.5.770U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.6.020U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
180500 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.10.01U | 907 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.10.03U | 197 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.10.05U | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.10.06U | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.2.13U | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.2.140U | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.2.14U | 165 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.2.150U | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.2.15U | 497 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.2.16U | 346 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.21.01U | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.21.03U | 301.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.21.04U | 54.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.21.05U | 74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.3.010U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.3.01U | 432 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.3.020U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.3.02U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.6.310U | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.6.31U | 107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17003.8.4.03U | 139 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17003.8.4.04U | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17003.8.4.05U | 47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17003.8.5.01U | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17003.8.7.0110U | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17003.8.7.011U | 191 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17004.8.5.20U | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17006.8.08.03U | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17006.8.08.04U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17006.8.10.04U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17006.8.11.03U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17006.8.11.10U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17006.8.12.04U | 134 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17006.8.12.08U | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17006.8.12.09U | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.6.01U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.6.02U | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.6.03U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.6.04U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.6.05U | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.7.02U | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.7.04U | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.7.07U | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.7.11U | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.7.150U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.7.154U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.7.155U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.7.16U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17007.8.7.35U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17008.8.1.14U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17008.8.1.16U | 97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17008.8.1.28U | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17008.8.2.02U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17008.8.2.03U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17008.8.3.160U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
180700 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15144.8.23.09U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15144.8.23.101U | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15144.8.23.2U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15144.8.23.301U | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.11.02U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.11.030U | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.11.05U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.11.070U | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.4.399U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.4.3U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
232099U | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
180800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15138.8.13.14U | 98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.27.12 | 422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.27.13 | 204.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.27.14 | 199.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.27.15 | 86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.27.16 | 149.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15900.8.1.10U | 761 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160264U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.13.02U | 422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.13.03U | 204.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.13.04U | 199.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.13.05U | 86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.13.06U | 149.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.13.07U | 138.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.13.08U | 126.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.13.10U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.13.11U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17016.8.1.2U | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.1.45U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17031.8.2.16U | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17031.8.2.30U | 296 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17031.8.2.31U | 195 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17031.8.2.32U | 135 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17031.8.2.33U | 58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17031.8.2.34U | 108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17031.8.2.35U | 92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
232295U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.1.46U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.1.088U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
181908U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2334140U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
180900 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.1.02U | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.1.03U | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.1.040U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.1.04U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.1.71U | 206 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.1.72U | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.1.73U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.1.76U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.2.12U | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.2.13U | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.2.14U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.2.22U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
181902U | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
181903U | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
181904U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
181907U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
233402U | 122 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
233403U | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
233404U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
233414U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.4.433UI | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17010.8.4.433E | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
181200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.202U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04050.8.1.2 | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04050.8.2.2U | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190500 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05060.8.11.01U | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05060.8.12.01U | 135 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.2U | 260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.3U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.1.38U | 1000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.22U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.1 | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.2 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.23U | 170 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.24U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.2 | 786 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.3 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.3.3 | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.3.4 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16134.8.5.2U | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.02U | 385 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.03U | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.22U | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.90U | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16136.8.2.1 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.14U | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.22U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.90U | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.92U | 120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1712522U | 120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171705U | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171714U | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172295U | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172296U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173111U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173113U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173198U | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173316U | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173520U | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190514U | 1900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190519U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190537U | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190568U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190569U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190579U | 90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190726U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191247U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190700 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05060.8.11.02U | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.2U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.11.02U | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.24U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.2 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.02U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.8U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.7.12U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171705U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172295U | 0.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173303U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190519U | 400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190726U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190729U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.02U | 844 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16145.8.5.95U | 844 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1712522U | 558 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18001.8.1.02UI | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18002.8.1.01U | 1230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18002.8.2.01U | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190829U | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190842U | 1000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191504U | 1300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191527U | 1228 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191550U | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191553U | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191562U | 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1915700U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191584U | 17080 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191588U | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191591U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191593U | 1228 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18001.8.1.02E | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190900 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05060.8.11.02U | 98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.2U | 164 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.22U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.23U | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.24U | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.2 | 246 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.02U | 81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.03U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171705U | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171714U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172295U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190902U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190903U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190904U | 110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190922U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190923U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190924U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190929U | 395 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190942U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
020692U | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.2U | 557 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.28.05U | 3010 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.4.11U | 1406 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1712522U | 657 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172366U | 490 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172374U | 1017 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172383U | 933 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190515U | 1305 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191003U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191004U | 92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191005U | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191090U | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.9.10 | 74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.108.000440.SER | 96.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.102.000955.SER-U | 96.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.102.000960.SER-U | 96.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.11.229U | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.11.22U | 5132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09906.8.3.1 | 3043.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.10.85U | 5384.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.10.90U | 6024.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24.103.0001100.SER-U | 3262.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200500 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.14.1 | 390.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.14.2U | 1112.43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.18.18U | 162 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.18.19U | 1436.97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.9.8 | 3.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.9.02U | 230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.9.12 | 1153 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200700 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.102.00137.SER-U | 538.43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.108.01430.SER-U | 5384.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05.108.01680.SER-U | 5384.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200900 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200915U | 64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200916U | 68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2009200U | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200920U | 117 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200921U | 82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
210100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08810.8.3.14U | 337 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
210200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08810.8.4.1 | 9.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
230400 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.3.01U | 83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.3.02U | 494 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.3.05U | 474 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.3.90U | 148 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.3.92U | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.3.95U | 644 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.3.97U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10440.8.4.01U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
240200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01740.8.1.11U | 7955.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01740.8.2.82U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NOTURNO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01010.8.3.01U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01010.8.3.02U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01010.8.3.04U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01010.8.3.05U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20100 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17001.8.2.21U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10615.8.2.120U | 347 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10615.8.3.120U | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
120300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09500.8.8.160U | 2384 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10270.8.1.900U | 1866 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.204U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170700 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.40U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.50U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.210U | 735 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.20U | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.30U | 62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.1970U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.1980U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17035.8.4.1990U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.1.380U | 2051 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.1.390U | 249 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.11.070U | 93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.100U | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.110U | 47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.120U | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.130U | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.140U | 73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.150U | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.30U | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.50U | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.60U | 78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.70U | 38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.80U | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.15.90U | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16133.8.12.100U | 412 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16133.8.12.109U | 103 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171300 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17282111U | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
05060.8.11.020U | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.50U | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.210U | 186 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.240U | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.2.50U | 75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.4000U | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.1.400U | 41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16135.8.4.050U | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1722950U | 33.19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171900 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16145.8.5.220U | 258 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16145.8.5.900U | 771 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16145.8.5.910U | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16715.8.10.0110U | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1717020U | 253 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1719680U | 1950 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
180800 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15138.8.13.150U | 89.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15138.8.13.170U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15138.8.13.180U | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17020.8.1.470U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17031.8.2.17U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17031.8.2.36U | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
190500 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.930U | 60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.940U | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1717020U | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19001.8.1.020U | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19001.8.1.030U | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19001.8.1.040U | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1913290U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1913300U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.30U | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15141.8.30.40U | 123 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16120.8.28.050U | 6422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.4.120U | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.4.1330U | 246 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16131.8.6.210U | 700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16132.8.16.230U | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16136.8.2.30U | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16136.8.2.50U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16143.8.5.140U | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1905150U | 878 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1910060U | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1910070U | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1910210U | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1910290U | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191196U | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
191197U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1916500U | 484 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1916510U | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1916520U | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1916530U | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1916540U | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2322880U | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200200 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
09115.8.11.220U | 1286 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!