## MEDIÇÃO INICIAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
| OBRA: REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA LÂMINA I DO FÓRUM CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL | [52 empty] | CONTRATO: 003/0254/2023 = R$ 11.347.737,57
| FISCAL: | CLAUDIO ALMEIDA (ANALISTA JUDICIÁRIO - MATRÍCULA: 01/13376)
| FISCAL SUBSTITUTO: | SERGIO BRANDÃO DA SILVA (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 10/28033)
| ASSISTENTE(S) DO FISCAL: | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES (GERENTE DE OBRAS - CREA RJ 1982103052) / RAFAEL JOSÉ ANIBOLETI MACHADO (ENG. MECÂNICO - CREA 2011112989) / LUIZ ROBERTO COTRIM PEREIRA (ENGENHEIRO CIVIL - 29083-MG) / NILSON SARAIVA VAZ JUNIOR (ENG. ELETRICISTA - CREA RJ: 55125) / KELI REGINA BARRETO DA MATA (ENG. CIVIL - CREA RJ: 2002100975)
| CONTRATADA: WAP AIR REFRIGERAÇÃO LTDA | [51 empty] | VARIAÇÃO CONTRATUAL: |  |  | 7.976%
SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)
| CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE |  | QUANTIDADE FINAL | VALOR ORÇADO DO CONTRATO |  |  |  | PERÍODO: 19/06/2023 A 18/07/2023 | [41 empty] | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO
|  |  | UNID. | PLANILHA CONTRATUAL |  | COM DESCONTO (APLICADO NO VALOR TOTAL) |  | SEM DESCONTO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  |  | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO |  | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[10 empty] | 1ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 2ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 3ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 4ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 5ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 6ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 7ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 8ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 9ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 10ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 11ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 12ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 13ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 14ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 1ª MEDIÇÃO | FILTRO
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
Família | 0 | ADMINISTRAÇÃO | [56 empty] | NÃO MEDIDO
Família | 100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.01U | Administração - mão de obra mensalista | MÊS | 10 | 10 | 85653.31 | 856533.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 856533.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade | MÊS | 10 | 10 | 32632.1 | 326321 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 326321 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.04U | Administração - equipamentos de proteção individual | MÊS | 10 | 10 | 3278.8 | 32788 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32788 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 10 | 10 | 6505.72 | 65057.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65057.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200 | ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR DA OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01730.8.1.10U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 10 | 10 | 3293.21 | 32932.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32932.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02595.8.1.100U | Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras, inclusive equipamentos | DIA | 5 | 5 | 676.56 | 3382.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3382.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03310.8.15.5U | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando coleta, moldagem e capeamento, transporte até 100km, medido por m³ de concreto colocado nas formas (01.001.0151-0 EMOP) | M3 | 64.11 | 64.11 | 33.98 | 2178.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.11 | 2178.46 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03310.8.15.65U | Ensaio de Pacometria, conforme especificação | UN | 1 | 1 | 33216.91 | 33216.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33216.91 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.1.022U | Projeto de "as built" | M2 | 948.15 | 948.15 | 2.39 | 2266.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.15 | 2266.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 010421U | Despesa c/ serviços de legalizações e aprovações junto aos órgãos públicos e concessionárias. | M2 | 948.15 | 948.15 | 4.68 | 4437.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.15 | 4437.34 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000002.SER-U | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento (02.102.000002.SER PINI) | M3 | 7.49 | 7.49 | 78.24 | 586.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 586.02 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.0055.SER-U | Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de obra (05.001.0001-0-EMOP) | M3 | 1.31 | 1.31 | 312.95 | 409.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 409.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00941.SER-U | Remoção cuidadosa de peitoris, soleiras ou chapins (05.001.0071-0 EMOP) | M | 14.06 | 14.06 | 79.14 | 1112.71 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 1112.71 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00950.SER-U | Remoção cuidadosa de revestimento em placa de granito (22409 SBC) | M2 | 20.74 | 20.74 | 65.16 | 1351.42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 1351.42 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00968.SER-U | Demolição de concreto com utilização de Martelo demolidor elétrico, c/potência de 2.000w, frequência de 1.000 impactos/min. força impacto 60 e 65 J, peso de 30 Kg | M3 | 24.52 | 24.52 | 252.53 | 6192.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.52 | 6192.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00990.SER-U | Remoção manual de pavimentação de lajões de granito em passeio (05.001.0061-0 EMOP) | M2 | 26.22 | 26.22 | 27.5 | 721.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 721.05 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.10003.SER-U | Desmontagem de escada, plataforma, passadiço e guarda-corpo de madeira para acessar os abrigos provisórios e outros | M | 74.47 | 74.47 | 77.48 | 5769.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.47 | 5769.94 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.8.750U | Demolição e remoção de estruturas metálicas treliçadas e/ou perfis de aço, medidas pelo peso removido (05.002.0065-0 EMOP) | KG | 4083.39 | 4083.39 | 3.1 | 12658.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083.39 | 12658.51 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02225.8.4.10U | Remoção cuidadosa de camada de proteção de impermeabilização (05.001.0063-0 EMOP) | M2 | 357.76 | 357.76 | 28.64 | 10246.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.76 | 10246.25 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02225.8.4.11U | Retirada de impermeabilização flexível, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço, exclusive camada de proteção (05.001.0162-0 EMOP) | M2 | 357.76 | 357.76 | 91.65 | 32788.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.76 | 32788.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20200 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - INSTALAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000100.SER-U | Remoção de tubulações de PVC (tubos e conexões), de forma manual, sem reaproveitamento | M | 206 | 206 | 0.55 | 113.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 113.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.0055.SER-U | Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de obra (05.001.0001-0-EMOP) | M3 | 0.03 | 0.03 | 312.95 | 9.39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 9.39 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.0100.SER-U | Remoção de cabos elétricos de forma manual | M | 980 | 980 | 0.73 | 715.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 715.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02015999U | Retirada de barra chata em alumínio 7/8" x 1/8" x3,0m, incluindo buchas e vedação de furos | M | 18 | 18 | 3.35 | 60.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020888U | Desmontagem e remoção de torre de resfriamento (22744 SBC) | UN | 6 | 6 | 2716.66 | 16299.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16299.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020889U | Retirada de bomba de água de condensação para reinstalação, incluindo base de inércia, conforme indicado em projeto. | UN | 1 | 1 | 223.13 | 223.13 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223.13 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020987U | Retirada de fechamento hidráulico completo da bomba de de água de condensação de aço 8", sucção e descarga, conforme indicado em projeto. | M | 12 | 12 | 16.28 | 195.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 195.36 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020988U | Retirada de fechamento hidráulico completo das Torres de Resfriamento de Água existentes de água de condensação de aço de 8", alimentação e retorno, conforme indicado em projeto. | M | 45 | 45 | 16.28 | 732.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 732.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020989U | Retirada de tubo de água de condensação de aço de 10", inclusive conexões, acessórios e suportes, conforme indicado em projeto. | M | 55 | 55 | 23.07 | 1268.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1268.85 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020990U | Retirada de tubo de água de condensação de aço de 12", inclusive conexões, acessórios e suportes, conforme indicado em projeto. | M | 65 | 65 | 30.47 | 1980.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1980.55 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020991U | Retirada de tubo de água de condensação de aço de 14", inclusive conexões, acessórios e suportes, conforme indicado em projeto. | M | 14 | 14 | 36.18 | 506.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 506.52 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020992U | Retirada de tubo de água de condensação de aço de 16", inclusive conexões, acessórios e suportes, conforme indicado em projeto. | M | 7 | 7 | 47.13 | 329.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 329.91 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020993U | Retirada de tubo de água de condensação de aço de 24", inclusive conexões, acessórios e suportes, conforme indicado em projeto. | M | 23 | 23 | 97.53 | 2243.19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2243.19 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.1.018U | Retirada cuidadosa de eletrocalha/leito até 100mm incl.aces.e fixações | M | 26 | 26 | 3.58 | 93.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 93.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.1.028U | Retirada cuidadosa de eletrocalha/leito de 150 a 600mm incl.aces.e fixações | M | 69 | 69 | 5.01 | 345.69 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 345.69 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.1.029U | Retirada de eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø3/4" | M | 35 | 35 | 11.06 | 387.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 387.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.3.031U | Remoção de luminárias, de forma manual | UN | 3 | 3 | 1.4 | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.3.032U | Retirada de refletores de LED 100W, super holofote 6500K, luz branco frio, uso externo a prova d'água, bilvolt 100-240V. | UN | 5 | 5 | 18.19 | 90.95 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90.95 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20400 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - CONTAINERS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000031.SER-U | Tubo PVC soldável Ø 25 mm inclusive conexões | M | 34 | 34 | 21.39 | 727.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 727.26 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000032.SER-U | Tubo PVC soldável Ø 32 mm inclusive conexões | M | 3 | 3 | 45.38 | 136.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000033.SER-U | Tubo PVC soldável Ø 40 mm inclusive conexões. | M | 7 | 7 | 63.86 | 447.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 447.02 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000035.SER-U | Tubo PVC soldável Ø 60 mm inclusive conexões | M | 27 | 27 | 128.44 | 3467.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3467.88 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000151.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | UN | 6 | 6 | 11.49 | 68.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68.94 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000155.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 60 mm x 2" | UN | 2 | 2 | 63.21 | 126.42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126.42 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000800.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 40 mm inclusive conexões | M | 3 | 3 | 35.21 | 105.63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105.63 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000801.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 50 mm inclusive conexões. | M | 1 | 1 | 53.77 | 53.77 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.77 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000802.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões | M | 23 | 23 | 76.49 | 1759.27 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1759.27 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000803.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões | M | 31 | 31 | 86.59 | 2684.29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2684.29 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000866.SER-U | Joelho 90° PVC reforçado PBV Ø 40 mm | UN | 3 | 3 | 27.04 | 81.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.000155.SER-U | Bujão (plug de ferro galvanizado Ø 100 mm - 4" | UN | 1 | 1 | 221.14 | 221.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000106.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 3 | 3 | 69.26 | 207.78 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 207.78 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000122.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 50 mm - 2" | UN | 1 | 1 | 180.77 | 180.77 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180.77 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000050.SER | Caixa de gordura de polietileno Ø 50 x 100 mm | UN | 1 | 1 | 715.67 | 715.67 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 715.67 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000303.SER-U | Caixa sifonada PVC com tampa cega quadrada branca 150 x 185 x 75 mm | UN | 1 | 1 | 145.97 | 145.97 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.97 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15842.8.32.02U | Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 1”, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (EMOP 15.003.0392-0) | UN | 5 | 5 | 11.71 | 58.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.55 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15842.8.32.07U | Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 3”, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (EMOP 15.003.0397-0) | UN | 20 | 20 | 14.5 | 290 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 290 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15900.8.1.10U | Fixação tipo econômica p/tubulação D=1/2 a 4" - cj.completo | UN | 20 | 20 | 25.41 | 508.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 508.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 2202509U | Filtro c/cartucho p/tripla filtragem - completo | UN | 1 | 1 | 212.17 | 212.17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.17 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20500 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO - TORRES DE RESFRIAMENTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000032.SER | Tubo PVC soldável Ø 32 mm | M | 35 | 35 | 42.08 | 1472.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1472.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000207.SER-U | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 60 mm x 32 mm | UN | 1 | 1 | 61.98 | 61.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.98 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000262.SER-U | Joelho 90° soldável PVC Ø 32 mm | UN | 9 | 9 | 15.55 | 139.95 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 139.95 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000351.SER-U | Luva soldável PVC Ø 32 mm | UN | 6 | 6 | 14.28 | 85.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.68 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000402.SER-U | Tê 90° soldável PVC Ø 32 mm | UN | 12 | 12 | 24.65 | 295.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 295.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000405.SER-U | Tê 90° soldável PVC Ø 60 mm | UN | 1 | 1 | 136.89 | 136.89 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.89 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000800.SER | Tubo PVC PBV Ø 40 mm | M | 16 | 16 | 33.4 | 534.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 534.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000803.SER | Tubo PVC PBV Ø 100 mm | M | 45 | 45 | 81.79 | 3680.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3680.55 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000920.SER-U | Luva simples PVC reforçado PBV Ø 40 mm | UN | 2 | 2 | 26.27 | 52.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.54 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000923.SER-U | Luva simples PVC reforçado PBV Ø 100 mm | UN | 5 | 5 | 59.27 | 296.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 296.35 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.001056.SER-U | Joelho 90° PVC ponta e bolsa soldável Ø 40 mm | UN | 9 | 9 | 24.53 | 220.77 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 220.77 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.001059.SER-U | Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 100 mm | UN | 16 | 16 | 68.92 | 1102.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1102.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.001139.SER-U | Tê 90° PVC ponta e bolsa soldável Ø 40 mm | UN | 2 | 2 | 29.16 | 58.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.32 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000114.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 2 | 2 | 121.78 | 243.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243.56 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20600 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ELÉTRICA - CONTAINERS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000523.SER-U | Bucha de redução PVC roscável Ø 1 1/4" x 1" | UN | 1 | 1 | 16.64 | 16.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.64 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.134U | Grampo duplo de aterramento em bronze (tipo abraçadeira) para fixação de cabo # 35 mm² até # 50mm² a haste de Ø 3/4" | UN | 7 | 7 | 85.32 | 597.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 597.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.1598U | Plug 3P/N/T(5P)-32A, fabricado em material termoplástico, autoextinguível, c/grau de proteção IP67, prever montagem em cabo flexível, isolado PVC, 450/750V-70º, tipo PP, 5#10,0 mm² | UN | 1 | 1 | 173.47 | 173.47 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173.47 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.0551U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 3 | 3 | 170.41 | 511.23 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 511.23 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.055U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 10mm² | UN | 8 | 8 | 9.22 | 73.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73.76 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 8 | 8 | 10.32 | 82.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 82.56 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.080U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 35mm² | UN | 10 | 10 | 12.98 | 129.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 65 | 65 | 7.95 | 516.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 516.75 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 17 | 17 | 8.33 | 141.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 141.61 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.55U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/2" c/fixações | UN | 26 | 26 | 10.39 | 270.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 270.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.00216.SER-UI | Unidade combinada (QDTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-IP67-63A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-IP67-63A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-IP44-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-IP44-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-IP44-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, montada conforme desenho/diagrama de projeto EL01-4105-PBTE-PO-CONTAINERS-R01 (1189x841mm) - Instalação | UN | 1 | 1 | 111.57 | 111.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.57 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21902.SER-UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão PTTA (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-BAR (220/127V) , conforme diagrama EL01-4105-PBTE-PO-CONTAINERS-R01 (1189x841mm) e especificação técnica . Totalmente montado e pronto para funcionar - Instalação | UN | 1 | 1 | 139.46 | 139.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139.46 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.109.02147.SER-U | Fornecimento e instalação de disjuntor de 100A-25kA-220V no painel QDG 1.2 -Lâmina II (existente), c/as mesmas características técnicas, e ligação de cabo alimentador c/tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º EPR, exclusive o cabo, dupla camada, termoplástico, antichama de #35,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 c/baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, ao novo quadro a ser instalado p/alimentação do canteiro de obras através do QDLT-BAR. A intervenção deverá ser realizada fora do horário forense ou final de semana. | UN | 1 | 1 | 820.12 | 820.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 820.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 118 | 118 | 33.03 | 3897.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3897.54 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 24 | 24 | 45.42 | 1090.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1090.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001503.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/4" | M | 1 | 1 | 59.64 | 59.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.64 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001504.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2" | M | 45 | 45 | 69.91 | 3145.95 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3145.95 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000056.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 402 x 402 x 152 mm | UN | 2 | 2 | 345.3 | 690.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 690.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000020.SER-U | Interruptor bipolar de uma seção 10A-250V para condulete de 3/4". | UN | 2 | 2 | 32.06 | 64.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.01022.SER-U | Tomada 2P+T 20A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), vermelha, conf.padrão brasileiro | UN | 1 | 1 | 26.36 | 26.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.36 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 40 | 40 | 1.59 | 63.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 63.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.111U | Terminal pré-isolado tipo pino - 4,0mm² | UN | 15 | 15 | 2.05 | 30.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30.75 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.122U | Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm² | UN | 12 | 12 | 2.11 | 25.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.32 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.5.10U | Emenda pré-isolada - 2,5mm² | UN | 40 | 40 | 1.39 | 55.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 55.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.5.11U | Emenda pré-isolada - 4,0mm² | UN | 15 | 15 | 1.71 | 25.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25.65 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.5.12U | Emenda pré-isolada - 6,0mm² | UN | 12 | 12 | 1.71 | 20.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20.52 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.02U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V tipo PP 3x1,5mm² | M | 3 | 3 | 12.62 | 37.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.86 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.29U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V-70° tipo PP 5# 10,0mm² | M | 50 | 50 | 94.32 | 4716 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4716 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.90U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 360 | 360 | 8.82 | 3175.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 3175.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.91U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 4,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 70 | 70 | 11.35 | 794.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 794.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.92U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, termoplastico, antichama 6,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 270 | 270 | 12.91 | 3485.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3485.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.94U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 10,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 60 | 60 | 18.62 | 1117.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1117.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.95U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 16,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 105 | 105 | 25.82 | 2711.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2711.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.96U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75KV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 35,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 300 | 300 | 55.61 | 16683 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 16683 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.0580U | Cordoalha de cobre nú 35 mm², enterrada, s/isolador - Fornecimento e instalação | M | 17 | 17 | 64.23 | 1091.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1091.91 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.0691U | Cordoalha de cobre nú 50 mm², enterrada, s/ isolador - fornecimento e instalação | M | 6 | 6 | 89.29 | 535.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 535.74 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 7 | 7 | 8.31 | 58.17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58.17 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 2 | 2 | 10.27 | 20.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.54 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.069U | Tampa metálica para condulete de 3/4" para tomada 2P+T padrão brasileiro | UN | 6 | 6 | 9.11 | 54.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54.66 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 36 | 36 | 92.52 | 3330.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3330.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 6 | 6 | 100.21 | 601.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 601.26 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.23U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 1 | 1 | 144.66 | 144.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144.66 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.26U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 2 | 2 | 144.66 | 289.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 289.32 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.6.15U | Tomada 2P+T 10A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN | 5 | 5 | 20.98 | 104.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16300.8.1.1022U | Caixa de inspeção em polietileno p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa em polietileno | UN | 3 | 3 | 187.66 | 562.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 562.98 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16510.8.5.9419U | Luminária de sobrepor 2x18W/20W c/lâmpadas LEDTUB 18W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo/refletor em chapa de aço tratada e pintada na cor branca, c/refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento ou similar com as mesmas características técnicas e dimensionais, conforme especificação técnica. | UN | 2 | 2 | 289.37 | 578.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 578.74 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16510.8.5.9439U | Luminária de sobrepor tipo arandela, corpo e grade frontal em alumínio fundido c/ pintura eletrostática branca, difusor em vidro transparente frisado p/ lâmpada de Led 13,5/13W - 220V c/driver incorporado | UN | 12 | 12 | 256.6 | 3079.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3079.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 110 | 110 | 1.2 | 132 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 132 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 50 | 50 | 1.28 | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 64 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708424U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 56 | 56 | 1.32 | 73.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 73.92 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões mínimas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 5 | 5 | 0.29 | 1.45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.45 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 2 | 2 | 8.25 | 16.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - fêmea | UN | 2 | 2 | 10.06 | 20.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 20 | 20 | 1.25 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 10 | 10 | 1.24 | 12.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150447U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 50 | 50 | 1.29 | 64.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 64.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150488U | Porta marcador para até 25 caracteres tipo AT-4 para cabo de 10,0mm até 35 mm² - fornecimento | UN | 10 | 10 | 2.43 | 24.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1715049U | Abraçadeira para porta marcador 15,0cm | UN | 20 | 20 | 1.13 | 22.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717036U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 1 1/2" | UN | 1 | 1 | 18.19 | 18.19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.19 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 80 | 80 | 4.74 | 379.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 379.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 15 | 15 | 5.58 | 83.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 83.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079996U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 3 | 3 | 9.01 | 27.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.03 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079997U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP54 de 1 1/2, com rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 6 | 6 | 11.4 | 68.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.00216.SER-UE | Unidade combinada (QDTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-IP67-63A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-IP67-63A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-IP44-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-IP44-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-IP44-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, montada conforme desenho/diagrama de projeto EL01-4105-PBTE-PO-CONTAINERS-R01 (1189x841mm) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 4701.4 | 4701.4 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 4701.4 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21902.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão PTTA (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-BAR (220/127V) , conforme diagrama EL01-4105-PBTE-PO-CONTAINERS-R01 (1189x841mm) e especificação técnica . Totalmente montado e pronto para funcionar- Fornecimento (UN) | UN | 1 | 1 | 5713.49 | 5713.49 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 5713.49 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Família | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ELÉTRICA - TORRES DE RESFRIAMENTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 135 | 135 | 8.42 | 1136.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1136.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.9.02U | Célula fotoelétrica 1000W - 127/220V - Fornecimento e colocacao (18.260.0070-0 EMOP) | UN | 1 | 1 | 48.25 | 48.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.25 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.080U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 35mm² | UN | 7 | 7 | 12.98 | 90.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90.86 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.120U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 120mm² | UN | 6 | 6 | 37.24 | 223.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 223.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.134U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 240mm² | UN | 24 | 24 | 76.91 | 1845.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1845.84 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 120 | 120 | 7.95 | 954 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 954 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.00217.SER-UI | Unidade combinada (QDTO 01/02) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-IP67-32A, 02 (duas) tomadas de saída de 3P/N/T(5P)-IP67-32A , 01 (uma) tomadas de saída de 3P/T(4P)-IP44-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-IP44-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-IP44-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, e rabicho com cabo conforme diagrama elétrico na prancha EL01-4105-PBTE-PO-TORRES RESFRIAMENTO-R02 (1026x594mm). Totalmente montado e pronto para funcionar - Instalação | UN | 2 | 2 | 111.57 | 223.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 223.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.00218.SER-UI | Unidade combinada (QDTO 03) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-IP67-63A, 02 (duas) tomadas de saída de 3P/N/T(5P)-IP67- 63A, 01 (uma) tomadas de saída de 3P/T(4P)-IP44-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-IP44-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-IP44-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, e rabicho com cabo conforme diagrama elétrico na prancha EL01-4105-PBTE-PO-TORRES RESFRIAMENTO-R02 (1026x594mm). Totalmente montado e pronto para funcionar - Instalação | UN | 1 | 1 | 111.57 | 111.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.57 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21900.SER-UI | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) PTTA forma 1, QDG-PROV. OBRA (220/127V), conforme diagrama elétrico indicado na prancha EL01-4105-PBTE-PO-TORRES RESFRIAMENTO-R01 (1026x594mm) e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Instalação | UN | 1 | 1 | 251.03 | 251.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251.03 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21901.SER-UI | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) PTTA forma 1, QDLT-PROV. OBRA (220/127V) , conforme diagrama elétrico indicado na prancha EL01-4105-PBTE-PO-TORRES RESFRIAMENTO-R01 (1026x594mm) e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Instalação | UN | 1 | 1 | 195.24 | 195.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.109.02020.SER-U | Desconectar os cabos alimentadores da CAG das torres exitentes da cobertura da Lâmina I no barramento do QGBT - Transformador 04 - Subestação "J" e conectar os cabos alimentadores do QDG-PROV. OBRA, conforme indicado na prancha EL01-4105-PBTE-PO-TORRES RESFRIAMENTO | UN | 1 | 1 | 446.27 | 446.27 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446.27 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.109.02021.SER-U | Desconectar os cabos alimentadores do QDG-PROV. OBRA no barramento do QGBT - Transformador 04 - Subestação "J" e conectar os cabos alimentadores da CAG das torres definitivas na cobertura da Lâmina I, após o término da obra do provisório. | UN | 1 | 1 | 446.27 | 446.27 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446.27 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 168 | 168 | 33.03 | 5549.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 5549.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001505.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 60 mm 2" | M | 3 | 3 | 84.62 | 253.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 253.86 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001508.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 110 mm 4" | M | 6 | 6 | 240.41 | 1442.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1442.46 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00160.SER-U | Curva vertical externa nas dimensões de 400x100 mm em chapa pre galvanizada, #18MSG | UN | 1 | 1 | 141.7 | 141.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00161.SER-U | Curva vertical interna nas dimensões de 400x100 mm em chapa pre galvanizada, #18MSG | UN | 1 | 1 | 174.5 | 174.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00174.SER-U | Tampa de encaixe para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x100mm, em chapa #18MSG, com pré-galv.à quente C.S.N, conf. NBR-7008. | M | 39 | 39 | 91.96 | 3586.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3586.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00176.SER-U | Tampa de encaixe para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 400x100mm, em chapa #18MSG, com pré-galv.à quente C.S.N, conf. NBR-7008. | M | 42 | 42 | 122.81 | 5158.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5158.02 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000050.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 102 x 102 x 82 mm | UN | 2 | 2 | 54.73 | 109.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109.46 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 10 | 10 | 36 | 360 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000307.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 95 | 95 | 70.6 | 6707 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6707 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 150 | 150 | 98.65 | 14797.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 14797.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000309.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 70,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 140 | 140 | 130.93 | 18330.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 18330.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000310.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 430 | 430 | 169.63 | 72940.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 72940.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000311.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 120,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 110 | 110 | 212.4 | 23364 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 23364 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000314.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 240,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 590 | 590 | 431 | 254290 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 254290 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000020.SER-U | Interruptor bipolar de uma seção 10A-250V para condulete de 3/4". | UN | 2 | 2 | 32.06 | 64.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.0022.SER-U | Projetor retangular fechado, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado, lente plana de cristal temperado, fixada ao corpo refletor c/junta vedadora IP65, c/dissipador em alumínio extrudado, que permite movimentos horizontais e verticais, incluindo driver e led 60W-5000K, tensão 220V | UN | 9 | 9 | 176.28 | 1586.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1586.52 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.08U | Cabo flexível isolado PVC 750V tipo PP 3x2,5mm² | M | 130 | 130 | 11.33 | 1472.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1472.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.29U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V-70° tipo PP 5# 10,0mm² | M | 250 | 250 | 94.32 | 23580 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 23580 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.90U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 600 | 600 | 8.82 | 5292 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5292 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.0590U | Cordoalha de cobre nú 35 mm², não enterrada, s/isolador - Fornecimento e instalação | M | 20 | 20 | 74.05 | 1481 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1481 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 2 | 2 | 10.27 | 20.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.54 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.099U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/1 seção | UN | 2 | 2 | 9.06 | 18.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16134.8.5.39U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm, #18MSG | M | 21 | 21 | 54.92 | 1153.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1153.32 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 70 | 70 | 92.52 | 6476.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6476.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 5 | 5 | 8.14 | 40.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 4 | 4 | 11.97 | 47.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47.88 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 3 | 3 | 16.65 | 49.95 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.95 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.09U | Box reto em alumínio fundido 4" | UN | 8 | 8 | 62.8 | 502.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 502.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.2.300U | Interruptor bipolar paralelo (three-way) uma seção 10A - 250V p/condulete 3/4" | UN | 2 | 2 | 74.61 | 149.22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149.22 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.6.15U | Tomada 2P+T 10A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN | 2 | 2 | 20.98 | 41.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.10U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl. conexões e kit vedação 32 mm (1 1/4) - (06.069.0100-0 EMOP) | M | 9 | 9 | 21.82 | 196.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 196.38 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.13U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 75mm (3")(06.069.0120-0 EMOP) | M | 30 | 30 | 37.66 | 1129.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1129.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 200 | 200 | 1.2 | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 240 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 30 | 30 | 1.28 | 38.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708424U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 200 | 200 | 1.32 | 264 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 264 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões mínimas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 20 | 20 | 0.29 | 5.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 10 | 10 | 8.25 | 82.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - fêmea | UN | 10 | 10 | 10.06 | 100.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717344U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 3" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 5 | 5 | 22.62 | 113.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17178012U | Acoplamento em painel, ELETROCALHA nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 1 | 1 | 31.65 | 31.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.65 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1730745U | Curva horizontal 90º, para eletrocalha 400x100mm # 18MSG pré galvanizada para uso interno | UN | 7 | 7 | 230.15 | 1611.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1611.05 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 173111U | Curva horizontal para eletrocalha 90°, nas dimensões de 200x100 mm em chapa pre galvanizada, #18MSG | UN | 1 | 1 | 127.01 | 127.01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127.01 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 173404U | Eletrocalha perfurada 200x100mm c/galvanização à quente (NBR 6323) incl.aces.e fixações | M | 39 | 39 | 165.72 | 6463.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6463.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1734624U | Eletrocalha perfurada 400x100mm #18MSG com galvanização à quente (NBR 6323), inclusive acessórios e fixações | M | 42 | 42 | 272.63 | 11450.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11450.46 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 140 | 140 | 4.74 | 663.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 663.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.00217.SER-UE | Unidade combinada (QDTO 01/02) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-IP67-32A, 02 (duas) tomadas de saída de 3P/N/T(5P)-IP67-32A , 01 (uma) tomadas de saída de 3P/T(4P)-IP44-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-IP44-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-IP44-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, e rabicho com cabo conforme diagrama elétrico na prancha EL01-4105-PBTE-PO-TORRES RESFRIAMENTO-R02 (1026x594mm). Totalmente montado e pronto para funcionar - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 4291.65 | 8583.3 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 8583.3 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.00218.SER-UE | Unidade combinada (QDTO 03) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-IP67-63A, 02 (duas) tomadas de saída de 3P/N/T(5P)-IP67- 63A, 01 (uma) tomadas de saída de 3P/T(4P)-IP44-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-IP44-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-IP44-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, e rabicho com cabo conforme diagrama elétrico na prancha EL01-4105-PBTE-PO-TORRES RESFRIAMENTO-R02 (1026x594mm). Totalmente montado e pronto para funcionar - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 4260.01 | 4260.01 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 4260.01 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21900.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) PTTA forma 1, QDG-PROV. OBRA (220/127V), conforme diagrama elétrico indicado na prancha EL01-4105-PBTE-PO-TORRES RESFRIAMENTO-R02 (1026x594mm) e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 31498.93 | 31498.93 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 31498.93 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21901.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) PTTA forma 1, QDLT-PROV. OBRA (220/127V) , conforme diagrama elétrico indicado na prancha EL01-4105-PBTE-PO-TORRES RESFRIAMENTO-R02 (1026x594mm) e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Fornecimento (UN) | UN | 1 | 1 | 5669.43 | 5669.43 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 5669.43 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Família | 20800 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 28.010.00001.SER-U | Fornecimento de água limpa em caminhão pipa | M3 | 60 | 60 | 113.69 | 6821.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6821.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.10.01U | Locação de Torre de Resfriamento de Água, com capacidade total de 1.200 TR (cada), AP= 3°C, Tmáx. da Água Condensada de 30°C(temperatura de trip dos Chillers Centrífugos), vazão de água= 825 m³/h, tipo de tiragem do ar por aspiração em contracorrente, motor com potência nominal de 50 HP/3F/220V, dimensão máxima LxPxA = 6.140x6140x8127 mm, peso para transporte até 6.300 kg, peso máximo em operação 30.000 kg, conexões de entrada e saída de água máxima de 14" e materiais construtivos em PRFV | UNXMES | 16 | 16 | 33116.93 | 529870.88 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 529870.88 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.10.02U | Locação de Bomba Centrífuga de água de condensação, vazão de 825 m³/h e H = 12 mca, com motor elétrico de 60 cv e 220V, ou similar que não ultrapasse a pressão de 3,5 kgf/cm² do sistema para cada resfriador de líquido, incluindo skid para montagem e nivelamento | UNXMES | 24 | 24 | 13846.8 | 332323.2 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 332323.2 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.10.03U | Locação de Painel Elétrico para acionamento de 01 (um) motor de 50 cv, com soft starter | UNXMES | 40 | 40 | 2423.19 | 96927.6 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 96927.6 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.10.04U | Locação de Plataforma para apoio e suportação das Torres de Resfriamento, composta por andaimes multidirecionais, com pés de nivelamento da superfície, capacidade de carga de 30,0 ton (cada Torre), nas dimensões de 7000 X 7000 X (1000 a 1500) mm. | UNXMES | 16 | 16 | 7673.44 | 122775.04 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 122775.04 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.10.05U | Locação de Andaimes multidirecionais para suportação de tubulação de PVC reforçado com fibra de vidro, próxima aos resfriadores de líquido, com uma área de referência de 7,5 m², 2,5 m de altura e carga aproximada de 2.000 kg. | UNXMES | 8 | 8 | 6577.23 | 52617.84 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 52617.84 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.10.06U | Locação de Andaimes multidirecionais para suportação de tubulação de PVC reforçado com fibra de vidro, próxima às bombas centrífugas, com uma área de referência de 20 m², 3,6 m de altura e carga aproximada de 20.000 kg. | UNXMES | 8 | 8 | 12692.9 | 101543.2 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 101543.2 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.10.07U | Locação de Andaimes multidirecionais para suportação de tubulação de PVC reforçado com fibra de vidro, próxima às torres, com uma área de referência de 30 m², 8 m de altura e carga aproximada de 20.000 kg. | UNXMES | 8 | 8 | 41540.4 | 332323.2 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 332323.2 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.10.08U | Locação de Tubulações hidráulicas de PVC reforçado com fibra de vidro, incluindo conexões e componentes hidraúlicos para efetuar a interligação das bombas e torres aos refriadores de líquido, conforme detalhe de projeto. | UNXMES | 8 | 8 | 28385.94 | 227087.52 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 227087.52 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.10.09U | Locação de Andaimes multidirecionais para montagem e desmontagem dos equipamentos e rede hidráulica, para uma área de referência de 65 m², 10 m de altura e carga aproximada de 700 kg. | UNXMES | 16 | 16 | 3807.87 | 60925.92 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 60925.92 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.11.01U | Mobilização e desmobilização da torre de Resfriamento de Água provisória | UN | 2 | 2 | 99581.57 | 199163.14 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 199163.14 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.11.02U | Mobilização e desmobilização das bombas Centrífugas de água de condensação | UN | 3 | 3 | 9808.15 | 29424.45 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 29424.45 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.11.03U | Mobilização e desmobilização dos painéis elétricos | UN | 5 | 5 | 4961.77 | 24808.85 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 24808.85 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.11.04U | Mobilização e desmobilização da plataforma para apoio e suportação das Torres de Resfriamento | UN | 2 | 2 | 31501.47 | 63002.94 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 63002.94 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.11.05U | Mobilização e desmobilização dos andaimes multidirecionais próximos aos resfriadores de líquido | UN | 1 | 1 | 29655.23 | 29655.23 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 29655.23 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.11.06U | Mobilização e desmobilização dos andaimes multidirecionais próximos às bombas centrífugas | UN | 1 | 1 | 56541.1 | 56541.1 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 56541.1 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.11.07U | Mobilização e desmobilização dos andaimes multidirecionais próximos às torres | UN | 1 | 1 | 179200.67 | 179200.67 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 179200.67 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.11.08U | Mobilização e desmobilização das tubulações hidráulicas de PVC | UN | 1 | 1 | 71772.58 | 71772.58 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 71772.58 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.11.09U | Mobilização e desmobilização dos andaimes multidirecionais para montagem e desmontagem | UN | 2 | 2 | 10154.32 | 20308.64 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 20308.64 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.12.01U | Frete dos equipamentos para solução da torre de resfriamento, incluindo as torres, bombas, tubulação e painéis elétricos - IDA e VOLTA | UN | 1 | 1 | 166161.6 | 166161.6 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 166161.6 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.12.02U | Frete da plataforma para base das torres de resfriamento - IDA e VOLTA | UN | 1 | 1 | 55387.2 | 55387.2 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 55387.2 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.12.03U | Frete dos andaimes de montagem e desmontagem - IDA e VOLTA | UN | 1 | 1 | 27693.6 | 27693.6 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 27693.6 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.12.04U | Frete dos andaimes de próximos aos resfriadores - IDA e VOLTA | UN | 1 | 1 | 27693.6 | 27693.6 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 27693.6 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.12.05U | Frete dos andaimes de próximos às bombas - IDA e VOLTA | UN | 1 | 1 | 55387.2 | 55387.2 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 55387.2 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.12.06U | Frete dos andaimes de próximos às torres - IDA e VOLTA | UN | 1 | 1 | 110774.4 | 110774.4 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 110774.4 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.12.10U | Movimentação de cargas, incluindo descarregamento do material, montagem, movimentação das bombas, desmontagem e carregamento dos materiais | UN | 1 | 1 | 73849.6 | 73849.6 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 73849.6 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.13.01U | Manutenção preventiva e corretiva | MÊS | 8 | 8 | 8769.64 | 70157.12 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 70157.12 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.13.02U | Operação do sistema provisório das torres de resfriamento | MÊS | 8 | 8 | 50079.26 | 400634.08 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 400634.08 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Família | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.1.56U | Barracão p/ guarita, depósito e outros, incl.montagem e desmontagem | M2 | 7.22 | 7.22 | 556.15 | 4015.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 4015.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.1.58U | Barracão p/ ambulatório, incl.montagem e desmontagem | M2 | 7.62 | 7.62 | 570.32 | 4345.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 4345.84 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.10U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório, vestiário ou depósito - aluguel mensal (AD 20.15.0100 SCO/FGV) | UNXMES | 20 | 20 | 313.93 | 6278.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6278.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.129U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo vestiário com WC (3 chuveiros, 2 vasos, 2 lavat. e 1 mictório) - aluguel mensal | UNXMES | 10 | 10 | 1507.22 | 15072.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15072.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.3U | Carga e descarga de container (04.013.0015-0 EMOP) | UN | 4 | 4 | 105.54 | 422.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 422.16 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.7U | Transporte de container (04.005.0300-0 EMOP) | UNXKM | 176 | 176 | 44.3 | 7796.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 7796.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.801U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório com WC (com pia, vaso sanitario e chuveiro) - aluguel mensal (AD 19.15.0050-SCO) | UNXMES | 10 | 10 | 453.46 | 4534.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4534.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.3.91U | Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade, inclusive instalação e retirada do equipamento, fornecimento de química desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com unidade móvel de sucção para limpeza (02.006.0050-0 EMOP) | UNXMES | 30 | 30 | 1266.06 | 37981.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37981.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000201.SER-U | Tapume de proteção c/telha trapezoidal em galvalume pré-pintada # 0,43 mm, com estrutura de madeira e base em concreto, conforme detalhe em projeto, incl. montagem e desmontagem | M2 | 415.68 | 415.68 | 348.55 | 144885.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.68 | 144885.26 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000203.SER-U | Portão para tapume c/telha trapezoidal em galvalume pré-pintada # 0,43 mm, com estrutura de madeira, incl. montagem e desmontagem | M2 | 55.04 | 55.04 | 217.99 | 11998.17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.04 | 11998.17 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.0900.SER-U | Passadiço para proteção da tubulação, com chapa compensada resinada e estruturado com peças de madeira | M2 | 28.55 | 28.55 | 165.08 | 4713.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 4713.03 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 040795U | Guarda-corpo de madeira para acessar os abrigos provisórios - (escada/plataforma) | M | 14.54 | 14.54 | 93.15 | 1354.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 1354.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 040799U | Escada de madeira de interligação para acessar os abrigos provisórios | M | 3.6 | 3.6 | 200.56 | 722.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 722.02 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10440.8.2.1U | Plataforma de acesso aos abrigos provisórios, em madeira | M2 | 8.74 | 8.74 | 177.69 | 1553.01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 1553.01 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 21000 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 2 | 2 | 373.46 | 746.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 746.92 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00131.SER-U | Placa de identificação de obra, inclusive pintura e suportes de madeira | M2 | 1 | 1 | 502.8 | 502.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 502.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02595.8.1.81U | Locação da obra, execução de gabarito | M2 | 301.15 | 301.15 | 15.94 | 4800.33 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.15 | 4800.33 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.12U | Carga manual de entulho e outros | M3 | 128.19 | 128.19 | 16.5 | 2115.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.19 | 2115.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.198U | Transporte dos escombros das torres, tubulações e/ou conexões e outros, com carrinho plataforma, inclusive carga e descarga | kgxkm | 15892.18 | 15892.18 | 0.42 | 6674.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15892.18 | 6674.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.755U | Descida de materiais de demolições e outros(escombros) por calhas fechadas de tábuas ou dutos de pvc | M3 | 57.49 | 57.49 | 34.37 | 1975.93 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.49 | 1975.93 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.91U | Carga e descarga manual de material c/mais de 01 servente | T | 52.32 | 52.32 | 68.74 | 3596.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.32 | 3596.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.12.2U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 60m de distância inclus.carga a pá (05.001.0173-0 EMOP) | M3 | 104.87 | 104.87 | 53.85 | 5647.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.87 | 5647.25 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.12.3U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 100,00m de distância, inclus.carga a pá (05.001.0177-0 EMOP) | M3 | 23.32 | 23.32 | 66.45 | 1549.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 1549.61 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40200 | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02315.8.10.4U | Transporte de carga de qualquer natureza, exclus.desp.de carga e descarga, tanto da espera do caminhão como do servente c/veloc.média 50km/h em caminhão trucado de carroceria fixa à óleo, de 12t, equipado c/guindaste p/3,5t | T X KM | 3045.78 | 3045.78 | 1.23 | 3746.31 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.78 | 3746.31 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40400 | TRANSPORTE COM GUINDASTE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14510.8.17.90U | Içamento das tubulações e/ou conexões em aço, das pré lajes, e das torres de refrigeração novas com guindaste rodoviário equipado com lança telescópica, com capacidade nominal compatível, plano de rigging, ART, com operador qualificado e certificado, seguro, rigger sinaleiro, ajudantes e equipamentos necessários para a realização do serviço - execução em etapas e horário especial | UN | 1 | 1 | 526077.54 | 526077.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 526077.54 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40500 | INSTALAÇÃO DE GUINCHO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.340U | Frete p/transporte do equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua) e de todos os acessórios - por viagem ida/volta | UN | 2 | 2 | 484.46 | 968.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 968.92 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02740.8.1.199U | Enchimento de furo com adesivo epóxi bicomponente | KG | 1 | 1 | 193.64 | 193.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193.64 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22800.8.19.90U | Talha manual, alavanca, corrente, guincho 3 t, inclusive operador | H | 3960 | 3960 | 54.81 | 217047.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 217047.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22800.9.19.93U | Locação de equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua), c/lança articulada ou fixa, c/acionamento elétrico, inclusive operador e o acessório balde | UNXMES | 9 | 9 | 8227.53 | 74047.77 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74047.77 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22800.9.19.94U | Montagem e ancoragem do equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua), c/lança articulada ou fixa, inclusive ART. | UN | 1 | 1 | 1873.26 | 1873.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1873.26 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22800.9.19.95U | Desmontagem do equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua), c/lança articulada ou fixa | UN | 1 | 1 | 1873.26 | 1873.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1873.26 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22800.9.19.96U | Locação de equipamento especial, do tipo girica, para trabalhos junto ao Multi guincho (mini-grua). | UNXMES | 45 | 45 | 318.67 | 14340.15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14340.15 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22800.9.19.97U | Locação de equipamento especial, do tipo gaiola (carrinho p/bloco), para trabalhos junto ao Multi guincho (mini-grua). | UNXMES | 18 | 18 | 215.32 | 3875.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3875.76 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22800.9.19.98U | Locação de equipamento especial, do tipo balde, para trabalhos junto ao Multi guincho (mini-grua). | UNXMES | 36 | 36 | 172.25 | 6201 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6201 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40600 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.11U | Plástico na cor preta p/proteção de telhados, móveis e pisos, E=0,15mm, reutilizado 5 vezes, inclus.retirada - fornecimento e colocação (05.058.0010-0 EMOP) | M2 | 140.6 | 140.6 | 1.72 | 241.83 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 241.83 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.1U | Tela polipropileno para proteção de fachadas, amarradas em andaime, exclusive este. fornecimento e colocação (05.005.0050-0 EMOP) | M2 | 1440.7 | 1440.7 | 34.15 | 49199.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.7 | 49199.91 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00071.SER-U | Proteção das esquadrias das fachadas, c/chapa de compensado resinado, e=10mm, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 640.64 | 640.64 | 72.76 | 46612.97 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.64 | 46612.97 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000929.SER-U | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 1 vez de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada (02.011.0014-0 EMOP) | M2 | 13.2 | 13.2 | 2.68 | 35.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 35.38 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.11U | Torre de andaime metálico tubular de encaixe, com sapatas fixas ou rodízios, H=2,00m - locação | UNXMES | 54 | 54 | 51.68 | 2790.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2790.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.12U | Torre de andaime metálico tubular de encaixe, com sapatas fixas ou rodízios, H=4,00m - locação | UNXMES | 135 | 135 | 103.35 | 13952.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 13952.25 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.150U | Locação de andaime multidirecional, com passagem de pedestres e outros, inclusive "aparalixo" ou "bandeja de proteção", apoiados nos andaimes, inclusive piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime - entre os blocos "B" e "C" | UNXMES | 9 | 9 | 8976.72 | 80790.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80790.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.151U | Locação de andaime multidirecional, com passagem de pedestres e outros, inclusive "aparalixo" ou "bandeja de proteção", apoiados nos andaimes, inclusive piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime - entre os blocos "C" e "D" | UNXMES | 9 | 9 | 7010.88 | 63097.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63097.92 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.200U | Locação de andaime metálico de encaixe, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização. | M2XMES | 426.82 | 426.82 | 8.86 | 3781.63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.82 | 3781.63 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.6.1U | Plataformas em tábuas de pinho, inclus.movimentação (util.6x) | M2 | 18.9 | 18.9 | 12.42 | 234.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 234.74 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.100U | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre | M | 432 | 432 | 24.97 | 10787.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 10787.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.130U | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda-corpo e fixações necessárias. | M2 | 943.39 | 943.39 | 13.75 | 12971.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.39 | 12971.61 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.155U | Montagem de andaime multidirecional, para passagem de pedestres e outros, inclusive "aparalixo" ou "bandeja de proteção", apoiados nos andaimes, inclusive piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime - entre os blocos "B" e "C" | UN | 1 | 1 | 7045.09 | 7045.09 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7045.09 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.156U | Desmontagem de andaime multidirecional, para passagem de pedestres e outros, inclusive "aparalixo" ou "bandeja de proteção", apoiados nos andaimes, inclusive piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime - entre os blocos "B" e "C" | UN | 1 | 1 | 8091.14 | 8091.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8091.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.157U | Montagem de andaime multidirecional, para passagem de pedestres e outros, inclusive "aparalixo" ou "bandeja de proteção", apoiados nos andaimes, inclusive piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime - entre os blocos "C" e "D" | UN | 1 | 1 | 5668.66 | 5668.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5668.66 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.158U | Desmontagem de andaime multidirecional, para passagem de pedestres e outros, inclusive "aparalixo" ou "bandeja de proteção", apoiados nos andaimes, inclusive piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime - entre os blocos "C" e "D" | UN | 1 | 1 | 5448.23 | 5448.23 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5448.23 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.3U | Transporte de andaime tubular, cons.área de proj.vert.do andaime, excl.carga, descarga e tempo de espera do caminhão (04.020.0122-0 EMOP) | M2XKM | 6849.79 | 6849.79 | 0.25 | 1712.45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6849.79 | 1712.45 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.65U | Frete p/transporte de andaime multidirecional, inclusive "aparalixo" ou "bandeja de proteção", escada e outros - por viagem de ida | UN | 3 | 3 | 1809.38 | 5428.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5428.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.66U | Frete p/transporte de andaime multidirecional, inclusive "aparalixo" ou "bandeja de proteção", escada e outros - por viagem de volta | UN | 3 | 3 | 1837.37 | 5512.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5512.11 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02490.8.9.80U | Locação de escada metálica c/patamares, provisória, tipo encaixe e/ou acoplada, com acessórios e plataforma e/ou rampa/degraus de ligação entre a escada e o 4º pavimento (pavimento técnico) com todos os acessórios necessários para sua instalação e utilização conf. norma | UNXMES | 9 | 9 | 7587.07 | 68283.63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68283.63 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02490.8.9.81U | Montagem de escada metálica p/acessar laje do 4º pav. da Lâmina I, plataforma de apoio e todos os acessórios necessários para sua instalação e funcionamento | UN | 1 | 1 | 7229.47 | 7229.47 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7229.47 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02490.8.9.82U | Desmontagem de escada metálica p/acessar laje do 4º pav. da Lâmina I e plataforma de apoio, inclusive todos os acessórios necessários | UN | 1 | 1 | 5921.2 | 5921.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5921.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.10.01U | Carga e descarga manual de andaime tubular, incl.tempo de espera do caminhão, cons.área proj.vert.(04.021.0010-0 EMOP) | M2 | 285.41 | 285.41 | 1.13 | 322.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.41 | 322.51 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.109.000115.SER-U | Duto em pvc para descida de materiais de demolições e outros escombros, Ø 40 cm | M | 16 | 16 | 1431.07 | 22897.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22897.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.109.00190.SER-U | Baia em tabuas para armazenamento de entulho | M2 | 9 | 9 | 99.22 | 892.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 892.98 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.33U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) | UN | 27 | 27 | 362.56 | 9789.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9789.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.94U | Retirada de resíduos da construção civil(Classe I/Classe D), em caçamba de aço(cap.5m³), inclusive carregamento do contêiner, transporte e descarga. | M3 | 5 | 5 | 153.74 | 768.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 768.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14516.8.1.90U | Tarifa p/descarga de resíduos da construção civil, Classe I/Classe D, em vazadouros credenciados, transporte em caminhão, exclusive este. | T | 1 | 1 | 1291.9 | 1291.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1291.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 6 | ESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 60100 | FORMAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.107.00090.SER-U | Forma de madeira para peças de concreto armado, servindo a madeira 1 vez, incl.desmoldagem | M2 | 276.56 | 276.56 | 151.04 | 41771.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.56 | 41771.62 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.103.00095.SER-U | Escoramento de fôrmas até 3,30m de pé direito, com madeira de 3ª , incl. montagem e desmontagem | M3 | 351.44 | 351.44 | 35.66 | 12532.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.44 | 12532.35 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 60200 | ARMADURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.101.000020.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem, exclusive dobradora para ferro | KG | 4711 | 4711 | 21.44 | 101003.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | 101003.84 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.101.000021.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem, exclusive dobradora para ferro | KG | 1750 | 1750 | 25.08 | 43890 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 43890 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 60300 | CONCRETO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03310.8.4.2U | Lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura, incl.bombeamento | M3 | 62.61 | 62.61 | 157.5 | 9861.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.61 | 9861.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.102.000180.SER-U | Concreto preparado na obra C35 S50, controle "A", brita 1, exclusive betoneira | M3 | 1.5 | 1.5 | 837.18 | 1255.77 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1255.77 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.102.00509.SER-U | Concreto bombeável, usinado, fck=35Mpa | M3 | 62.61 | 62.61 | 617.21 | 38643.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.61 | 38643.52 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.12.92U | Transporte horizontal de argamassa ou concreto, em carrinhos e/ou giricas, a 60m de distância | M3 | 1.5 | 1.5 | 71.03 | 106.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 106.55 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 60700 | OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00099.SER-U | Retirada cuidadosa de placa de forro removível | M2 | 100 | 100 | 2.61 | 261 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 261 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03415.8.3.90U | Pré-laje tipo painel treliçada TR08644, c/3 ferros adicionais, exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação | M2 | 242.76 | 242.76 | 255.48 | 62020.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.76 | 62020.32 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.101.000400.SER-U | Ancoragem de barras de aço, com adesivo a base de epoxídica | DM3 | 13.5 | 13.5 | 119 | 1606.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1606.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.103.00096.SER-U | Escoramento metálico com escoras telescopáveis ou torres de carga, para estrutura convencional de concreto armado, exclusive cimbramento, montagem e desmontagem | M3XMÊS | 1971.4 | 1971.4 | 11.73 | 23124.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971.4 | 23124.52 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.103.00097.SER-U | Montagem e desmontagem de escoramento metálico compreendendo transporte do material para obra, incl. carga e descarga (11.055.0010-0 EMOP) | M3 | 985.7 | 985.7 | 16.18 | 15948.63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.7 | 15948.63 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.000200.SER | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | M2 | 5.18 | 5.18 | 114.57 | 593.47 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 593.47 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.000420.SER | Limpeza do substrato com jato de ar comprimido | M2 | 5.18 | 5.18 | 15 | 77.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 77.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.00920.SER-U | Execução de furação vertical em pilares existentes de concreto armado, com diâmetro 20 mm - profundidade 51 cm | UN | 148 | 148 | 116.4 | 17227.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 17227.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.00930.SER-U | Execução de furação vertical em pilares existentes de concreto armado, com diâmetro 25 mm - profundidade 61 cm | UN | 42 | 42 | 150.22 | 6309.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6309.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09500.8.8.16U | Colocação de placa de forro removível | M2 | 100 | 100 | 1.7 | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 170 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.000175.SER | Preparação de ponte de aderência com adesivo à base de epóxi | M2 | 5.18 | 5.18 | 162.55 | 842.01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 842.01 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 70100 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04270.8.2.1U | Aperto de alvenaria c/argamassa de encunhamento c/expansor | M | 1.72 | 1.72 | 12.5 | 21.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 21.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000945.SER-U | Preenchimento com concreto, p/bloco de concreto 14x19x39 cm, em paredes, medido pela área real | M2 | 16.96 | 16.96 | 92.93 | 1576.09 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 1576.09 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.101.00295.SER-U | Alvenaria com blocos de concreto 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência = 3 MPa), parede # 14 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6 | M2 | 16.96 | 16.96 | 114.75 | 1946.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 1946.16 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.101.00980.SER-U | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 | M2 | 5.39 | 5.39 | 95.86 | 516.69 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 516.69 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000465.SER | Entelamento preventivo de superfície sujeita a trinca, largura da tela adesiva 25 cm | M | 8.32 | 8.32 | 5.22 | 43.43 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 43.43 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000475.SER-U | Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 7,5 cm | UN | 8 | 8 | 17.93 | 143.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 143.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 90400 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.102.00090.SER-U | Escada de ferro em perfil "U", montantes e corrimão tubulares, degraus em chapa expandida em aço carbono, sapatas em chapa de aço para fixação, inclusive pintura, conforme detalhe - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 10230.8 | 20461.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20461.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.102.00091.SER-U | Guarda-corpo GC1, composto de tela de alambrado revestida de PVC, malha de 1", na cor cinza claro, fixada através de arame de alumínio, em postes tubulares quadrados de ferro galvanizado estruturados com barras tubulares de ferro galvanizado, Ø=3cm, e estrutura tubular de ferro galvanizado com tubo superior e montantes de Ø=5cm, e tubos da grade de Ø=3cm, com proteção de fundo antiferrugem e pintura em esmalte sintético semibrilho, e fixações no piso, conforme detalhe - Fornecimento e instalação | M | 16.81 | 16.81 | 5696.48 | 95757.83 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 95757.83 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.102.00092.SER-U | Guarda-corpo GC2, composto de tela de alambrado revestida de PVC, malha de 1", na cor cinza claro, fixada através de arame de alumínio, em postes tubulares quadrados de ferro galvanizado estruturados com barras tubulares de ferro galvanizado, Ø=3cm, e estrutura tubular de ferro galvanizado com tubo superior e montantes de Ø=5cm, e tubos da grade de Ø=3cm, com proteção de fundo antiferrugem e pintura em esmalte sintético semibrilho, e fixações no piso, conforme detalhe - Fornecimento e instalação | M | 15.56 | 15.56 | 5696.35 | 88635.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 88635.21 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 11 | TRATAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.01995.SER-U | Proteção mecânica de superfície horizontal, c/arg. de cimento e areia peneirada, traço 1:4, preparo mecânico(exclusive betoneira), inclusive camada separadora de filme de polietileno | M2 | 667.45 | 667.45 | 52.02 | 34720.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.45 | 34720.75 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.0910.SER-U | Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com polímeros, estruturada com armadura não tecida de filamentos de poliéster, c/primer a base água (10.104.000010.SER - PINI) | M2 | 667.45 | 667.45 | 91.65 | 61171.79 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.45 | 61171.79 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.150.000110.SER | Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante # 3 cm / traço: 1:3 | M2 | 693.54 | 693.54 | 69.92 | 48492.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.54 | 48492.32 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 130100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 4.95 | 4.95 | 10.39 | 51.43 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 51.43 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 130200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.102.10013.SER-U | Emboço interno c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 4.95 | 4.95 | 49.06 | 242.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 242.85 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 91.32 | 91.32 | 10.39 | 948.81 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.32 | 948.81 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.102.10014.SER-U | Emboço externo c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 91.32 | 91.32 | 60.28 | 5504.77 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.32 | 5504.77 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09750.8.2.0297U | Aplicação de silicone em rejunte de revestimento em peças de granito assentadas com insert metálico | M2 | 20.74 | 20.74 | 164.33 | 3408.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 3408.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09750.8.2.0298U | Fornecimento e instalação de inserts metálicos, necessários para o trecho da fachada (térreo), onde serão assentadas as peças de granito. | M2 | 4.46 | 4.46 | 807.01 | 3599.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 3599.26 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09750.8.2.0299U | Fornecimento e instalação de inserts metálicos, necessários para o trecho da fachada (platibandas), onde serão assentadas as peças de granito. | M2 | 16.29 | 16.29 | 808.96 | 13177.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 13177.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09750.8.2.0339U | Recomposição de revestimento de fachada em granito maracujá, em placas fora do padrão E=2cm para assentamento com insert metálico, exclusive este. | M2 | 20.74 | 20.74 | 776.12 | 16096.73 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 16096.73 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09750.8.2.0889U | Recolocação de revestimento de fachada em granito ouro mel, em placas fora do padrão E=2cm, colocação conforme existente. | M2 | 20.74 | 20.74 | 136.43 | 2829.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 2829.56 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 15 | PISOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 150300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.000005.SER | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 # 1,5 cm | M2 | 301.15 | 301.15 | 67.56 | 20345.69 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.15 | 20345.69 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00059.SER-U | Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com juntas batidas formando quadros, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, alisado a colher, sobre base existente (13.301.0085-0 EMOP) | M2 | 353.93 | 353.93 | 71.54 | 25320.15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.93 | 25320.15 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 150400 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS, CHAPINS E PEITORIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00122.SER-U | Chapim/Peitoril em granito tipo maracujá polido E=2cm | M2 | 0.12 | 0.12 | 574.07 | 68.89 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 68.89 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00129.SER-U | Chapim/Peitoril em granito tipo maracujá polido 7x2cm | M | 15.55 | 15.55 | 83.07 | 1291.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 1291.74 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00130.SER-U | Reassentamento de Chapim/Peitoril em granito ouro mel polido E=2cm, reaproveitamento | M2 | 3.8 | 3.8 | 23.73 | 90.17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 90.17 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 150500 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020198U | Apicoamento total de piso com ponteiros/talhadeiras (00045/ORSE) | M2 | 0.24 | 0.24 | 6.87 | 1.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.65 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GÁS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 160200 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000034.SER | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | M | 24 | 24 | 70.86 | 1700.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1700.64 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000035.SER | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | M | 3 | 3 | 118.74 | 356.22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 356.22 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000037.SER | Tubo PVC soldável Ø 85 mm | M | 56 | 56 | 207.48 | 11618.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11618.88 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000184.SER-U | Bucha de redução soldável PVC curta Ø 60 mm x 50 mm | UN | 12 | 12 | 35.26 | 423.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 423.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000211.SER-U | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 85 mm x 60 mm | UN | 2 | 2 | 138.11 | 276.22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276.22 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000264.SER-U | Joelho 90° soldável PVC Ø 50 mm | UN | 24 | 24 | 30.2 | 724.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 724.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000265.SER-U | Joelho 90° soldável PVC Ø 60 mm | UN | 2 | 2 | 74.6 | 149.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000267.SER-U | Joelho 90° soldável PVC Ø 85 mm | UN | 3 | 3 | 197.61 | 592.83 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 592.83 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000353.SER-U | Luva soldável PVC Ø 50 mm | UN | 4 | 4 | 31.09 | 124.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124.36 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000356.SER-U | Luva soldável PVC Ø 85 mm | UN | 10 | 10 | 232.03 | 2320.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2320.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000379.SER-U | Tê 90° de redução soldável PVC Ø 85 x 60 mm | UN | 10 | 10 | 393.39 | 3933.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3933.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000407.SER-U | Tê 90° soldável PVC Ø 85 mm | UN | 1 | 1 | 313.36 | 313.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 313.36 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 161000 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000034.SER | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | M | 42 | 42 | 70.86 | 2976.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2976.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000035.SER | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | M | 6 | 6 | 118.74 | 712.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 712.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000038.SER | Tubo PVC soldável Ø 110 mm | M | 75 | 75 | 321.11 | 24083.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 24083.25 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000209.SER-U | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 60 mm x 50 mm | UN | 14 | 14 | 79.15 | 1108.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1108.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000212.SER-U | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 110 mm x 60 mm | UN | 5 | 5 | 156.13 | 780.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 780.65 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000264.SER-U | Joelho 90° soldável PVC Ø 50 mm | UN | 26 | 26 | 30.2 | 785.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 785.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000265.SER-U | Joelho 90° soldável PVC Ø 60 mm | UN | 1 | 1 | 74.6 | 74.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000268.SER-U | Joelho 90° soldável PVC Ø 110 mm | UN | 2 | 2 | 442.57 | 885.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 885.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000294.SER-U | Joelho 45° soldável PVC Ø 50 mm | UN | 2 | 2 | 41.46 | 82.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.92 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000295.SER-U | Joelho 45° soldável PVC Ø 60 mm | UN | 2 | 2 | 97.46 | 194.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194.92 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000298.SER-U | Joelho 45° soldável PVC Ø 110 mm | UN | 2 | 2 | 606.41 | 1212.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1212.82 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000353.SER-U | Luva soldável PVC Ø 50 mm | UN | 7 | 7 | 31.09 | 217.63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 217.63 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000354.SER-U | Luva soldável PVC Ø 60 mm | UN | 5 | 5 | 78.66 | 393.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 393.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000357.SER-U | Luva soldável PVC Ø 110 mm | UN | 15 | 15 | 45.89 | 688.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 688.35 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000371.SER-U | Tê 90° de redução soldável PVC Ø 110 x 60 mm | UN | 9 | 9 | 524.81 | 4723.29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4723.29 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000408.SER-U | Tê 90° soldável PVC Ø 110 mm | UN | 2 | 2 | 668.37 | 1336.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1336.74 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 161100 | REDE DE ESGOTO - OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000501.SER | Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm - 4" | UN | 4 | 4 | 83.5 | 334 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 163000 | PINTURAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 2009200U | Pintura c/tinta esmalte a base dágua, duas demãos, em tubulação aparente até 2" (exceto ferro) | M | 83 | 83 | 12.69 | 1053.27 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1053.27 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 170700 | REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 20 | 20 | 7.95 | 159 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 159 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 10 | 10 | 62.5 | 625 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 625 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.1600.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 1 1/2". | M | 12 | 12 | 64.55 | 774.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 774.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.16001.SER-U | Eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø3/4" | M | 50 | 50 | 24.19 | 1209.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1209.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.16002.SER-U | Reinstalação de eletroduto metálico flexivel com chapa de polietíleno (sealtubo) e fixações Ø3/4" | M | 50 | 50 | 13.16 | 658 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 658 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 170800 | REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS E CAIXAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.101.0107.SER-U | Kit fecho, tipo maçaneta escamoteável com miolo fenda e lingueta para painel - Fornecimento | UN | 4 | 4 | 160.05 | 640.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 640.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.00920.SER-U | Chapa de aço zincado #18 MSG, moldada para fechamento de painel - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 1143.05 | 1143.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1143.05 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.00110.SER-U | Conjunto de ventilação para painel eiétrico com filtro, tipo exaustão, tensão 220V, vazão mínima 150 m3/h, IP54, temperatura de operação-10°C a +55°C - Fornecimento. | UN | 3 | 3 | 958.14 | 2874.42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2874.42 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.00115.SER-U | Dispositivo de proteção de surtos (DPS) - Isn=15kA Imax=40kA, 127/220V, tensão de operação contínua máxima: >250V, sobretensão transitória residual < 1,5kV - Fornecimento. | UN | 4 | 4 | 142.56 | 570.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 570.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.103.199.SER-U | Trilho de fixação padrão DIN 35 mm- Fornecimento | M | 1 | 1 | 23.05 | 23.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.05 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.00100.SER-UE | Soft-starter para acionamento do motor dos ventiladores das torres de resfriamento de 30CV,tensão 220V, trifásico, 3600RPM e interfaceModbus RTU RS-485 - Fornecimento. | UN | 12 | 12 | 6268.75 | 75225 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 75225 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Família | 170900 | REDE DE BAIXA TENSÃO - BASES, CHAVES E DISJUNTORES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.109.0090.SER-U | Disjuntor termomagnético tripolar 125A-25A, tensão nominal máxima de 600V, tipo europeu,curva "C" - Fornecimento | UN | 12 | 12 | 1219.57 | 14634.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14634.84 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.109.0182.SER-U | Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A - Fornecimento | UN | 4 | 4 | 109.72 | 438.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 438.88 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171000 | REDE DE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.077U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 25mm² | UN | 12 | 12 | 18.92 | 227.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 227.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 20 | 20 | 36 | 720 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 720 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 220 | 220 | 52.1 | 11462 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 11462 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 630 | 630 | 98.65 | 62149.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 62149.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.0900.SER-U | Terminal pré-isolado tipo olhal para cabo-2,5mm² | UN | 4 | 4 | 1.78 | 7.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.02010.SER-U | Conector genérico para cabos até 50 mm² | UN | 36 | 36 | 38.12 | 1372.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1372.32 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 12 | 12 | 1.59 | 19.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.08U | Cabo flexível isolado PVC 750V tipo PP 3x2,5mm² | M | 6 | 6 | 11.33 | 67.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67.98 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.90U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 550 | 550 | 8.82 | 4851 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 4851 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 4 | 4 | 8.31 | 33.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708424U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 360 | 360 | 1.32 | 475.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 475.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150447U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 120 | 120 | 1.29 | 154.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 154.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150488U | Porta marcador para até 25 caracteres tipo AT-4 para cabo de 10,0mm até 35 mm² - fornecimento | UN | 120 | 120 | 2.43 | 291.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 291.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1715049U | Abraçadeira para porta marcador 15,0cm | UN | 240 | 240 | 1.13 | 271.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 271.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171100 | SERVIÇO EM PAINEL MODULAR EXISTENTE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0100.SER-U | Serviço de revisão geral nos módulos do painel existente, com limpeza interna dos quadros, cabos e barramentos; reaperto de contatos,organização e identificação dos cabos, incluso instalação de plaquetas de identificação de terminais nos cabos e pintura - Fornecimento de mão de obra e pintura. | UN | 1 | 1 | 4760.69 | 4760.69 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4760.69 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0101.SER-U | Retirada cuidadosa com armazenamento, de Soft-starter para acionamento do motor dos ventiladores das torres de resfriamento, com interface Modbus RTU Serviço de revisão geral, com limpeza, substituições e adequações nos diversos módulos do painel existente, incluindo todos os componentes - Fornecimento de mão de obra. | UN | 12 | 12 | 283.48 | 3401.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3401.76 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0102.SER-U | Retirada de conj. de ventilação para painél elétrico c/ filtro tipo exaustão, tensão 220V, vazão mín.150m³/h, IP54, temperatura de operação -10ºC A + 55ºC - Fornecimento de mão de obra. | UN | 3 | 3 | 1179.5 | 3538.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3538.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0103.SER-U | Retirada e armazenamento cuidadoso de disjuntor termomagnético,125A-25kA, tripolar, tensão nominal máxima de 600V, tipo europeu,curva C, incluindo acessórios e fixações para reaproveitamento - Fonecimento de mão de obra. | UN | 12 | 12 | 239.48 | 2873.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2873.76 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0104.SER-U | Instalação de Soft-starter para acionamento do motor dos ventiladores das torres de resfriamento de 30 CV, tensão de 220V, trifásico, 3600RPM e com interface Modbus RTU RS-485 - Fornecimento de mão de obra. | UN | 12 | 12 | 361.62 | 4339.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4339.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0105.SER-U | Instalação de conj. de ventilação para painél elétrico c/ filtro tipo exaustão, tensão 220V, vazão mín.150m³/h, IP54, temperatura de operação -10ºC A + 55ºC - Fornecimento de mão de obra. | UN | 3 | 3 | 1413.66 | 4240.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4240.98 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0106.SER-U | Instalação de disjuntor termomagnético,125A-25kA, tripolar, tensão nominal máxima de 600V, tipo europeu,curva C, incluindo acessórios e fixações - Fornecimento de mão de obra. | UN | 12 | 12 | 363.84 | 4366.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4366.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0107.SER-U | Instalação do Trilho de fixação padrão DIN 35 mm. | UN | 1 | 1 | 171.96 | 171.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0108.SER-U | Instalação de disjuntor tripolar termomagnético, padrão europeu curva "C", 20A, Icc=5kA, incluindo acessórios e fixações | UN | 4 | 4 | 463.93 | 1855.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1855.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0109.SER-U | Instalação de DPS, Isn=15kA, Imáx=40kA, 127/220V, tensão op. contínua máxima maior 250V, sobretensão transitória residual menor 1,5V - Somente instalação. | UN | 4 | 4 | 577.13 | 2308.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2308.52 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0110.SER-U | Substituição de kit fecho tipo maçaneta escamoteável com miolo fenda e lingueta para painel - Fornecimento de mão de obra. | UN | 4 | 4 | 218.02 | 872.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 872.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0111.SER-U | Instalação de chapa de aço zincado #18 MSG, dimensões 800x2200mm, moldado para fechamento posterior do painel, com ajustes, dobras e furações, conforme demais existentes no local - Fornecimento de mão de obra. | UN | 1 | 1 | 329.36 | 329.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 329.36 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0112.SER-U | Recorte em Chapa de aço zincado #18 MSG (mínimo) nas dimensões 150x500mm, para arremate da entrada dos cabos de alimentação existentes do Painel de Proteção - Somente mão de obra. | UN | 1 | 1 | 328.34 | 328.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328.34 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171200 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.0027.SER-U | Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V para condulete de 3/4" | UN | 1 | 1 | 22.71 | 22.71 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.71 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.099U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/1 seção | UN | 1 | 1 | 9.06 | 9.06 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.06 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171300 | LUMINÁRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1114091.SER-U | Suporte em perfilado para fixação de refletor inclusive base de concreto, conforme detalhe de projeto. | UN | 1 | 1 | 243.73 | 243.73 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243.73 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.0023.SER-U | Reinstalação de refletores de LED 100W, super holofote 6500K, luz branco frio, uso externo a prova d'água, bilvolt 100-240V. | UN | 5 | 5 | 55.34 | 276.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16510.8.5.9419U | Luminária de sobrepor 2x18W/20W c/lâmpadas LEDTUB 18W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo/refletor em chapa de aço tratada e pintada na cor branca, c/refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento ou similar com as mesmas características técnicas e dimensionais, conforme especificação técnica. | UN | 3 | 3 | 289.37 | 868.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 868.11 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 4 | 4 | 8.25 | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - fêmea | UN | 4 | 4 | 10.06 | 40.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171500 | SPDA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.670U | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 5/8" com porca sextavada em alumínio. | UN | 80 | 80 | 3.08 | 246.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 246.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.67U | Parafuso em aço inoxidavel perfurante Ø 1/4"x7/8" | UN | 8 | 8 | 8.27 | 66.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66.16 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.90U | Parafuso atarraxante em aço inox de Ø 4.2x32mm com bucha de nylon nº 6 | UN | 74 | 74 | 3.11 | 230.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 230.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.081U | Terminal mecânico a compressão bimetálico - 35mm² | UN | 14 | 14 | 38.53 | 539.42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 539.42 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.0590U | Cordoalha de cobre nú 35 mm², não enterrada, s/isolador - Fornecimento e instalação | M | 16 | 16 | 74.05 | 1184.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1184.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.071U | Conector mecânico de compressão para cabo 35mm² (SPLITBOLT) | UN | 4 | 4 | 29.86 | 119.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17159949U | Barra chata vert./horiz. de 7/8" x 1/8" - alumínio com furos | M | 54 | 54 | 17.72 | 956.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 956.88 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17159950U | Recolocação de barra chata em alumínio 7/8" x 1/8" x3,0m, incluindo buchas e vedação de furos | M | 18 | 18 | 15.98 | 287.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 287.64 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 18.104.0020.SER-U | Vedação para furos com silicone | UN | 74 | 74 | 0.13 | 9.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9.62 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171700 | SISTEMA APARENTE PARA LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001200.SER-U | Curva vertical externa para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 6 | 6 | 51.58 | 309.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 309.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001201.SER-U | Tampa para curva vertical externa, nas dimensões de 100x50mm, em chapa galvanizada #18MSG, com pré-galvanização à quente-padrão C.S.N, conforme NBR-7008 | UN | 6 | 6 | 16.84 | 101.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001202.SER-U | Curva vertical interna para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 6 | 6 | 58.85 | 353.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 353.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001203.SER-U | Tampa para curva vertical interna, nas dimensões de 100x50mm, em chapa galvanizada #18MSG, com pré-galvanização à quente-padrão C.S.N, conforme NBR-7008 | UN | 6 | 6 | 13.27 | 79.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79.62 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001204.SER-U | TÊ horizontal para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 6 | 6 | 87.3 | 523.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 523.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001205.SER-U | Tampa para TÊ horizontal, nas dimensões de 100x50mm, em chapa galvanizada #18MSG, com pré-galvanização à quente-padrão C.S.N, conforme NBR-7008 | UN | 6 | 6 | 42.11 | 252.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 252.66 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001206.SER-U | Redução concêntrica para eletrocalha, nas dimensões de 200 para 100 x 50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 4 | 4 | 57.96 | 231.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 231.84 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001207.SER-U | Tampa para redução concêntrica, nas dimensões de 200 para 100x50mm, em chapa galvanizada #18MSG, com pré-galvanização à quente-padrão C.S.N, conforme NBR-7008 | UN | 4 | 4 | 40.36 | 161.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001208.SER-U | Redução concêntrica para eletrocalha, nas dimensões de 400 para 100 x 50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 2 | 2 | 128.6 | 257.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001209.SER-U | Tampa para redução concêntrica, nas dimensões de 400 para 100x50mm, em chapa galvanizada #18MSG, com pré-galvanização à quente-padrão C.S.N, conforme NBR-7008 | UN | 2 | 2 | 63.4 | 126.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001210.SER-U | Redução concêntrica para eletrocalha, nas dimensões de 600 para 200 x 50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 2 | 2 | 211.51 | 423.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 423.02 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001211.SER-U | Tampa para redução concêntrica, nas dimensões de 600 para 200x50mm, em chapa galvanizada #18MSG, com pré-galvanização à quente-padrão C.S.N, conforme NBR-7008 | UN | 2 | 2 | 98.81 | 197.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 197.62 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001212.SER-U | Redução concêntrica para eletrocalha , nas dimensões de 600 para 400x50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 2 | 2 | 239.1 | 478.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 478.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001213.SER-U | Tampa para redução concêntrica, nas dimensões de 600 para 400x50mm, em chapa galvanizada #18MSG, com pré-galvanização à quente-padrão C.S.N, conforme NBR-7008 | UN | 2 | 2 | 98.81 | 197.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 197.62 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001214.SER-U | Terminal de fechamento para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 12 | 12 | 23.54 | 282.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 282.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001215.SER-U | Terminal de fechamento para eletrocalha, nas dimensões de 200x50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 2 | 2 | 28.33 | 56.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.66 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001216.SER-U | Terminal de fechamento para eletrocalha, nas dimensões de 400x50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 2 | 2 | 36.22 | 72.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001217.SER-U | Cruzeta para eletrocalha , nas dimensões de 600x50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 1 | 1 | 582.74 | 582.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 582.74 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001218.SER-U | Tampa para cruzeta, nas dimensões 600x50mm, em chapa galvanizada #18MSG, com pré-galvanização à quente-padrão C.S.N, conforme NBR-7008 | UN | 1 | 1 | 262.7 | 262.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001219.SER-U | TÊ horizontal para eletrocalha, nas dimensões de 600x50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 1 | 1 | 502.9 | 502.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 502.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001220.SER-U | Tampa para TÊ, nas dimensões 600x50mm, em chapa galvanizada #18MSG, com pré-galvanização à quente-padrão C.S.N, conforme NBR-7008 | UN | 1 | 1 | 268.19 | 268.19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268.19 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001221.SER-U | Eletrocalha perfurada 400x50mm com galvanização à quente (NBR 6323) incluso acessórios e fixações | UN | 15 | 15 | 224.14 | 3362.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3362.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001222.SER-U | Tampa para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 400x50mm, em chapa galvanizada #18MSG, com pré-galvanização à quente-padrão C.S.N, conforme NBR-7008 | UN | 15 | 15 | 110.18 | 1652.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1652.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00163.SER-U | Desvio à esquerda 45°/ 90° nas dimensões 600x50mm c/ galvanização à quente (NBR 6323) | UN | 1 | 1 | 471.08 | 471.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 471.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00168.SER-U | Curva vertical interna 90° de 600x50mm c/galvanização à quente (NBR 6323) | UN | 1 | 1 | 179.14 | 179.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00169.SER-U | Curva vertical externa 90° de 600x50mm c/galvanização à quente (NBR 6323) | UN | 1 | 1 | 170.29 | 170.29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170.29 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00170.SER-U | Tampa para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 100x50mm, em chapa #18MSG, com pré-galv.à quente C.S.N, conf. NBR-7008. | M | 18 | 18 | 38.63 | 695.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 695.34 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00172.SER-U | Tampa para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 200x50mm, em chapa #18MSG, com pré-galv.à quente C.S.N, conf. NBR-7008. | M | 9 | 9 | 64.8 | 583.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 583.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00179.SER-U | Tampa para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 600x50mm, em chapa #18MSG, com pré-galv.à quente C.S.N, conf. NBR-7008. | M | 15 | 15 | 175.64 | 2634.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2634.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00187.SER-U | Tampa para curva vertical externa 90° de 600x50mm em chapa galv. #18MSG, c/ pré- galvanização à quente, (NBR 7008) | UN | 1 | 1 | 92.69 | 92.69 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.69 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00188.SER-U | Tampa para curva vertical interna 90° de 600x50mm em chapa galv. #18MSG, c/ pré- galvanização à quente, (NBR 7008) | UN | 1 | 1 | 85.05 | 85.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.05 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00189.SER-U | Tampa para desvio à esquerda 45°/ 90° nas dimensões 600x50mm, em chapa galv. #18MSG, c/ pré-galvanização à quente (NBR 7008) | UN | 1 | 1 | 384.69 | 384.69 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 384.69 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.00194.SER-U | Tala 50mm para eletrocalha perfurada, em chapa #18MSG, c/ pré-galv.à quente 18MSG, conforme NBR-7008 | UN | 8 | 8 | 9.35 | 74.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16134.8.5.3U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm incl.aces.e fixações | M | 3 | 3 | 57.72 | 173.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173.16 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 7 | 7 | 92.52 | 647.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 647.64 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 12 | 12 | 15.56 | 186.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 186.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717036U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 1 1/2" | UN | 12 | 12 | 18.19 | 218.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 218.28 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1730766U | Reinstalação de eletrocalha perfurada 100x50mm até 600x50mm incl. fixações | M | 95 | 95 | 16.37 | 1555.15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1555.15 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 173076U | Eletrocalha perfurada 100x50mm c/galvanização à quente (NBR 6323), em chapa #18MSG incl.aces.e fixações | M | 18 | 18 | 111.89 | 2014.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2014.02 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 173462U | Eletrocalha perf.200x50mm c/galvanização à quente (NBR 6323), em chapa #18MSG incl.aces.e fixações | M | 9 | 9 | 153.84 | 1384.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1384.56 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 173463U | Eletrocalha perfurada 600x50mm c/galvanização à quente (NBR 6323), em chapa #18MSG incl.aces.e fixações | M | 9 | 9 | 364.48 | 3280.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3280.32 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 14 | 14 | 4.74 | 66.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66.36 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 172200 | REMANEJAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0200.8.3.859U | Deslocamento de estrutura metálica | UN | 1 | 1 | 6.14 | 6.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02455.8.3.153U | Solda de topo em chapa de aço chanfrada de 3/16" c/conversor eletromotorizado | M | 0.16 | 0.16 | 95.1 | 15.22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 15.22 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.102.0011.SER-U | Chumbador Ø 1/4" | UN | 4 | 4 | 10.45 | 41.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.110.0010.SER-U | Corte com maçarico manual de oxiacetileno, em chapa de aço - (05.026.0001-0 -EMOP) | M | 0.32 | 0.32 | 6.55 | 2.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 2.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09115.8.9.99U | Repintura em estrutura metálica em bom estado, com esmalte sintético à base d`água, após lixamento, limpeza, e duas demãos de acabamento na cor existente. | M | 6.4 | 6.4 | 7.55 | 48.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 48.32 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.111.00500.SER-U | Base em concreto | M3 | 0.03 | 0.03 | 917.37 | 27.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 27.52 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 172300 | REMANEJAMENTO DE INSTALAÇÕES PARA MOTOBOMBA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02000.8.3.959U | Remanejamento de conector p/ condulete, com rosca e parafuso | UN | 5 | 5 | 3.55 | 17.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.75 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02000.8.3.969U | Remanejamento de cabo elétrico 35mm | M | 77 | 77 | 12.45 | 958.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 958.65 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02000.8.3.979U | Remanejamento de eletroduto metálico flexível tipo SEALTUBO de 2" | M | 1 | 1 | 14.42 | 14.42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.42 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02000.8.3.989U | Remanejamento de eletroduto de 2" | M | 2 | 2 | 29.01 | 58.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.02 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02000.8.3.999U | Remanejamento de condulete de 2" | UN | 1 | 1 | 30.3 | 30.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 18 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 180200 | EQUIPAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.123.00791.SER-U | Reservatório para água em polietileno, 500 litros com tampa | UN | 1 | 1 | 346.11 | 346.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 346.11 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.125.0000455.SER-U | Reinstalação de bomba centrífuga de água de condensação existente, V=275m³/ h=27mCA, motor=40CV, tensão 380V/trifásico/60Hz. | UN | 1 | 1 | 167.35 | 167.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167.35 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17031.8.1.033U | Bloco de inércia em perfil de aço, dim. 1,00x0,50x0,10m, com amortecimento de molas, conforme especificação | UN | 1 | 1 | 3679 | 3679 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3679 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17080.8.1.901UE | Torre de resfriamento de água, c/cap. nominal de 400TR/cada; Vazão nominal de 275 m³/h; ?t = 5,5ºC; AP= 3 ºC; TBS = 35ºC; TBU = 26,5ºC; nível de ruído super silencioso; construção autoextinguivel; estrutura autoportante c/material das paredes e bacia em PRFV; enchimento em grades trapezoidais de polipropileno; acesso p/ manutenção; conforme indicado em projeto e no caderno de especificações. Incluindo frete, descarga, montagem, supervisão, comissionamento, start up e teste de performance. | UN | 6 | 6 | 396407.51 | 2378445.06 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 2378445.06 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Família | 180800 | REDE HIDRÁULICA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000015.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 60 mm | M | 3 | 3 | 150.82 | 452.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452.46 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000034.SER | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | M | 24 | 24 | 70.86 | 1700.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1700.64 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000155.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 60 mm x 2" | UN | 48 | 48 | 63.21 | 3034.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3034.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000265.SER-U | Joelho 90° soldável PVC Ø 60 mm | UN | 24 | 24 | 74.6 | 1790.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1790.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000324.SER-U | Luva de redução soldável PVC Ø 60 x 50 mm | UN | 24 | 24 | 57.25 | 1374 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1374 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000405.SER-U | Tê 90° soldável PVC Ø 60 mm | UN | 24 | 24 | 136.89 | 3285.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3285.36 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000475.SER-U | União soldável PVC Ø 60 mm | UN | 24 | 24 | 209.84 | 5036.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5036.16 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000625.SER-U | Luva PVC roscável Ø 2" | UN | 36 | 36 | 61.34 | 2208.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2208.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.000040.SER-I | Tubo de aço galvanizado sem costura Ø 15 mm - 1/2" - Instalação | M | 15 | 15 | 15.22 | 228.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 228.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.000041.SER-I | Tubo de aço galvanizado sem costura Ø 20 mm - 3/4" - Instalação | M | 1 | 1 | 17 | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.000296.SER-U | Luva de redução de ferro galvanizado Ø 100 x 50 mm - 4 x 2" | UN | 12 | 12 | 397.19 | 4766.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4766.28 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.000319.SER-U | Niple duplo rosqueável PVC Ø 2" | UN | 48 | 48 | 40.55 | 1946.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1946.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.00150.SER-U | Termômetro de poço - Tipo industrial standard, com proteção, haste roscada (BSP), tipo angular (para ponto de inserção horizontal) ou reto (para ponto de inserção vertical), com coluna vermelha a álcool, vidro opalino, escala de 0 a +50ºC; | UN | 2 | 2 | 508.71 | 1017.42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1017.42 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.00221.SER-U | Curva 90° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas rosqueadas. DN - 1/2" | UN | 18 | 18 | 34.56 | 622.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 622.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.00277.SER-UI | Meia luva em aço carbono forjado ASTM A-105; com rosca BSP, construção conforme ANSI B.16.11. DN 1/2" - Instalação | UN | 14 | 14 | 11.16 | 156.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 156.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.00278.SER-UI | Meia luva em aço carbono forjado ASTM A-105; com rosca BSP, construção conforme ANSI B.16.11. DN 3/4" - Instalação | UN | 13 | 13 | 11.16 | 145.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 145.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.00346.SER-UI | Te reto, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas rosqueadas. DN - 1/2" - Instalação | UN | 7 | 7 | 25.66 | 179.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 179.62 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1091.SER-U | Suportação apoiada no piso para 1 tubo de água de condensação de DN - 8", com cambota em madeira de lei, conforme suporte S1 do detalhe de projeto. | UN | 8 | 8 | 409.67 | 3277.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3277.36 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1092.SER-U | Suportação apoiada no piso para 2 tubos de água de condensação de DN - 8", com cambota em madeira de lei, suporte S2, conforme detalhe de projeto. | UN | 8 | 8 | 663.12 | 5304.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5304.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1093.SER-U | Suportação apoiada no piso para 1 tubo de água de condensação de DN - 12", com cambota em madeira de lei, suporte S3, conforme detalhe de projeto. | UN | 2 | 2 | 673.93 | 1347.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1347.86 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1094.SER-U | Suportação apoiada no piso para 1 tubo de água de condensação de DN - 14", com cambota em madeira de lei, suporte S4, conforme detalhe de projeto. | UN | 6 | 6 | 829.88 | 4979.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4979.28 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1095.SER-U | Suportação reforçada apoiada no piso para 1 tubo de água de condensação de DN - 8", com cambota em madeira de lei, conforme suporte S5 do detalhe de projeto. | UN | 4 | 4 | 1068.28 | 4273.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4273.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1096.SER-U | Suportação reforçada apoiada no piso para 1 tubo de água de condensação de DN - 10", com cambota em madeira de lei, conforme suporte S6 do detalhe de projeto. | UN | 5 | 5 | 1148.73 | 5743.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5743.65 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1097.SER-U | Suportação reforçada apoiada no piso para 1 tubo de água de condensação de DN - 12", com cambota em madeira de lei, conforme suporte S7 do detalhe de projeto. | UN | 7 | 7 | 1260.94 | 8826.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8826.58 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1098.SER-U | Suportação reforçada apoiada no piso para 1 tubo de água de condensação de DN - 16", com cambota em madeira de lei, conforme suporte S8 do detalhe de projeto. | UN | 2 | 2 | 1270.32 | 2540.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2540.64 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1099.SER-U | Suportação reforçada apoiada no piso para 1 tubo de água de condensação de DN - 24", com cambota em madeira de lei, conforme suporte S9 do detalhe de projeto. | UN | 4 | 4 | 1818.15 | 7272.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7272.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1110.SER-U | Suportação reforçada apoiada no piso, sobre a base das torres, para 1 tubo de água de condensação de DN - 4", com cambota de borracha, conforme suporte S10 do detalhe de projeto. | UN | 20 | 20 | 847.67 | 16953.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16953.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1111.SER-U | Suportação apoiada no piso para 1 tubo de água de condensação de DN - 24", com cambota de borracha, conforme suporte S11 do detalhe de projeto. | UN | 3 | 3 | 2582.25 | 7746.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7746.75 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.1113.SER-U | Suportação reforçada apoiada no piso para 1 tubo de água de condensação de DN - 8", com cambota em madeira de lei, conforme suporte S13 do detalhe de projeto. | UN | 1 | 1 | 773.25 | 773.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773.25 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.13UI | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 4" - Instalação | M | 60 | 60 | 81.79 | 4907.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4907.4 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.19UI | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 8" - Instalação | M | 244 | 244 | 121.99 | 29765.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 29765.56 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.20UI | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 10" - Instalação | M | 20 | 20 | 146.7 | 2934 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2934 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.21UI | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 12" - Instalação | M | 34 | 34 | 163.46 | 5557.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5557.64 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.22UI | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 14" - Instalação | M | 28 | 28 | 178.93 | 5010.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5010.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.24UI | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 16" - Instalação | M | 10 | 10 | 195.81 | 1958.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1958.1 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.28UI | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 24" - Instalação | M | 19 | 19 | 310.53 | 5900.07 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5900.07 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.03UI | Curva 90° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 4" - Instalação | UN | 8 | 8 | 111.18 | 889.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 889.44 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.09UI | Curva 45° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 8" - Instalação | UN | 18 | 18 | 161.23 | 2902.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2902.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.11UI | Curva 45° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 12" - Instalação | UN | 4 | 4 | 232.24 | 928.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 928.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.12UI | Curva 45° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 14" - Instalação | UN | 3 | 3 | 251.93 | 755.79 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 755.79 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.18UI | Curva 90° raio curto, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 8" - Instalação | UN | 6 | 6 | 161.23 | 967.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 967.38 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.19UI | Curva 90° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 8" - Instalação | UN | 53 | 53 | 161.23 | 8545.19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8545.19 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.21UI | Curva 90° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 12" - Instalação | UN | 3 | 3 | 232.24 | 696.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 696.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.03UI | Te reto, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN - 4" - Instalação | UN | 6 | 6 | 111.18 | 667.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 667.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.09UI | Te reto, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN - 8" - Instalação | UN | 24 | 24 | 161.23 | 3869.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3869.52 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.12UI | Te reto, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN - 14" - Instalação | UN | 3 | 3 | 251.93 | 755.79 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 755.79 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.18UI | Te reto, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN - 24" - Instalação | UN | 1 | 1 | 513.01 | 513.01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513.01 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.19UI | Te de reduçao em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -10"X8" - Instalação | UN | 8 | 8 | 208.63 | 1669.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1669.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.20UI | Te de reduçao em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -12"X8" - Instalação | UN | 8 | 8 | 232.24 | 1857.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1857.92 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.21UI | Te de reduçao em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -14"X8" - Instalação | UN | 6 | 6 | 251.93 | 1511.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1511.58 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.22UI | Te de reduçao em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -16"X8" - Instalação | UN | 6 | 6 | 275.84 | 1655.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1655.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.28UI | Te de reduçao em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -24"X14" - Instalação | UN | 1 | 1 | 513.01 | 513.01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513.01 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.29UI | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN - 8x5" - Instalação | UN | 1 | 1 | 161.23 | 161.23 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161.23 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.30UI | Reduçao excêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN - 8"x6" - Instalação | UN | 1 | 1 | 161.23 | 161.23 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161.23 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.31UI | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -10"X8" - Instalação | UN | 2 | 2 | 208.63 | 417.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 417.26 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.32UI | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -12"X10" - Instalação | UN | 2 | 2 | 232.24 | 464.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 464.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.33UI | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -14"X12" - Instalação | UN | 2 | 2 | 251.93 | 503.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 503.86 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.35UI | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -16"X10" - Instalação | UN | 1 | 1 | 275.84 | 275.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275.84 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.36UI | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -16"X12" - Instalação | UN | 1 | 1 | 275.84 | 275.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275.84 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.38UI | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -24"X16" - Instalação | UN | 2 | 2 | 513.01 | 1026.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1026.02 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.39UI | Cap em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW). DN 8" - Instalação | UN | 8 | 8 | 161.23 | 1289.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1289.84 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.40UI | Cap em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW). DN 10" - Instalação | UN | 1 | 1 | 208.63 | 208.63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208.63 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.41UI | Cap em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW). DN 12" - Instalação | UN | 3 | 3 | 232.24 | 696.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 696.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.48UI | Cap em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW). DN 24" - Instalação | UN | 3 | 3 | 513.01 | 1539.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1539.03 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 18100.8.9.90U | Chave de nível com boia de 3 pontos de controle; Grau de proteção: IP66; Proteção contra choques elétricos: classe II; Conexão vertical; Fluido: Água; Temperatura de operação: 0º a 60ºC; Contatos SPDT com capacidade de 10 A em 120 VCA; Capacidade elétrica do interruptor: 5A 250VAC; Cabo flexível emborrachado: 1 mm² - 500V. | UN | 1 | 1 | 4706.8 | 4706.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4706.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 18200.8.9.90U | Chave de fluxo - Para uso em sistema de água, classe 150 PSIG, carcaça IP-66 com pintura em epóxi, contatos SPDT com capacidade de 10 A em 120 VCA, com ajuste de operação regulável, para instalação em tubulação de 24” com vazão máxima de 1.650 m²/h , para instalação ao tempo em ambientes com atmosfera marítima (Orla Marítima), para proteção de bombas de água de condensação. | UN | 1 | 1 | 4918.57 | 4918.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4918.57 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 18300.8.9.90U | Manovacuômetros - escala concêntrica, tipo Bourdon, 80 mm, soquete de latão com sextavado, caixa a prova de tempo, escala 760 mmHg (vácuo) a 0,6 kg/cm2 (pressão), conexão 1/2", saída reta (vertical). | UN | 7 | 7 | 538.54 | 3769.78 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3769.78 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 18400.8.9.90U | Chave de fluxo - Para uso em sistema de água , classe 150 PSIG, carcaça IP-51 com pintura em epóxi, contatos SPDT com capacidade de 10 A em 120 VCA, com ajuste de operação regulável. Carcaça em aço carbono bicromatizados e partes em contato com água em latão e bronze fosforoso, atender tubulação de DN 8"" e Conexão roscada de 3/4"" BSP. | UN | 6 | 6 | 773.09 | 4638.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4638.54 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.000040.SER-E | Tubo de aço galvanizado sem costura Ø 15 mm - 1/2" - Fornecimento | M | 15 | 15 | 92.17 | 1382.55 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 1382.55 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.000041.SER-E | Tubo de aço galvanizado sem costura Ø 20 mm - 3/4" - Fornecimento | M | 1 | 1 | 104.5 | 104.5 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.5 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.00277.SER-UE | Meia luva em aço carbono forjado ASTM A-105; com rosca BSP, construção conforme ANSI B.16.11. DN 1/2" - Fornecimento | UN | 14 | 14 | 22.66 | 317.24 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 14 | 317.24 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.00278.SER-UE | Meia luva em aço carbono forjado ASTM A-105; com rosca BSP, construção conforme ANSI B.16.11. DN 3/4" - Fornecimento | UN | 13 | 13 | 30.21 | 392.73 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 13 | 392.73 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.00346.SER-UE | Te reto, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas rosqueadas. DN - 1/2" - Fornecimento | UN | 7 | 7 | 28.91 | 202.37 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | 202.37 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.13UE | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 4" - Fornecimento | M | 60 | 60 | 337.32 | 20239.2 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 20239.2 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.19UE | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 8" - Fornecimento | M | 244 | 244 | 896.83 | 218826.52 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 244 | 218826.52 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.20UE | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 10" - Fornecimento | M | 20 | 20 | 601.55 | 12031 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 12031 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.21UE | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 12" - Fornecimento | M | 34 | 34 | 2246.97 | 76396.98 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 34 | 76396.98 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.22UE | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 14" - Fornecimento | M | 28 | 28 | 1963.96 | 54990.88 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 28 | 54990.88 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.24UE | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 16" - Fornecimento | M | 10 | 10 | 2344.86 | 23448.6 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 23448.6 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.13.28UE | Tubo de aço carbono, ASTM A-53 gr.B ou ASTM A106, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo. DN - 24" - Fornecimento | M | 19 | 19 | 7102.91 | 134955.29 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 19 | 134955.29 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.03UE | Curva 90° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 4" - Fornecimento | UN | 8 | 8 | 198.26 | 1586.08 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 1586.08 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.09UE | Curva 45° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 8" - Fornecimento | UN | 18 | 18 | 626 | 11268 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 18 | 11268 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.11UE | Curva 45° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 12" - Fornecimento | UN | 4 | 4 | 1682.59 | 6730.36 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 6730.36 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.12UE | Curva 45° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 14" - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 2508.3 | 7524.9 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 7524.9 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.18UE | Curva 90° raio curto, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 8" - Fornecimento | UN | 6 | 6 | 766.49 | 4598.94 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 4598.94 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.19UE | Curva 90° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 8" - Fornecimento | UN | 53 | 53 | 804.51 | 42639.03 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 53 | 42639.03 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.14.21UE | Curva 90° raio longo, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB sch 40, sem costura, pontas para solda de topo (BW). DN - 12" - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 1736 | 5208 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 5208 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.03UE | Te reto, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN - 4" - Fornecimento | UN | 6 | 6 | 191.54 | 1149.24 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 1149.24 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.09UE | Te reto, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN - 8" - Fornecimento | UN | 24 | 24 | 782.34 | 18776.16 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 18776.16 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.12UE | Te reto, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN - 14" - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 5333.95 | 16001.85 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 16001.85 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.18UE | Te reto, em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN - 24" - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 30867.33 | 30867.33 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 30867.33 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.19UE | Te de reduçao em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -10"X8" - Fornecimento | UN | 8 | 8 | 1948.3 | 15586.4 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 15586.4 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.20UE | Te de reduçao em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -12"X8" - Fornecimento | UN | 8 | 8 | 2396.38 | 19171.04 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 19171.04 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.21UE | Te de reduçao em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -14"X8" - Fornecimento | UN | 6 | 6 | 4111.03 | 24666.18 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 24666.18 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.22UE | Te de reduçao em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -16"X8" - Fornecimento | UN | 6 | 6 | 4921.93 | 29531.58 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 29531.58 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.28UE | Te de reduçao em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -24"X14" - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 11430.15 | 11430.15 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 11430.15 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.29UE | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN - 8x5" - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 462.53 | 462.53 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 462.53 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.30UE | Reduçao excêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN - 8"x6" - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 400.1 | 400.1 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 400.1 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.31UE | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -10"X8" - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 692.18 | 1384.36 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 1384.36 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.32UE | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -12"X10" - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 644.89 | 1289.78 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 1289.78 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.33UE | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -14"X12" - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 2343.71 | 4687.42 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 4687.42 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.35UE | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -16"X10" - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3335.97 | 3335.97 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 3335.97 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.36UE | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -16"X12" - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3132.88 | 3132.88 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 3132.88 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.38UE | Reduçao concêntrica em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB,s em costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW).DN -24"X16" - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 11481.96 | 22963.92 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 22963.92 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.39UE | Cap em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW). DN 8" - Fornecimento | UN | 8 | 8 | 285.96 | 2287.68 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 2287.68 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.40UE | Cap em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW). DN 10" - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 404.59 | 404.59 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 404.59 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.41UE | Cap em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW). DN 12" - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 795.19 | 2385.57 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 2385.57 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15138.8.15.48UE | Cap em aço carbono forjado, ASTM A-234, gr. WPB, sem costura, sch 40, pontas para solda de topo (BW). DN 24" - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 6565.6 | 19696.8 |  | 0 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 19696.8 | 0 |  | NÃO MEDIDO
Família | 181000 | FECHAMENTO HIDRÁULICO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.01001.SER-U | Válvula esfera ø 1/2", rosqueada, com passagem livre circular em duas direções, haste de entrada inferior a prova de ruptura, haste ajustável, haste e esfera em aço inox, corpo e extremidades ou tampão em aço carbono tripartida, sedes (anéis) e juntas em teflon | UN | 20 | 20 | 148.79 | 2975.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2975.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.01002.SER-U | Válvula esfera ø 3/4", rosqueada, com passagem livre circular em duas direções, haste de entrada inferior a prova de ruptura, haste ajustável, haste e esfera em aço inox, corpo e extremidades ou tampão em aço carbono tripartida, sedes (anéis) e juntas em teflon | UN | 1 | 1 | 209.09 | 209.09 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209.09 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.01006.SER-U | Válvula esfera ø 2", rosqueada, com passagem livre circular em duas direções, haste de entrada inferior a prova de ruptura, haste ajustável, haste e esfera em aço inox, corpo e extremidades ou tampão em aço carbono tripartida, sedes (anéis) e juntas em teflon | UN | 48 | 48 | 609.75 | 29268 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 29268 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.02008.SER-U | Válvula borboleta monobloco tipo WAFER de ø 4", montagem entre flanges, corpo FoFo ASTM-A126 classe B, disco FoFo nodular ASTM-A536, com eixo AISI 316, hastes em aço inox, Sede em EPDM, flange ANSI B16.1, Classe 150 lbs, com acionamento através de alavanca | UN | 6 | 6 | 684.51 | 4107.06 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4107.06 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.02011.SER-U | Válvula borboleta monobloco tipo WAFER de ø 8", montagem entre flanges, corpo FoFo ASTM-A126 classe B, disco FoFo nodular ASTM-A536, com eixo AISI 316, hastes em aço inox, Sede em EPDM, flange ANSI B16.1, Classe 150 lbs, com acionamento através de alavanca, com placa de travamento e memória. | UN | 2 | 2 | 1653.49 | 3306.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3306.98 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.02012.SER-U | Válvula borboleta monobloco tipo WAFER de ø 8", montagem entre flanges, corpo FoFo ASTM-A126 classe B, disco FoFo nodular ASTM-A536, com eixo AISI 316, hastes em aço inox, Sede em EPDM, flange ANSI B16.1, Classe 150 lbs, com volante e com caixa de reduçao. | UN | 48 | 48 | 2981.39 | 143106.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 143106.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.02021.SER-U | Válvula retenção tipo dupla portinhola de ø 8", operação vertical, montagem entre flanges, tampa flangeada, cesto de aço inoxidável, flanges ANSI-B16.1, Classe 150lbs, corpo e disco em ferro fundido ASTM-A126.B | UN | 1 | 1 | 2255.25 | 2255.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2255.25 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.03001.SER-U | Flange cego de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI B.16.5, classe 150 ,RF, DN - 8", incl. instalação de juntas de papelão hidráulico e parafusos, exceto fornecimento destes. | UN | 13 | 13 | 946.78 | 12308.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12308.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.03006.SER-U | Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI B.16.5, classe 150 ,RF, DN - 4", incl. instalação de juntas de papelão hidráulico e parafusos, exceto fornecimento destes. | UN | 24 | 24 | 277.03 | 6648.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6648.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.03007.SER-U | Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI B.16.5, classe 150 ,RF, DN - 5", incl. instalação de juntas de papelão hidráulico e parafusos, exceto fornecimento destes. | UN | 1 | 1 | 323.48 | 323.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 323.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.03008.SER-U | Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI B.16.5, classe 150 ,RF, DN - 6", incl. instalação de juntas de papelão hidráulico e parafusos, exceto fornecimento destes. | UN | 1 | 1 | 394.65 | 394.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 394.65 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.03009.SER-U | Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI B.16.5, classe 150 ,RF, DN - 8", incl. instalação de juntas de papelão hidráulico e parafusos, exceto fornecimento destes. | UN | 121 | 121 | 645.69 | 78128.49 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 78128.49 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.04001.SER-U | Filtro Y de ø 8", montagem entre flanges, flanges ANSI-B16.1, Classe 125 lbs, elemento filtrante substituível, perfuração do elemento filtrante removível com orifícios de 1/32" (300 orifícios por polegada quadrada). Corpo e tampa em ferro fundido, elemento de filtração em aço inoxidável,e tampa aparafusada | UN | 1 | 1 | 5211.86 | 5211.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5211.86 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14.004.00116.SER-U | Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, isenta de amianto, espessura 1,5mm, p/ flanges RF, ANSI B.16.5. DN - 4" - FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 24 | 24 | 17.65 | 423.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 423.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14.004.00117.SER-U | Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, isenta de amianto, espessura 1,5mm, p/ flanges RF, ANSI B.16.5. DN - 5" - FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 1 | 1 | 28.71 | 28.71 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.71 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14.004.00118.SER-U | Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, isenta de amianto, espessura 1,5mm, p/ flanges RF, ANSI B.16.5. DN - 6" - FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 1 | 1 | 33.45 | 33.45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.45 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14.004.00119.SER-U | Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, isenta de amianto, espessura 1,5mm, p/ flanges RF, ANSI B.16.5. DN - 8" - FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 121 | 121 | 46.42 | 5616.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5616.82 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14.004.010018.SER-U | Junta de expansão de ø 8" de borracha com terminais flangeados ANSI B16.5, corpo em elastômero reforçado e flanges em aço carbono, classe de pressão 150 PSIG | UN | 26 | 26 | 2008.61 | 52223.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52223.86 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 25.003.10001.SER-U | Parafuso estojo, com barra cilíndrica rosqueada de aço carbono ASTM A-193 Gr. B7, duas arruelas de aço carbono ASTM F436 e duas porcas sextavadas de aço carbono ASTM A-194 Gr. 2H, série pesada, conforme ANSI B.18.22. DN - 3/4" x 4 1/2" - FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 552 | 552 | 32.27 | 17813.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 17813.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 25.003.10004.SER-U | Parafuso estojo, com barra cilíndrica rosqueada de aço carbono ASTM A-193 Gr. B7, duas arruelas de aço carbono ASTM F436 e duas porcas sextavadas de aço carbono ASTM A-194 Gr. 2H, série pesada, conforme ANSI B.18.22. DN - 3/4" x 7 1/2" - FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 400 | 400 | 36.74 | 14696 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 14696 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 25.003.10006.SER-U | Parafuso estojo, com barra cilíndrica rosqueada de aço carbono ASTM A-193 Gr. B7, duas arruelas de aço carbono ASTM F436 e duas porcas sextavadas de aço carbono ASTM A-194 Gr. 2H, série pesada, conforme ANSI B.18.22. DN - 3/4" x 9" - FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 8 | 8 | 42.44 | 339.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 339.52 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 25.003.10012.SER-U | Parafuso estojo, com barra cilíndrica rosqueada de aço carbono ASTM A-193 Gr. B7, duas arruelas de aço carbono ASTM F436 e duas porcas sextavadas de aço carbono ASTM A-194 Gr 2H, série pesada, conforme ANSI B.18.22. DN - 5/8" x 4" - FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 96 | 96 | 22.48 | 2158.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2158.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 25.003.10013.SER-U | Parafuso estojo, com barra cilíndrica rosqueada de aço carbono ASTM A-193 Gr. B7, duas arruelas de aço carbono ASTM F436 e duas porcas sextavadas de aço carbono ASTM A-194 Gr 2H, série pesada, conforme ANSI B.18.22. DN - 5/8" x 6 1/4" - FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 48 | 48 | 24.6 | 1180.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1180.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 181200 | OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.00090.SER-U | Pintura (retoque) com uma demão de tinta de acabamento de tinta epoxi poliamida de alta espessura em tubulação e conexões | M2 | 20.5 | 20.5 | 108.92 | 2232.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 2232.86 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.00901.SER-U | Pintura das tubulações de aço carbono e acessórios de DN 1/2” e diâmetro externo de 21,3 mm, com uma demão de “Tinta de Fundo de Etil-Silicato de Zinco”, uma demão intermediária de “Tinta de Fundo Epoxi-Óxido de Ferro” e uma demão de acabamento de “Tinta Epoxi Poliamida de Alta Espessura”, conf. especificação. | M | 3 | 3 | 30.64 | 91.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91.92 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.00902.SER-U | Pintura das tubulações de aço carbono e acessórios de DN 3/4” e diâmetro externo de 26,7 mm, com uma demão de “Tinta de Fundo de Etil-Silicato de Zinco”, uma demão intermediária de “Tinta de Fundo Epoxi-Óxido de Ferro” e uma demão de acabamento de “Tinta Epoxi Poliamida de Alta Espessura”, conf. especificação. | M | 1 | 1 | 55.31 | 55.31 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.31 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.00905.SER-U | Pintura das tubulações de aço carbono e acessórios de DN 4” e diâmetro externo de 114,3 mm, com uma demão de “Tinta de Fundo de Etil-Silicato de Zinco”, uma demão intermediária de “Tinta de Fundo Epoxi-Óxido de Ferro” e uma demão de acabamento de “Tinta Epoxi Poliamida de Alta Espessura”, conf. especificação. | M | 60 | 60 | 161.57 | 9694.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9694.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.00906.SER-U | Pintura das tubulações de aço carbono e acessórios de DN 8” (diâmetro externo de 219,1 mm), com uma demão de “Tinta de Fundo de Etil-Silicato de Zinco”, uma demão intermediária de “Tinta de Fundo Epoxi-Óxido de Ferro” e uma demão de acabamento de “Tinta Epoxi Poliamida de Alta Espessura”, conforme especificação. | M | 244 | 244 | 350.99 | 85641.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 85641.56 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.00907.SER-U | Pintura das tubulações de aço carbono e acessórios de DN 10” (diâmetro externo de 273 mm), com uma demão de “Tinta de Fundo de Etil-Silicato de Zinco”, uma demão intermediária de “Tinta de Fundo Epoxi-Óxido de Ferro” e uma demão de acabamento de “Tinta Epoxi Poliamida de Alta Espessura”, conforme especificação. | M | 20 | 20 | 419.43 | 8388.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8388.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.00908.SER-U | Pintura das tubulações de aço carbono e acessórios de DN 12” (diâmetro externo de 323,8 mm), com uma demão de “Tinta de Fundo de Etil-Silicato de Zinco”, uma demão intermediária de “Tinta de Fundo Epoxi-Óxido de Ferro” e uma demão de acabamento de “Tinta Epoxi Poliamida de Alta Espessura”, conforme especificação. | M | 34 | 34 | 516.13 | 17548.42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17548.42 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.00909.SER-U | Pintura das tubulações de aço carbono e acessórios de DN 14” (diâmetro externo de 355,6 mm), com uma demão de “Tinta de Fundo de Etil-Silicato de Zinco”, uma demão intermediária de “Tinta de Fundo Epoxi-Óxido de Ferro” e uma demão de acabamento de “Tinta Epoxi Poliamida de Alta Espessura”, conforme especificação. | M | 28 | 28 | 570.65 | 15978.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15978.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.00910.SER-U | Pintura das tubulações de aço carbono e acessórios de DN 16” (diâmetro externo de 406,4 mm), com uma demão de “Tinta de Fundo de Etil-Silicato de Zinco”, uma demão intermediária de “Tinta de Fundo Epoxi-Óxido de Ferro” e uma demão de acabamento de “Tinta Epoxi Poliamida de Alta Espessura”, conforme especificação. | M | 10 | 10 | 737.79 | 7377.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7377.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.00911.SER-U | Pintura das tubulações de aço carbono e acessórios de DN 24” (diâmetro externo de 610 mm), com uma demão de “Tinta de Fundo de Etil-Silicato de Zinco”, uma demão intermediária de “Tinta de Fundo Epoxi-Óxido de Ferro” e uma demão de acabamento de “Tinta Epoxi Poliamida de Alta Espessura”, conforme especificação. | M | 19 | 19 | 914.48 | 17375.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17375.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200200 | PINTURA DE FORROS E PAREDES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09115.8.11.22U | Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação PREMIUM ou STANDARD (NBR 15079), p/interior e exterior, branca ou colorida, inclus.lixamento, uma demão de fundo preparador acrílico e duas demãos de acabamento | M2 | 25.28 | 25.28 | 23.41 | 591.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 591.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.000075.SER-U | Emassamento de parede interna e teto, com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | 25.28 | 25.28 | 18.4 | 465.15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 465.15 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.110.00048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 2.62 | 2.62 | 852.09 | 2232.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 2232.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00990.SER-U | Assentamento de lajões ou placas de granito em calçadas de logradouros ou superfícies niveladas, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, exclusive o fornecimento das pedras (13.330.0025-0 EMOP) | M2 | 28 | 28 | 73.85 | 2067.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2067.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00991.SER-U | Placas de granito cinza andorinha serrado, 75x50x3cm - Forrnecimento | M2 | 7 | 7 | 662.65 | 4638.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4638.55 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00992.SER-U | Placas de granito vermelho capão bonito serrado, 75x50x3cm - Forrnecimento | M2 | 7 | 7 | 1163.16 | 8142.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8142.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00993.SER-U | Placas de granito verde Ubatuba serrado, 75x50x3cm - Forrnecimento | M2 | 7 | 7 | 817 | 5719 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5719 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00994.SER-U | Placas de granito amarelo Icaraí serrado, 75x50x3cm - Forrnecimento | M2 | 7 | 7 | 817 | 5719 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5719 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230400 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10440.8.4.019U | Placa de inauguração em latão 0,60x0,40m, conforme especificação e indicação em projeto - colocada | UN | 1 | 1 | 3857.63 | 3857.63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3857.63 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.00020.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 948.15 | 948.15 | 13.89 | 13169.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.15 | 13169.8 | 0 | #REF! | #REF!
| VALOR DE ACRÉSCIMO |  |  |  |  | TOTAL SEM DESCONTO | 12331333.64 | TOTAL SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR ACUMULADO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR A REALIZAR SEM DESCONTO | 12331333.64 | 0 |  | medido
| VALOR DE REDUÇÃO | [57 empty] | medido
| VALOR TOTAL DOS ITENS PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO E NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO: |  |  |  |  | TOTAL COM DESCONTO | 11347737.57 | - |  | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR ACUMULADO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR A REALIZAR COM DESCONTO | 11347737.57 | - |  | medido
[6 empty] | TOTAL DO CONTRATO |  | 11347737.57 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL ACUM. | 0 |  | TOTAL A REALIZAR | 11347737.57 |  |  | medido
medido
| LEGENDA | [57 empty] | medido
|  | ITENS PLANILHADOS COM DESCONTO | [56 empty] | medido
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO | [56 empty] | medido
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO | [56 empty] | medido
|  | ITENS PLANILHADOS ADVINDOS | [56 empty] | medido
|  | PLANILHADOS C/DESCONTO (VALOR UNITÁRIO REVISADO) | [56 empty] | medido
medido
medido
TJERJ - SGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS)
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
11ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO