## MEDIÇÃO FINAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
|  | OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA | [10 empty] | CONTRATO 003/0236/2020 = R$ 715.460,00+ 1º TERMO 003/0489/2020: ACRÉSCIMO R$ 69.470,67 + 2º TERMO 003/0049/2021: ACRÉSCIMO R$ 110.677,23 + 4º TERMO 003/0308/2021: ACRÉSCIMO R$ 20.855,10 = R$ 916.463,00
|  | FISCAL: JORGE GASPAR / CLAUDIO MENEZES / EDGARD SILVA / JIVERLEI MARQUEZINI | [10 empty] | DATA DE CONCLUSÃO DO CONTRATO: | [32 empty] | 2021-07-09
|  | FISCAL SUBSTITUTO: SÉRGIO BRANDÃO | [10 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: | [32 empty] | 2021-07-08
|  | CONTRATADA: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI | [42 empty] | VARIAÇÃO CONTRATUAL: |  |  | 13.1%
SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)
|  | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE |  | ACRÉSCIMO I REDUÇÃO I | ACRÉSCIMO II | ACRÉSCIMO III REDUÇÃO II | QUANTIDADE FINAL | VALOR ORÇADO DO CONTRATO |  |  |  | PERÍODO: 15/07/20 a 13/08/20 |  |  | PERÍODO: 14/08/2020 a 12/09/2020 |  |  | PERÍODO:13/09/2020 a 12/10/2020 |  |  | PERÍODO:13/10/2020 A 11/11/2020 |  |  | PERÍODO: 12/11/2020 a 11/12/2020 |  |  | PERÍODO:12/12/2020 a 10/01/2021 |  |  | PERÍODO:11/01/2021 A 09/02/2021 |  |  | PERÍODO: 10/02/2021 A 11/03/2021 |  |  | PERÍODO:12/03/2021 a 10/04/2021 |  |  | PERÍODO:11/04/2021 A 10/05/2021 |  |  | ACUMULADO ATÉ 10ª MEDIÇÃO
|  |  |  | UNID. | PLANILHA CONTRATUAL |  |  |  |  | COM DESCONTO (APLICADO NO VALOR TOTAL) |  | SEM DESCONTO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO |  | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[14 empty] | 1ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 2ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 3ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 4ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 5ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 6ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 7ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 8ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 9ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 10ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | 10ª MEDIÇÃO | FILTRO
[10 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
Família | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | MEDIDO
Família |  | 0 | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.52 | MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.3.01U | ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista | MÊS | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37387.11 | 299096.88 |  | 0 | 0.8724 | 32616.51 | 0 | 0.4314 | 16128.8 | 0 | 0.3516 | 13145.31 | 0 | 0.39 | 14580.97 | 0 | 0.71855 | 26864.54 | 0 | 0.44133 | 16500.18 | 0 | 1.2318 | 46052.04 | 0 | 1.3301 | 49726.89 | 0 | 0.71537 | 26745.68 | 0 | 1.5175 | 56735.96 | 0 | 8 | 299096.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5175 | MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade | MÊS | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16362.63 | 130901.04 |  | 0 | 0.8724 | 14274.76 | 0 | 0.4314 | 7058.84 | 0 | 0.3516 | 5753.1 | 0 | 0.39 | 6381.42 | 0 | 0.71855 | 11757.38 | 0 | 0.44133 | 7221.37 | 0 | 1.2318 | 20154.87 | 0 | 1.3301 | 21763.19 | 0 | 0.71537 | 11705.36 | 0 | 1.5175 | 24830.75 | 0 | 8 | 130901.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5175 | MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.3.04U | ADMINISTRAÇÃO - equipamentos de proteção individual | MÊS | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2585.65 | 20685.2 |  | 0 | 0.8724 | 2255.72 | 0 | 0.4314 | 1115.45 | 0 | 0.3516 | 909.11 | 0 | 0.39 | 1008.4 | 0 | 0.71855 | 1857.92 | 0 | 0.44133 | 1141.13 | 0 | 1.2318 | 3184.91 | 0 | 1.3301 | 3439.05 | 0 | 0.71537 | 1849.7 | 0 | 1.5175 | 3923.81 | 0 | 8 | 20685.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5175 | MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2114.46 | 16915.68 |  | 0 | 0.8724 | 1844.65 | 0 | 0.4314 | 912.18 | 0 | 0.3516 | 743.44 | 0 | 0.39 | 824.64 | 0 | 0.71855 | 1519.35 | 0 | 0.44133 | 933.18 | 0 | 1.2318 | 2604.51 | 0 | 1.3301 | 2812.35 | 0 | 0.71537 | 1512.62 | 0 | 1.5175 | 3208.76 | 0 | 8 | 16915.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335.2 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.1.02U | Projeto de "as built" | M2 | 335.2 | 0 |  | 0 | 335.2 | 1.68 | 563.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 335.2 | 563.14 | 0 | 335.2 | 563.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0104211U | Despesa c/serviços profissionais (despachante) e taxas p/licenças, legalizações junto a órgãos públicos | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3052.66 | 3052.66 |  | 0 | 1 | 3052.66 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 3052.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10500 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO OU CAMPO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03310.8.15.5U | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando coleta, moldagem e capeamento, transporte até 100km, medido por m³ de concreto colocado nas formas (01.001.0151-0 EMOP) | M3 | 12.36 | 0 |  | 0 | 12.36 | 23.28 | 287.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.08 | 94.98 | 0 | 6.68 | 155.51 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.76 | 250.49 | 0 | 1.6 | 37.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.700.1U | Desmontagem de andaime | M2 | 10.8 | 2.7 |  | 4.5 | 18 | 2.23 | 40.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 24.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 6.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 10.04 | 0 | 18 | 40.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000002.SER-U | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento (02.102.000002.SER PINI) | M3 | 3.3 | 0 |  | 0 | 3.3 | 55.08 | 181.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.27 | 14.87 | 0 | 1.95 | 107.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0.23 | 12.67 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.45 | 134.95 | 0 | 0.85 | 46.81 | 0 |  | 21.3 | MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.0000040.SER-U | Remoção de telha cerâmica | M2 | 309 | 0 |  | 21.3 | 330.3 | 11.12 | 3672.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77.25 | 859.02 | 0 | 169.5 | 1884.84 | 0 | 62.25 | 692.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.3 | 236.86 | 0 | 330.3 | 3672.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.0000041.SER-U | Remoção de calhas e condutores (05.001.0072-0 EMOP) | M | 41.2 | 0 |  | 0 | 41.2 | 3.23 | 133.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.6 | 66.54 | 0 | 5.15 | 16.63 | 0 | 15.45 | 49.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41.2 | 133.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000006.SER | Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático | M3 | 10.4 | 0 |  | 0 | 10.4 | 632.92 | 6582.37 |  | 0 | 2.43 | 1538 | 0 | 0.9 | 569.63 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.35 | 221.52 | 0 | 2.62 | 1658.25 | 0 | 0.68 | 430.39 | 0 |  | 0 | 0 | 6.98 | 4417.79 | 0 | 3.42 | 2164.58 | 0 |  | 10.65 | MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000010.SER | Demolição de estrutura de madeira para telhado | M2 | 155.5 | 0 |  | 10.65 | 166.15 | 24.95 | 4145.45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77.25 | 1927.39 | 0 | 46.13 | 1150.94 | 0 | 31.13 | 776.69 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.65 | 265.72 | 0 | 165.16 | 4120.74 | 0 | 0.99 | 24.71 | 0 |  | 29.9 | MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.0000120.SER-U | Retirada cuidadosa de placa de forro removível | M2 | 52.4 | 0 |  | 29.9 | 82.3 | 1.85 | 152.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.8 | 95.83 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.9 | 55.32 | 0 | 81.7 | 151.15 | 0 | 0.6 | 1.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.0000200.SER-U | Demolição de piso em ardósia | M2 | 23 | 20.16 |  | 0 | 43.16 | 12.85 | 554.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.14 | 181.7 | 0 | 14.69 | 188.77 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.83 | 370.47 | 0 | 14.33 | 184.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000031.SER | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento | M2 | 7.5 | 0 |  | 0 | 7.5 | 9.18 | 68.85 |  | 0 | 6.3 | 57.83 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 6.43 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 64.26 | 0 | 0.5 | 4.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000032.SER | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente | M2 | 1.7 | 0 |  | 0 | 1.7 | 14.69 | 24.97 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.39 | 20.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.39 | 20.42 | 0 | 0.31 | 4.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020103U | Retirada de caixas 4x2'', 4x4''x 15x15 cm, octogonal - embutidas e aparentes | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 1.7 | 3.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020159U | Retirada de perfilado ou canaleta incl. conex., fix. e tomadas | M | 9 | 0 |  | -9 | 0 | 2.35 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020622U | Retirada de cabo telefônico de qualquer tipo até 20 pares | M | 70 | 0 |  | 0 | 70 | 0.98 | 68.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 68.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020628U | Retirada de fio de sonorização/alarme de qualquer tipo (Paralelo, PP, RG, RGC, RGB, UTP) | M | 110 | 0 |  | -33.08 | 76.92 | 1.37 | 105.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76.92 | 105.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76.92 | 105.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020630U | Retirada de eletroduto / duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro de até 1'' | M | 8 | 0 |  | -8 | 0 | 1.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020660U | Retirada de tubulação e conexões de PVC até 75 mm | M | 24 | 0 |  | 0 | 24 | 2.42 | 58.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020661U | Retirada de tubulação e conexões de PVC de 85 até 150mm | M | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 5.36 | 48.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 48.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 48.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020666U | Retirada de reservatório dágua em fibras de vidro/polietileno | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 57.6 | 57.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 57.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020678U | Desinstalação de antena | UN | 2 | 1 |  | 0 | 3 | 37.18 | 111.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 74.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 74.36 | 0 | 1 | 37.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020680U | Retirada de eletroduto/duto de qualquer tipo (embutido) diâmetro até 1" | M | 5 | 0 |  | -5 | 0 | 3.53 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02220.8.2.110U | Remoção de escada, plataforma e guarda corpo de madeira p/acessar abrigos provisórios | M | 29.3 | 0 |  | 0 | 29.3 | 54.53 | 1597.73 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 1597.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02226.8.1.02U | Retirada de eletrocalha/leito de 150 a 600mm incl.aces.e fixações | M | 1 | 0 |  | -1 | 0 | 2.75 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02226.8.3.02U | Retirada de caixas de passagem até 502x502mm em PVC ou em ferro, embutida/aparente | UN | 1 | 0 |  | -1 | 0 | 3.39 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.1.01U | Retirada de aparelho de ar condicionado de parede | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 16.13 | 32.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 32.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 32.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.108.0001450.SER-U | Corte de grade em perfil barra chata c/ arremate serralheria | M | 5.7 | 0.2 |  | 0 | 5.9 | 5.71 | 33.69 |  | 0 | 3.8 | 21.7 | 0 | 1.9 | 10.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 33.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.37 | MEDIDO
Planilhado |  | 30.137.000214.SER | Paralelepípedo, retirada e reassentamento sobre coxim de areia | M2 | 21 | 17.22 |  | 0 | 38.22 | 56.47 | 2158.28 |  | 0 | 21 | 1185.87 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.44 | 589.55 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.37 | 359.71 | 0 | 37.81 | 2135.13 | 0 | 0.41 | 23.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.137.0002140.SER-U | Arrancamento e reassentamento de blocos intertravados de concreto | M2 | 1.2 | 0 |  | 0 | 1.2 | 32.73 | 39.28 |  | 0 | 1.2 | 39.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 39.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.01 | MEDIDO
Ñ Plan s/desc |  | 02.102.0000351.SER-U | Remoção de pintura a látex acrílica | M2 |  | 309.05 |  | 86.01 | 395.06 |  | 0 | 8.13 | 3211.84 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.78 | 0 | 941.29 | 61.41 | 0 | 499.26 | 33.22 | 0 | 270.08 | 86.01 | 0 | 699.26 | 296.42 | 0 | 2409.89 | 98.64 | 0 | 801.95 |  | 3.72 | MEDIDO
Ñ Plan s/desc |  | 02.102.000045.SER | Demolição de revestimento com argamassa | M2 |  | 123.6 |  | 0 | 123.6 |  | 0 | 9.95 | 1229.82 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 44.78 | 3.97 | 0 | 39.5 |  | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 37.01 | 12.19 | 0 | 121.29 | 111.41 | 0 | 1108.53 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20200 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado |  | 02.103.0000120.SER-U | Poda em altura de árvore c/ diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60m (98535 SINAPI) | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 936.09 | 1872.18 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 936.09 | 0 | 1 | 936.09 | 0 | 1 | 936.09 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.0000600.SER-U | Destocamento mecânico de tocos c/ diâmetro superior a 0,50m (01.006.0003-0 EMOP) | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 134.66 | 269.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 134.66 | 0 | 1 | 134.66 | 0 | 1 | 134.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.0007100.SER-U | Remoção de espécies vegetais, porte muda até 2m altura | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 7.42 | 44.52 |  | 0 | 6 | 44.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 44.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan c/desc |  | 02.103.00098.SER-U | Remoção de espécies vegetais, porte grande (acima de 6m de altura), inclusive carga, descarga e transporte do material até 30 Km (22.030.0065-0 - EMOP) | UN |  |  |  | 1 | 1 | 482.42 | 482.42 |  | 0 | [27 empty] | 1 | 482.42 | 0 | 1 | 482.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20500 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 24 | 0 |  | 0 | 24 | 21.13 | 507.12 |  | 0 | 2.3 | 48.6 | 0 | 9.4 | 198.62 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 128.89 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.8 | 376.11 | 0 | 6.2 | 131.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 31.72 | 570.96 |  | 0 | 13.15 | 417.12 | 0 | 2.5 | 79.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.35 | 74.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 570.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000013.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm | M | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 41.78 | 1253.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 392.73 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 392.73 | 0 | 20.6 | 860.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000052.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 19.52 | 78.08 |  | 0 | 3 | 58.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 58.56 | 0 | 1 | 19.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000071.SER-U | Tê 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 22.57 | 90.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.0008001.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40mm inclusive conexões | M | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 19.29 | 231.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 231.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.0008029.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 41.21 | 247.26 |  | 0 | 0.72 | 29.67 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.72 | 29.67 | 0 | 5.28 | 217.59 | 0 |  | 4.88 | MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.0008039.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões | M | 12 | 0 |  | 4.88 | 16.88 | 46.47 | 784.41 |  | 0 | 12 | 557.64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.88 | 226.77 | 0 | 16.88 | 784.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.001056.SER-U | Joelho 90° PVC ponta e bolsa soldável Ø 40 mm | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 15.41 | 46.23 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.001057.SER-U | Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 50 mm | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 18.28 | 54.84 |  | 0 | 2 | 36.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 36.56 | 0 | 1 | 18.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.001058.SER-U | Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 75 mm | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 28.85 | 86.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.001801.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 50 mm inclusive conexões | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 28.43 | 170.58 |  | 0 | 0.5 | 14.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 14.22 | 0 | 5.5 | 156.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000106.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 56.37 | 112.74 |  | 0 | 2 | 112.74 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 112.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000110.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 71.41 | 142.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 71.41 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 71.41 | 0 | 1 | 71.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000114.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 100.2 | 200.4 |  | 0 | 1 | 100.2 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 100.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000190.SER | Torneira de bóia Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 167.57 | 167.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 167.57 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 167.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15132.8.1.33U | Sistema de pressão integrado compacto, V=5,0m³/h, na pressão média 21/30 mca, POT =1,0CV - 220V-3Ø - sucção Ø1.1/4", Recalque Ø11/4" | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 123 | 123 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15155.8.6.11U | Caixa de gordura/sifonada PVC rígido 250x230x75mm - completa | UN | 1 |  |  | 0 | 1 | 157.29 | 157.29 |  | 0 | 1 | 157.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 157.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15410.8.27.2U | Torneira de lavagem ou jardim D= 1/2 ou 3/4'' | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 120.11 | 120.11 |  | 0 | 1 | 120.11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 120.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15450.8.3.2U | Reservatório dágua de polietileno cap.1000L | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 376.26 | 376.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 376.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 376.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15900.8.1.10U | Fixação p/tubulação D=1/2 a 4" tipo econômica - cj.completo | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 16.82 | 168.2 |  | 0 | 10 | 168.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 168.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 220250U | Filtro c/ cartucho p/ tripla filtragem - completo | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 253.93 | 253.93 |  | 0 | 1 | 253.93 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 253.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15132.8.1.33E | Sistema de pressão integrado compacto, V=5,0m³/h, na pressão média 21/30 mca, POT =1,0CV - 220V-3Ø - sucção Ø1.1/4", Recalque Ø11/4" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7272.37 | 7272.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 7272.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 7272.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20600 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 2 | 0 |  | -2 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 2 | 0 |  | -2 | 0 | 5.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 20.29 | 60.87 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 60.87 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 60.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 64.29 | 128.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 128.58 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 128.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 2 | 0 |  | -2 | 0 | 6.08 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 1 | 0 |  | -1 | 0 | 9.34 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.10U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl. conexões e kit vedação 32 mm (1 1/4'') - (06.069.0100-0 EMOP) | M | 35 | 0 |  | -35 | 0 | 13.89 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17083099U | Caixa de passagem termo-plástica, para sobrepor, com tampa, grau de proteção: IP55, uso externo, tamanho 240x190x90mm (+/- 10%), com furação para tubos até 38 mm, fornecida com embutes | UN | 1 | 0 |  | -1 | 0 | 101.21 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1719322U | Cabo telefônico tipo CCE-APL p/ 2 pares (Branco e Azul/ Branco e Laranja) 0,5 mm estanhado c/ certificação ANATEL | M | 70 | 0 |  | -70 | 0 | 4.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.65 | 0 |  | -0.65 | 0 | 38.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst . | UN | 4 | 0 |  | -1 | 3 | 4.8 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 14.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.04U | Tampa de F.F.tipo pesada 400x400mm | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 192.3 | 961.5 |  | 0 | 5 | 961.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 961.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 22 | 0 |  | -8.9 | 13.1 | 4.84 | 63.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 63.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.11U | Grampo de aterramento em bronze (tp. braçadeira) p/ fix. cabo 16mm² a haste 3/4'' | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 54.5 | 54.5 |  | 0 | 1 | 54.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.05U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 112.03 | 112.03 |  | 0 | 1 | 112.03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 112.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.055U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 10mm² | UN | 20 | 0 |  | -14 | 6 | 10.92 | 65.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 65.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.066U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 16mm² | UN | 10 | 0 |  | -7 | 3 | 12.32 | 36.96 |  | 0 | 3 | 36.96 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 36.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.077U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 25mm² | UN | 10 | 0 |  | -2 | 8 | 12.91 | 103.28 |  | 0 | 8 | 103.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 103.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 45 | 0 |  | 0 | 45 | 5 | 225 |  | 0 |  | 0 | 0 | 41 | 205 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 35 | 42.75 |  | 0 | 77.75 | 20.29 | 1577.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 710.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.75 | 867.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77.75 | 1577.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001504.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2" | M | 60 | 0 |  | -60 | 0 | 41.08 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.001025.SER | Suporte curto para luminária em chapa de aço galvanizado para perfilado | UN | 26 | 0 |  | -26 | 0 | 8.16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000301.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 2,50 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 100 | 18.5 |  | 0 | 118.5 | 7.21 | 854.39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 721 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.5 | 133.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 118.5 | 854.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 100 | 0 |  | -61.5 | 38.5 | 22.01 | 847.38 |  | 0 | 38.5 | 847.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.01 | 0 | 38.5 | 847.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 200 | 0 |  | -46 | 154 | 31.43 | 4840.22 |  | 0 | 154 | 4840.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 154 | 4840.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000017.SER-U | Interruptor, uma tecla bipolar paralela 10 A - 250 V | UN | 3 | 3 |  | 0 | 6 | 61.2 | 367.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 183.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 183.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 25 | 0 |  | -4 | 21 | 1.1 | 23.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 19.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.111U | Terminal pré-isolado tipo pino - 4,0mm² | UN | 15 | 0 |  | -7 | 8 | 1.35 | 10.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 10.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.5.10U | Emenda pré-isolada - 2,5mm² | UN | 25 | 0 |  | -25 | 0 | 1.06 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.5.11U | Emenda pré-isolada - 4,0mm² | UN | 15 | 0 |  | -15 | 0 | 1.46 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.088U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V tipo PP 3X2,5mm² | M | 26 | 0 |  | -6.5 | 19.5 | 7.76 | 151.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.5 | 151.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.5 | 151.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.90U | Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 2,5mm² - 450/750 V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 300 | 92.64 |  | 0 | 392.64 | 5.89 | 2312.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 1767 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.64 | 545.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 392.64 | 2312.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.910U | Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 4,0mm² - 0,75/1kV de acordo com a norma NBR-13428 | M | 350 | 0 |  | -161.2 | 188.8 | 7.79 | 1470.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 188.8 | 1470.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 188.8 | 1470.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.940U | Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 10,0mm² - 0,75/1kV de acordo com a norma NBR-13428 | M | 230 | 0 |  | -163.22 | 66.78 | 12.79 | 854.12 |  | 0 | 66.78 | 854.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66.78 | 854.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 24 | 0 |  | -2 | 22 | 5.01 | 110.22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 65.13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 45.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 110.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.064U | Tampa metálica p/ condulete 3/4" p/tomada | UN | 10 | 4 |  | 0 | 14 | 5.42 | 75.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 54.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 21.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 75.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/ condulete 3/4", c/ 2 seções | UN | 3 | 3 |  | 0 | 6 | 5.52 | 33.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 16.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 16.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 33.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 35 | 16 |  | 0 | 51 | 64.29 | 3278.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 2250.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 1028.64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 3278.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16142.8.8.044U | Chave guarda motor trifásico 5CV/220V c/chave magnética - fornecimento e instalação (83491-SINAPI) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 400.33 | 400.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 400.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 400.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.6.15U | Tomada 2P+T 10A-250V p/ condulete/cx. passagem (4x2'' ou 4x4''), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN | 10 | 1 |  | 0 | 11 | 23.25 | 255.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 232.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 23.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 255.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16300.8.1.10U | Caixa de inspeção PVC p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 200.24 | 200.24 |  | 0 | 1 | 200.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 200.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.940U | Luminária de sobrepor 2x18W c/ lampadas LEDTUB 18W / 220V, driver incorporado na lampada, corpo/refletor em chapa de aço tratada e pintada na cor branca | UN | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 441.27 | 5736.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 5736.51 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 5736.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.11U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 38mm (1 1/2")(06.069.0105-0 EMOP) | M | 50 | 29.54 |  | 0 | 79.54 | 15.36 | 1221.73 |  | 0 | 50 | 768 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.54 | 453.73 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79.54 | 1221.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos até 6,0mm² | UN | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 1.05 | 31.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 31.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos 10,0mm² até 16,0mm² | UN | 40 | 0 |  | -34 | 6 | 1.08 | 6.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170899866U | Ligação de cabos (4x#25mm2(3F+N))+1(1x#16mm2(T)), c/fornecimento e instalação de disjuntor de 80A 10KA no QGBT, no mesmo padrão dos existentes, p/alimentação do QDLT-1.BAR , conforme diagrama | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 307.83 | 307.83 |  | 0 | 1 | 307.83 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 307.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17089986U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), forma 1, QDLT-BAR1 (220/127V), conforme diagrama e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 224.81 | 224.81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 224.81 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 224.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 136.07 | 680.35 |  | 0 | 5 | 680.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 680.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0.43 | 8.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 7.31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 24.24 | 315.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 315.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 315.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea | UN | 13 | 0 |  | 0 | 13 | 15.66 | 203.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 203.58 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 203.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm² | UN | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 1.01 | 30.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 30.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm² | UN | 40 | 0 |  | -34 | 6 | 1.07 | 6.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17311899U | Suspensão p/tirante incl. fixações | UN | 14 | 0 |  | -14 | 0 | 9.49 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst . | UN | 100 | 0 |  | -49 | 51 | 4.8 | 244.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 244.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17089986E | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), forma 1, QDLT-BAR1 (220/127V), conforme diagrama e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Fornecimento | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 4246.5 | 4246.5 |  | 0 | 1 | 4246.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 4246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.101U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório c/ WC e almoxarifado - aluguel mensal | UNXMES | 6 | -6 |  | 0 | 0 | 953.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.129U | Abrigo Provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo vestiário c/ WC (2 chuveiros, 2 vasos, 2 lavat. e 1 mictório) - aluguel mensal | UNXMES | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1052.64 | 9473.76 |  | 0 | 1 | 1052.64 | 0 | 1 | 1052.64 | 0 | 1 | 1052.64 | 0 | 1 | 1052.64 | 0 | 1 | 1052.64 | 0 | 1 | 1052.64 | 0 | 1 | 1052.64 | 0 | 1 | 1052.64 | 0 | 1 | 1052.64 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9473.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.3U | Carga e descarga de contêiner (04.013.0015-0 EMOP) | UN | 4 | -2 |  | 0 | 2 | 71.04 | 142.08 |  | 0 | 1 | 71.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 71.04 | 0 | 2 | 142.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.7 | MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.7U | Transporte de contêiner (04.005.0300-0 EMOP) | UNXKM | 60 | 85.4 |  | 0 | 145.4 | 27.71 | 4029.03 |  | 0 | 15 | 415.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 351.92 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.7 | 3261.46 | 0 | 145.4 | 4029.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.0000200.SER-U | Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira | M2 | 202.3 | 0 |  | 0 | 202.3 | 63.25 | 12795.48 |  | 0 | 176.49 | 11162.99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 176.49 | 11162.99 | 0 | 25.81 | 1632.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.0000301.SER-U | Abrigo provisório de madeira para refeitório e/ou carpintaria e/ou central de armadura | M2 | 71.6 | 0 |  | 0 | 71.6 | 411.55 | 29466.98 |  | 0 | 66.84 | 27508 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66.84 | 27508 | 0 | 4.76 | 1958.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.000100.SER | Passadiços de madeira para pedestres, com tábua | M2 | 13.6 | 0 |  | 0 | 13.6 | 106.1 | 1442.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 1442.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02825.8.12.499U | Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira | M2 | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 100.81 | 604.86 |  | 0 | 6 | 604.86 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 604.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 040795U | Guarda-corpo de madeira para acessar os abrigos provisórios, (escada/plataforma) | M | 12.6 | 0 |  | 0 | 12.6 | 58.07 | 731.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 731.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 040799U | Escada de madeira para acessar os abrigos provisórios | M | 8.6 | -8.6 |  | 0 | 0 | 116.55 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.2.1U | Plataforma de acesso aos abrigos provisórios em madeira | M2 | 7.7 | -7.7 |  | 0 | 0 | 96.04 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 21000 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.0000050.SER-U | Placa de identificação de obra tipo banner em lona, incl.pintura e suportes de madeira | M2 | 3.2 | 0 |  | 0 | 3.2 | 211.09 | 675.49 |  | 0 | 3.15 | 664.93 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.15 | 664.93 | 0 | 0.05 | 10.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 212.89 | 638.67 |  | 0 | 3 | 638.67 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 638.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.104.000005.SER | Gabarito perimétrico para locação da obra | M | 17 | 5.02 |  | 0 | 22.02 | 60.72 | 1337.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 1032.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.02 | 304.81 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.02 | 1337.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.104.000050.SER | Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras | DIA | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 620.11 | 3100.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1860.33 | 0 | 2 | 1240.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 3100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 30200 | ESCAVAÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000010.SER | Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m | M3 | 46.6 | 0 |  | 0 | 46.6 | 7.93 | 369.54 |  | 0 | 45.16 | 358.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.16 | 358.12 | 0 | 1.44 | 11.42 | 0 |  | 3.59 | MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000060.SER | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | M3 | 29 | 17.6 |  | 3.59 | 50.19 | 64.53 | 3238.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.5 | 1580.99 | 0 | 3.45 | 222.63 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.65 | 1203.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.59 | 231.66 | 0 | 50.19 | 3238.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000066.SER | Escoramento contínuo de vala empregando pranchas e longarinas de peroba | M2 | 15.2 | 0 |  | 0 | 15.2 | 134.49 | 2044.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 2044.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 30300 | ATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000072.SER | Reaterro manual de vala | M3 | 29 | 13.98 |  | 0 | 42.98 | 7.26 | 312.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18.18 | 131.99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.83 | 158.49 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.01 | 290.48 | 0 | 2.97 | 21.55 | 0 |  | 16.52 | MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000075.SER | Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória em camadas de 20 cm | M3 | 41.2 | 0 |  | 16.52 | 57.72 | 12.23 | 705.92 |  | 0 | 41.2 | 503.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.52 | 202.04 | 0 | 57.72 | 705.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 030101U | Regularização manual de solo c/nivelamento e apiloamento (20014 SBC) | M3 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 80.84 | 80.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 80.84 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 80.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.12.1U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 30m de distância (05.001.0172-0 EMOP) | M3 | 27.8 | 0 |  | 0 | 27.8 | 26.62 | 740.04 |  | 0 | 9.58 | 255.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.41 | 37.53 | 0 | 4.44 | 118.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.88 | 23.43 | 0 | 16.31 | 434.17 | 0 | 11.49 | 305.87 | 0 |  | 0.88 | MEDIDO
Planilhado |  | 32.109.0001120.SER-U | Carga manual de entulho e outros | M3 | 27.8 | 0 |  | 0 | 27.8 | 11.62 | 323.04 |  | 0 | 10 | 116.2 | 0 | 1.17 | 13.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 16.27 | 0 | 4.44 | 51.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0.88 | 10.23 | 0 | 17.89 | 207.89 | 0 | 9.91 | 115.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40200 | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000076.SER | Carga mecanizada de terra em caminhão basculante | M3 | 7 | 0 |  | 0 | 7 | 3.37 | 23.59 |  | 0 | 7 | 23.59 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -504 | MEDIDO
Planilhado |  | 31.101.10001.SER-U | Transporte e descarga de terra solta, em caminhão basculante de 17t, incl.motorista | M3XKM | 755.4 | 0 |  | 0 | 755.4 | 0.64 | 483.46 |  | 0 | 430.32 | 275.4 | 0 |  | 0 | 0 | 112 | 71.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -504 | -322.56 | 0 | 38.32 | 24.52 | 0 | 717.08 | 458.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 32.109.0001121.SER-U | Carga e descarga mecanizada de entulho | M3 | 13.6 | 0 |  | 0 | 13.6 | 3.43 | 46.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 46.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40500 | INSTALAÇÃO DE GUINCHO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.106.10001.EQH-U | Talha-guincho manual, c/cabo, alavanca, carretel e ganchos, sendo c/capac.içamento 4000kg e de tração 5000kg, inclusive operador - CP | H PROD | 176 | 0 |  | 0 | 176 | 23.73 | 4176.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 176 | 4176.48 | 0 |  | 0 | 0 | 176 | 4176.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40600 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01560.8.1.112U | Tela fachadeira-fornecimento e instalação - (97062-S) | M2 | 250 | 0 |  | 0 | 250 | 5.54 | 1385 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72 | 398.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 132.96 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 | 531.84 | 0 | 154 | 853.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.000058.SER | Bandeja salva-vidas secundária em aço, 1,40 m com extensão 0,80 m a 45°, forro com chapa compensado | M | 20.6 | 17.62 |  | 0 | 38.22 | 621.68 | 23760.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 11190.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 8703.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 19893.76 | 0 | 6.22 | 3866.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17003.8.7.03U | Lona tipo leve para proteção de telhados, reutilizado 2 vezes, inclusive retirada. Fornecimento e colocação (05.058.0011-0 EMOP) | M2 | 155 | 0 |  | 0 | 155 | 1.31 | 203.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.625 | 50.6 | 0 | 77.25 | 101.2 | 0 | 38.63 | 50.61 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 154.51 | 202.41 | 0 | 0.49 | 0.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.100U | Locação de andaime metálico de encaixe, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime | M2/MÊS | 979.2 | 160.24 |  | 0 | 1139.44 | 11.22 | 12784.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 176 | 1974.72 | 0 | 164 | 1840.08 | 0 | 268 | 3006.96 | 0 | 276 | 3096.72 | 0 | 73.8 | 828.04 | 0 |  | 0 | 0 | 957.8 | 10746.52 | 0 | 181.64 | 2037.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.7.1U | Montagem e desmontagem de andaime | M2 | 326.4 | 411.04 |  | 0 | 737.44 | 4.45 | 3281.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88 | 391.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 267 | 0 | 248 | 1103.6 | 0 | 96 | 427.2 | 0 |  | 0 | 0 | 492 | 2189.4 | 0 | 245.44 | 1092.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.8.3U | Transporte de andaime tubular, cons.área de proj.vert.do andaime, excl.carga, descarga e tempo de espera do caminhão (04.020.0122-0 EMOP) | M2XKM | 9792 | 0 |  | 0 | 9792 | 0.16 | 1566.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2640 | 422.4 | 0 |  | 0 | 0 | 2460 | 393.6 | 0 | 2880 | 460.8 | 0 |  | 0 | 0 | 7980 | 1276.8 | 0 | 1812 | 289.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.103.00005100.SER-U | Escoramento metálico, com escoras telescopaveis ou torres de carga, inclusive vigamento principal e secundário, para estrutura convencional de concreto armado - Aluguel (11.050.0010-0 EMOP) | M3XMES | 155.4 | 0 |  | 0 | 155.4 | 6.84 | 1062.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75.3 | 515.05 | 0 | 75.3 | 515.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150.6 | 1030.1 | 0 | 4.8 | 32.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.103.00005101.SER-U | Montagem e desmontagem de escoramento metálico, compreendendo transporte do material para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga (11.055.0010-0 EMOP) | M3 | 77.7 | 0 |  | 0 | 77.7 | 11.28 | 876.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37.65 | 424.69 | 0 | 30.12 | 339.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.77 | 764.44 | 0 | 9.93 | 112.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.10.01U | Carga e descarga manual de andaime tubular, incl.tempo de espera do caminhão, cons.área proj.vert.(04.021.0010-0 EMOP) | M2 | 326.4 | 411.04 |  | 0 | 737.44 | 0.8 | 589.95 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88 | 70.4 | 0 |  | 0 | 0 | 44.28 | 35.42 | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 131.2 | 0 | 192 | 153.6 | 0 |  | 0 | 0 | 488.28 | 390.62 | 0 | 249.16 | 199.33 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc |  | 01544.8.5.11U | Torre de andaime metálicotubular de encaixe c/ rodízio de borracha H= 2,00 m - locação | UNX/MÊS |  | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 133.28 | 1066.24 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 133.28 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 133.28 | 7 | 0 | 932.96 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan s/desc |  | 01544.8.5.12U | Torre de andaime metálicotubular de encaixe c/ rodízio de borracha H= 4,00 m - locação | UNX/MÊS |  | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 195.5 | 1759.5 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 195.5 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 195.5 | 1 | 0 | 195.5 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 195.5 | 4 | 0 | 782 | 5 | 0 | 977.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc |  | 01544.8.6.1U | Plataforma em tábuas de pinho,inclus.movimentação (util.6x) | M2 |  | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 6.88 | 34.4 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 8.26 | 1.2 | 0 | 8.26 | 1.2 | 0 | 8.26 | 1.2 | 0 | 8.26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 33.04 | 0.2 | 0 | 1.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.1.33U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) | UN | 14 | 0 |  | 8 | 22 | 312.31 | 6870.82 |  | 0 | 2 | 624.62 | 0 | 5 | 1561.55 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 312.31 | 0 | 1 | 312.31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 1561.55 | 0 | 8 | 2498.48 | 0 | 22 | 6870.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.1.93U | Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente (TC 09.05.0700 SCO/FGV) | T | 9.8 | 0 |  | 0 | 9.8 | 19.2 | 188.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 188.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 50200 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.0000730.SER-U | Base de brita corrida | M3 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0.7 | 94.48 | 66.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 66.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02240.8.1.3U | Esgotamento água de subsolo, de infiltração ou alagamento, c/bomba elétrica 3,0HP, excl.energia elétrica | H | 220 | 0 |  | 0 | 220 | 0.28 | 61.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 61.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.110.000048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 580.42 | 348.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 348.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 348.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.100045.SER-U | Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano com seção transversal 3x5 cm | M | 30.35 | 4.34 |  | 0 | 34.69 | 626.83 | 21744.73 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34.69 | 21744.73 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34.69 | 21744.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.104.000055.SER | Pintura asfáltica para impermeabilização em 2 demãos | M2 | 29.6 | 8.94 |  | 0 | 38.54 | 44.43 | 1712.33 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.55 | 1268.48 | 0 |  | 0 | 0 | 9.99 | 443.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.54 | 1712.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 50300 | FORMAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.107.000031.SER | Forma para fundação com tábuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos | M2 | 35 | 0 |  | 0 | 35 | 80.58 | 2820.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.55 | 2300.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.02 | 82.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.57 | 2382.75 | 0 | 5.43 | 437.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 50400 | ARMADURAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.000120.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem (04.101.000020.SER PINI) | KG | 203 | 86 |  | 0 | 289 | 12.19 | 3522.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 203 | 2474.57 | 0 |  | 0 | 0 | 80.79 | 984.83 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 283.79 | 3459.4 | 0 | 5.21 | 63.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.000121.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem (04.101.000121.SER PINI) | KG | 111 | 0 |  | 0 | 111 | 14.75 | 1637.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33.86 | 499.44 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33.86 | 499.44 | 0 | 77.14 | 1137.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 50500 | CONCRETO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000145.SER-U | Concreto estrutural virado em obra, consistência p/vibração, brita 1 e 2, fck 25MPa | M3 | 3.8 | 1 |  | 0 | 4.8 | 536.3 | 2574.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 2037.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0.28 | 150.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.05 | 26.82 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.13 | 2214.92 | 0 | 0.67 | 359.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000190.SER-U | Concreto virado em obra de 10MPA | M3 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 597.25 | 597.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.92 | 549.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.92 | 549.47 | 0 | 0.08 | 47.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000200.SER-U | Concreto - aplicação e adensamento | M3 | 4.8 | 1 |  | 0 | 5.8 | 109.33 | 634.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 524.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 21.87 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.05 | 5.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.05 | 552.12 | 0 | 0.75 | 81.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 6 | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60100 | FORMAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.107.000031.SER | Forma para fundação com tábuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos | M2 | 89.5 | 0 |  | 0 | 89.5 | 80.58 | 7211.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.7 | 1184.53 | 0 | 64.87 | 5227.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79.57 | 6411.75 | 0 | 9.93 | 800.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60200 | ARMADURAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.000120.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem (04.101.000020.SER PINI) | KG | 482 | 108 |  | 0 | 590 | 12.19 | 7192.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85.29 | 1039.69 | 0 | 396.71 | 4835.89 | 0 | 62.59 | 762.97 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 544.59 | 6638.55 | 0 | 45.41 | 553.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.000121.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem (04.101.000121.SER PINI) | KG | 97 | 0 |  | 0 | 97 | 14.75 | 1430.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1430.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60300 | CONCRETO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000145.SER-U | Concreto estrutural virado em obra, consistência p/vibração, brita 1 e 2, fck 25MPa | M3 | 7.6 | 0 |  | 0 | 7.6 | 536.3 | 4075.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.74 | 396.86 | 0 | 6.71 | 3598.57 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.45 | 3995.43 | 0 | 0.15 | 80.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000200.SER-U | Concreto - aplicação e adensamento | M3 | 7.6 | 0 |  | 0 | 7.6 | 109.33 | 830.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.71 | 733.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.71 | 733.6 | 0 | 0.89 | 97.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60500 | LAJES E PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.107.100005.SER-U | Pré-laje tipo painel treliçada TR08645, sobrecarga 200kg/m², exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação | M2 | 3.8 | 0 |  | 0 | 3.8 | 121.73 | 462.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 462.57 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 462.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.107.100006.SER-U | Pré-laje tipo painel treliçada TR08645, sobrecarga 100kg/m², carga complementar 550 kg/m², exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação | M2 | 8.9 | 0 |  | 0 | 8.9 | 125.47 | 1116.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 1116.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 1116.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.107.100007.SER-U | Pré-laje tipo painel treliçada TR08645, sobrecarga 100kg/m², exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação | M2 | 1.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 137.43 | 192.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.21 | 166.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.21 | 166.29 | 0 | 0.19 | 26.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70100 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.81 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.000360.SER | Alvenaria com blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm, classe C (resistência = 3 MPa), parede # 19 cm, juntas com 10 mm, com argamassa industrializada | M2 | 51.8 | 0 |  | 6.81 | 58.61 | 172.91 | 10134.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.58 | 1137.75 | 0 |  | 0 | 0 | 40.99 | 7087.58 | 0 |  | 0 | 0 | 4.23 | 731.41 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.81 | 1177.52 | 0 | 58.61 | 10134.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.0004250.SER-U | Aperto de alvenaria c/argamassa de encunhamento c/expansor | M | 28.7 | 0 |  | 0 | 28.7 | 8.68 | 249.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.02 | 121.69 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.02 | 121.69 | 0 | 14.68 | 127.43 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000465.SER | Entelamento preventivo de superfície sujeita a trinca, largura da tela adesiva 25 cm | M | 5.2 | 45.14 |  | 0 | 50.34 | 4.9 | 246.67 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.27 | 65.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.27 | 65.02 | 0 | 37.07 | 181.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000490.SER | Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 17,5 cm | UN | 107 | 25.45 |  | 0 | 132.45 | 10.98 | 1454.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108 | 1185.84 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108 | 1185.84 | 0 | 24.45 | 268.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70400 | VERGAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000495.SER | Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto C20 S50 armado | M3 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0.1 | 2758.9 | 275.89 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06 | 165.53 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06 | 165.53 | 0 | 0.04 | 110.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 80300 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan s/desc |  | 08210.8.8.260U | Aduela em em angelim sem rebaixo 25x3cm | JG |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 972.03 | 972.03 | [27 empty] | 1 | 0 | 972.03 | 1 | 0 | 972.03 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2 | MEDIDO
Ñ Plan s/desc |  | 08210.8.8.529U | Alizar em angelim 7x2cm | M |  |  |  | 5.2 | 5.2 |  | 0 | 20.36 | 105.87 | [27 empty] | 5.2 | 0 | 105.87 | 5.2 | 0 | 105.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 90100 | PORTAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.0006001.SER-U | Porta de abrir em barra chata 1"x1/2", fechamento em chapa #16 e acab. em ambas as faces em compensado padrão angelim e=4mm, conf.detalhe - colocada | M2 | 1.9 | 0 |  | -1.9 | 0 | 853.49 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.0006002.SER-U | Porta de abrir em barra chata de ferro, conf.detalhe - colocado | M2 | 10.1 | 0.2 |  | 0 | 10.3 | 601.79 | 6198.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.3 | 6198.44 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.3 | 6198.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.0006003.SER-U | Porta tipo alçapão em tampa de alumínio, cantoneira de abas iguais de 1.1/4” x 1/8”, revestida c/ chapa xadrez esp.=1,20mm, conf. projeto - colocada | M2 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 2111.78 | 1900.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 1900.6 | 0 | 0.9 | 1900.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan c/desc |  | 12.104.006090.SER-U | Porta de abrir 0,90 x 2,10m em barra chata de ferro de 1"x 1/2", com chapa de aço galvanizada n.16, revestida nas 4 faces em compensado de angelim 4mm, com requadro metálico em cantoneira de 2 ½"x 3/16", com 03 gonzos de 3/8" e fechadura cilindro oval, maçaneta tipo alavanca reta e roseta em inox, acabamento cromado acetinado – fornecimento e instalação. | UN |  |  |  | 1 | 1 | 6306.63 | 6306.63 |  | 0 | [27 empty] | 1 | 6306.63 | 0 | 1 | 6306.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 90400 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado |  | 08710.8.1.120U | Cadeado em latão maciço 70mm, ref. CRT70 Papaiz ou equivalente | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 255.77 | 511.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 511.54 | 0 | 2 | 511.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.0000050.SER-U | Escada de marinheiro em barras de ferro c/proteção, conforme projeto - instalada | M | 3.3 | 0 |  | 0 | 3.3 | 700.74 | 2312.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 2312.44 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 2312.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.106.0000100.SER-U | Guarda-corpo c/ corrimão tubular em aço galvanizado Ø 1.1/2" - conf. detalhe | M | 6.5 | 0.7 |  | 0 | 7.2 | 782.14 | 5631.41 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 5631.41 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 5631.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 10 | COBERTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 100100 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.65 | MEDIDO
Planilhado |  | 24.101.0000900.SER-U | Pintura imunizante para madeira, duas demãos (17.025.0010-0 EMOP) | M2 | 154.5 | 0 |  | 10.65 | 165.15 | 5.6 | 924.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.625 | 216.3 | 0 | 84.75 | 474.6 | 0 | 31.12 | 174.27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.65 | 59.64 | 0 | 165.15 | 924.81 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |  | 206 | MEDIDO
Ñ Plan s/desc |  | 09.103.0000510.SER-U | Fixação de caibros reaproveitados em terças (existentes) com prego 20x42 | M |  |  |  | 206 | 206 |  | 0 | 10.22 | 2105.32 | [27 empty] | 206 | 0 | 2105.32 | 206 | 0 | 2105.32 | 0 | 0 | 0 |  | 41.2 | MEDIDO
Ñ Plan s/desc |  | 09.103.0000511.SER-U | Fixação de caibros reaproveitados em terças (existentes) com conj. parafuso rosca sem fim 3/8", porcas e arruelas | M |  |  |  | 106 | 106 |  | 0 | 24.61 | 2608.66 | [27 empty] | 41.2 | 0 | 1013.93 | 41.2 | 0 | 1013.93 | 64.8 | 0 | 1594.73 |  | 41.2 | MEDIDO
Ñ Plan s/desc |  | 09.103.0000610.SER-U | Terça em maçaranduba 3"x 6" - fornecimento e instalação (EMOP:16.001.0092-0) | M |  |  |  | 41.2 | 41.2 |  | 0 | 52.64 | 2168.77 | [27 empty] | 41.2 | 0 | 2168.77 | 41.2 | 0 | 2168.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 100300 | TELHAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 09.105.0000850.SER-U | Acessórios p/acabamento frontal, lateral e cumeeira em aço galvanizado tipo colonial, conf.projeto | M | 20.6 | -20.6 |  | 0 | 0 | 424.98 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09.105.0003150.SER-U | Cobertura com telha termoacústica de aço galvanizado tipo colonial, ref. Isotelha ou equivalente, conf.projeto | M2 | 309 | -309 |  | 0 | 0 | 193.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc |  | 09.105.0000850.SER-U | Acessórios p/acabamento frontal, lateral e cumeeira em aço galvanizado tipo colonial, conf.projeto | M |  | 20.6 |  | 0 | 20.6 | 236.76 | 4877.26 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.29 | 1725.98 | 0 | 13.31 | 3151.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.6 | 4877.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.3 | MEDIDO
Ñ Plan c/desc |  | 09.105.0003150.SER-U | Cobertura com telha termoacústica de aço galvanizado tipo colonial, ref. Isotelha ou equivalente, conf.projeto | M2 |  | 309 |  | 21.3 | 330.3 | 261.03 | 86218.21 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.78 | 38313.98 | 0 | 118.65 | 30971.21 | 0 | 43.57 | 11373.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.3 | 5559.94 | 0 | 330.3 | 86218.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 11 | TRATAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.102.0000500.SER-U | Impermeabilização de cobertura utilizando manta asfáltica, incl.proteção mecânica E=3,0cm | M2 | 16.9 | 0 |  | 0 | 16.9 | 133.76 | 2260.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.53 | 2211.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.53 | 2211.05 | 0 | 0.37 | 49.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 12 | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 120300 | FORROS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.9 | MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.000020.SER-U | Recolocação de placa de forro removível | M2 | 52.4 | 0 |  | 29.9 | 82.3 | 1.85 | 152.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.8 | 95.83 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.9 | 55.32 | 0 | 81.7 | 151.15 | 0 | 0.6 | 1.11 | 0 |  | 18.13 | MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.0000200.SER-U | Fornecimento de placa de forro removível | M2 | 5.3 | 0 |  | 18.13 | 23.43 | 55.9 | 1309.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.3 | 296.27 | 0 | 18.13 | 1013.47 | 0 | 23.43 | 1309.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 103 | 0 |  | 0 | 103 | 6.93 | 713.79 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66.67 | 462.02 | 0 | 22.61 | 156.69 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.28 | 618.71 | 0 | 13.72 | 95.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.102.0000140.SER-U | Emboço interno c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 103 | 0 |  | 0 | 103 | 53.46 | 5506.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.33 | 124.56 | 0 | 86.95 | 4648.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.28 | 4772.91 | 0 | 13.72 | 733.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 140100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.72 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 59.1 | 134.69 |  | 0 | 193.79 | 6.93 | 1342.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44.88 | 311.02 | 0 |  | 0 | 0 | 22.1 | 153.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.72 | 25.78 | 0 | 70.7 | 489.95 | 0 | 123.09 | 853.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 140200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.72 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.102.0000360.SER-U | Emboço externo c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 59.1 | 134.69 |  | 0 | 193.79 | 61.05 | 11830.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.02 | 428.57 | 0 | 32.06 | 1957.26 | 0 | 46.87 | 2861.41 | 0 | 10.63 | 648.96 | 0 | 3.72 | 227.11 | 0 | 100.3 | 6123.31 | 0 | 93.49 | 5707.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 15 | PISOS INTERNOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 150200 | REGULARIZAÇÃO DE BASES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.000075.SER | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3 | M2 | 28.1 | 0 |  | 0 | 28.1 | 28.15 | 791.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.36 | 713.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.36 | 713.88 | 0 | 2.74 | 77.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.112.0000100.SER-U | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 20.67 | 0 |  | 0 | 20.67 | 47.67 | 985.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.67 | 985.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.67 | 985.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150400 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS, CHAPINS E PEITORIS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | MEDIDO
Planilhado |  | 1504510U | Fita anti-derrapante L=5cm | M | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 12.15 | 218.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 218.7 | 0 | 18 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 150489U | Degrau em cimentado | M | 15.6 | 0 |  | 0 | 15.6 | 18.3 | 285.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 285.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.6 | 285.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 150490U | Espelho em cimentado | M | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 17.32 | 311.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 311.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 311.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.0000950.SER-U | Soleira de granito cinza andorinha polido 25x2cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M | 0.3 | 0.68 |  | 0 | 0.98 | 141.48 | 138.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 138.65 | 0 |  | 1.26 | MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.0001350.SER-U | Peitoril/Chapim em granito cinza andorinha E=2cm c/1 pingadeira | M2 | 2.7 | 1 |  | 1.26 | 4.96 | 474.01 | 2351.09 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.7 | 1753.84 | 0 | 1.26 | 597.25 | 0 | 4.96 | 2351.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GÁS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 160200 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.68 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 12 | 1.4 |  | 7.68 | 21.08 | 31.72 | 668.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 425.05 | 0 |  | 0 | 0 | 7.68 | 243.61 | 0 | 21.08 | 668.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000013.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm | M | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 41.78 | 752.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.75 | 699.82 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.75 | 699.82 | 0 | 1.25 | 52.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160300 | REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000110.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1" | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 71.41 | 428.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 428.46 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 428.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000114.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 5 | 2 |  | 0 | 7 | 100.2 | 701.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 400.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 400.8 | 0 | 3 | 300.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160500 | REDE DE ÁGUA FRIA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000190.SER | Torneira de bóia Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 167.57 | 167.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 167.57 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 167.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15450.8.3.09U | Reservatório dágua de polietileno cap.1500L | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 831.09 | 1662.18 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1662.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1662.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160900 | REDE DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 16530.8.1.199U | Luminária autônoma de emergência, padrão NBR 10898, bivolt, equipada c/led de alta intensidade, gabinete resistente a 70ºC por 2:00hs, bateria selada livre de manutenção, difusor translúcido, led de indicação de rede, chave de teste, autonomia mínima de 2:00hs e fluxo luminoso mín. de 500lm | UN | 3 | 0 |  | -3 | 0 | 216.53 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Ñ Plan c/desc |  | 16.123.00040.SER-U | Luminária Autônoma de Emergência, padrão NBR 10898, bivolt, equipada com led de alta intensidade, gabinete resistente a 70ºC por 1:00hs, bateria selada livre de manutenção, difusor translúcido, led de indicação de rede, chave de teste, auton.mínima de 2:00hs e fluxo luminoso mín.de 500lm | UN |  |  |  | 3 | 3 | 404.79 | 1214.37 |  | 0 | [27 empty] | 3 | 1214.37 | 0 | 3 | 1214.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161000 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.0008029.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões | M | 27 | 15.5 |  | 0 | 42.5 | 41.21 | 1751.43 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.65 | 1304.3 | 0 | 10.85 | 447.13 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.5 | 1751.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000809.SER-U | Tubo PVC reforçado PBV Ø 150 mm inclusive conexões | M | 12 | 7.6 |  | 0 | 19.6 | 175.94 | 3448.42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.65 | 1697.82 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1741.81 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.55 | 3439.63 | 0 | 0.05 | 8.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161100 | REDE DE ESGOTO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02621.8.1.3U | Caixa de inspeção em anéis de concreto pré-moldado, D=600mm H=925mm, exclus. tampão de ferro e escavação - Fornecimento e colocação (15.002.0200-0 EMOP) | UN | 3 | 1 |  | 0 | 4 | 237.42 | 949.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 712.26 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 237.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 949.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02630.8.3.10U | Tampão de ferro fundido tipo pesado D=60cm | UN | 3 | 1 |  | 0 | 4 | 415.22 | 1660.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1245.66 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 415.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1660.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161200 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 6 | 0.2 |  | 0 | 6.2 | 21.13 | 131.01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 131.01 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 131.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15900.8.1.10U | Fixação p/tubulação D=1/2 a 4" tipo econômica - cj.completo | UN | 24 | 16 |  | 0 | 40 | 16.82 | 672.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 252.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 252.3 | 0 | 25 | 420.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161400 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.1.04U | Tampa de F.F.tipo leve 400x400mm | UN | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 196.49 | 1571.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 982.45 | 0 | 2 | 392.98 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1375.43 | 0 | 1 | 196.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09.101.000220.SER | Calha de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 50 cm | M | 42 | 0 |  | -42 | 0 | 109 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09.101.000250.SER | Condutor de chapa de aço galvanizado nº 24 Ø 100 mm - 4" | M | 60 | 0 |  | -60 | 0 | 54.75 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.11.07U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm p/tubo Ø 1" (28mm) | M | 6 | 0.2 |  | 0 | 6.2 | 4.18 | 25.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 25.92 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm | UN | 8 | 0 |  | 0 | 8 | 136.07 | 1088.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 816.42 | 0 | 2 | 272.14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1088.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | MEDIDO
Ñ Plan c/desc |  | 09.101.000245.SER | Calha de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 50 cm | M |  |  |  | 42 | 42 | 117.2 | 4922.4 |  | 0 | [27 empty] | 42 | 4922.4 | 0 | 42 | 4922.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.24 | MEDIDO
Ñ Plan c/desc |  | 09.101.000255.SER | Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26 Ø 100 mm | M |  |  |  | 60 | 60 | 55.71 | 3342.6 |  | 0 | [27 empty] | 52.24 | 2910.29 | 0 | 52.24 | 2910.29 | 0 | 7.76 | 432.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 170400 | FURO, RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04050.8.2.1U | Enchimento de rasgo em alvenaria c/ argamassa mista traço : 1:4 c/ adição de 150kg de cimento p/ tubulação Ø 15mm (1/2'') a 25mm (1'') | M | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 9.82 | 19.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 19.64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000430.SER | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm - 1/2" a 25 mm - 1" | M | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 6.26 | 12.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 12.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 170700 | REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 20 | 25 |  | 0 | 45 | 5 | 225 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 25 | 125 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1 | MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 15 | 15 |  | 6.1 | 36.1 | 26.94 | 972.53 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5 | 40.41 | 0 | 28.5 | 767.79 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1 | 164.33 | 0 | 36.1 | 972.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 20.29 | 811.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 811.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 811.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171000 | REDE DE BAIXA TENSÃO - FIOS E CAB0S |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 1.1 | 6.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.122U | Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm² | UN | 6 | 0 |  | -6 | 0 | 1.35 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.5.10U | Emenda pré-isolada - 2,5mm² | UN | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 1.06 | 6.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.5.12U | Emenda pré-isolada - 6,0mm² | UN | 6 | 0 |  | -6 | 0 | 1.46 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.088U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V tipo PP 3X2,5mm² | M | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 7.76 | 77.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 77.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.90U | Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 2,5mm² - 450/750 V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 200 | 0 |  | 200 | 400 | 5.89 | 2356 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 1178 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 1178 | 0 | 400 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.92U | Cabo c/isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 6,0mm² - 450/750V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 40 | 0 |  | -40 | 0 | 8.53 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos até 6,0mm² | UN | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 1.05 | 12.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 12.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm² | UN | 24 | 0 |  | 0 | 24 | 1.01 | 24.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 24.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171200 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 4 | 0 |  | -2 | 2 | 7.2 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 14.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.300U | Interruptor bipolar paralelo (three-way) uma seção 10A 250V p/ condulete 3/4'' | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 21.44 | 42.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 42.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.211U | Espelho/placa de 3 postos 4x2 para instalação de tomadas e interruptores | UN | 4 | 0 |  | -2 | 2 | 5 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.77U | Suporte de fixação p/ espelho / placa 4x2'' p/3 módulos, p/instalação de tomadas e interruptores | UN | 4 | 0 |  | -2 | 2 | 2.76 | 5.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 5.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.7.16998U | Tomada 2P+T - 20A - 250V, na cor vermelha, conforme padrão brasileiro, instalada em caixa de alumínio fundido 152x152x82mm | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 20.68 | 41.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 41.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 41.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | MEDIDO
Advindo |  | 16132.8.7.064U | Tampa metálica p/ condulete 3/4" p/tomada | UN |  |  |  | 4 | 4 | 5.42 | 21.68 |  | 0 | [27 empty] | 4 | 21.68 | 0 | 4 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | MEDIDO
Advindo |  | 16143.8.6.15U | Tomada 2P+T 10A-250V p/ condulete/cx. passagem (4x2'' ou 4x4''), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN |  |  |  | 4 | 4 | 23.25 | 93 |  | 0 | [27 empty] | 4 | 93 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | MEDIDO
Advindo |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN |  |  |  | 8 | 8 | 0.43 | 3.44 |  | 0 | [27 empty] | 8 | 3.44 | 0 | 8 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171300 | LUMINÁRIAS INTERNAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 6 | 0 |  | -3 | 3 | 24.24 | 72.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 72.72 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 72.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171400 | LUMINÁRIAS EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.9.02U | Célula fotoelétrica 1000W - 127/220V - Fornecimento e Colocação (18.260.0070-0 EMOP) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 45.38 | 45.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 45.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 45.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.100200.SER-U | Projetor retangular fechado, corpo refletor em alum.anod.IP66, lente de cristal temp.dissipador alum.ext., mov.horizontais e verticais, incl.driver e LED 60W-5000K/220V | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 111.47 | 222.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 222.94 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 222.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.9434U | Luminária de sobrepor tipo arandela, corpo e grade frontal em alumínio fundido c/ pintura eletrostática branca, difusor em vidro transparente frisado p/ lâmpada de Led 13,5/13W - 220V | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 54.8 | 219.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 219.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171500 | PÁRA-RAIOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.2.10U | Mastro simples FG p/pára-raio 3,00m - 2" (50mm) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 209.06 | 209.06 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 209.06 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 209.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.2.211U | Base de ferro fundido/ alumínio p/mastro de 2" c/4 furos de 3/8", c/parafusos e buchas de fixação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 106.34 | 106.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 106.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 106.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.4.133U | Jamper flexível de cordoalha 25mm²x0,50m | UN | 6 | 0 |  | -6 | 0 | 70.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.4.18U | Conector c/furo vert.p/terminal aéreo cabo 16 a 70mm² | UN | 24 | 0 |  | 48 | 72 | 45.39 | 3268.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 1089.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 2178.72 | 0 | 72 | 3268.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.4.244U | Conjunto estais tipo rígido tubular aço galv. 2,00m D=2" | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 147.41 | 147.41 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 147.41 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 147.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.130U | Conector de aterramento p/fix.cabo 35mm² a haste 3/4" | UN | 22 | 0 |  | -11 | 11 | 29.65 | 326.15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 177.9 | 0 | 5 | 148.25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 326.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.140U | Conector de aterramento p/fix.cabo 50mm² a haste 3/4" | UN | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 30.03 | 360.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 360.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 360.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.322U | Presilha em latão p/fix.cabos 35/50mm² em alv.c/paraf./bucha nylon | UN | 72 | 158 |  | -130 | 100 | 14.53 | 1453 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27 | 392.31 | 0 |  | 0 | 0 | 73 | 1060.69 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.7.23U | Sinalizador duplo noturno de obstáculos completo, na cor vermelho, c/suporte p/fix., inclus.lâmpada de LED 13,5W-220V, soquete E-27 c/ célula fotoelétrica completa (c/base e diagrama) - 1000W-127/220V | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 474.99 | 474.99 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 474.99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 474.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.05U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 112.03 | 1120.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 672.18 | 0 | 4 | 448.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 1120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.088U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 35mm² | UN | 18 | 0 |  | -10 | 8 | 14.34 | 114.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 57.36 | 0 | 4 | 57.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 114.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.099U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 50mm² | UN | 10 | 0 |  | -8 | 2 | 17.29 | 34.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 34.58 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 34.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 30 | 10 |  | 4 | 44 | 5.17 | 227.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 206.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 20.68 | 0 | 44 | 227.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15155.8.7.998U | Caixa de inspeção em polipropileno suspensa 123x158x87mm para conector de medição | UN | 2 | 8 |  | 0 | 10 | 97.66 | 976.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 976.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 976.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15155.8.7.999U | Conector de medição 35-70mm | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 51.66 | 516.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 516.6 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 40 | 0 |  | -7 | 33 | 26.11 | 861.63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 861.63 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 861.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.98U | Cabo de cobre nu 35mm² | M | 300 | 0 |  | -21.8 | 278.2 | 34.7 | 9653.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129.4 | 4490.18 | 0 |  | 0 | 0 | 148.8 | 5163.36 | 0 |  | 0 | 0 | 278.2 | 9653.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.99U | Cabo de cobre nu 50mm² | M | 180 | 0 |  | -88.14 | 91.86 | 47.24 | 4339.47 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.86 | 4339.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.86 | 4339.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.5.08U | Conector mec.parafuso fendido alumínio p/cabo 35mm² (split-bolt) | UN | 20 | 0 |  | 32 | 52 | 26.66 | 1386.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 533.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 853.12 | 0 | 52 | 1386.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16300.8.1.10U | Caixa de inspeção PVC p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 200.24 | 2002.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 2002.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 2002.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715011U | Pára-raio tipo franklin de 4 pontas c/rosca 3/4", externa , de latão cromado | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 130.31 | 130.31 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 130.31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 130.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715100U | Braçadeira tipo guia, dupla e reforçada p/mastro diâmetro 2" | UN | 6 | 0 |  | -3 | 3 | 57.49 | 172.47 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 172.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 172.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171563U | Suporte guia tipo reforçado H=200mm p/aparafusar c/2 furos (galvanizado a fogo), incl.fix. | UN | 24 | 0 |  | -24 | 0 | 19.35 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715833U | Caixa de equalização de potenciais 160mmx100mm em PVC c/barramento de cobre 155mmx50mmx6mm, 4 terminais p/cabo de cobre16mm² e 1 terminal para cabo de cobre 50mm² | UN | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 290.35 | 580.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 580.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | MEDIDO
Planilhado |  | 18.103.000015.SER-U | Captor com fixação horizontal em aço galvanizado h=250mm | UN | 24 | 0 |  | 48 | 72 | 11.5 | 828 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 276 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 552 | 0 | 72 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | MEDIDO
Ñ Plan c/desc |  | 16120.8.5.49U | Conector mec.parafuso fendido (split-bolt) em cobre p/cabo 50mm² - Fornecimento e colocação (15.017.0331-0 EMOP) | UN |  |  |  | 16 | 16 | 21.46 | 343.36 |  | 0 | [27 empty] | 16 | 343.36 | 0 | 16 | 343.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141 | MEDIDO
Ñ Plan c/desc |  | 18.104.0020.SER-U | Vedação para furos com silicone | UN |  |  |  | 141 | 141 | 0.08 | 11.28 |  | 0 | [27 empty] | 141 | 11.28 | 0 | 141 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171700 | SISTEMA APARENTE PARA LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 42 | 0 |  | -29 | 13 | 4.84 | 62.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 29.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 33.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 62.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/ condulete 3/4", c/ 2 seções | UN | 2 | 0 |  | 3 | 5 | 5.52 | 27.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 11.04 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 16.56 | 0 | 5 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 22 | 0 |  | 9 | 31 | 64.29 | 1992.99 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 385.74 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 1028.64 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 578.61 | 0 | 31 | 1992.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17311899U | Suspensão p/tirante incl. fixações | UN | 12 | 0 |  | -9 | 3 | 9.49 | 28.47 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 28.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst . | UN | 66 | 0 |  | -9 | 57 | 4.8 | 273.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 57.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 216 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171900 | TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 4.84 | 14.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 14.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.01U | Fita perfurada 3/4'' (19mmx30m) | M | 3 | 0 |  | -3 | 0 | 5.41 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 6 | 0 |  | -1 | 5 | 5.17 | 25.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 25.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 25.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 1 | 0 |  | -1 | 0 | 33.57 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 18 | 0 |  | -2.9 | 15.1 | 31.53 | 476.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.1 | 476.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.1 | 476.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1'' | UN | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 7.78 | 93.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 46.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 46.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 93.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171714U | Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1'' pré-galv. à quente 18MSG | UN | 2 | 0 |  | -2 | 0 | 6.19 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.5 | 0 |  | -0.5 | 0 | 38.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 18 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 180200 | AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.5.066U | Condicionador de ar de janela 21.000BTU/h-220V-fornec.e instal. | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 23.72 | 23.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 23.72 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 23.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.5.07U | Condicionador de ar de janela 30.000BTU/h-220V/1F/60Hz-fornec.e instal. | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 27.67 | 27.67 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 27.67 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 27.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.5.066E | Condicionador de ar de janela 21.000BTU/h-220V - Fornecimento | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 2515.5 | 2515.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2515.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2515.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.5.07E | Condicionador de ar de janela 30.000BTU/h-220V/1F/60Hz - Fornecimento | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 3500.87 | 3500.87 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 3500.87 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 3500.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 19 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 190200 | FURO, RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.95 | MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.1.1U | Enchimento de rasgo em concreto c/argamassa mista traço 1:4 p/tubulação Ø 15mm (1/2") a 25mm (1") | M | 5 | 0 |  | 1.95 | 6.95 | 9.82 | 68.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.75 | 7.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 41.24 | 0 |  | 0 | 0 | 1.95 | 19.15 | 0 | 6.9 | 67.76 | 0 | 0.05 | 0.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04050.8.2.2U | Enchimento de rasgo em alvenaria c/argamassa mista traço 1:4 c/adição de 150kg de cimento p/tubulação Ø 32mm (1 1/4") a 50mm (2") | M | 1 | 0 |  | -1 | 0 | 11.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.95 | MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000430.SER | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm - 1/2" a 25 mm - 1" | M | 5 | 0 |  | 1.95 | 6.95 | 6.26 | 43.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.75 | 4.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 26.29 | 0 |  | 0 | 0 | 1.95 | 12.21 | 0 | 6.9 | 43.2 | 0 | 0.05 | 0.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000435.SER | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 32 mm - 1 ¼" a 50 mm - 2" | M | 1 | 0 |  | -1 | 0 | 9.79 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190500 | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.01U | Fita perfurada 3/4'' (19mmx30m) | M | 1 | 0 |  | -1 | 0 | 5.41 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 5.17 | 5.17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 5.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 3 | 0 |  | -1.3 | 1.7 | 31.53 | 53.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 53.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 2 | 0 |  | -1 | 1 | 64.29 | 64.29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 64.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1'' | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 7.78 | 7.78 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 7.78 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171714U | Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1'' pré-galv. à quente 18MSG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 6.19 | 6.19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.1 | 0 |  | -0.1 | 0 | 38.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190519U | Cabo coaxial RGC-59, 67% de malha | M | 25 | 0 |  | -5.5 | 19.5 | 6.01 | 117.19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.5 | 117.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.01 | 0 | 19.5 | 117.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst . | UN | 4 | 0 |  | -4 | 0 | 4.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190700 | SISTEMA DE CFTV E VIDEO-VIGILÂNCIA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 19 | 0 |  | -4 | 15 | 4.84 | 72.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 72.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 14 | 0 |  | 0 | 14 | 5.17 | 72.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 25.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 46.53 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 72.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 10 | 0 |  | -5 | 5 | 5.99 | 29.95 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 29.95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 21 | 0 |  | 0 | 21 | 31.53 | 662.13 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.5 | 362.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 299.53 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 662.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 15 | 0 |  | -4.2 | 10.8 | 44.28 | 478.22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 478.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 478.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 3 | 0 |  | -3 | 0 | 26.11 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 87.39 | 87.39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 87.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 87.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.56 | MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.02U | Cabo flexível isolado PVC 750V tipo PP 2x1,5mm² | M | 50 | 0 |  | 4.56 | 54.56 | 4.34 | 236.79 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 217 | 0 |  | 0 | 0 | 4.56 | 19.79 | 0 | 54.56 | 236.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.8.03U | Conector prensa-cabo de alumínio 3/4", completo | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 13.82 | 55.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 55.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 55.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.22U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 32mm (1") | M | 3 | 0 |  | -1 | 2 | 24.87 | 49.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 49.74 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 3 | 0 |  | -1 | 2 | 7.2 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 14.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.3U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm incl.aces.e fixações | M | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 67.87 | 67.87 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 67.87 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 67.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 5 | 0 |  | 3 | 8 | 74.16 | 593.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 148.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 222.48 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 222.48 | 0 | 8 | 593.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.23U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/4"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 77.13 | 231.39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 231.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 231.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1'' | UN | 6 | 0 |  | -1 | 5 | 7.78 | 38.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 15.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 23.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 9.34 | 18.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 18.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.144U | Espelho/placa cega 4x2 para instalação de tomadas e interruptores | UN | 3 | 0 |  | -1 | 2 | 4.49 | 8.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 8.98 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1713619U | Adaptador borne de parafuso para plug P4 - macho | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 4.43 | 17.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 17.72 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171714U | Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1'' pré-galv. à quente 18MSG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 6.19 | 6.19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171737U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/4" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 6.34 | 6.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.7 | 0 |  | -0.7 | 0 | 38.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173009U | Tê horizontal 90 perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 59.39 | 59.39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 59.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 59.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731055U | Curva c/passagem reta de descida perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 63.92 | 63.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 63.92 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 63.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173107U | Eletrocalha perfurada 150x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 87.94 | 527.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 527.64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 527.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173123U | Curva horizontal 90 perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 44.09 | 44.09 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 44.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 44.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173329U | Curva vertical externa 90 perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 40.11 | 40.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 40.11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 40.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190519U | Cabo coaxial RGC-59, 67% de malha | M | 100 | 0 |  | -1 | 99 | 6.01 | 594.99 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99 | 594.99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99 | 594.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190726U | Conector BNC macho p/crimpar, p/cabo RGC-59 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 7.38 | 29.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 29.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 29.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079001U | Câmera full HD tipo bullet, resolução 1080p (FULL HD), fornecida com fonte de alimentação e fixação em parede, conforme especificação. | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 418.07 | 418.07 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 418.07 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 418.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 10 | 0 |  | 1 | 11 | 7.01 | 77.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 28.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 42.06 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 7.01 | 0 | 11 | 77.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado |  | 19079996U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 12 | 0 |  | -5 | 7 | 8.35 | 58.45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 50.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 8.35 | 0 | 7 | 58.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190900 | SISTEMA DE CATV |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 16 | 0 |  | -6 | 10 | 4.84 | 48.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 48.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 14 | 0 |  | -8 | 6 | 5.17 | 31.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 25.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 5.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 31.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.66U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.2" c/fixações | UN | 2 | 0 |  | -2 | 0 | 6.31 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 33.57 | 100.71 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 100.71 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 100.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 18 | 0 |  | -2.9 | 15.1 | 31.53 | 476.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.1 | 476.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.1 | 476.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 3 | 0 |  | -3 | 0 | 53.49 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 3 | 0 |  | 1 | 4 | 87.39 | 349.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 262.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 87.39 | 0 | 4 | 349.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1'' | UN | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 7.78 | 23.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 23.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16136.8.4.4U | Caixa de passagem nº 4 p/ telefone, padrão TELEBRÁS 60x60x13,5cm - Fornecimento e Colocação (15.018.0150-0 EMOP) | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 175.22 | 175.22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 175.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 175.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17083099U | Caixa de passagem termo-plástica, para sobrepor, com tampa, grau de proteção: IP55, uso externo, tamanho 240x190x90mm (+/- 10%), com furação para tubos até 38 mm, fornecida com embutes | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 101.21 | 101.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 101.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 101.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171714U | Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1'' pré-galv. à quente 18MSG | UN | 3 | 0 |  | -3 | 0 | 6.19 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.41 | 0 |  | -0.41 | 0 | 38.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190901U | Divisor blindado 1x2 p/CATV conf.especif. | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 19.45 | 19.45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 19.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190904U | Conector tipo "F" p/crimpar, p/cabo RGC-6 | UN | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 4.26 | 21.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 21.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190929U | Cabo coaxial RGC-6, 67% de malha | M | 45 | 0 |  | -0.4 | 44.6 | 5.68 | 253.33 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44.6 | 253.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44.6 | 253.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190932U | Antena externa HDTV 4 em 1 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 169.21 | 169.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 169.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 169.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1914144U | Amplificador de potência. CATV, faixa de frequência de 54 a 800MHZ - 127/220V AC-60HZ conf. especif. | UN | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 362.21 | 362.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 362.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 362.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 200200 | PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.34 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.000050.SER | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 103 | 7.1 |  | 73.34 | 183.44 | 22.79 | 4180.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.1 | 2509.18 | 0 | 73.34 | 1671.42 | 0 | 183.44 | 4180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.000075.SER | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | 103 | 7.1 |  | 0 | 110.1 | 13.32 | 1466.53 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 79.77 | 1062.54 | 0 | 2.21 | 29.44 | 0 |  | 0 | 0 | 81.98 | 1091.98 | 0 | 28.12 | 374.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200300 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55.38 | MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.000050.SER | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 246.8 | 441.47 |  | 55.38 | 743.65 | 22.79 | 16947.78 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 298.92 | 6812.39 | 0 | 389.35 | 8873.28 | 0 | 55.38 | 1262.11 | 0 | 743.65 | 16947.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.25 | MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.000095.SER | Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex | M2 | 59.1 | 320.12 |  | 179.25 | 558.47 | 16.59 | 9265.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 379.22 | 6291.26 | 0 |  | 0 | 0 | 179.25 | 2973.76 | 0 | 558.47 | 9265.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200900 | PINTURAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.8 | MEDIDO
Planilhado |  | 2009155U | Pintura c/ tinta esmalte a base d'água, duas demãos, em tubulação de ferro aparente até 2" | M | 93 | 0 |  | 0 | 93 | 10.4 | 967.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54.2 | 563.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37.8 | 393.12 | 0 | 92 | 956.8 | 0 | 1 | 10.4 | 0 |  | 153.68 | MEDIDO
Planilhado |  | 2009200U | Pintura c/ tinta esmalte a base d'água, duas demãos, em tubulação aparente até 2'' (exceto ferro) | M | 30 | 0 |  | 153.68 | 183.68 | 8.89 | 1632.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 266.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 153.68 | 1366.22 | 0 | 183.68 | 1632.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.101.0000901.SER-U | Pintura com verniz a base d'água em compensado, com três demãos | M2 | 11.4 | 0 |  | 0 | 11.4 | 24.18 | 275.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 275.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.102.0000550.SER-U | Pintura com tinta esmalte a base d'água em perfil barra chata e guarda-corpo c/corrimão de ferro, duas demãos | M2 | 83.3 | 0 |  | 0 | 83.3 | 45.02 | 3750.17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.75 | 2554.89 | 0 | 23.76 | 1069.68 | 0 |  | 0 | 0 | 80.51 | 3624.57 | 0 | 2.79 | 125.6 | 0 |  | 52.24 | MEDIDO
Ñ Plan s/desc |  | 24.102.00559.SER-U | Pintura com fundo preparador e tinta esmalte a base dágua, duas demãos, em condutor de aço galvanizado | M |  |  |  | 52.24 | 52.24 |  | 0 | 17.07 | 891.74 | [27 empty] | 52.24 | 0 | 891.74 | 52.24 | 0 | 891.74 | 0 | 0 | 0 |  | 41.2 | MEDIDO
Ñ Plan s/desc |  | 24.102.00659.SER-U | Pintura com fundo preparador e tinta esmalte a base dágua, duas demãos, em calha de aço galvanizado | M |  |  |  | 41.2 | 41.2 |  | 0 | 13.62 | 561.14 | [27 empty] | 41.2 | 0 | 561.14 | 41.2 | 0 | 561.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família |  | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 22.112.0000100.SER-U | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 12.5 | 0 |  | 0 | 12.5 | 47.67 | 595.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 595.88 | 0 |  | 6.25 | MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.000200.SER | Ardósia em placas 30 x 30 cm, # 8 mm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte com juntas de 5 mm | M2 | 23 | 0 |  | 6.25 | 29.25 | 107.11 | 3132.97 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 2463.53 | 0 |  | 0 | 0 | 6.25 | 669.44 | 0 | 29.25 | 3132.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.32 | MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.000075.SER | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3 | M2 | 35.5 | 0 |  | 18.32 | 53.82 | 28.15 | 1515.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33.62 | 946.4 | 0 |  | 0 | 0 | 18.32 | 515.71 | 0 | 51.94 | 1462.11 | 0 | 1.88 | 52.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.137.000219.SER | Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia | M2 | 13.8 | 0 |  | 0 | 13.8 | 116.7 | 1610.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.93 | 808.73 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.93 | 808.73 | 0 | 6.87 | 801.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 230200 | PAISAGISMO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.000215.SER-U | Muda de arbusto bela emília com altura 0,5 a 0,7 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm - FORNECIMENTO | UN | 10 | 0 |  | -10 | 0 | 1.54 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.000219.SER-U | Muda de arbusto hibisco com altura 0,5 a 0,7 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm - FORNECIMENTO | UN | 10 | 0 |  | -10 | 0 | 8.55 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.000227.SER-U | Muda de arbusto sheflera com altura 0,5 a 0,7 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm - FORNECIMENTO | UN | 10 | 0 |  | -10 | 0 | 25.67 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.001555.SER-U | Plantio de grama em placa tipo esmeralda , incl. forn. da grama e transp., prep. terreno e mat. p/ este (09.002.0030-0-EMOP) | M2 | 101.8 | 0 |  | 0 | 101.8 | 32.44 | 3302.39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 101.5 | 3292.66 | 0 |  | 0 | 0 | 101.5 | 3292.66 | 0 | 0.3 | 9.73 | 0 |  | 30 | MEDIDO
Ñ Plan c/desc |  | 30.147.0002150.SER-U | Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipê/jacarandá ou equivalente da região, H= 1,0 m – FORNECIMENTO | UN |  |  |  | 30 | 30 | 20.42 | 612.6 |  | 0 | [27 empty] | 30 | 612.6 | 0 | 30 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 240100 | LIMPEZA PERMANENTE |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01730.8.1.10U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2434.68 | 21912.12 |  | 0 | 1 | 2434.68 | 0 | 1 | 2434.68 | 0 | 3 | 7304.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2434.68 | 0 | 1 | 2434.68 | 0 | 1 | 2434.68 | 0 | 1 | 2434.68 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 21912.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 575 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.102.000020.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 575 | 0 |  | 0 | 575 | 8.06 | 4634.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 575 | 4634.5 | 0 | 575 | 4634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
|  | VALOR DE ACRÉSCIMO |  |  |  | R$ 135.779,84 | 110677.23 | 48484.45 |  | TOTAL SEM DESCONTO | 1035383.29 | TOTAL SEM DESCONTO | 16715.33 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 119729.55 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 59217.35 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 48268.24 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 53510.68 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 112871.77 | 203.76 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 69446.68 | 8.26 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 144366.5 | 1189.83 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 156518.71 | 742.52 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 84190.54 | 403.36 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 145379.98 | 8750.57 | VALOR ACUMULADO SEM DESCONTO | 993500 | 11298.3 | VALOR À REALIZAR SEM DESCONTO | 41883.3 | 5417.03 |  |  | MEDIDO
|  | VALOR DE REDUÇÃO |  |  |  | -66309.17 | R$0,00 | -27629.35 | [43 empty] | MEDIDO
|  | VALOR TOTAL DOS ITENS PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO E NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO: | [7 empty] | TOTAL COM DESCONTO | 899747.67 | - |  | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 104044.93 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 51459.85 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 41945.08 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 46500.76 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 98085.52 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 60349.14 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 125454.43 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 136014.7 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 73161.55 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 126335.14 | - | VALOR ACUMULADO COM DESCONTO | 863351.1 | - | VALOR À REALIZAR COM DESCONTO | 36396.57 | - |  |  | MEDIDO
[10 empty] | TOTAL DO CONTRATO |  | 916463 |  | TOTAL MEDIDO | 104044.93 |  | TOTAL MEDIDO | 51459.85 |  | TOTAL MEDIDO | 41945.08 |  | TOTAL MEDIDO | 46500.76 |  | TOTAL MEDIDO | 98289.28 |  | TOTAL MEDIDO | 60357.4 |  | TOTAL MEDIDO | 126644.26 |  | TOTAL MEDIDO | 136757.22 |  | TOTAL MEDIDO | 73564.91 |  | TOTAL MEDIDO | 135085.71 |  | TOTAL ACUM. | 874649.4 |  | TOTAL À REALIZAR | 41813.6 |  |  |  | MEDIDO
MEDIDO
|  | LEGENDA | [49 empty] | MEDIDO
|  |  | ITENS PLANILHADOS COM DESCONTO | [48 empty] | MEDIDO
|  |  | ITENS NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO | [48 empty] | MEDIDO
|  |  | ITENS NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO | [48 empty] | MEDIDO
|  |  | ITENS PLANILHADOS ADVINDOS | [48 empty] | MEDIDO
MEDIDO
|  | FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE OS SERVIÇOS A QUE SE REFERE ESTA MEDIÇÃO E ACEITOS PELO PRESENTE ATESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ___________________. | [49 empty] | MEDIDO
MEDIDO
MEDIDO
|  |  | _____________________________________ |  | ___________________________________ | [46 empty] | MEDIDO
|  |  | JORGE DUARTE GASPAR |  | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | [46 empty] | MEDIDO
|  |  | Fiscal do Contrato |  | Gerente de Qualidade – CREA/RJ 1982103052 | [46 empty] | MEDIDO
|  |  | Mat. 01/20817 - Analista Judiciário | [48 empty] | MEDIDO
|  |  | DATA: ______/______/______. |  | A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | [46 empty] | MEDIDO
[5 empty] | DATA: ______/______/______. | [46 empty] | MEDIDO
|  |  | ___________________________ |  | ___________________________________ | [46 empty] | MEDIDO
|  |  | EDGARD DE ARAUJO SILVA |  | JIVERLEI MARQUEZINI JUNIOR | [46 empty] | MEDIDO
|  |  | Engenheiro Civil - CREA/RJ 2008154046 |  | Engenheiro Eletricista – CREA 2004105733 | [46 empty] | MEDIDO
MEDIDO
|  |  | A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |  | A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | [46 empty] | MEDIDO
|  |  | DATA: ______/______/______. |  | DATA: ______/______/______. | [46 empty] | MEDIDO
| TJERJ - DGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | [50 empty] | MEDIDO
MEDIDO
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
Planilhado |  |  | 6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO