## MEDIÇÃO INICIAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
|  | OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA | [7 empty] | CONTRATO 003/0236/2020 = R$ 715.460,00
|  | FISCAL: RENATA OLIVEIRA / CLAUDIO MENEZES / EDGARD SILVA / JIVERLEI MARQUEZINI | [7 empty] | DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: | [26 empty] | 2020-06-19
|  | FISCAL SUBSTITUTO: SÉRGIO BRANDÃO | [7 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: | [26 empty] | 2020-07-15
|  | CONTRATADA: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | [33 empty] | VARIAÇÃO CONTRATUAL: |  |  | 13.1%
SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)
|  | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE |  | QUANTIDADE FINAL | VALOR ORÇADO DO CONTRATO |  |  |  | PERÍODO: 15/07/20 a 13/08/20 |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO
|  |  |  | UNID. | PLANILHA CONTRATUAL |  | COM DESCONTO (APLICADO NO VALOR TOTAL) |  | SEM DESCONTO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO |  | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[11 empty] | 1ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 2ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 3ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 4ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 5ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 6ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 7ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 8ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | 1ª MEDIÇÃO | FILTRO
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
Família | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | MEDIDO
Família |  | 0 | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.3.01U | ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista | MÊS | 6 | 6 | 37387.11 | 224322.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 224322.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade | MÊS | 6 | 6 | 16362.63 | 98175.78 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98175.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.3.04U | ADMINISTRAÇÃO - equipamentos de proteção individual | MÊS | 6 | 6 | 2585.65 | 15513.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15513.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 6 | 6 | 2114.46 | 12686.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12686.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.1.02U | Projeto de "as built" | M2 | 335.2 | 335.2 | 1.68 | 563.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2 | 563.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0104211U | Despesa c/serviços profissionais (despachante) e taxas p/licenças, legalizações junto a órgãos públicos | UN | 1 | 1 | 3052.66 | 3052.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3052.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10500 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO OU CAMPO | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03310.8.15.5U | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando coleta, moldagem e capeamento, transporte até 100km, medido por m³ de concreto colocado nas formas (01.001.0151-0 EMOP) | M3 | 12.36 | 12.36 | 23.28 | 287.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 287.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.700.1U | Desmontagem de andaime | M2 | 10.8 | 10.8 | 2.23 | 24.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 24.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000002.SER-U | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento (02.102.000002.SER PINI) | M3 | 3.3 | 3.3 | 55.08 | 181.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 181.76 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.0000040.SER-U | Remoção de telha cerâmica | M2 | 309 | 309 | 11.12 | 3436.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 3436.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.0000041.SER-U | Remoção de calhas e condutores (05.001.0072-0 EMOP) | M | 41.2 | 41.2 | 3.23 | 133.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 133.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000006.SER | Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático | M3 | 10.4 | 10.4 | 632.92 | 6582.37 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6582.37 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000010.SER | Demolição de estrutura de madeira para telhado | M2 | 155.5 | 155.5 | 24.95 | 3879.73 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5 | 3879.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.0000120.SER-U | Retirada cuidadosa de placa de forro removível | M2 | 52.4 | 52.4 | 1.85 | 96.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 96.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.0000200.SER-U | Demolição de piso em ardósia | M2 | 23 | 23 | 12.85 | 295.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 295.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000031.SER | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento | M2 | 7.5 | 7.5 | 9.18 | 68.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 68.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000032.SER | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente | M2 | 1.7 | 1.7 | 14.69 | 24.97 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 24.97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020103U | Retirada de caixas 4x2'', 4x4''x 15x15 cm, octogonal - embutidas e aparentes | UN | 2 | 2 | 1.7 | 3.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020159U | Retirada de perfilado ou canaleta incl. conex., fix. e tomadas | M | 9 | 9 | 2.35 | 21.15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020622U | Retirada de cabo telefônico de qualquer tipo até 20 pares | M | 70 | 70 | 0.98 | 68.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 68.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020628U | Retirada de fio de sonorização/alarme de qualquer tipo (Paralelo, PP, RG, RGC, RGB, UTP) | M | 110 | 110 | 1.37 | 150.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 150.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020630U | Retirada de eletroduto / duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro de até 1'' | M | 8 | 8 | 1.96 | 15.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020660U | Retirada de tubulação e conexões de PVC até 75 mm | M | 24 | 24 | 2.42 | 58.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020661U | Retirada de tubulação e conexões de PVC de 85 até 150mm | M | 9 | 9 | 5.36 | 48.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020666U | Retirada de reservatório dágua em fibras de vidro/polietileno | UN | 1 | 1 | 57.6 | 57.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020678U | Desinstalação de antena | UN | 2 | 2 | 37.18 | 74.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 020680U | Retirada de eletroduto/duto de qualquer tipo (embutido) diâmetro até 1" | M | 5 | 5 | 3.53 | 17.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02220.8.2.110U | Remoção de escada, plataforma e guarda corpo de madeira p/acessar abrigos provisórios | M | 29.3 | 29.3 | 54.53 | 1597.73 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 1597.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02226.8.1.02U | Retirada de eletrocalha/leito de 150 a 600mm incl.aces.e fixações | M | 1 | 1 | 2.75 | 2.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02226.8.3.02U | Retirada de caixas de passagem até 502x502mm em PVC ou em ferro, embutida/aparente | UN | 1 | 1 | 3.39 | 3.39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02227.8.1.01U | Retirada de aparelho de ar condicionado de parede | UN | 2 | 2 | 16.13 | 32.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.108.0001450.SER-U | Corte de grade em perfil barra chata c/ arremate serralheria | M | 5.7 | 5.7 | 5.71 | 32.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 32.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.137.000214.SER | Paralelepípedo, retirada e reassentamento sobre coxim de areia | M2 | 21 | 21 | 56.47 | 1185.87 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1185.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.137.0002140.SER-U | Arrancamento e reassentamento de blocos intertravados de concreto | M2 | 1.2 | 1.2 | 32.73 | 39.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 39.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20200 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.103.0000120.SER-U | Poda em altura de árvore c/ diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60m (98535 SINAPI) | UN | 2 | 2 | 936.09 | 1872.18 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1872.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.0000600.SER-U | Destocamento mecânico de tocos c/ diâmetro superior a 0,50m (01.006.0003-0 EMOP) | UN | 2 | 2 | 134.66 | 269.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 269.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.0007100.SER-U | Remoção de espécies vegetais, porte muda até 2m altura | UN | 6 | 6 | 7.42 | 44.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20500 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 24 | 24 | 21.13 | 507.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 507.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 18 | 18 | 31.72 | 570.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 570.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000013.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm | M | 30 | 30 | 41.78 | 1253.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1253.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000052.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 4 | 4 | 19.52 | 78.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000071.SER-U | Tê 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | UN | 4 | 4 | 22.57 | 90.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.0008001.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40mm inclusive conexões | M | 12 | 12 | 19.29 | 231.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 231.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.0008029.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões | M | 6 | 6 | 41.21 | 247.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 247.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.0008039.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões | M | 12 | 12 | 46.47 | 557.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 557.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.001056.SER-U | Joelho 90° PVC ponta e bolsa soldável Ø 40 mm | UN | 3 | 3 | 15.41 | 46.23 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.001057.SER-U | Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 50 mm | UN | 3 | 3 | 18.28 | 54.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO | 0
Planilhado |  | 13.102.001058.SER-U | Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 75 mm | UN | 3 | 3 | 28.85 | 86.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.001801.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 50 mm inclusive conexões | M | 6 | 6 | 28.43 | 170.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 170.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000106.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 2 | 2 | 56.37 | 112.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000110.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1" | UN | 2 | 2 | 71.41 | 142.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000114.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 2 | 2 | 100.2 | 200.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000190.SER | Torneira de bóia Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 1 | 1 | 167.57 | 167.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15132.8.1.33U | Sistema de pressão integrado compacto, V=5,0m³/h, na pressão média 21/30 mca, POT =1,0CV - 220V-3Ø - sucção Ø1.1/4", Recalque Ø11/4" | UN | 1 | 1 | 123 | 123 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15155.8.6.11U | Caixa de gordura/sifonada PVC rígido 250x230x75mm - completa | UN | 1 | 1 | 157.29 | 157.29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15410.8.27.2U | Torneira de lavagem ou jardim D= 1/2 ou 3/4'' | UN | 1 | 1 | 120.11 | 120.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15450.8.3.2U | Reservatório dágua de polietileno cap.1000L | UN | 1 | 1 | 376.26 | 376.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 376.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15900.8.1.10U | Fixação p/tubulação D=1/2 a 4" tipo econômica - cj.completo | UN | 10 | 10 | 16.82 | 168.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 168.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 220250U | Filtro c/ cartucho p/ tripla filtragem - completo | UN | 1 | 1 | 253.93 | 253.93 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15132.8.1.33E | Sistema de pressão integrado compacto, V=5,0m³/h, na pressão média 21/30 mca, POT =1,0CV - 220V-3Ø - sucção Ø1.1/4", Recalque Ø11/4" | UN | 1 | 1 | 7272.37 | 7272.37 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7272.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20600 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 2 | 2 | 5 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 2 | 2 | 5.99 | 11.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 3 | 3 | 20.29 | 60.87 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 2 | 2 | 64.29 | 128.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 2 | 2 | 6.08 | 12.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 1 | 1 | 9.34 | 9.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.10U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl. conexões e kit vedação 32 mm (1 1/4'') - (06.069.0100-0 EMOP) | M | 35 | 35 | 13.89 | 486.15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 486.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17083099U | Caixa de passagem termo-plástica, para sobrepor, com tampa, grau de proteção: IP55, uso externo, tamanho 240x190x90mm (+/- 10%), com furação para tubos até 38 mm, fornecida com embutes | UN | 1 | 1 | 101.21 | 101.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1719322U | Cabo telefônico tipo CCE-APL p/ 2 pares (Branco e Azul/ Branco e Laranja) 0,5 mm estanhado c/ certificação ANATEL | M | 70 | 70 | 4.1 | 287 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 287 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.65 | 0.65 | 38.22 | 24.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 24.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst . | UN | 4 | 4 | 4.8 | 19.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.04U | Tampa de F.F.tipo pesada 400x400mm | UN | 5 | 5 | 192.3 | 961.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 961.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 22 | 22 | 4.84 | 106.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 106.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.11U | Grampo de aterramento em bronze (tp. braçadeira) p/ fix. cabo 16mm² a haste 3/4'' | UN | 1 | 1 | 54.5 | 54.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.05U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 1 | 1 | 112.03 | 112.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.055U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 10mm² | UN | 20 | 20 | 10.92 | 218.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 218.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.066U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 16mm² | UN | 10 | 10 | 12.32 | 123.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.077U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 25mm² | UN | 10 | 10 | 12.91 | 129.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 45 | 45 | 5 | 225 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 225 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 35 | 35 | 20.29 | 710.15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 710.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001504.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2" | M | 60 | 60 | 41.08 | 2464.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2464.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.001025.SER | Suporte curto para luminária em chapa de aço galvanizado para perfilado | UN | 26 | 26 | 8.16 | 212.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 212.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000301.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 2,50 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 100 | 100 | 7.21 | 721 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 721 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 100 | 100 | 22.01 | 2201 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2201 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 200 | 200 | 31.43 | 6286 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6286 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000017.SER-U | Interruptor, uma tecla bipolar paralela 10 A - 250 V | UN | 3 | 3 | 61.2 | 183.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 25 | 25 | 1.1 | 27.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.111U | Terminal pré-isolado tipo pino - 4,0mm² | UN | 15 | 15 | 1.35 | 20.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.5.10U | Emenda pré-isolada - 2,5mm² | UN | 25 | 25 | 1.06 | 26.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.5.11U | Emenda pré-isolada - 4,0mm² | UN | 15 | 15 | 1.46 | 21.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.088U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V tipo PP 3X2,5mm² | M | 26 | 26 | 7.76 | 201.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 201.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.90U | Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 2,5mm² - 450/750 V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 300 | 300 | 5.89 | 1767 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1767 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.910U | Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 4,0mm² - 0,75/1kV de acordo com a norma NBR-13428 | M | 350 | 350 | 7.79 | 2726.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2726.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.940U | Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 10,0mm² - 0,75/1kV de acordo com a norma NBR-13428 | M | 230 | 230 | 12.79 | 2941.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2941.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 24 | 24 | 5.01 | 120.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 120.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.064U | Tampa metálica p/ condulete 3/4" p/tomada | UN | 10 | 10 | 5.42 | 54.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/ condulete 3/4", c/ 2 seções | UN | 3 | 3 | 5.52 | 16.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 35 | 35 | 64.29 | 2250.15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2250.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16142.8.8.044U | Chave guarda motor trifásico 5CV/220V c/chave magnética - fornecimento e instalação (83491-SINAPI) | UN | 1 | 1 | 400.33 | 400.33 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400.33 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.6.15U | Tomada 2P+T 10A-250V p/ condulete/cx. passagem (4x2'' ou 4x4''), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN | 10 | 10 | 23.25 | 232.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 232.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16300.8.1.10U | Caixa de inspeção PVC p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 1 | 1 | 200.24 | 200.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.940U | Luminária de sobrepor 2x18W c/ lampadas LEDTUB 18W / 220V, driver incorporado na lampada, corpo/refletor em chapa de aço tratada e pintada na cor branca | UN | 13 | 13 | 441.27 | 5736.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5736.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.11U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 38mm (1 1/2")(06.069.0105-0 EMOP) | M | 50 | 50 | 15.36 | 768 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 768 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos até 6,0mm² | UN | 30 | 30 | 1.05 | 31.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos 10,0mm² até 16,0mm² | UN | 40 | 40 | 1.08 | 43.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170899866U | Ligação de cabos (4x#25mm2(3F+N))+1(1x#16mm2(T)), c/fornecimento e instalação de disjuntor de 80A 10KA no QGBT, no mesmo padrão dos existentes, p/alimentação do QDLT-1.BAR , conforme diagrama | UN | 1 | 1 | 307.83 | 307.83 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17089986U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), forma 1, QDLT-BAR1 (220/127V), conforme diagrama e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Instalação | UN | 1 | 1 | 224.81 | 224.81 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm | UN | 5 | 5 | 136.07 | 680.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 680.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 20 | 20 | 0.43 | 8.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 13 | 13 | 24.24 | 315.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 315.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea | UN | 13 | 13 | 15.66 | 203.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 203.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm² | UN | 30 | 30 | 1.01 | 30.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm² | UN | 40 | 40 | 1.07 | 42.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 42.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17311899U | Suspensão p/tirante incl. fixações | UN | 14 | 14 | 9.49 | 132.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 132.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst . | UN | 100 | 100 | 4.8 | 480 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 480 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17089986E | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), forma 1, QDLT-BAR1 (220/127V), conforme diagrama e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 4246.5 | 4246.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4246.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.101U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório c/ WC e almoxarifado - aluguel mensal | UNXMES | 6 | 6 | 953.96 | 5723.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5723.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.129U | Abrigo Provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo vestiário c/ WC (2 chuveiros, 2 vasos, 2 lavat. e 1 mictório) - aluguel mensal | UNXMES | 6 | 6 | 1052.64 | 6315.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6315.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.3U | Carga e descarga de contêiner (04.013.0015-0 EMOP) | UN | 4 | 4 | 71.04 | 284.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 284.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.7U | Transporte de contêiner (04.005.0300-0 EMOP) | UNXKM | 60 | 60 | 27.71 | 1662.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1662.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.0000200.SER-U | Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira | M2 | 202.3 | 202.3 | 63.25 | 12795.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3 | 12795.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.0000301.SER-U | Abrigo provisório de madeira para refeitório e/ou carpintaria e/ou central de armadura | M2 | 71.6 | 71.6 | 411.55 | 29466.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 29466.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.000100.SER | Passadiços de madeira para pedestres, com tábua | M2 | 13.6 | 13.6 | 106.1 | 1442.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 1442.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02825.8.12.499U | Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira | M2 | 6 | 6 | 100.81 | 604.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 604.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 040795U | Guarda-corpo de madeira para acessar os abrigos provisórios, (escada/plataforma) | M | 12.6 | 12.6 | 58.07 | 731.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 731.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 040799U | Escada de madeira para acessar os abrigos provisórios | M | 8.6 | 8.6 | 116.55 | 1002.33 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 1002.33 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.2.1U | Plataforma de acesso aos abrigos provisórios em madeira | M2 | 7.7 | 7.7 | 96.04 | 739.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 739.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 21000 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.0000050.SER-U | Placa de identificação de obra tipo banner em lona, incl.pintura e suportes de madeira | M2 | 3.2 | 3.2 | 211.09 | 675.49 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 675.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 3 | 3 | 212.89 | 638.67 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 638.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.104.000005.SER | Gabarito perimétrico para locação da obra | M | 17 | 17 | 60.72 | 1032.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1032.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.104.000050.SER | Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras | DIA | 5 | 5 | 620.11 | 3100.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3100.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 30200 | ESCAVAÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000010.SER | Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m | M3 | 46.6 | 46.6 | 7.93 | 369.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 369.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000060.SER | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | M3 | 29 | 29 | 64.53 | 1871.37 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1871.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000066.SER | Escoramento contínuo de vala empregando pranchas e longarinas de peroba | M2 | 15.2 | 15.2 | 134.49 | 2044.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 2044.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 30300 | ATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000072.SER | Reaterro manual de vala | M3 | 29 | 29 | 7.26 | 210.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 210.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000075.SER | Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória em camadas de 20 cm | M3 | 41.2 | 41.2 | 12.23 | 503.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 503.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 030101U | Regularização manual de solo c/nivelamento e apiloamento (20014 SBC) | M3 | 1 | 1 | 80.84 | 80.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.12.1U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 30m de distância (05.001.0172-0 EMOP) | M3 | 27.8 | 27.8 | 26.62 | 740.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 740.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 32.109.0001120.SER-U | Carga manual de entulho e outros | M3 | 27.8 | 27.8 | 11.62 | 323.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 323.04 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40200 | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000076.SER | Carga mecanizada de terra em caminhão basculante | M3 | 7 | 7 | 3.37 | 23.59 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.101.10001.SER-U | Transporte e descarga de terra solta, em caminhão basculante de 17t, incl.motorista | M3XKM | 755.4 | 755.4 | 0.64 | 483.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.4 | 483.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 32.109.0001121.SER-U | Carga e descarga mecanizada de entulho | M3 | 13.6 | 13.6 | 3.43 | 46.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 46.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40500 | INSTALAÇÃO DE GUINCHO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.106.10001.EQH-U | Talha-guincho manual, c/cabo, alavanca, carretel e ganchos, sendo c/capac.içamento 4000kg e de tração 5000kg, inclusive operador - CP | H PROD | 176 | 176 | 23.73 | 4176.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 4176.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40600 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01560.8.1.112U | Tela fachadeira-fornecimento e instalação - (97062-S) | M2 | 250 | 250 | 5.54 | 1385 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1385 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.000058.SER | Bandeja salva-vidas secundária em aço, 1,40 m com extensão 0,80 m a 45°, forro com chapa compensado | M | 20.6 | 20.6 | 621.68 | 12806.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 12806.61 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17003.8.7.03U | Lona tipo leve para proteção de telhados, reutilizado 2 vezes, inclusive retirada. Fornecimento e colocação (05.058.0011-0 EMOP) | M2 | 155 | 155 | 1.31 | 203.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 203.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.100U | Locação de andaime metálico de encaixe, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime | M2/MÊS | 979.2 | 979.2 | 11.22 | 10986.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.2 | 10986.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.7.1U | Montagem e desmontagem de andaime | M2 | 326.4 | 326.4 | 4.45 | 1452.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 1452.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.8.3U | Transporte de andaime tubular, cons.área de proj.vert.do andaime, excl.carga, descarga e tempo de espera do caminhão (04.020.0122-0 EMOP) | M2XKM | 9792 | 9792 | 0.16 | 1566.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9792 | 1566.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.103.00005100.SER-U | Escoramento metálico, com escoras telescopaveis ou torres de carga, inclusive vigamento principal e secundário, para estrutura convencional de concreto armado - Aluguel (11.050.0010-0 EMOP) | M3XMES | 155.4 | 155.4 | 6.84 | 1062.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 1062.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.103.00005101.SER-U | Montagem e desmontagem de escoramento metálico, compreendendo transporte do material para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga (11.055.0010-0 EMOP) | M3 | 77.7 | 77.7 | 11.28 | 876.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 876.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.10.01U | Carga e descarga manual de andaime tubular, incl.tempo de espera do caminhão, cons.área proj.vert.(04.021.0010-0 EMOP) | M2 | 326.4 | 326.4 | 0.8 | 261.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 261.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.1.33U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) | UN | 14 | 14 | 312.31 | 4372.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4372.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.1.93U | Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente (TC 09.05.0700 SCO/FGV) | T | 9.8 | 9.8 | 19.2 | 188.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 188.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 50200 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.0000730.SER-U | Base de brita corrida | M3 | 0.7 | 0.7 | 94.48 | 66.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 66.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02240.8.1.3U | Esgotamento água de subsolo, de infiltração ou alagamento, c/bomba elétrica 3,0HP, excl.energia elétrica | H | 220 | 220 | 0.28 | 61.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 61.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.110.000048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 0.6 | 0.6 | 580.42 | 348.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 348.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.100045.SER-U | Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano com seção transversal 3x5 cm | M | 30.35 | 30.35 | 626.83 | 19024.29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 19024.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.104.000055.SER | Pintura asfáltica para impermeabilização em 2 demãos | M2 | 29.6 | 29.6 | 44.43 | 1315.13 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 1315.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 50300 | FORMAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.107.000031.SER | Forma para fundação com tábuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos | M2 | 35 | 35 | 80.58 | 2820.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2820.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 50400 | ARMADURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.000120.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem (04.101.000020.SER PINI) | KG | 203 | 203 | 12.19 | 2474.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2474.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.000121.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem (04.101.000121.SER PINI) | KG | 111 | 111 | 14.75 | 1637.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1637.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 50500 | CONCRETO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000145.SER-U | Concreto estrutural virado em obra, consistência p/vibração, brita 1 e 2, fck 25MPa | M3 | 3.8 | 3.8 | 536.3 | 2037.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2037.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000190.SER-U | Concreto virado em obra de 10MPA | M3 | 1 | 1 | 597.25 | 597.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 597.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000200.SER-U | Concreto - aplicação e adensamento | M3 | 4.8 | 4.8 | 109.33 | 524.78 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 524.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 6 | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60100 | FORMAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.107.000031.SER | Forma para fundação com tábuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos | M2 | 89.5 | 89.5 | 80.58 | 7211.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 7211.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60200 | ARMADURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.000120.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem (04.101.000020.SER PINI) | KG | 482 | 482 | 12.19 | 5875.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 5875.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.000121.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem (04.101.000121.SER PINI) | KG | 97 | 97 | 14.75 | 1430.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1430.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60300 | CONCRETO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000145.SER-U | Concreto estrutural virado em obra, consistência p/vibração, brita 1 e 2, fck 25MPa | M3 | 7.6 | 7.6 | 536.3 | 4075.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 4075.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000200.SER-U | Concreto - aplicação e adensamento | M3 | 7.6 | 7.6 | 109.33 | 830.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 830.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60500 | LAJES E PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.107.100005.SER-U | Pré-laje tipo painel treliçada TR08645, sobrecarga 200kg/m², exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação | M2 | 3.8 | 3.8 | 121.73 | 462.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 462.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.107.100006.SER-U | Pré-laje tipo painel treliçada TR08645, sobrecarga 100kg/m², carga complementar 550 kg/m², exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação | M2 | 8.9 | 8.9 | 125.47 | 1116.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 1116.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.107.100007.SER-U | Pré-laje tipo painel treliçada TR08645, sobrecarga 100kg/m², exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação | M2 | 1.4 | 1.4 | 137.43 | 192.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 192.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70100 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.000360.SER | Alvenaria com blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm, classe C (resistência = 3 MPa), parede # 19 cm, juntas com 10 mm, com argamassa industrializada | M2 | 51.8 | 51.8 | 172.91 | 8956.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 8956.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.0004250.SER-U | Aperto de alvenaria c/argamassa de encunhamento c/expansor | M | 28.7 | 28.7 | 8.68 | 249.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 249.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000465.SER | Entelamento preventivo de superfície sujeita a trinca, largura da tela adesiva 25 cm | M | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 25.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 25.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000490.SER | Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 17,5 cm | UN | 107 | 107 | 10.98 | 1174.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1174.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70400 | VERGAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000495.SER | Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto C20 S50 armado | M3 | 0.1 | 0.1 | 2758.9 | 275.89 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 275.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 90100 | PORTAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.0006001.SER-U | Porta de abrir em barra chata 1"x1/2", fechamento em chapa #16 e acab. em ambas as faces em compensado padrão angelim e=4mm, conf.detalhe - colocada | M2 | 1.9 | 1.9 | 853.49 | 1621.63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1621.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.0006002.SER-U | Porta de abrir em barra chata de ferro, conf.detalhe - colocado | M2 | 10.1 | 10.1 | 601.79 | 6078.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6078.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.0006003.SER-U | Porta tipo alçapão em tampa de alumínio, cantoneira de abas iguais de 1.1/4” x 1/8”, revestida c/ chapa xadrez esp.=1,20mm, conf. projeto - colocada | M2 | 0.9 | 0.9 | 2111.78 | 1900.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1900.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 90400 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08710.8.1.120U | Cadeado em latão maciço 70mm, ref. CRT70 Papaiz ou equivalente | UN | 2 | 2 | 255.77 | 511.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 511.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.0000050.SER-U | Escada de marinheiro em barras de ferro c/proteção, conforme projeto - instalada | M | 3.3 | 3.3 | 700.74 | 2312.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2312.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.106.0000100.SER-U | Guarda-corpo c/ corrimão tubular em aço galvanizado Ø 1.1/2" - conf. detalhe | M | 6.5 | 6.5 | 782.14 | 5083.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5083.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10 | COBERTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 100100 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.101.0000900.SER-U | Pintura imunizante para madeira, duas demãos (17.025.0010-0 EMOP) | M2 | 154.5 | 154.5 | 5.6 | 865.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 865.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 100300 | TELHAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09.105.0000850.SER-U | Acessórios p/acabamento frontal, lateral e cumeeira em aço galvanizado tipo colonial, conf.projeto | M | 20.6 | 20.6 | 424.98 | 8754.59 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 8754.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09.105.0003150.SER-U | Cobertura com telha termoacústica de aço galvanizado tipo colonial, ref. Isotelha ou equivalente, conf.projeto | M2 | 309 | 309 | 193.99 | 59942.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 59942.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 11 | TRATAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.102.0000500.SER-U | Impermeabilização de cobertura utilizando manta asfáltica, incl.proteção mecânica E=3,0cm | M2 | 16.9 | 16.9 | 133.76 | 2260.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 2260.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 12 | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 120300 | FORROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.000020.SER-U | Recolocação de placa de forro removível | M2 | 52.4 | 52.4 | 1.85 | 96.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 96.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.0000200.SER-U | Fornecimento de placa de forro removível | M2 | 5.3 | 5.3 | 55.9 | 296.27 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 296.27 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 103 | 103 | 6.93 | 713.79 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 713.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.102.0000140.SER-U | Emboço interno c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 103 | 103 | 53.46 | 5506.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 5506.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 140100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 59.1 | 59.1 | 6.93 | 409.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 409.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 140200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.102.0000360.SER-U | Emboço externo c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 59.1 | 59.1 | 61.05 | 3608.06 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 3608.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 15 | PISOS INTERNOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150200 | REGULARIZAÇÃO DE BASES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.000075.SER | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3 | M2 | 28.1 | 28.1 | 28.15 | 791.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 791.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.112.0000100.SER-U | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 20.67 | 20.67 | 47.67 | 985.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 985.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150400 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS, CHAPINS E PEITORIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1504510U | Fita anti-derrapante L=5cm | M | 18 | 18 | 12.15 | 218.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 218.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 150489U | Degrau em cimentado | M | 15.6 | 15.6 | 18.3 | 285.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 285.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 150490U | Espelho em cimentado | M | 18 | 18 | 17.32 | 311.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 311.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.0000950.SER-U | Soleira de granito cinza andorinha polido 25x2cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M | 0.3 | 0.3 | 141.48 | 42.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 42.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.0001350.SER-U | Peitoril/Chapim em granito cinza andorinha E=2cm c/1 pingadeira | M2 | 2.7 | 2.7 | 474.01 | 1279.83 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1279.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GÁS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160200 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 12 | 12 | 31.72 | 380.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 380.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000013.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm | M | 18 | 18 | 41.78 | 752.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 752.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160300 | REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000110.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1" | UN | 6 | 6 | 71.41 | 428.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 428.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000114.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 5 | 5 | 100.2 | 501 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 501 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160500 | REDE DE ÁGUA FRIA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000190.SER | Torneira de bóia Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 1 | 1 | 167.57 | 167.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15450.8.3.09U | Reservatório dágua de polietileno cap.1500L | UN | 2 | 2 | 831.09 | 1662.18 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1662.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160900 | REDE DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16530.8.1.199U | Luminária autônoma de emergência, padrão NBR 10898, bivolt, equipada c/led de alta intensidade, gabinete resistente a 70ºC por 2:00hs, bateria selada livre de manutenção, difusor translúcido, led de indicação de rede, chave de teste, autonomia mínima de 2:00hs e fluxo luminoso mín. de 500lm | UN | 3 | 3 | 216.53 | 649.59 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 649.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161000 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.0008029.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões | M | 27 | 27 | 41.21 | 1112.67 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1112.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000809.SER-U | Tubo PVC reforçado PBV Ø 150 mm inclusive conexões | M | 12 | 12 | 175.94 | 2111.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2111.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161100 | REDE DE ESGOTO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02621.8.1.3U | Caixa de inspeção em anéis de concreto pré-moldado, D=600mm H=925mm, exclus. tampão de ferro e escavação - Fornecimento e colocação (15.002.0200-0 EMOP) | UN | 3 | 3 | 237.42 | 712.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 712.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02630.8.3.10U | Tampão de ferro fundido tipo pesado D=60cm | UN | 3 | 3 | 415.22 | 1245.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1245.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161200 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 6 | 6 | 21.13 | 126.78 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 126.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15900.8.1.10U | Fixação p/tubulação D=1/2 a 4" tipo econômica - cj.completo | UN | 24 | 24 | 16.82 | 403.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 403.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161400 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.1.04U | Tampa de F.F.tipo leve 400x400mm | UN | 8 | 8 | 196.49 | 1571.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1571.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09.101.000220.SER | Calha de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 50 cm | M | 42 | 42 | 109 | 4578 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4578 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09.101.000250.SER | Condutor de chapa de aço galvanizado nº 24 Ø 100 mm - 4" | M | 60 | 60 | 54.75 | 3285 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3285 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.11.07U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm p/tubo Ø 1" (28mm) | M | 6 | 6 | 4.18 | 25.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm | UN | 8 | 8 | 136.07 | 1088.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1088.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 170400 | FURO, RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04050.8.2.1U | Enchimento de rasgo em alvenaria c/ argamassa mista traço : 1:4 c/ adição de 150kg de cimento p/ tubulação Ø 15mm (1/2'') a 25mm (1'') | M | 2 | 2 | 9.82 | 19.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000430.SER | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm - 1/2" a 25 mm - 1" | M | 2 | 2 | 6.26 | 12.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 170700 | REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 20 | 20 | 5 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 15 | 15 | 26.94 | 404.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 404.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 40 | 40 | 20.29 | 811.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 811.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171000 | REDE DE BAIXA TENSÃO - FIOS E CAB0S |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 6 | 6 | 1.1 | 6.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.122U | Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm² | UN | 6 | 6 | 1.35 | 8.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.5.10U | Emenda pré-isolada - 2,5mm² | UN | 6 | 6 | 1.06 | 6.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.5.12U | Emenda pré-isolada - 6,0mm² | UN | 6 | 6 | 1.46 | 8.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.088U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V tipo PP 3X2,5mm² | M | 10 | 10 | 7.76 | 77.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.90U | Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 2,5mm² - 450/750 V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 200 | 200 | 5.89 | 1178 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1178 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.92U | Cabo c/isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 6,0mm² - 450/750V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 40 | 40 | 8.53 | 341.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 341.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos até 6,0mm² | UN | 12 | 12 | 1.05 | 12.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm² | UN | 24 | 24 | 1.01 | 24.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171200 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 4 | 4 | 7.2 | 28.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.300U | Interruptor bipolar paralelo (three-way) uma seção 10A 250V p/ condulete 3/4'' | UN | 2 | 2 | 21.44 | 42.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.211U | Espelho/placa de 3 postos 4x2 para instalação de tomadas e interruptores | UN | 4 | 4 | 5 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.77U | Suporte de fixação p/ espelho / placa 4x2'' p/3 módulos, p/instalação de tomadas e interruptores | UN | 4 | 4 | 2.76 | 11.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.7.16998U | Tomada 2P+T - 20A - 250V, na cor vermelha, conforme padrão brasileiro, instalada em caixa de alumínio fundido 152x152x82mm | UN | 2 | 2 | 20.68 | 41.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171300 | LUMINÁRIAS INTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 6 | 6 | 24.24 | 145.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 145.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171400 | LUMINÁRIAS EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.9.02U | Célula fotoelétrica 1000W - 127/220V - Fornecimento e Colocação (18.260.0070-0 EMOP) | UN | 1 | 1 | 45.38 | 45.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.100200.SER-U | Projetor retangular fechado, corpo refletor em alum.anod.IP66, lente de cristal temp.dissipador alum.ext., mov.horizontais e verticais, incl.driver e LED 60W-5000K/220V | UN | 2 | 2 | 111.47 | 222.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.9434U | Luminária de sobrepor tipo arandela, corpo e grade frontal em alumínio fundido c/ pintura eletrostática branca, difusor em vidro transparente frisado p/ lâmpada de Led 13,5/13W - 220V | UN | 4 | 4 | 54.8 | 219.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 219.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171500 | PÁRA-RAIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.2.10U | Mastro simples FG p/pára-raio 3,00m - 2" (50mm) | UN | 1 | 1 | 209.06 | 209.06 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.2.211U | Base de ferro fundido/ alumínio p/mastro de 2" c/4 furos de 3/8", c/parafusos e buchas de fixação | UN | 1 | 1 | 106.34 | 106.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.4.133U | Jamper flexível de cordoalha 25mm²x0,50m | UN | 6 | 6 | 70.2 | 421.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 421.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.4.18U | Conector c/furo vert.p/terminal aéreo cabo 16 a 70mm² | UN | 24 | 24 | 45.39 | 1089.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1089.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.4.244U | Conjunto estais tipo rígido tubular aço galv. 2,00m D=2" | UN | 1 | 1 | 147.41 | 147.41 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.130U | Conector de aterramento p/fix.cabo 35mm² a haste 3/4" | UN | 22 | 22 | 29.65 | 652.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 652.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.140U | Conector de aterramento p/fix.cabo 50mm² a haste 3/4" | UN | 12 | 12 | 30.03 | 360.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 360.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.322U | Presilha em latão p/fix.cabos 35/50mm² em alv.c/paraf./bucha nylon | UN | 72 | 72 | 14.53 | 1046.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1046.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.7.23U | Sinalizador duplo noturno de obstáculos completo, na cor vermelho, c/suporte p/fix., inclus.lâmpada de LED 13,5W-220V, soquete E-27 c/ célula fotoelétrica completa (c/base e diagrama) - 1000W-127/220V | UN | 1 | 1 | 474.99 | 474.99 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 474.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.05U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 10 | 10 | 112.03 | 1120.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1120.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.088U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 35mm² | UN | 18 | 18 | 14.34 | 258.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 258.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.099U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 50mm² | UN | 10 | 10 | 17.29 | 172.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 172.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 30 | 30 | 5.17 | 155.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 155.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15155.8.7.998U | Caixa de inspeção em polipropileno suspensa 123x158x87mm para conector de medição | UN | 2 | 2 | 97.66 | 195.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15155.8.7.999U | Conector de medição 35-70mm | UN | 10 | 10 | 51.66 | 516.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 516.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 40 | 40 | 26.11 | 1044.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1044.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.98U | Cabo de cobre nu 35mm² | M | 300 | 300 | 34.7 | 10410 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10410 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.99U | Cabo de cobre nu 50mm² | M | 180 | 180 | 47.24 | 8503.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8503.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.5.08U | Conector mec.parafuso fendido alumínio p/cabo 35mm² (split-bolt) | UN | 20 | 20 | 26.66 | 533.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 533.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16300.8.1.10U | Caixa de inspeção PVC p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 10 | 10 | 200.24 | 2002.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2002.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715011U | Pára-raio tipo franklin de 4 pontas c/rosca 3/4", externa , de latão cromado | UN | 1 | 1 | 130.31 | 130.31 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715100U | Braçadeira tipo guia, dupla e reforçada p/mastro diâmetro 2" | UN | 6 | 6 | 57.49 | 344.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 344.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171563U | Suporte guia tipo reforçado H=200mm p/aparafusar c/2 furos (galvanizado a fogo), incl.fix. | UN | 24 | 24 | 19.35 | 464.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 464.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715833U | Caixa de equalização de potenciais 160mmx100mm em PVC c/barramento de cobre 155mmx50mmx6mm, 4 terminais p/cabo de cobre16mm² e 1 terminal para cabo de cobre 50mm² | UN | 1 | 1 | 290.35 | 290.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18.103.000015.SER-U | Captor com fixação horizontal em aço galvanizado h=250mm | UN | 24 | 24 | 11.5 | 276 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 276 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171700 | SISTEMA APARENTE PARA LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 42 | 42 | 4.84 | 203.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 203.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/ condulete 3/4", c/ 2 seções | UN | 2 | 2 | 5.52 | 11.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 22 | 22 | 64.29 | 1414.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1414.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17311899U | Suspensão p/tirante incl. fixações | UN | 12 | 12 | 9.49 | 113.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 113.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst . | UN | 66 | 66 | 4.8 | 316.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 316.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171900 | TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 3 | 3 | 4.84 | 14.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.01U | Fita perfurada 3/4'' (19mmx30m) | M | 3 | 3 | 5.41 | 16.23 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 6 | 6 | 5.17 | 31.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 1 | 1 | 33.57 | 33.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 18 | 18 | 31.53 | 567.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 567.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1'' | UN | 12 | 12 | 7.78 | 93.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 93.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171714U | Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1'' pré-galv. à quente 18MSG | UN | 2 | 2 | 6.19 | 12.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.5 | 0.5 | 38.22 | 19.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 19.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 18 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 180200 | AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.5.066U | Condicionador de ar de janela 21.000BTU/h-220V-fornec.e instal. | UN | 1 | 1 | 23.72 | 23.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.5.07U | Condicionador de ar de janela 30.000BTU/h-220V/1F/60Hz-fornec.e instal. | UN | 1 | 1 | 27.67 | 27.67 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.5.066E | Condicionador de ar de janela 21.000BTU/h-220V - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 2515.5 | 2515.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2515.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.5.07E | Condicionador de ar de janela 30.000BTU/h-220V/1F/60Hz - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3500.87 | 3500.87 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3500.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 19 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190200 | FURO, RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.1.1U | Enchimento de rasgo em concreto c/argamassa mista traço 1:4 p/tubulação Ø 15mm (1/2") a 25mm (1") | M | 5 | 5 | 9.82 | 49.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04050.8.2.2U | Enchimento de rasgo em alvenaria c/argamassa mista traço 1:4 c/adição de 150kg de cimento p/tubulação Ø 32mm (1 1/4") a 50mm (2") | M | 1 | 1 | 11.77 | 11.77 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000430.SER | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm - 1/2" a 25 mm - 1" | M | 5 | 5 | 6.26 | 31.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000435.SER | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 32 mm - 1 ¼" a 50 mm - 2" | M | 1 | 1 | 9.79 | 9.79 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190500 | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.01U | Fita perfurada 3/4'' (19mmx30m) | M | 1 | 1 | 5.41 | 5.41 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 1 | 1 | 5.17 | 5.17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 3 | 3 | 31.53 | 94.59 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 2 | 2 | 64.29 | 128.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1'' | UN | 1 | 1 | 7.78 | 7.78 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171714U | Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1'' pré-galv. à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 6.19 | 6.19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.1 | 0.1 | 38.22 | 3.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190519U | Cabo coaxial RGC-59, 67% de malha | M | 25 | 25 | 6.01 | 150.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 150.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst . | UN | 4 | 4 | 4.8 | 19.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190700 | SISTEMA DE CFTV E VIDEO-VIGILÂNCIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 19 | 19 | 4.84 | 91.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 91.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 14 | 14 | 5.17 | 72.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 10 | 10 | 5.99 | 59.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 21 | 21 | 31.53 | 662.13 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 662.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 15 | 15 | 44.28 | 664.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 664.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 3 | 3 | 26.11 | 78.33 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78.33 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 1 | 1 | 87.39 | 87.39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.02U | Cabo flexível isolado PVC 750V tipo PP 2x1,5mm² | M | 50 | 50 | 4.34 | 217 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 217 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.8.03U | Conector prensa-cabo de alumínio 3/4", completo | UN | 4 | 4 | 13.82 | 55.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.22U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 32mm (1") | M | 3 | 3 | 24.87 | 74.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74.61 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 3 | 3 | 7.2 | 21.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.3U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm incl.aces.e fixações | M | 1 | 1 | 67.87 | 67.87 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 5 | 5 | 74.16 | 370.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 370.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.23U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/4"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 3 | 3 | 77.13 | 231.39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1'' | UN | 6 | 6 | 7.78 | 46.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 2 | 2 | 9.34 | 18.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.144U | Espelho/placa cega 4x2 para instalação de tomadas e interruptores | UN | 3 | 3 | 4.49 | 13.47 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1713619U | Adaptador borne de parafuso para plug P4 - macho | UN | 4 | 4 | 4.43 | 17.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171714U | Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1'' pré-galv. à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 6.19 | 6.19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171737U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/4" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 6.34 | 6.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.7 | 0.7 | 38.22 | 26.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 26.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173009U | Tê horizontal 90 perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 59.39 | 59.39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731055U | Curva c/passagem reta de descida perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 63.92 | 63.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173107U | Eletrocalha perfurada 150x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 6 | 6 | 87.94 | 527.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 527.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173123U | Curva horizontal 90 perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 44.09 | 44.09 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.09 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173329U | Curva vertical externa 90 perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 40.11 | 40.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190519U | Cabo coaxial RGC-59, 67% de malha | M | 100 | 100 | 6.01 | 601 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 601 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190726U | Conector BNC macho p/crimpar, p/cabo RGC-59 | UN | 4 | 4 | 7.38 | 29.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079001U | Câmera full HD tipo bullet, resolução 1080p (FULL HD), fornecida com fonte de alimentação e fixação em parede, conforme especificação. | UN | 1 | 1 | 418.07 | 418.07 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 418.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 10 | 10 | 7.01 | 70.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079996U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 12 | 12 | 8.35 | 100.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190900 | SISTEMA DE CATV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 16 | 16 | 4.84 | 77.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 77.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 14 | 14 | 5.17 | 72.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.66U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.2" c/fixações | UN | 2 | 2 | 6.31 | 12.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 3 | 3 | 33.57 | 100.71 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 18 | 18 | 31.53 | 567.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 567.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 3 | 3 | 53.49 | 160.47 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 3 | 3 | 87.39 | 262.17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 262.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1'' | UN | 3 | 3 | 7.78 | 23.34 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16136.8.4.4U | Caixa de passagem nº 4 p/ telefone, padrão TELEBRÁS 60x60x13,5cm - Fornecimento e Colocação (15.018.0150-0 EMOP) | UN | 1 | 1 | 175.22 | 175.22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17083099U | Caixa de passagem termo-plástica, para sobrepor, com tampa, grau de proteção: IP55, uso externo, tamanho 240x190x90mm (+/- 10%), com furação para tubos até 38 mm, fornecida com embutes | UN | 1 | 1 | 101.21 | 101.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171714U | Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1'' pré-galv. à quente 18MSG | UN | 3 | 3 | 6.19 | 18.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.41 | 0.41 | 38.22 | 15.67 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 15.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190901U | Divisor blindado 1x2 p/CATV conf.especif. | UN | 1 | 1 | 19.45 | 19.45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190904U | Conector tipo "F" p/crimpar, p/cabo RGC-6 | UN | 5 | 5 | 4.26 | 21.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190929U | Cabo coaxial RGC-6, 67% de malha | M | 45 | 45 | 5.68 | 255.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 255.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190932U | Antena externa HDTV 4 em 1 | UN | 1 | 1 | 169.21 | 169.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1914144U | Amplificador de potência. CATV, faixa de frequência de 54 a 800MHZ - 127/220V AC-60HZ conf. especif. | UN | 1 | 1 | 362.21 | 362.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 362.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200200 | PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.000050.SER | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 103 | 103 | 22.79 | 2347.37 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2347.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.000075.SER | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | 103 | 103 | 13.32 | 1371.96 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1371.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200300 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.000050.SER | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 246.8 | 246.8 | 22.79 | 5624.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8 | 5624.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.000095.SER | Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex | M2 | 59.1 | 59.1 | 16.59 | 980.47 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 980.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200900 | PINTURAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2009155U | Pintura c/ tinta esmalte a base d'água, duas demãos, em tubulação de ferro aparente até 2" | M | 93 | 93 | 10.4 | 967.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 967.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2009200U | Pintura c/ tinta esmalte a base d'água, duas demãos, em tubulação aparente até 2'' (exceto ferro) | M | 30 | 30 | 8.89 | 266.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 266.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.101.0000901.SER-U | Pintura com verniz a base d'água em compensado, com três demãos | M2 | 11.4 | 11.4 | 24.18 | 275.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 275.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.102.0000550.SER-U | Pintura com tinta esmalte a base d'água em perfil barra chata e guarda-corpo c/corrimão de ferro, duas demãos | M2 | 83.3 | 83.3 | 45.02 | 3750.17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 3750.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.112.0000100.SER-U | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 12.5 | 12.5 | 47.67 | 595.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 595.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.000200.SER | Ardósia em placas 30 x 30 cm, # 8 mm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte com juntas de 5 mm | M2 | 23 | 23 | 107.11 | 2463.53 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2463.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.000075.SER | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3 | M2 | 35.5 | 35.5 | 28.15 | 999.33 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 999.33 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.137.000219.SER | Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia | M2 | 13.8 | 13.8 | 116.7 | 1610.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 1610.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 230200 | PAISAGISMO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.000215.SER-U | Muda de arbusto bela emília com altura 0,5 a 0,7 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm - FORNECIMENTO | UN | 10 | 10 | 1.54 | 15.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.000219.SER-U | Muda de arbusto hibisco com altura 0,5 a 0,7 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm - FORNECIMENTO | UN | 10 | 10 | 8.55 | 85.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.000227.SER-U | Muda de arbusto sheflera com altura 0,5 a 0,7 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm - FORNECIMENTO | UN | 10 | 10 | 25.67 | 256.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 256.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.001555.SER-U | Plantio de grama em placa tipo esmeralda , incl. forn. da grama e transp., prep. terreno e mat. p/ este (09.002.0030-0-EMOP) | M2 | 101.8 | 101.8 | 32.44 | 3302.39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | 3302.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 240100 | LIMPEZA PERMANENTE | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01730.8.1.10U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 6 | 6 | 2434.68 | 14608.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14608.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.102.000020.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 575 | 575 | 8.06 | 4634.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 4634.5 | 0 |  | #REF! | #REF!
|  | VALOR DE ACRÉSCIMO |  |  |  |  | TOTAL SEM DESCONTO | 823314.53 | TOTAL SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR ACUMULADO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR À REALIZAR SEM DESCONTO | 823314.53 | 0 |  |  | MEDIDO
|  | VALOR DE REDUÇÃO | [40 empty] | MEDIDO
|  | VALOR TOTAL DOS ITENS PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO E NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO: |  |  |  |  | TOTAL COM DESCONTO | 715460 | - |  | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR ACUMULADO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR À REALIZAR COM DESCONTO | 715460 | - |  |  | MEDIDO
[7 empty] | TOTAL DO CONTRATO |  | 715460 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL ACUM. | 0 |  | TOTAL À REALIZAR | 715460 |  |  |  | MEDIDO
MEDIDO
|  | LEGENDA | [40 empty] | MEDIDO
|  |  | ITENS PLANILHADOS COM DESCONTO | [39 empty] | MEDIDO
|  |  | ITENS NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO | [39 empty] | MEDIDO
|  |  | ITENS NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO | [39 empty] | MEDIDO
|  |  | ITENS PLANILHADOS ADVINDOS | [39 empty] | MEDIDO
MEDIDO
|  | FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE OS SERVIÇOS A QUE SE REFERE ESTA MEDIÇÃO E ACEITOS PELO PRESENTE ATESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ___________________. | [40 empty] | MEDIDO
MEDIDO
MEDIDO
|  |  | _____________________________________ |  | ___________________________________ | [37 empty] | MEDIDO
|  |  | RENATA OLIVEIRA GOMES DA SILVA |  | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | [37 empty] | MEDIDO
|  |  | MAT.447862 - CREA/RJ |  | Gerente de Qualidade – CREA/RJ 1982103052 | [37 empty] | MEDIDO
|  |  | DATA: ______/______/______. | [39 empty] | MEDIDO
[5 empty] | A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | [37 empty] | MEDIDO
[5 empty] | DATA: ______/______/______. | [37 empty] | MEDIDO
|  |  | ___________________________ |  | ___________________________________ | [37 empty] | MEDIDO
|  |  | EDGAR DE ARAUJO SILVA |  | JIVERLEI MARQUEZINI JUNIOR | [37 empty] | MEDIDO
|  |  | Engenheiro Civil - CREA/RJ 2008154046 |  | Engenheiro Eletricista – CREA 2004105733 | [37 empty] | MEDIDO
MEDIDO
|  |  | A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |  | A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | [37 empty] | MEDIDO
|  |  | DATA: ______/______/______. |  | DATA: ______/______/______. | [37 empty] | MEDIDO
| TJERJ - DGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | [41 empty] | MEDIDO
MEDIDO
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
Planilhado |  |  | 6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO