## MEDIÇÃO INICIAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
| OBRA: | REFORMA DO SISTEMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO FÓRUM DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS | [33 empty] | CONTRATO: 003/0073/2024 = R$ 1.253.734,51
| FISCAL: | FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 01/22691) | [33 empty] | DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: |  | 2023-12-31
| FISCAL SUBSTITUTO: | WALCLEIA SANTOS DE ASSIS (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 01/26846) | [33 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA: |  | 2024-04-15
| ASSISTENTE(S) DO FISCAL: | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES (GERENTE DE OBRAS - CREA RJ 1982103052) / AUGUSTO CESAR PEREIRA LOUREIRO (ARQUITETO - CAU: A32150-8)
| CONTRATADA: | ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | [33 empty] | VARIAÇÃO CONTRATUAL: |  | 5.205%
SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)
| CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE |  | QUANTIDADE FINAL | VALOR ORÇADO DO CONTRATO (DESCONTO APLICADO NO VALOR TOTAL) |  | PERÍODO: 15/04/2024 A 07/05/2024 E 01/07/2024 A 07/07/2024 |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | ACUMULADO ATÉ A 1ª MEDIÇÃO
|  |  | UNID. | PLANILHA CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR | 1ª MEDIÇÃO | FILTRO
[8 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | 4ª MEDIÇÃO |  | 5ª MEDIÇÃO |  | 6ª MEDIÇÃO |  | 7ª MEDIÇÃO |  | 8ª MEDIÇÃO |  | 9ª MEDIÇÃO |  | 10ª MEDIÇÃO |  | 11ª MEDIÇÃO |  | 12ª MEDIÇÃO |  | 13ª MEDIÇÃO |  | 14ª MEDIÇÃO
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
Família | 0 | ADMINISTRAÇÃO | [37 empty] | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.01U | ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista | MÊS | 4 | 4 | 45960.39 | 183841.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 183841.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio produtividade | MÊS | 4 | 4 | 15123.66 | 60494.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 60494.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.04U | ADMINISTRAÇÃO - equipamentos de proteção individual | MÊS | 4 | 4 | 2177.16 | 8708.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8708.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 4 | 4 | 6304.31 | 25217.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 25217.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 500 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO OU CAMPO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.124.10001.SER-U | Análise laboratorial físico-químico de afluente ou efluente de E.T.E.(SE 39.05.0025 - SCO) | UN | 2 | 2 | 339.28 | 678.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 678.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 600 | ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR DA OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01730.8.1.10U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 4 | 4 | 3299.93 | 13199.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 13199.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02595.8.1.100U | Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras, inclusive equipamentos | DIA | 5 | 5 | 705.38 | 3526.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3526.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.107.00002.SER-U | Projeto de "as built" | M2 | 213.44 | 213.44 | 2.46 | 525.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213.44 | 525.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.107.00010.SER-U | Despesa c/ serviços de legalizações e aprovações junto aos órgãos públicos e concessionárias. | M2 | 213.44 | 213.44 | 1.9 | 405.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213.44 | 405.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02225.8.3.11U | Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço (05.001.0142-0 EMOP) | M | 16 | 16 | 26.26 | 420.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 420.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02225.8.8.14U | Remoção de vidro acima de 0,30x0,30m, c/limpeza local (05.001.0131-0 EMOP) | M2 | 0.5 | 0.5 | 14.22 | 7.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.11 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.10.109U | Retirada de grama | M2 | 41.5 | 41.5 | 4.7 | 195.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 195.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000017.SER | Demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto espessura até 10 cm | M2 | 98.5 | 98.5 | 19.02 | 1873.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 1873.47 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00002.SER-U | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | M3 | 0.01 | 0.01 | 81.52 | 0.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00099.SER-U | Retirada cuidadosa de placa de forro removível | M2 | 12 | 12 | 2.72 | 32.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 32.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00565.SER-U | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem e eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive compactação.(01.005.0001-0 EMOP) | M2 | 41.5 | 41.5 | 11.94 | 495.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 495.51 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.107.00136.SER-U | Remoção de tablado, estrado e outros em madeiras, do tipo compensado, tábuas, sarrafos e outros | M2 | 15.5 | 15.5 | 13.58 | 210.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 210.49 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20200 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - INSTALAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00002.SER-U | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | M3 | 0.2 | 0.2 | 81.52 | 16.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00992.SER-U | Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 150mm, exclusive escavação (c/adicional insalubridade) | M | 12 | 12 | 6.22 | 74.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 74.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000097.SER-U | Demolição de concreto com ferramentas manuais (c/adicional insalubridade) | M3 | 0.35 | 0.35 | 494.54 | 173.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 173.09 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000999.SER-U | Demolição, c/equipamento de ar comprimido, concreto armado (c/adicional insalubridade) | M3 | 15.5 | 15.5 | 871 | 13500.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 13500.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000031.1.SER-U | Remoção de tampa de ferro fundido (c/adicional insalubridade) | UN | 2 | 2 | 49.29 | 98.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 98.58 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.127.000370.1.SER-U | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. | M | 100 | 100 | 0.79 | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 79 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.127.000370.2.SER-U | Retirada de eletrodutos | M | 30 | 30 | 11.94 | 358.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 358.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.129.000060.1.SER-U | Remoção e reinstalação de poste de iluminação | UN | 2 | 2 | 174.49 | 348.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 348.98 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20500 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 60 | 60 | 31.89 | 1913.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1913.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000052.SER | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 2 | 2 | 30.09 | 60.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.18 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000106.SER | Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 4 | 4 | 74.34 | 297.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 297.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000050.SER | Caixa de gordura de polietileno Ø 50 x 100 mm | UN | 1 | 1 | 678.62 | 678.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 678.62 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.00970.SER-U | Fixaçao atraves de pino cravado com pistola e fita metalica recartilhada, de tubulacoes c/diametros internos variaveis de 1/2" a 4", compondo-se de fita de 17mm de largura e 0,50m de comprimento e conjunto c/cursor e suporte "y" em caixa de 25 pecas (sistema de suspensao leve, carga de ruptura 120kg) ( 15.003.0370-0 EMOP) | UN | 7 | 7 | 15.92 | 111.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 111.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.120.00927.SER-U | Torneira de lavagem, jardim ou tanque D= 1/2 ou 3/4" | UN | 2 | 2 | 58.18 | 116.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 116.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000071.SER-U | Tê 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | UN | 2 | 2 | 34.97 | 69.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000800.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40 mm, inclusive conexões. | M | 6 | 6 | 30.99 | 185.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 185.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000801.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 50 mm, inclusive conexões. | M | 6 | 6 | 45.73 | 274.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 274.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000802.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm, inclusive conexões. | M | 18 | 18 | 65.85 | 1185.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1185.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000808.SER-U | Tubo PVC reforçado PBV Ø 100 mm, inclusive conexões. | M | 12 | 12 | 116.38 | 1396.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1396.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000050.10.SER-U | Filtro completo para purificação de água. Composto por filtro na cor branca e elemento filtrante (refil). | UN | 1 | 1 | 148.08 | 148.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 148.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 3 | 3 | 22.7 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - fêmea | UN | 3 | 3 | 16.38 | 49.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1702511U | Cinta p/poste circular D=300mm | UN | 1 | 1 | 73.69 | 73.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.69 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1702512U | Isolador roldana - classe 600 V | UN | 2 | 2 | 12.4 | 24.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 40 | 40 | 1.21 | 48.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 48.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 30 | 30 | 1.26 | 37.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 37.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708424U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 15 | 15 | 1.37 | 20.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 1 | 1 | 1.96 | 1.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717322U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 2 | 27.81 | 55.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.62 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1731189U | Suspensão para tirante, incluindo conexões e fixações | UN | 10 | 10 | 5.76 | 57.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 57.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm (Dimensões internas) | UN | 2 | 2 | 200.41 | 400.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 400.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 40 | 40 | 1.21 | 48.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 48.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 30 | 30 | 1.25 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 37.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150447U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 15 | 15 | 1.37 | 20.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.55 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 45 | 45 | 5.03 | 226.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 226.35 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 36 | 36 | 6.45 | 232.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 232.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079997U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP54 de 1 1/2, com rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 15 | 15 | 12.53 | 187.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 187.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079998U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 2”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 9 | 9 | 15.32 | 137.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 137.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171470091U | Projetor retangular fechado, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado, lente plana de cristal temperado, fixada ao corpo refletor com junta vedadora IP65, com dissipador em alumínio extrudado, que permite movimentos horizontais e verticais, incluindo driver e led 50W-5000K, tensão 220V. | UN | 6 | 6 | 117.82 | 706.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 706.92 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02633.8.2.04U | Tampa de F.F.tipo pesada 400x400mm c/caixilho | UN | 2 | 2 | 236.25 | 472.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 472.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.13U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 150mm² | UN | 5 | 5 | 57.86 | 289.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 289.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 15 | 15 | 90.67 | 1360.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 1360.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 12 | 12 | 104.04 | 1248.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1248.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.24U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 3 | 3 | 206.02 | 618.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 618.06 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.26U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 5 | 5 | 172.92 | 864.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 864.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 2 | 2 | 16.86 | 33.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.72 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.12U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 50mm (2")(06.069.0110-0 EMOP) | M | 30 | 30 | 37.42 | 1122.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 1122.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.13U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 75mm (3")(06.069.0120-0 EMOP) | M | 170 | 170 | 45.07 | 7661.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 7661.9 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.145U | Grampo duplo de aterramento em bronze (tipo abraçadeira) para fixação de cabo # 16 mm² até 70mm², haste de Ø 3/4" | UN | 9 | 9 | 62.91 | 566.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 566.19 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.055U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 10mm² | UN | 10 | 10 | 16.32 | 163.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 163.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 14 | 14 | 18.41 | 257.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 257.74 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.080U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 35mm² | UN | 10 | 10 | 21.52 | 215.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 215.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.100U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 70mm² | UN | 5 | 5 | 27.97 | 139.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 139.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 34 | 34 | 9.04 | 307.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 307.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 28 | 28 | 9.53 | 266.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 266.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.45U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. 1 1/2" c/fixações | UN | 14 | 14 | 12.21 | 170.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 170.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.66U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.2" c/fixações | UN | 10 | 10 | 12.91 | 129.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 129.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 18 | 18 | 1.6 | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 28.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.122U | Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm² | UN | 18 | 18 | 1.99 | 35.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 35.82 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.08U | Cabo flexível isolado PVC 750V tipo PP 3x2,5mm² | M | 25 | 25 | 20.39 | 509.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 509.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.94U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 10,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 35 | 35 | 16.67 | 583.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 583.45 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.95U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 16,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 187 | 187 | 22.62 | 4229.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 187 | 4229.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.96U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75KV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 35,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 245 | 245 | 41.09 | 10067.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245 | 10067.05 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 5 | 5 | 8.56 | 42.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.069U | Tampa metálica para condulete de 3/4" para tomada 2P+T padrão brasileiro | UN | 1 | 1 | 9.19 | 9.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.19 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 2 | 2 | 8.65 | 17.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 2 | 2 | 10.85 | 21.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 2 | 2 | 18.06 | 36.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16588.8.2.199U | Poste tipo pontalete de madeira c/altura de 5,00m | UN | 1 | 1 | 495.02 | 495.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 495.02 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.1499U | Plug 3P/N/T(5P)-32A, fabricado em material termoplástico, auto extinguível, com grau de proteção IP67, prever montagem em cabo flexível, isolado PVC, 450/750V-70º, tipo PP, 5#6,0 mm² | UN | 2 | 2 | 164.99 | 329.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 329.98 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.0551U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 4 | 4 | 214.06 | 856.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 856.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.087U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V-70° tipo PP 5# 6,0mm² | M | 60 | 60 | 60.18 | 3610.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 3610.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.966U | Protetor de cabos para eventos (Passa Cabos 5 Vias ) | UN | 22 | 22 | 660.92 | 14540.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 14540.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.0590U | Cordoalha de cobre nú 35 mm², não enterrada, s/isolador - Fornecimento e instalação | M | 16 | 16 | 57.73 | 923.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 923.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.0691U | Cordoalha de cobre nú 50 mm², enterrada, s/ isolador - fornecimento e instalação | M | 7 | 7 | 66.12 | 462.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 462.84 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16300.8.1.1022U | Caixa de inspeção para aterramento com diâmetro = 300mm e profundidade mínima = 300mm em polipropileno com tampa em PVC contendo a inscrição “ATERRAMENTO” | UN | 4 | 4 | 129.67 | 518.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 518.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 15 | 15 | 15.28 | 229.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 229.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 51 | 51 | 32.76 | 1670.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 1670.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 36 | 36 | 44.41 | 1598.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 1598.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001504.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2" | M | 21 | 21 | 68.27 | 1433.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 1433.67 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001505.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 60 mm 2" | M | 15 | 15 | 82.11 | 1231.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 1231.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000303.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 100 | 100 | 17.02 | 1702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 1702 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000401.SER | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 480 | 480 | 10.23 | 4910.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 480 | 4910.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000403.SER | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 6,00 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 280 | 280 | 15.96 | 4468.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 4468.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000101.SER | Tomada universal dois polos 10 A - 250 V | UN | 1 | 1 | 25.7 | 25.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21200.SER-U | Ligação de cabo alimentador c/tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 150,0mm² de acordo c/a norma NBR-13428 c/baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, no disjuntor tripolar de 175A a ser instalado no painel QGBT-1 SUBESTAÇÃO existente, localizada no 1º Pavimento, pronto para funcionamento. Essa intervenção será executada fora do horário forense ou fim de semana. Para maiores esclarecimento ver diagrama: EL02-2680-PDIA-UNI-DET-PO | UN | 1 | 1 | 14.83 | 14.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.83 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21201.SER-U | Ligação de cabo alimentador c/tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 150,0mm² de acordo c/a norma NBR-13428 c/baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, no barramento Alimentação de cabo alimentador de FASES do Grupo Motor Gerador a instalar, localizada no 1º Pavimento, p/alimentar o quadro de força ( QF-BOMBAS A INSTALAR) do conjunto de bombas de rebaixamento do lençol freático, proximo ao conjunto de FILTROS ANAERÓBIOS. Para maiores esclarecimento ver diagrama: EL02-2680-PDIA-UNI-DET-PO | UN | 1 | 1 | 14.83 | 14.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.83 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21202.SER-U | Ligação de cabo alimentador c/tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplástico, antichama 35,0mm² de acordo c/a norma NBR-13428 c/baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, no disjuntor tripolar de 80A do quadro de força ( QF-BOMBAS A INSTALAR), para alimentar o conjunto de bombas de rebaixamento do lençol freático à instalar, proximo ao conjunto de FILTROS ANAERÓBIOS. Para maiores esclarecimento ver diagrama: EL02-2680-PDIA-UNI-DET-PO | UN | 2 | 2 | 14.83 | 29.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.66 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21203.SER-U | Ligação de Cabo alimentador c/tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 70,0mm² de acordo c/a norma NBR-13428 c/baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, no barramento TERRA do Grupo Motor Gerador a instalar, localizada no 1º Pavimento, para alimentar o quadro de força ( QF-BOMBAS A INSTALAR) do conjunto de bombas de rebaixamento do lençol freático, proximo ao conjunto de FILTROS ANAERÓBIOS. Para maiores esclarecimento ver diagrama: EL02-2680-PDIA-UNI-DET-PO. | UN | 1 | 1 | 4.65 | 4.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21204.SER-U | Ligação de cabo alimentador c/tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 16,0mm² de acordo c/a norma NBR-13428 c/baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, no barramento de TERRA do quadro de força ( QF-BOMBAS A INSTALAR), para alimentar o conjunto de bombas de rebaixamento do lençol freático à instalar, proximo ao conjunto de FILTROS ANAERÓBIOS. Para maiores esclarecimento ver diagrama: EL02-2680-PDIA-UNI-DET-PO. | UN | 2 | 2 | 4.65 | 9.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21996.SER-U | Ligação de cabo alimentador c/ tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 35,0mm² de acordo c/a norma NBR-13428 c/baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, no disjuntor tripolar de 100A a ser instalado no painel QDG TC-A existente no Shaft de Instalações Elétricas, localizada no 1º Pav. pronto para funcionamento. Essa intervenção será executada fora do horário forense ou fim de semana. | UN | 1 | 1 | 14.83 | 14.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.83 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21997.SER-U | Ligação de cabo alimentador c/ tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 35,0mm² de acordo c/a norma NBR-13428 c/baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, no barramento NEUTRO do painel QDG TC-A existente no Shaft de Instalações Elétricas, localizada no 1º Pav. pronto para funcionamento. Essa intervenção será executada fora do horário forense ou fim de semana. | UN | 1 | 1 | 4.65 | 4.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21998.SER-U | Ligação de cabo alimentador c/tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 16,0mm² de acordo c/a norma NBR-13428 c/baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, no barramento TERRA do painel QDG TC-A existente no Shaft de Instalações Elétricas, localizada no 1º Pav. pronto para funcionamento. Essa intervenção será executada fora do horário forense ou fim de semana. | UN | 1 | 1 | 4.65 | 4.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.21999.SER-U | Ligação de cabo alimentador c/tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 70,0mm² de acordo c/a norma NBR-13428 c/baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, no barramento terra do painel QGBT-1 SUBESTAÇÃO existente, localizada no 1º Pavimento, pronto para funcionamento. Essa intervenção será executada fora do horário forense ou fim de semana | UN | 1 | 1 | 4.65 | 4.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.65 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.120.10001.SER-U | Isolamento de cabos c/fita isolante de borracha autofusão para cabos, emendas e terminais c/classe de tensão até 69kV temperatura de até 140ºC em emergência, recoberta com fita isolante para fios e cabos até 750V | UN | 100 | 100 | 10.37 | 1037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 1037 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.00216.SER-UI | Unidade combinada (QDTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, c/grau de proteção IP55 fornecida c/tomada de entrada 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção mínimo IP44, montada conf. desenho/diagrama de projeto - Instalação | UN | 1 | 1 | 116.33 | 116.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 116.33 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.010221.SER-U | Tomada de embutir IP67-32A, 5 pólos, em termoplástico auto estinguível | UN | 1 | 1 | 138.73 | 138.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 138.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.00040.1.SER-U | Caixa metálica 20x20x12cm p/ abrigar disjuntor tripolar 32A-10kA (220V) - IEC 947 incl. instalação do disjuntor, conf. diagrama e especif. técnica | UN | 1 | 1 | 504.4 | 504.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 504.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0040.2.SER-UI | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-BAR 1 (220/127V) , conforme diagrama EL02 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Instalação | UN | 1 | 1 | 34.2 | 34.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0040.3.SER-UI | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo c/pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QF-BOMBAS (220V), conforme diagrama EL02-2680-PDIA-UNI-DET-PO. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 34.2 | 34.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.0000191.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplástico, antichama 70,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 180 | 180 | 83.71 | 15067.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 15067.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.0000221.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplástico, antichama 150,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 540 | 540 | 176.42 | 95266.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 540 | 95266.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.109.000086.02.SER-U | Disjuntor caixa moldada tripolar termomagnético trifásico de 100A, Icc=50kA-220V | UN | 1 | 1 | 811.78 | 811.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 811.78 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.109.000086.03.SER-U | Disjuntor termomagnético trifásico de 175A, Icc=25kA-220V, caixa moldada | UN | 1 | 1 | 690.21 | 690.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 690.21 | 0 | NÃO MEDIDO
| 16.107.00216.SER-UE | Unidade combinada (QDTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, c/grau de proteção IP55 fornecida c/tomada de entrada 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção mínimo IP44, montada conf. desenho/diagrama de projeto - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3795.3 | 3795.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3795.3 | 0 | NÃO MEDIDO
| 16.107.0040.2.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-BAR 1 (220/127V) , conforme diagrama EL02 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6047.19 | 6047.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6047.19 | 0 | NÃO MEDIDO
| 16.107.0040.3.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo c/pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QF-BOMBAS (220V), conforme diagrama EL02-2680-PDIA-UNI-DET-PO. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 1 | 17438.96 | 17438.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 17438.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.3.91U | Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade, inclusive instalação e retirada do equipamento, fornecimento de química desodorizante, bactericida e bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com unidade móvel de sucção para limpeza (02.006.0050-0 EMOP) | UNXMES | 1 | 1 | 1421.75 | 1421.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1421.75 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.800U | Abrigo provisório metálico tipo container (6,20x2,20x2,50 m) constituído por um módulo tipo escritório, refeitório ou depósito - aluguel mensal | UNXMES | 4 | 4 | 865.41 | 3461.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3461.64 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.801U | Abrigo provisório metálico tipo container (6,20x2,20x2,50 m) constituído por um módulo tipo escritório c/wc, (acessórios, 1 vaso sanitario e 1 lavatório) - aluguel mensal | UNXMES | 4 | 4 | 1112.67 | 4450.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4450.68 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.802U | Abrigo provisório metálico tipo container (6,20x2,20x2,50 m) constituído por um módulo tipo sanitário-vestiário com, acessórios, 4 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros - aluguel mensal | UNXMES | 4 | 4 | 1730.82 | 6923.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 6923.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.900U | Base em concreto simples, p/apoiar o container, conforme a altura prevista | UN | 12 | 12 | 96.88 | 1162.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1162.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.12.499U | Portão para tapume com telha trapezoidal em galvalume # 0,43 mm, s/pintura, em estrutura de madeira, incl. montagem e desmontagem | M2 | 20 | 20 | 194.48 | 3889.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 3889.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00200.SER-U | Tapume de proteção com telha trapezoidal em galvalume # 0,43 mm, s/pintura, em estrutura de madeira, incl. montagem e desmontagem | M2 | 87 | 87 | 144.49 | 12570.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87 | 12570.63 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00980.SER-U | Escada em chapa compensada resinada e=10 mm, sobre base de peça de madeira 5x15cm, p/acesso ao container | M2 | 6.5 | 6.5 | 328.34 | 2134.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2134.21 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.00150.SER-U | Carga e descarga de container (04.013.0015-0 EMOP) | UN | 3 | 3 | 111.17 | 333.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 333.51 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 31.101.00040.SER-U | Transporte de container (04.005.0300-0 EMOP) | UNXKM | 54 | 54 | 41.25 | 2227.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 2227.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 21000 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 2 | 2 | 365.14 | 730.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 730.28 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00131.SER-U | Placa de identificação de obra, inclusive pintura e suportes de madeira | M2 | 1 | 1 | 477.77 | 477.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 477.77 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 30200 | ESCAVAÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000166.SER-U | Escoramento contínuo de vala empregando pranchas e longarinas de peroba (c/adicional insalubridade) | M2 | 85 | 85 | 270.18 | 22965.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 22965.3 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000960.SER-U | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m (c/adicional insalubridade) | M3 | 22.5 | 22.5 | 133.68 | 3007.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 3007.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000980.SER-U | Escavação mecanizada de vala escorada em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m (c/adicional insalubridade) | M3 | 38.5 | 38.5 | 19.39 | 746.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 746.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 30300 | ATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000970.SER-U | Regularização de fundo de vala com soquete (c/adicional insalubridade) | M2 | 42 | 42 | 50.13 | 2105.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 2105.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000973.SER-U | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete (c/adicional insalubridade) | M3 | 14 | 14 | 133.14 | 1863.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1863.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000975.SER-U | Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória em camadas de 20 cm (c/adicional insalubridade) | M3 | 33 | 33 | 23.03 | 759.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 759.99 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.200.00803.SER-U | Saibro - fornecimento do material | M3 | 33 | 33 | 142.36 | 4697.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 4697.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 31.101.09304.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 30m de distância, inclusive carga a pá (05.001.0172-0 EMOP) (c/adicional insalubridade) | M3 | 6.5 | 6.5 | 55.14 | 358.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 358.41 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 31.101.09306.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 100,00m de distância, inclusive carga a pá (05.001.0177-0 EMOP) (c/adicional insalubridade) | M3 | 1.5 | 1.5 | 96.92 | 145.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 145.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.109.09117.SER-U | Carga manual de entulho e outros (c/adicional insalubridade) | M3 | 66 | 66 | 24.06 | 1587.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 1587.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40200 | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.96U | Transporte de equipamentos pesados em carretas (04.005.0350-1 EMOP) | T X KM | 1853 | 1853 | 2.93 | 5429.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1853 | 5429.29 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02315.8.10.92U | Transporte de carga de qualquer natureza, exclus.desp.de carga e descarga, tanto da espera do caminhão como do servente ou equip.aux., c/veloc.média 50km/h em caminhão de carroceria fixa à diesel, c/capacidade útil de 7,5t, considerando o caminhão c/guindauto de 3,5t (04.005.0100-0 EMOP) | T X KM | 350 | 350 | 1.56 | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 546 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.00350.SER-U | Carga e descarga de gerador de energia elétrica | UN | 2 | 2 | 101.54 | 203.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 203.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.00976.SER-U | Carga e descarga de equipamentos pesados, em carretas | T | 17 | 17 | 57.69 | 980.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 980.73 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40600 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00900.SER-U | Tablado em chapa compensada resinada e=10mm, sobre base de peça de madeira 5x15cm, p/proteção da tubulação | M2 | 9 | 9 | 142.79 | 1285.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 1285.11 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00929.SER-U | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 1 vez de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada (02.011.0014-0 EMOP) | M2 | 36 | 36 | 2.56 | 92.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 92.16 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00991.SER-U | Fechamento de esquadria, c/madeira compensada, resinada, e= 6mm, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 0.3 | 0.3 | 57.94 | 17.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 17.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.09301.SER-U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) (c/adicional insalubridade) | UN | 28 | 28 | 378.58 | 10600.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 10600.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40900 | SERVIÇOS DIVERSOS (CIVIL) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03101.8.1.1U | Fornecimento de água potável em caminhão pipa | M3 | 10 | 10 | 92.72 | 927.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 927.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22050.9.1.911U | Equipamento sucção e limpeza detritos (Vac-All), c/mot./op./aj./mat.oper./manut., incl.vaz.mat.c/espec.: depósito mín.11.000l, porta articul., sist.sucção v=340m³/min., tanque água 1000l, mangote sucção 12" c/acess./opcionais (EQ 40.05.0153 SCO/FGV) (c/adicional insalubridade) | H | 24 | 24 | 513.69 | 12328.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 12328.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00065.SER-U | Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, c/80cm de larg.mín., c/reaproveitamento da madeira 1 vez, incl.montagem e desmontagem (CO 05.05.0300 SCO/FGV) | M | 7 | 7 | 146.13 | 1022.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1022.91 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.104.00040.SER-U | Esgotamento água de subsolo, de infiltração ou alagamento, c/bomba elétrica 3,0HP, excl.energia elétrica | H | 450 | 450 | 0.45 | 202.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 202.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.009680.SER-U | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria (c/adicional insalubridade) | M2 | 78 | 78 | 22.98 | 1792.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 1792.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.102.100989.SER-U | Serviços de movimentações e içamento, tampos, anéis e outros c/auxílio de guindaste sobre caminhão, inclus. operador e auxiliar (c/adicional insalubridade) | H | 48 | 48 | 396.99 | 19055.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 19055.52 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 50200 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.91U | Carga e descarga manual de material c/mais de 01 servente | T | 7.5 | 7.5 | 71.61 | 537.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 537.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.108.0910.SER-U | Cravação de estaca em madeira de reflorestamento, com Ø 15cm, inclusive fornecimento da estaca | M | 576 | 576 | 159.79 | 92039.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 92039.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.108.0950.SER-U | Corte de estaca em madeira de reflorestamento, com Ø 15cm, conforme altura especificada em projeto | UN | 120 | 120 | 39.59 | 4750.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 4750.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.104.00940.SER-U | Mobilização dos equipamentos de rebaixamento de lençol freático (2cj. de bombas e materiais necessários p/funcionamento) | UN | 1 | 1 | 10771.26 | 10771.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10771.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.104.00941.SER-U | Desmobilização dos equipamentos de rebaixamento de lençol freático (2cj. de bombas e materiais necessários) | UN | 1 | 1 | 10771.26 | 10771.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10771.26 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.104.00942.SER-U | Instalação e desinstalação do sistema de rebaixamento de lençol freático, conf. projeto e sondagem. | UN | 2 | 2 | 9504.06 | 19008.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 19008.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.104.00943.SER-U | Operação/Disponibilização do sistema de rebaixamento do lençol freático, inclusive operador diurno (locação mensal) | UNXMES | 6 | 6 | 38016.23 | 228097.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 228097.38 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.104.00979.SER-U | Operação do sistema de rebaixamento do lençol freático - alojamento, alimentação e transporte - por operador | UN | 180 | 180 | 285.12 | 51321.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 51321.6 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.104.00982.SER-U | Instalação e desinstalação (taxa única) do sistema de rebaixamento de lençol freático - mão de obra auxiliar | H | 222 | 222 | 23.87 | 5299.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 222 | 5299.14 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.104.00983.SER-U | Operação do sistema de rebaixamento de lençol freático - operador noturno | DIA | 90 | 90 | 658.95 | 59305.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 59305.5 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.200.00840.SER-U | Areia grossa lavada - fornecimento do material | M3 | 1 | 1 | 210.12 | 210.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 210.12 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.120.000016.EQH-U | Grupo gerador de energia elétrica carenado, capacidade mínima de 60 KVA - 60 kW | H PROD | 60 | 60 | 116.62 | 6997.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 6997.2 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.120.000016.EQI-U | Grupo gerador de energia elétrica carenado, capacidade mínima de 60 KVA - 60 kW | H IMP | 2100 | 2100 | 10.93 | 22953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2100 | 22953 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 50300 | FORMAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.107.000931.SER-U | Forma para fundação com tábuas e sarrafos, 2 reaproveitamentos | M2 | 5.76 | 5.76 | 170.69 | 983.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 983.17 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 50400 | ARMADURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.101.00915.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø 8,0mm, corte, dobra e montagem | KG | 135 | 135 | 19.67 | 2655.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 135 | 2655.45 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.101.00920.SER-U | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø 10,0 mm, corte, dobra e montagem | KG | 576 | 576 | 18.88 | 10874.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 576 | 10874.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 50500 | CONCRETO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03310.8.13.1U | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | M3 | 5.18 | 5.18 | 161.89 | 838.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 838.59 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.102.00260.SER-U | Concreto preparado na obra C30 S50, controle "A" | M3 | 5.18 | 5.18 | 843.47 | 4369.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 4369.17 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.110.00048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 1.86 | 1.86 | 857.28 | 1594.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1594.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 11 | TRATAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.0910.SER-U | Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com polímeros, estruturada com armadura não tecida de filamentos de poliéster, c/primer a base água (10.104.000010.SER - PINI) | M2 | 13 | 13 | 92.67 | 1204.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 1204.71 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.00290.SER-U | Impermeabilização à base de revestimento polimérico, flexível, de base acrílica, alta aderência c/4 demãos, incl.tela de poliéster. | M2 | 70 | 70 | 210.7 | 14749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 14749 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.01995.SER-U | Proteção mecânica de superfície horizontal, c/arg. de cimento e areia peneirada, traço 1:4, preparo mecânico(exclusive betoneira), inclusive camada separadora de filme de polietileno | M2 | 13 | 13 | 50.96 | 662.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 662.48 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.150.00810.SER-U | Regularização desempenada com argamassa de cimento e areia, com emulsão adesiva, traço: 1:3, preparo mecânico(exclusive betoneira) | M3 | 0.4 | 0.4 | 1433.11 | 573.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 573.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GÁS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 161000 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000898.SER-U | Tubo PVC reforçado PBV Ø 100 mm (c/adicional insalubridade) | M | 6 | 6 | 121.18 | 727.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 727.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000899.SER-U | Tubo PVC reforçado PBV Ø 150 mm (c/adicional insalubridade) | M | 12 | 12 | 238.9 | 2866.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2866.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 161100 | REDE DE ESGOTO - OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04050.8.3.91U | Embasamento de tubulação c/pó de pedra (06.088.0010-0 EMOP) (c/adicional insalubridade) | M3 | 1 | 1 | 238.1 | 238.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 238.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03850.8.2.991U | Concreto para recobrimento de tubos enterrados (envelopamento) (c/adicional insalubridade) | M3 | 0.5 | 0.5 | 1210.18 | 605.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 605.09 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02540.8.3.9150U | Filtro anaeróbio, anéis de concreto pré-moldado, Ø 3,00m H=2,00m - instalação (c/adicional insalubridade) | UN | 2 | 2 | 2009.48 | 4018.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4018.96 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02630.8.3.9899U | Tampão de ferro fundido articulado, D=60cm (c/adicional insalubridade) | UN | 7 | 7 | 919.84 | 6438.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 6438.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02630.8.3.9999U | Tampão de ferro fundido retangular, p/caixas e poços de visita especiais, tipo DS (duas seções), conforme especificação, assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 - fornecimento e instalação (c/adicional insalubridade) | UN | 1 | 1 | 3793.23 | 3793.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3793.23 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.107.09791.SER-U | Caixa de distribuição dos filtros, retangular para esgoto, 1,20x1,30x0,63m, exclusive tampão retangular 2 seções em ferro fundido, tipo pesado, inclusive septo, 2 vertedores triangulares e 2 comportas em PRFV, exclusive escavação e reaterro. Fornecimento e instalação (c/adicional insalubridade) | UN | 1 | 1 | 10331.24 | 10331.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10331.24 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.107.09801.SER-U | Caixa sifonada de anel de concreto de 60cm de diâmetro e 60cm de profundidade, exclusive escavação e reaterro. Fornecimento e colocação (15.002.0401-0 EMOP) (c/adicional insalubridade) | UN | 1 | 1 | 345.46 | 345.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 345.46 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.107.09900.SER-U | Caixa de gordura dupla, cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 60cm e profundidade total de 90cm (15.002.0063-0 EMOP) (c/adicional insalubridade) | UN | 2 | 2 | 478.04 | 956.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 956.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.107.009125.SER-U | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado Ø 0,6 x 1,0 m, inclusive tampa (c/adicional insalubridade) | UN | 1 | 1 | 2151.44 | 2151.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2151.44 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.109.109102.SER-U | Caixa de cloração em polipropileno de média densidade, tubo de entrada e saída de 100mm, capacidade mínima 212L/320L, enterrada, com pescoço em anéis de concreto pré-moldados.(c/adicional insalubridade) | UN | 1 | 1 | 4284 | 4284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4284 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.102.100091.SER-U | Camada de brita nº4 para filtro biológico (c/adicional insalubridade) | M3 | 6.5 | 6.5 | 304.2 | 1977.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1977.3 | 0 | NÃO MEDIDO
| 02540.8.3.9150UE | Filtro anaeróbio, anéis de concreto pré-moldado, Ø 3,00m H=2,00m - fornecimento | UN | 2 | 2 | 12185.18 | 24370.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 24370.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200300 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09115.8.11.22U | Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação PREMIUM ou STANDARD (NBR 15079), p/interior e exterior, branca ou colorida, inclus.lixamento, uma demão de fundo preparador acrílico e duas demãos de acabamento | M2 | 9.5 | 9.5 | 24.02 | 228.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 228.19 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200800 | PINTURA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.104.00960.SER- U | Pintura com tinta acrílica em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 10 cm de largura, aplicada com trincha | M | 37.5 | 37.5 | 26.62 | 998.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 998.25 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.113.00110.SER-U | Guia ou meio-fio pré-fabricado de concreto reta ou curva assentada com concreto (h=30cm) | M | 2 | 2 | 97.55 | 195.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 195.1 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.135.00987.SER-U | Base de macadame hidráulico e pó de pedra | M3 | 20 | 20 | 708.79 | 14175.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 14175.8 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.137.00051.SER-U | Pavimentação intertravada com blocos de concreto, natural, 16 faces # 8 cm, 35 MPa, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento (BP 09.20.0356 SCO) | M2 | 32.5 | 32.5 | 150.46 | 4889.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 4889.95 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.137.00091.SER-U | Reassentamento de pavimentação intertravada com blocos de concreto, reaproveitado, natural, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento | M2 | 66 | 66 | 67.38 | 4447.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 4447.08 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.137.00092.SER-U | Reassentamento de meio-fio (08.012.0004-0 EMOP) | M | 14 | 14 | 63.34 | 886.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 886.76 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230200 | PAISAGISMO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02930.8.1.97U | Plantio de arbusto Clusia (CLUSIA FLUMINENSIS), aproximadamente 30cm de altura | UN | 20 | 20 | 27.17 | 543.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 543.4 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.200.00804.SER-U | Aterro com terra vegetal preta para execução de gramados (09.006.0030-0 EMOP) | M3 | 14 | 14 | 418.92 | 5864.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 5864.88 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.200.00901.SER-U | Arrancamento e replantio de árvore adulta, entre 3,00 a 5,00m de altura e até 20cm de diâmetro, inclusive escavação e rega durante 15 dias, exclusive transporte (09.007.0002-0 EMOP) | UN | 2 | 2 | 197.37 | 394.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 394.74 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.200.000801.SER-U | Recomposição de áreas gramadas eventualmente danificadas, inclusive fornecimento da grama e transporte, exclusive preparo do terreno e o material para este (09.001.0030 - EMOP) | M2 | 115.5 | 115.5 | 20.76 | 2397.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 2397.78 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230400 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 08810.8.01.10U | Colocação de vidro em caixilho de alumínio (material reaproveitado) | M2 | 0.5 | 0.5 | 47.16 | 23.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.58 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.101.00980.SER-U | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 | M2 | 0.01 | 0.01 | 101.53 | 1.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.02 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.101.00029.SER-U | Colocação de placa de forro removível | M2 | 12 | 12 | 1.78 | 21.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 21.36 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.108.00060.SER-U | Placa de inauguração em latão, 0,60x0,40m, conforme especificação e indicação em projeto - colocada | UN | 1 | 1 | 3144.54 | 3144.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3144.54 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.00020.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 213.44 | 213.44 | 15.28 | 3261.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 213.44 | 3261.36 |  | NÃO MEDIDO
| VALOR DE ACRÉSCIMO |  |  |  |  | TOTAL SEM DESCONTO | 1322568.84 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | VALOR ACUMULADO SEM DESCONTO | 0 | VALOR A REALIZAR SEM DESCONTO | 1322568.84 |  | medido
| VALOR DE REDUÇÃO | [39 empty] | medido
| VALOR TOTAL DOS ITENS PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS: |  |  |  |  | TOTAL DO CONTRATO COM DESCONTO | 1253734.51 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL MEDIDO COM DESCONTO | 0 | TOTAL ACUMULADO COM DESCONTO | 0 | TOTAL A REALIZAR COM DESCONTO | 1253734.51 |  | medido
medido
| LEGENDA | [39 empty] | medido
|  | ITENS PLANILHADOS | [38 empty] | medido
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS | [38 empty] | medido
|  | ITENS PLANILHADOS ADVINDOS | [38 empty] | medido
TJERJ - SGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS)
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
11ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO