## Export
Eixo | Status | Sistemas Impactados | Número | Projeto | Descrição | % | Início Plano | Início Real | Fim Plano | Fim Real
Transformação digital de serviços | Paralisado | PJe, EJUD, DCP, PORTALSERV | PRJ0010107 | Lei 15.035/2024 | Implantação da Lei 15.035/2024. Elaborar consulta pública no site do TJRJ para pesquisar condenados por crimes sexuais, nos sistemas PJe - Processo Judicial Eletrônico, DCP - Distribuição e Controle de Processos e eJUD - Sistema de acompanhamento processual de 2ª instância. | 70 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 08:00 | 2027-01-01 08:00
Transformação digital de serviços | Cancelado | SACDIG | PRJ0010115 | Migração SACDIGWEB | Migração tecnológica do SACDIGWEB de ".Net FrameWork 4.6.2" para "JAVA". A atualização tecnológica é necessária pois a tecnologia atual (.Net FrameWork 4.6.2) não tem mais suporte da fabricante. | 0 | 2025-11-11 08:00 | 2025-04-15 08:00 | 2026-03-13 17:00 | 2026-03-13 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | RYBENA | PRJ0010124 | Acessibilidade - Rybená – Implantação Geral | O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconhece que a acessibilidade digital em sistemas web é um direito fundamental e um passo essencial para promover a inclusão de todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas. Expandir a implantação do Rybená para todos os sistemas web do TJ-RJ, garantindo acessibilidade assistiva em toda a plataforma. | 18.45 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | 2028-06-30 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído |  | PRJ0010123 | Acessibilidade - Rybená – Implantação Piloto | O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconhece que a acessibilidade digital em sistemas web é um direito fundamental e um passo essencial para promover a inclusão de todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas. Implantar o Rybená em um grupo inicial de sistemas do Tribunal, validando sua integração técnica, desempenho e benefícios de acessibilidade. | 100 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 17:00 | 2025-03-11 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído | Portal Institucional - PRECATORIOS, CORREGEDORIA, PORTALPRECATORIO, TRANSPARENCIA | PRJ0010121 | Acessibilidade - WCAG 2.2 – Adequação Etapa 1 | O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconhece que a acessibilidade digital em sistemas web é um direito fundamental e um passo essencial para promover a inclusão de todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas. Adequar os sistemas priorizados aos critérios da WCAG 2.2, garantindo conformidade com os padrões de acessibilidade digital. | 100 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 17:00 | 2025-03-11 17:00
Interoperabilidade de sistemas | Concluído |  | PRJ0010126 | Acesso Automatizado por Sistemas Externos - CNJ | Uma auditoria do CNJ apontou que o TJRJ deve possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em dados abertos (estruturados e legíveis por máquina), e acesso à página com as regras de utilização dos mesmos. Objetivo: Incluir no Portal do TJRJ uma página com as URLs que atualmente são expostas para consumo externo e sua documentação. | 100 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-04 10:00 | 2026-04-30 10:00 | 2026-04-30 10:00
Transformação digital de serviços | Concluído |  | PRJ0010134 | Alteração CNPJ | O CNPJ alfanumérico é a nova forma de identificar empresas no Brasil, combinando letras e números. A nova identificação da pessoa jurídica (PJ) será composta por números de 0 a 9 e quaisquer uma das 26 letras de "A" até "Z". Ele está mudando pois existe uma demanda crescente de obtenção de números de CNPJ e, para garantir a continuidade das políticas públicas nacionais, essa mudança é necessária, pois aumenta a quantidade de combinações possíveis, evitando a repetição de CNPJ e melhorando a identificação única das empresas. | 100 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 08:00 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | MARIAPENHAVIRTUAL | PRJ0010128 | APP Maria da Penha Virtual - Melhoria Contínua | Agilizar o pedido de medidas protetivas de urgência por mulheres em situação de violência doméstica a partir da automatização e facilidade no acesso à informação sobre serviços públicos especializados. | 50 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 08:00
Transformação digital de serviços | Concluído | VISPROCELET, GEDCACHEWEB | PRJ0010044 | Apuração Falsificação de decisão judicial - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas que compõem a Apuração da Falsificação de decisão judicial | 100 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:00 | 2026-03-02 11:00 | 2026-03-02 11:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ARQGER, ARQWEB | PRJ0010005 | ARQGER e ARQWEB – Melhoria Contínua | Projeto destinado ao agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas auxiliares da SEADM – ARQGER e ARQWEB (Sistema do Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos Web). | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ARRECADACAOWEB | PRJ0010006 | ARRECADAÇÃO WEB - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema ARRECADACAO WEB (Sistema de Arrecadação Web). O sistema auxilia no controle da arrecadação, gerenciando as Guias de Recolhimento de Receita Judiciária (GRERJ) recebidas e analisando a evolução da arrecadação das serventias extrajudiciais privatizadas. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ARRECINTEGRAWEBOBSOLETO, ARRECINTEGRA | PRJ0010007 | ARRECINTEGRAWEB - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema ARRECINTEGRAWEB (Arrecadação Integrada WEB) - Certificação de custas. Sistema web do TJERJ destinado ao controle de arrecadação judicial, permitindo a gestão de GRERJs (guias de recolhimento), bem como o cadastro, emissão e envio de certidões de débito. A aplicação centraliza funcionalidades de consulta, manutenção e geração de relatórios relacionados à arrecadação judicial. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ASSIS | PRJ0010089 | Assistente de Inteligência Artificial Generativa | Desenvolvimento do assistente baseado em inteligência artificial (GPT-4) para apoiar Magistrados na elaboração de decisões, sentenças e acórdãos em processos judiciais de 1ª e 2ª instância. | 0 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:00 | 2026-09-29 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído |  | PRJ0010042 | Atualização do parque de switchs | Projeto para a atualização do parque de switchs do TJRJ no Complexo Lâmina e Comarcas do estado do Rio de Janeiro. | 100 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-07 10:00 | 2026-01-30 17:00 | 2026-01-30 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ARQGER | PRJ0010091 | Bem-vindo ao passado | Disponibilização de acervo de processos permanentes / históricos de alta relevância para sociedade em plataforma na rede mundial de computadores com a perspectiva de compartilhar a documentação no Projeto MoW - Memory of the Word, da Unesco. | 95.84 | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-12 08:00 | 2026-08-25 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | EJUD, DCP, EPROC, PJe, CJE, SEI-DE, PORTALSERV | PRJ0010138 | Certidão Eletrônica Unificada de Distribuição | Viabilizar a geração de documento único que reúna informações de distribuições judiciais extraídas das bases de dados dos diversos sistemas de tramitação de processos que ainda ostentam acervo ativo no âmbito deste TJRJ. | 3 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-23 08:00 | 2027-11-15 08:00
Transformação digital de serviços | Concluído | CJE, SEI-DE, SACDIG, SFE, EPROC, DCP, PJe | PRJ0010119 | Certidão Negativa Automatizada | Implementar uma solução automatizada para emissão de Certidões Negativas, que correspondem a 90% do volume de certidões solicitadas, baseada na consulta integrada aos sistemas judiciais de Primeira Instância do Tribunal, permitindo que a verificação de existência ou inexistência de processos ou restrições seja realizada de forma eletrônica, imediata e padronizada, garantindo maior eficiência, transparência e segurança das informações prestadas ao público. Objetivos Específicos: Automatizar a consulta aos sistemas processuais (eproc, PJe, DCP ) para verificação de registros relacionados ao Nome, CPF ou CNPJ consultado. Padronizar o processo de emissão de certidões, reduzindo dependência de procedimentos manuais realizados pelas unidades judiciais. Reduzir o tempo de emissão das certidões, possibilitando geração imediata pelo portal institucional. Garantir maior confiabilidade e rastreabilidade das informações, por meio de consultas automatizadas às bases oficiais. Diminuir a carga operacional das unidades judiciais, liberando recursos humanos para atividades de maior valor agregado. | 100 | 2025-11-04 08:00 | 2025-11-04 08:00 | 2026-05-05 14:00 | 2026-05-05 14:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | CLASSIFICADOR | PRJ0010096 | Classificador de Assuntos | Permitir que o Classificador de Assunto, no momento do peticionamento, utilize IA para processar e classificar corretamente a petição após a adição da petição inicial pelo advogado. | 14.9 | 2024-12-30 08:00 | 2024-12-30 08:00 | 2026-12-18 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | COBRANCA | PRJ0010008 | Cobrança - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema COBRANCA (Sistema de Cobrança Administrativa - FETJ). Sistema atual para controle de cobranças de certidões inadimplentes. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído | PJe, EPROC | PRJ0010113 | Competência Criminal Juri | Desenvolver módulo de competência Criminal – Juri no sistema PJe. O objetivo é facilitar a migração das competências Crimi-Juri para o eproc no futuro, visto que migrar direto no DCP para o eproc não é aconselhável. | 100 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00 | 2026-05-22 18:00 | 2026-05-22 18:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | CORRECAOMONET | PRJ0010052 | CORRECAOMONET (Correção Monetária/Calculadora Web) - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhorias do sistema CORRECAOMONET (Sistema Correção Monetária Web - Calculadora Web). | 50 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SEI-DE, SEI-GF, SEI-PC, SELO_ELETRONICO, SFE, SIRAG, CJE, CLP, MAC, MAS, PORTAL_EXTRAJUDICIAL, LINKSELOATO, DNV, CONSULTANASCIMENTO/OBITO, LADE, CONSINFO, SEE, SRS | PRJ0010120 | Corregedoria-Extrajudicial - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas Extrajudiciais sob a responsabilidade da Corregedoria (SEI-DE, SEI-GF, SEI-PC, SELO-ELETRONICO, SFE, SIRAG, CJE, CLP, MAC, MAS, CONSULTANASCIMENTO/OBITO, DNV, LINKSELOATO, LADE, CONSINFO, SEE, SRS e PORTAL_EXTRAJUDICIAL). | 50.71 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:00 | 2026-12-30 17:00
Transformação digital de serviços | Cancelado |  | PRJ0010137 | Criação do Portal de Inovação e Tecnologia | Consiste na criação de um Portal único de Inovação e Tecnologia com o objetivo de centralizar, divulgar e organizar as iniciativas institucionais relacionadas aos temas. | 0 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | 2026-03-16 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | DCP, GABINETEWEB | PRJ0010053 | DCP (Distribuição e Controle de Processos) - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema DCP (Distribuição e Controle de Processos). Requisições relativas à: ​Projeto Mesmas Partes​, CNJ, Portaria 166​, Testes da integração com o INFODIP​, Violência Doméstica​, Integrações com Sistema de Convênios​, MPU – Medida protetiva de Urgência​, e Melhorias em geral​ | 72 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-27 08:00 | 2027-02-24 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ServiceNow | PRJ0010154 | DIESP - Reporte e Análises - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento de requisições de melhorias nas ferramentas de report e análise do Portfólio de projetos sob a responsabilidade da DIESP. | 70.92 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-09 15:46
Transformação digital de serviços | Em andamento | DNA, DNAWEB | PRJ0010092 | DNAWEB | Migração do atual sistema DNA (Sistema informatizado para gerenciamento e controle das perícias de DNA) para o ambiente WEB. | 64.33 | 2022-01-14 08:00 | 2022-01-14 08:00 | 2026-12-18 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | DNAWEB | PRJ0010117 | DNAWEB - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhorias do sistema DNAWEB. | 50 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:00 | 2027-02-05 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | EJUD, GABWEBSEGINST, ESSJ, EJURIS, AGENDAWEB, CONSPROCELETGAB, HOLOSJUD, CAMARASWEB | PRJ0010046 | EJUD - 2ª Instância - Melhoria Contínua | Por se tratar de um sistema legado, existe a necessidade de acompanhar demandas de melhorias advindas de evoluções de legislações, atualizações tecnológicas, ações corretivas, adaptações para integração com os demais sistemas legado e usuários da ferramenta. | 50 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Cancelado | CADEMERJ | PRJ0010004 | EMERJ - CADEMERJ - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema CADEMERJ (Sistema da Cadastro de pessoas da EMERJ). | 0 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2025-10-23 17:00
Transformação digital de serviços | Cancelado | SCPE, SCPEWEB | PRJ0010010 | EMERJ - SCPE e SCPEWEB - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas SCPE e SCPEWEB (Sistema de Concurso Público para EMERJ). | 0 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2025-10-23 17:00
Transformação digital de serviços | Cancelado | SGEMERJ | PRJ0010011 | EMERJ - SGEMERJ - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema SGEMERJ (Sistema de Gestão EMERJ). | 0 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2025-10-23 17:00
Transformação digital de serviços | Cancelado | SGEMERJWEB | PRJ0010013 | EMERJ - SGEMERJWEB - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema SGEMERJWEB (Sistema de Gestão da Escola de Magistratura WEB). | 0 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2025-10-23 17:00
Transformação digital de serviços | Cancelado | SIEM, SIEM_ACADEMICO, SIEM_INTERNET | PRJ0010014 | EMERJ - SIEM - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas que compõem o SIEM (Sistema Integrado da EMERJ). | 0 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2025-10-23 17:00
Transformação digital de serviços | Cancelado | SIEMEVENTOSWEB, SIEM-EVENTOS | PRJ0010003 | EMERJ - SIEM EVENTOS - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas que compõem o controle de eventos da EMERJ - SIEM EVENTOS (Sistema Integrado da EMERJ para controle de inscrição de cursos). | 0 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2025-10-23 17:00
Transformação digital de serviços | Cancelado | SISLOGEM | PRJ0010015 | EMERJ - SISLOGEM - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema SISLOGEM (Sistema de Logística da EMERJ). | 0 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2025-10-23 17:00
Transformação digital de serviços | Cancelado | SPGE, SPGEWEB | PRJ0010016 | EMERJ - SPGE e SPGEWEB - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas SPGE e SPGEWEB (Sistema de Pós Graduação da EMERJ). | 0 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 17:00 | 2025-10-23 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | EPROC | PRJ0010087 | eproc | Implantação do sistema ePROC (Processo eletrônico) no TJRJ que é o sistema processual eletrônico desenvolvido pelo TRF4 para tramitação de processos pela Web. | 39.65 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 08:00 | 2026-12-16 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento |  | PRJ0010059 | ERP Educacional EMEDI | A adoção de uma solução tecnológica integrada é essencial para garantir eficiência, otimização e segurança nas operações da Escola de Mediação. A integração entre setores e áreas de atuação permite um fluxo de trabalho mais dinâmico, reduzindo retrabalho, padronizando processos e assegurando a gestão unificada dos dados institucionais. Com a modernização e automatização dos sistemas, a Escola poderá aprimorar sua capacidade operacional, garantindo que informações estratégicas sejam coletadas, armazenadas e acessadas de forma segura e padronizada. Além disso, a implementação de um sistema integrado melhora a experiência de ensino para os estudantes, promovendo maior engajamento e reduzindo índices de evasão. Para os docentes, a disponibilidade de recursos pedagógicos mais avançados eleva o nível instrucional, permitindo uma abordagem educacional mais dinâmica e eficaz. Essa modernização não apenas fortalece a gestão administrativa e acadêmica, mas também facilita a tomada de decisões com base em dados precisos e atualizados, proporcionando uma gestão mais estratégica e orientada por evidências. A implementação do ERP de Gestão Educacional proporcionará benefícios imediatos, especialmente no fortalecimento da governança das atividades educacionais, por meio das seguintes funcionalidades e melhorias: • Disponibilização de dados em tempo real, acessíveis por meio de uma plataforma web, permitindo o acompanhamento gerencial contínuo das atividades educacionais; • Captação e análise de dados educacionais para subsidiar a tomada de decisões estratégicas, otimizando o uso dos recursos conforme a previsibilidade orçamentária; • Identificação de pontos críticos e áreas de melhoria, com base em análises sistemáticas dos dados coletados; • Emissão de relatórios gerenciais e estratégicos, oferecendo suporte à gestão educacional com informações precisas e atualizadas; • Agilidade e portabilidade no acesso às informações, garantindo maior eficiência nos processos; • Melhor alocação e disponibilização de recursos, alinhada às necessidades reais da rede educacional; • Centralização e controle unificado dos dados educacionais, promovendo maior segurança, integridade e padronização das informações. | 58.78 | 2024-11-26 10:00 | 2024-11-26 10:00 | 2025-12-30 10:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ESCRITORIOVIRTUAL | PRJ0010043 | Escritório Virtual - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema Escritório Virtual. | 75 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:00 | 2027-02-26 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento |  | PRJ0010141 | Evolução na atuação do PMO | Este projeto tem os seguintes objetivos: - Aumentar a percepção de entrega de valor do PMO na condução dos projetos de TI do TJRJ - Aumentar o conhecimento do Negócio do TJRJ; - Dar visibilidade do desenho de arquitetura dos sistemas (integrações, dependências, APIs.) de forma a facilitar o entendimento prévio das requisições; - Promover junto ao DEATE a transferência de conhecimento do Negócio do TJRJ para os GPs da DIESP. | 36.54 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 08:00 | 2026-10-30 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | EVOTO | PRJ0010051 | eVOTO - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema eVOTO. | 75 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 08:00 | 2027-02-26 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído | SISWEB, IDSERVERJUS | PRJ0010060 | Exibição de Nome Social nos Sistemas do TJRJ | Projeto para permitir a exibição do Nome Social do cidadão nos Sistemas do TJRJ. | 100 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | 2026-01-15 17:00 | 2026-01-15 17:00
Transformação digital de serviços | Não iniciado |  | PRJ0010152 | Exibição de Nome Social nos Sistemas do TJRJ - Fase 2 | Projeto para permitir a exibição do Nome Social de Colaboradores do TJRJ e de cidadãos nos Sistemas do TJRJ. | 0 | 2026-06-26 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | DCP | PRJ0010129 | GABINETEWEB - 1ª INSTÂNCIA - Melhorias Contínuas | Novo sistema de controle processual desenvolvido em Java. | 66 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ServiceNow | PRJ0010142 | Gestão da Requisição no ServiceNow | Permitir aos atores do ciclo de vida das requisições visualizar no ITSM as etapas das requisições através do VTB (Virtual Task Board), permitindo a análise da duração de cada etapa, considerando inclusive a integração entre a fabrica de software (AZURE) e o ServiceNow, para possibilitar atuação em eventuais gargalos e praticar a melhoria contínua do processo. | 43.43 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-19 08:00 | 2026-09-14 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | GPES, GPESWEB, CONSPORTAL | PRJ0010019 | Gestão de Pessoal - Aposentadoria de servidores - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas que compõem o Cadastro de benefícios previdenciários de servidores e pensionistas (aposentadoria). | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 11:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | GPES, GPESWEB, CONSPORTAL, RECADWEB | PRJ0010100 | Gestão de Pessoal - Benefício Previdenciário de Magistrados (Aposentadoria e Pensão) - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos Sistemas que compõem o Cadastro de demandas relativas a aposentadoria de magistrados e pensionista de magistrados (Inativos). | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | GPES, GPESWEB, REQPECUNIAMAG, PORTALMAGSERVWS, FOLHAWEB, FOLHA | PRJ0010101 | Gestão de Pessoal - Pagamento de Magistrados - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos Sistemas que compõem o processo de integração de dados de pagamentos de magistrados (memorandos de cumulação, requerimentos de conversão de saldo em pecúnia etc) com a Folha de Pagamento. | 75 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | GPES, GPESWEB, AUXEDUCACAO, AUXCRECHEWEB, AUXALIMREFEICAO, AUXPREESCMAG, AUXSAUDE, RENAUXCRECHEWEB, CONSPORTAL, FOLHA, FOLHAWEB | PRJ0010028 | Gestão de Pessoal - Benefícios de magistrados - Melhoria Contínua | A solução abrange benefícios e processos relacionados ao auxílio-alimentação, auxílio-educação, auxílio pré-escolar, abono permanência, ajuda de custo para transporte e mudança, plano de saúde TJRJMED, isenção de imposto de renda, apuração de tempo de serviço para fins de aposentadoria, aposentadorias, pensões e demais direitos administrados pela área. O sistema permitirá a automatização dos fluxos de trabalho, a gestão eletrônica dos requerimentos, o acompanhamento das solicitações pelos magistrados e a disponibilização de informações gerenciais para apoio à tomada de decisão. Além disso, apoiará o monitoramento do recadastramento de magistrados inativos e pensionistas, assegurando maior controle, rastreabilidade e conformidade com a legislação e os normativos vigentes. Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas que compõem o Cadastro de benefícios de magistrados. O sistema visa automatizar e dar maior controle à concessão de benefícios de magistrados, garantindo conformidade legal e agilidade nos processos. Projeto destinado à modernização e integração dos processos de gestão de benefícios dos magistrados do PJERJ, contemplando o requerimento, análise, concessão, manutenção e acompanhamento dos benefícios administrados pela Divisão de Benefícios de Magistrados (SGPES-DEMAG-DIBEM). | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | GPES, GPESWEB, AUXEDUCACAO, AUXCRECHEWEB, AUXALIMREFEICAO, AUXSAUDE, RENAUXCRECHEWEB, AMILADESAO | PRJ0010024 | Gestão de Pessoal - Benefícios de servidores - Melhoria Contínua | Projeto voltado à modernização e integração dos processos de gestão de benefícios dos servidores do PJERJ, contemplando o requerimento, a análise, a concessão, a manutenção e o controle dos benefícios administrados pela SGPES-DEAPS-DIAPA. A solução abrange benefícios como auxílio-alimentação/refeição, auxílio-educação, auxílio-creche, abono permanência, indenização de transporte, auxílio-locomoção, auxílio-saúde, plano de saúde, indenização de RETE, ajuda de custo por designação e auxílio-natal, entre outros previstos na legislação vigente. Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas que compõem o cadastro de benefícios dos servidores. O sistema visa modernizar e automatizar a concessão e controle de benefícios dos servidores, reduzindo erros e aumentando a transparência. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 11:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | GPES, GPESWEB, CONSPORTAL, PORTALSERVIDOR, RECADWEB, ESCSERVWEB, DECLBENSWEB, FREQWEBFUNC | PRJ0010017 | Gestão de Pessoal - Cadastro de servidores - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas que compõem o Cadastro de Servidores. Sistema que visa aprimorar os processos de registro, atualização e gestão de dados cadastrais dos servidores (processos de cadastro funcional, lotação, frequência, férias, progressão e promoção funcional, triênios e licença prêmio). | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 11:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | OPCAOPLANTAOMAG, MAGPARTICIPACAO, MAGCANDNUCLEOWEB, CANDIDATURAWEB, MAGPROMREM | PRJ0010035 | Gestão de Pessoal - Candidatura Magistrados - Melhoria Contínua | Modernizar e aprimorar os sistemas corporativos para suportar de forma integrada, eficiente e segura os processos de publicação de editais, inscrição de magistrados e gestão das candidaturas relacionadas a promoções, remoções, composição de Câmaras, Núcleos de Justiça 4.0 e Turmas Recursais, plantões judiciais, assegurando transparência, rastreabilidade, conformidade normativa e maior celeridade na atuação do DEMOV, DETOE e COJES. Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos Sistemas que compõem o Cadastro de Candidaturas de Magistrados. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | CONCURSOSWEB, SCIM | PRJ0010036 | Gestão de Pessoal - Concursos Magistrados - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos Sistemas que compõem o Cadastro de Concursos de Magistrados, Servidores e Juízes Leigos. O sistema é composto de 3 módulos conforme acima. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | UNIVWEB, JUIWEB, AVALIACAOWEB, FOLHA, FOLHAWEB, FREQWEBEST | PRJ0010032 | Gestão de Pessoal - Controle de Estagiários, Residentes e Juiz de Paz - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas que compõem a Administração de Estagiários, Residentes e Juiz de Paz. Modernizar e evoluir o UNIVWEB, o JUIWEB e o AVALIAÇÃOWEB como ferramentas corporativas de gestão de estagiários, residentes e juízes de paz, promovendo a automação, a padronização e a otimização dos processos administrativos relacionados à administração de vínculos, movimentações, pagamentos e controle institucional, contribuindo para maior eficiência operacional, transparência e segurança na gestão desses públicos. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | GPES, GPESWEB, CONSPORTAL, REQPECUNIAMAG, RECADWEB, OPTFERIASMAG, FORMMAGWEB, MAGPROMREM, OPCAOPLANTAOMAG, CANDIDATURAWEB, MAGCANDNUCLEOWEB, FERIASWEB, SHM | PRJ0010031 | Gestão de Pessoal - Movimentação de Magistrados - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas que compõem o Cadastro de Movimentação de Magistrados. O sistema visa otimizar a gestão de movimentações (remoções, promoções, substituições), reduzindo prazos e eliminando falhas. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SDSWEB | PRJ0010034 | Gestão de Pessoal - Perícias Médicas - Melhoria Contínua (WEB) | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do Sistema de Perícias Médicas - SDSWEB (perícias realizadas pelas empresas terceirizadas). | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | GPES, GPESWEB, CONSPORTAL, REQPECUNIAMAG, FERIASWEB | PRJ0010099 | Gestão de Pessoal - Processamento e Informações de Magistrados - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos Sistemas que compõem o Cadastro de Processamento e Informações de Magistrados. Controle de licença, adicional por tempo de serviço (valorização por tempo na magistratura), mapa de tempo de serviço, lista de antiguidade, controle de férias e informações cadastrais de magistrados. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | GEAUX, GEAUXWEB | PRJ0010029 | Gestão de Pessoal - Sistema de Gestão de Quadro Auxiliar - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema GEAUX - Gestão de Quadro Auxiliar (Juízes Leigos) - Melhoria Contínua | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SDS, GPES, SDSWEB | PRJ0010033 | Gestão de Pessoal - Sistema de Saúde - Melhoria Contínua (Desktop) | Projeto destinado à modernização e integração dos processos de gestão da saúde ocupacional e assistência à saúde no âmbito do PJERJ, contemplando o atendimento médico de servidores, magistrados e demais públicos atendidos pelos serviços de saúde da instituição. A solução abrangerá o gerenciamento de atendimentos médicos e multiprofissionais, exames admissionais, periódicos e ocupacionais, prontuários eletrônicos, agendamentos, programas de promoção da saúde e qualidade de vida, controle de afastamentos por motivo de saúde (desktop) | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | FORMMAG | PRJ0010037 | Gestão de Pessoal - Solicitações Funcionais Magistrados - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do Sistema FORMMAGWEB (Sistema de Cadastro de Formulários de Magistrados). | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | CNTJ | PRJ0010122 | GMAT - Sistema de Gestão de Materiais | GMAT é uma atualização tecnológica dos Sistemas Sismat, Sismatweb e CNTJ. Obs: Migração do CNTJ já foi concluída. | 45 | 2024-09-01 08:00 | 2024-09-01 08:00 | 2028-03-09 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | GRERJELETRONICA | PRJ0010018 | GRERJ Eletrônica - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema GRERJ Eletrônica. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | GTCORP | PRJ0010020 | GTCORP - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema GTCORP (Gestão de Tabelas Corporativas). Sistema para a gestão de tabelas corporativas comuns a todos os sistemas: BAIRRO, CIDADE, PAIS, FERIADO, ADVOGADO, | 60.49 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 08:00 | 2027-02-04 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | HOLOSPEP | PRJ0010047 | HOLOSPEP - Sistema de Precatórios Judiciais - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhorias do sistema HOLOSPEP (Controle de Tramitação de Precatórios) junto ao departamento de precatórios. | 74.85 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:00 | 2027-02-26 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | IDSERVERJUS | PRJ0010002 | IDSERVERJUS - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema IDSERVERJUS (Sistema de Acesso à Sistemas WEB do TJERJ). | 61.33 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-04 08:00 | 2027-02-04 08:00
Transformação digital de serviços | Concluído | PJe, DCP | PRJ0010098 | Implantação do Juiz de Garantias | Implantação do Juiz de Garantias nos Sistemas do TJRJ | 100 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:00 | 2026-05-15 18:00 | 2026-05-15 18:00
Transformação digital de serviços | Concluído | ServiceNow | PRJ0010073 | Implantação PPM - Portfolio | Implantação ServiceNow - Módulo PPM Portfolio | 100 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:00 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ServiceNow | PRJ0010069 | Implantação ServiceNow | Aquisição e Implantação da Solução ServiceNow para ITSM, PPM e Gestão de TI | 93.86 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:00 | 2026-08-19 17:00
Transformação digital de serviços | Em planejamento | ServiceNow | PRJ0010153 | Indicadores de Gestão de Requisições de Melhorias de Sistemas | Indicadores de Gestão de Requisições de Melhorias de Sistemas | 0 | 2026-05-04 08:00 |  | 2026-05-04 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído | SEI | PRJ0010076 | Instalação de IA no SEI 4.1 | O objetivo desse projeto é instalar a versão 1.0 do módulo de IA, para o sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informações), disponibilizado pela Anatel, na atual versão do SEI em produção, versão 4.1, no TJ-RJ​ | 100 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:00 | 2026-10-30 17:00 | 2026-06-18 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | EPROC, DCP, PJe, EJUD | PRJ0010088 | Integração sistemas judiciais com API Whatsapp | Integração dos sistemas judiciais com a API do Whatsapp + Criação de canal de comunicação através de Whatsapp. | 75.12 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:00 | 2026-08-03 08:00
Transformação digital de serviços | Paralisado | PJe, DCP, PORTALSERV, SCT | PRJ0010114 | Juizado Especial do Torcedor | 1) Problemas na Distribuição para o Juizado dos Torcedores no portal de serviços (muitas ações distribuídas equivocadamente por advogados); 2) Problemas da Distribuição para os Juizado do Torcedor vindo da Polícia Civil; 3) Problemas na utilização do SCT (Sistema de Cadastro de Torcedores); 4) Problemas na Consulta pública do SCT para a Policia Civil - vinculado ao reconhecimento facial. | 0 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído | PJe | PRJ0010104 | Kenta 4.0 | Implantação da ferramenta de gravação de audiências Kenta 4.0 | 100 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:00 | 2026-08-03 17:00 | 2026-02-11 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | KEYCLOAK-SSO | PRJ0010061 | Keycloak | Implantação da ferramenta Keycloack para gerenciamento de identidades e acesso. | 36.84 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | 2026-11-16 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído | DCP, EJUD | PRJ0010095 | Lei 14.857/2024 - Violência doméstica e familiar contra a mulher. | Implantar a lei 14.857/2024 que tem como objetivo determinar o sigilo do nome da ofendida nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. | 100 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído | MAISACORDO | PRJ0010094 | Mais Acordo - Fase 2 | O sistema mais acordo é uma plataforma pré-processual de Resolução de Disputas Online (Online Dispute Resolution – ODR) criada para facilitar a resolução de demandas recorrentes de baixa complexidade jurídica, inicialmente abrangendo questões do consumidor. | 100 | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-14 08:00 | 2026-03-31 17:00 | 2026-03-31 17:00
Transformação digital de serviços | Em planejamento | MAISACORDO | PRJ0010147 | Mais Acordo - Fase 3 | Desenvolvimento Evolutivo, incluindo aplicação de Inteligência Artificial (IA), voltados à ampliação das funcionalidades da plataforma institucional +ACORDO, incluindo novos fluxos, módulos e mecanismos de apoio à recuperação de crédito e à produção antecipada de provas. | 0 | 2026-06-17 08:00 |  | 2026-06-17 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | APPMEUTJRJ | PRJ0010009 | Meu TJRJ - Melhoria contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do App Meu TJRJ. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | IDSERVERJUS | PRJ0010058 | MFA (Múltiplo Fator de Autenticação) | Os sistemas do TJRJ precisam atender as recomendações de segurança da informação a respeito do controle de acesso aos sistemas. Para isso, uma das ações visa aumentar a aumentar a segurança de acesso através da utilização de múltiplos fatores de segurança. | 76.61 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:00 | 2026-12-15 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ARQGER | PRJ0010116 | Migração do ARQGER para WEB | Migração tecnológica do ARQGER de "VB6" para "JAVA" A atualização tecnológica é necessária pois a tecnologia atual (MS - VB6) não tem mais suporte da fabricante. | 3 | 2026-06-08 17:00 | 2026-06-08 17:00 | 2029-10-01 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SACDIG, SACDIGWEB | PRJ0010064 | Migração do SACDIG para WEB | Migração para o ambiente WEB do sistema SACDIG (Sistema de Apoio a Central de Digitalização) que visa apoiar a implantação de centrais de digitalização promovendo o controle do recebimento, higienização, digitalização, validação, indexação, remontagem de documentos físicos provenientes de quaisquer setores do Tribunal de Justiça que precisem digitalizar documentos em papel. | 79.94 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:00 | 2026-09-11 17:00
Transformação digital de serviços | Em planejamento | VISADOCWEB, ESOU, API S3 | PRJ0010155 | Migração dos dados do MinIO para o S3 | A solicitação tem como objetivo concluir a migração das aplicações VISADOCWEB e ESOU para o serviço de armazenamento S3 disponibilizado pelo NetApp. Para o VISADOCWEB, será necessária a criação de buckets distintos para os ambientes de homologação e produção, garantindo a segregação adequada dos dados, maior organização, segurança e controle das integrações. No caso do ESOU, foi realizada anteriormente uma migração parcial dos dados. Dessa forma, será necessário identificar e transferir os objetos remanescentes do ambiente MinIO para o NetApp, assegurando a integridade e a continuidade do serviço. Para viabilizar a migração, será necessário realizar um estudo conjunto com a equipe de desenvolvimento, com o objetivo de mapear as adequações necessárias na aplicação API S3, responsável pela integração entre as aplicações e o serviço institucional de armazenamento. Esse levantamento deverá contemplar o cadastramento dos novos buckets, a atualização das referências dos ambientes, a validação das permissões de acesso e os ajustes necessários para o correto funcionamento das aplicações após a migração. | 0 | 2026-07-15 08:00 |  | 2026-07-15 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SEI | PRJ0010066 | Migração SEI 5.0 | A atualização é necessária para garantir a continuidade e a eficiência dos processos eletrônicos, alinhando-se às novas demandas tecnológicas. A versão atual apresenta limitações de desempenho e segurança que podem comprometer a estabilidade do sistema e a integridade das informações. | 62.77 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-09 08:00 | 2026-12-30 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ARQWEB | PRJ0010068 | Migração tecnológica do sistema ARQWEB | Sistema de Gestão arquivística para as unidades organizacionais do TJRJ. Migração de linguagem do código de ASP para JAVA, devido a não ter mais suporte da fabricante. | 69.84 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:00 | 2026-09-30 17:00
Transformação digital de serviços | Paralisado |  | PRJ0010070 | Migração Windows para versão 2022 | Realizar a migração das aplicações hospedadas em servidores Windows 2008, 2012 e 2016 para Windows 2022​. | 97 | 2025-01-06 10:00 | 2025-01-06 10:00 | 2026-11-30 17:00
Transformação digital de serviços | Em planejamento |  | PRJ0010150 | Modernização ambiente JBOSS | Implantar nova arquitetura para hospedagem das aplicações Java contemplando o escopo abaixo: • Atualização do ambiente para JBoss EAP 8 + Java 21 • Implantação de esteira automatizada de deploy • Migração das aplicações para nova arquitetura • Reorganização dos ambientes operacionais • Segregação por negócio e criticidade • Descomissionamento do ambiente legado | 0 | 2026-07-07 08:00 |  | 2026-07-07 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SEI, RDC-ARQ | PRJ0010149 | Módulo Gestão Documental - Sistema SEI | Melhorar a gestão de documentos no sistema SEI, através da implantação do novo módulo de Gestão Documental, disponibilizado pelo Ministério da Gestão e Inovação - MGI do Governo Federal. | 19.5 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-02 08:00 | 2026-09-29 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído | ServiceNow | PRJ0010118 | Novo Painel de Portfólio DIESP | Criar novo painel com dados do ServiceNOW SPM para o Portfólio DIESP | 100 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | OFREQ | PRJ0010048 | Ofreq - Portal de Oficio Requisitório - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema OFREQ (Portal de Ofício de Requisitórios). | 75 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:00 | 2027-02-26 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | PJe, Portal Institucional - SGTEC | PRJ0010097 | Petição Cidadã - Peticionamento Inicial para o Juizado Especial Cível (JEC) | Implementar um novo sistema, "Petição Cidadã (Peticionamento Inicial para o Juizado Especial Cível (JEC))", permitindo que a população possa ingressar com ações de forma independente, sem um advogado. | 67.11 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:00 | 2026-10-30 18:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | DCP, CONVENIOS, SISBAJUD | PRJ0010111 | PJe - Controle de Bloqueios de Valores | O processo automatizado de registro das solicitações de bloqueio de valores de partes de processos no SISBAJUD-Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, deixou de funcionar e atualmente esta atividade é realizada manualmente. | 75.71 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 08:00 | 2026-09-23 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | CONVENIOS | PRJ0010045 | PJe - Convênios - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhorias do Sistema de Convênios de Óbitos e Endereços. | 91.97 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2026-08-31 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | PJe | PRJ0010049 | PJE - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico). | 74.35 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | PJe | PRJ0010105 | PJe - Portal JUS BR - Portaria 166 – Pje | Implementar no sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico o novo modelo do processo de Petição inicial, Petição Intercorrente, Cartas de Ordem e Precatória, Ofícios e Declínio de Competência, integrando com o Portal de Serviços do CNJ (Jus BR). Vide resoluções 455, 624 e a Portaria 166. | 80.09 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-12 09:00 | 2026-08-31 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | PJe, CONVENIOS | PRJ0010112 | PJe - Prevenção no JEC | O projeto tem como objetivo implementar no PJe uma rotina que dê ciência ao magistrado quando processos distribuídos no dia anterior apresentarem indícios de prevenção em relação a outros processos distribuídos nos últimos 365 dias | 90.44 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:00 | 2026-08-06 14:00
Transformação digital de serviços | Não iniciado | SISINVENT, SISPAT, SISMAT, EQUIPAMENTOS | PRJ0010148 | POC Automação do inventário patrimonial | Realizar prova de conceito (POC) de solução tecnológica capaz de captar os bens permanentes, etiquetados dentro de um espaço físico específico, para posterior alimentação do sistema SISINVENT. | 0 | 2026-08-03 08:00 |  | 2026-08-03 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento |  | PRJ0010130 | POC Conteinerização - Rancher Desktop | Prova de Conceito (POC) com a finalidade de debater e avaliar questões de segurança na adoção de softwares voltados ao apoio das atividades de desenvolvimento, testes e ajustes de aplicações conteinerizadas, utilizando tecnologias como Docker, Kubernetes e OpenShift, fornecidas ao TJERJ pelas empresas contratadas para esse fim. | 84.85 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 08:00 | 2026-12-14 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | EPROC | PRJ0010140 | POC de Conteinerização do eproc | Realizar a modernização da camada de aplicação do sistema eproc, por meio da sua conteinerização na AWS, visando: * Aumentar a escalabilidade e resiliência * Reduzir dependência de servidores EC2 * Melhorar o tempo de recuperação (DR) * Padronizar o processo de deploy (CI/CD) * Fortalecer governança (GCS, segurança e rastreabilidade) | 14.88 | 2026-05-07 17:00 | 2026-05-07 17:00 | 2026-12-18 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento |  | PRJ0010135 | POC Degravador - Audiências Inteligentes | A POC do degravador é necessária para validar a tecnologia antes da implementação definitiva, garantindo que atenda aos requisitos do projeto e agregue valor ao processo de transcrição e análise de reuniões. Um degravador de audiências inteligentes é uma tecnologia baseada em Inteligência Artificial generativa capaz de transcrever automaticamente áudios e vídeos de audiências, sessões de julgamento, depoimentos e reuniões. Essa ferramenta transforma falas em texto estruturado, permite buscas inteligentes e oferece recursos avançados que agilizam o trabalho de magistrados, servidores, advogados e demais operadores do direito. | 50.7 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 08:00 | 2026-06-26 17:00
Transformação digital de serviços | Não iniciado |  | PRJ0010151 | POC Degravador ZEUS | Aproveitar a possibilidade de cooperação institucional entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), voltada ao compartilhamento e eventual utilização, por este Tribunal, da ferramenta denominada “Zeus IA” - Degravador de Audiências. | 0 | 2026-07-09 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | PORTALSERV, AVISOELETPORTAL, CONSPROCELET, CONSPROCPRIV, CONSPROC, PETELET, PETICAOELETRON, VISPROCELET, PUSH, PIE, PIECRE, DSTRBELET, COTAELET, DEPJUD, CERTPROTSENT, TAA, PORTALSISTEMAS | PRJ0010050 | Portal de Serviços - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do Portal de Serviços. | 50 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | PORTALCONHECIME | PRJ0010057 | Portal do Conhecimento - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria dos sistemas que compõem o Portal do Conhecimento. | 50 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | DCP | PRJ0010084 | Portal JUS BR - Portaria 166 - DCP | Implementar no sistema DCP (Distribuição e Controle de Processos) o novo modelo do processo de Petição inicial, Cartas de ordem e Precatória, Ofícios e Declínio de Competência, integrando com o Portal de Serviços do CNJ (Jus BR). Vide resoluções 455, 624 e a Portaria 166. | 66 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 09:00 | 2026-07-31 18:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | EJUD | PRJ0010082 | Portal JUS BR - Portaria 166 - eJUD | Implementar no sistema eJUD (Sistema de acompanhamento processual de 2ª instância) o novo modelo do processo de Petição inicial, Cartas de ordem e Precatória, Ofícios e Declínio de Competência, integrando com o Portal de Serviços do CNJ (Jus BR). Vide resoluções 455, 624 e a Portaria 166. | 80 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:00 | 2026-09-30 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | EPROC | PRJ0010085 | Portal JUS BR - Portaria 166 - ePROC | Implementar no sistema ePROC (Processo Eletrônico) o novo modelo do processo de Petição inicial, Cartas de ordem e Precatória, Ofícios e Declínio de Competência, integrando com o Portal de Serviços do CNJ (Jus BR). Vide resoluções 455, 624 e a Portaria 166. | 85.54 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 08:00 | 2026-08-26 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | Portal Institucional - SGTEC | PRJ0010023 | Portal SGTEC - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do Portal SGTEC. Página voltada para a Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que fornece informações importantes sobre as atividades dessa Secretaria. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído | SISCOL, SISLIC_WEB | PRJ0010072 | PORTAL SISCOL | Atualização tecnológica e unificação do SISLICWEB (Portal de Licitações). | 100 | 2024-02-29 08:00 | 2024-02-29 08:00 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ServiceNow | PRJ0010143 | Portal Usuário Externo | Permitir a usuários externos ao TJRJ, que utilizam sistemas corporativos, possam interagir com o tribunal de maneira autônoma para abrir e acompanhar chamados, bem como comunicar-se com a equipe de atendimento de TI, de forma rápida, integrada e segura. | 81.13 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 08:00 | 2026-08-07 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | PORTECUSTASWEB | PRJ0010021 | Portaria de Custas - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema PORTECUSTASWEB (Portaria de Custas WEB). | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Não iniciado | ServiceNow | PRJ0010144 | Projeto CMDB e Governança de Dados | Aprimorar o módulo CMDB do ServiceNow para consolidar, estruturar e manter de forma centralizada as informações relativas aos ativos e serviços de TI do Tribunal, abrangendo itens de configuração como estações de trabalho, servidores físicos e virtuais, equipamentos de rede, aplicações. A iniciativa visa estabelecer uma base corporativa confiável de itens de configuração, permitindo maior governança, rastreabilidade, padronização e visibilidade sobre o ambiente tecnológico, bem como suporte qualificado aos processos de gestão e operação de TI. No contexto da evolução da CMDB, deverão ser definidos: -Os atributos e dados relevantes dos ativos de TI a serem gravados (ex: identificação do ativo; integrantes das equipes que atuam em cada aplicação;...) -As fontes oficiais de informação (ferramentas e bases corporativas); -Os mecanismos de integração e correlação entre as diferentes fontes de dados (campos de vinculação); -Os responsáveis pela manutenção, atualização e governança dos dados. | 0
Transformação digital de serviços | Em andamento |  | PRJ0010133 | Projeto de Aquisição de Totem | O objetivo do projeto é a aquisição de totens de LCD e nobreaks para instalação em todas as unidades do PJERJ com o objetivo de promover o acesso ágil, padronizado e capilarizado às informações institucionais por magistrados, servidores, colaboradores e usuários das unidades judiciárias. Os totens, com tamanho aproximado ao de uma pessoa, serão instalados em locais estratégicos de alta circulação, proporcionando uma comunicação visual dinâmica, moderna e eficaz, capaz de alcançar servidores, magistrados, colaboradores e público frequentador, independentemente da distância do Foro Central. Para garantir a operação ininterrupta dos totens, especialmente diante de eventuais quedas de energia, serão utilizados nobreaks online, oferecendo proteção contra oscilações elétricas e mantendo os equipamentos ativos até o restabelecimento da energia elétrica, assegurando a continuidade da difusão do conhecimento institucional. Essa solução integrada promove o fortalecimento da unidade institucional e aumenta a eficiência da difusão do conhecimento institucional por meio da capilaridade e padronização dos conteúdos. Além disso, contribui para a sustentabilidade, reduzindo o uso de materiais impressos e facilitando o engajamento dos colaboradores | 82.41 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:00 | 2026-12-18 17:00
Integração de canais digitais | Em andamento |  | PRJ0010074 | Projeto de Obras das salas da SGTEC | Projeto para controlar e acompanhar as obras de infraestrutura (arquitetura do layout, cabeamento, rede, equipamentos de tecnologia, etc) das salas da SGTEC conforme prioridade: 1º - Sala 518 - Treinamento 2º - Sala 214-D (DIESP) 3º - Sala 516 - reunião 4º - Sala 501 (DEGET) 5º - Sala 401 (DEGET) - obra já realizada, contempla apenas troca de móveis 6º - Sala 517: computadores da equipe de IA (4 estações de trabalho) O projeto contempla também as obras de salas na CONABI | 21.74 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:00 | 2027-02-07 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído |  | PRJ0010071 | Projeto disponibilização de WI-FI | Disponibilizar recursos de WI-FI para os juízes, desembargadores e servidores lotados no Complexo Lâmina, CONAB e Museu​. | 100 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-11 10:00 | 2026-06-30 12:00 | 2026-06-30 12:00
Transformação digital de serviços | Em andamento |  | PRJ0010125 | Projeto Gerência de Configuração | Problemas encontrados no processo de desenvolvimento atual no TJRJ: ✓ Problemas recorrentes no deploy em produção - As aplicações têm apresentado falhas durante o deploy, gerando incidentes frequentes reportados pelos usuários. ✓ Ajustes feitos diretamente em produção - O excesso de "tentativa e erro" (durante a janela de deploy) resultam em rollbacks ou soluções de contorno aplicadas diretamente no ambiente produtivo, sem serem refletidas nos ambientes de desenvolvimento, testes e homologação. ✓ Falta de validação adequada na homologação - As aplicações não estão passando por checklists (quality gates) suficientes antes da publicação e liberação. ✓Ambientes inadequados para validação - O ambiente de homologação é diferente de produção, dificultando as validações, e não há um ambiente de testes exclusivo, atualizado e dedicado. ✓Falta de Registro de não conformidade - Não existe uma gestão de problemas ou registro de não conformidade (RNC) e análise de causa raiz para reduzir erros e mitigar outros incidentes e rollbacks. | 14.43 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:00 | 2026-11-03 10:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | RDC-ARQ | PRJ0010075 | RDC-Arq | Desenvolvimento do sistema de preservação do acervo arquivístico digital do TJRJ. | 45.02 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 | 2027-10-28 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SISCAN | PRJ0010078 | Registro de motivação de desligamento | Desenvolver um sistema integrado, ou evoluir solução existente, para registrar e gerenciar as motivações de desligamento de colaboradores terceirizados. A solução deverá manter o histórico dos desligamentos, permitir consultas e análises das informações registradas e fornecer subsídios para a tomada de decisão em eventuais processos de recontratação ou reingresso. ​ | 37.14 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:00 | 2026-09-30 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | DCP, PJe, EJUD, SCM, SCM-WEB, DSTRIBELET, PIE, PORTALSERV, MNI | PRJ0010127 | Resolução 427 - Sigilo de Vitimas e Testemunhas | Os tribunais deverão implementar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, como medida para proteção de vítimas e testemunhas que se encontrem ameaçadas ou em grave risco, a possibilidade de proteção de seus dados qualificativos e endereços nos processos criminais, físicos e eletrônicos, nos termos desta Resolução. | 14.11 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 08:00 | 2026-12-28 17:00
Transformação digital de serviços | Concluído | EJUD, ESSJ, GABINETEWEB, PORTALCONHECIME, GABWEBSEGINST | PRJ0010090 | Resolução 591 | Adaptação da Resolução CNJ nº 591/2024 às rotinas da sessão virtual. Essa resolução visa facilitar a adaptação dos tribunais ao ambiente virtual, promovendo a realização de sessões de julgamento eletrônicas e síncronas. | 100 | 2025-05-01 | 2025-05-18 | 2026-06-30 17:00 | 2025-12-30 17:00
Transformação digital de serviços | Cancelado | EJUD, PORTALCONHECIME, ESSJ, GABWEBSEGINST | PRJ0010136 | Resolução 591 - Turmas Recursais | Adaptação do eJUD e seus subsistemas às normas da Resolução 591/2024 do CNJ para as turmas Recursais | 0 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | EJUD, DCP, PJe, EPROC, PORTALSERV | PRJ0010106 | Resolução 599/2024 - Atenção às comunidades Quilombolas | Atendimento pelo TJRJ à Resolução 599/2024 do CNJ que trata de garantir que os sistemas judiciais eletrônicos possuam campo específico para identificação de processos de interesse de pessoas ou comunidades quilombolas. | 95.56 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00 | 2026-07-31 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | GPES | PRJ0010103 | RH - Migração Mumps | Migrar e desativar os sistemas corporativos do TJRJ de ambiente MUMPS para plataforma web. | 70 | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-01 08:00 | 2026-10-30 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SACDIG | PRJ0010025 | SACDIG – Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhorias do sistema SACDIG (Sistema de Apoio a Central de Digitalização). | 75 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00 | 2027-02-05 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SATI | PRJ0010026 | SATI - Sistema de Apoio a Tratamento de Informações (WEB) - Melhoria Contínua | Sistema atual que auxilia no controle administrativo da arrecadação. Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhorias do sistema SATI (Sistema de Apoio e Tratamento de Informações WEB). | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SCITJ | PRJ0010086 | SCITJ - Sistema Central de Índices e Taxas Judiciais | Desenvolvimento de Sistema SCITJ - (Sistema Central Índices e Taxas Judiciais) para consulta de índices econômicos disponibilizados pelo MPRJ e utilizados nos cálculos de processos judiciais. | 66.53 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:00 | 2026-08-03 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SCJ | PRJ0010054 | SCJ (Sistema de Cálculo Judicial) - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema SCJ (Sistema de Cálculo Judicial). | 50 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SCM | PRJ0010055 | SCM (Sistema de Central de Mandatos) - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhorias do sistema SCM (Sistema de Central de Mandatos). | 50 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SCM-WEB | PRJ0010056 | SCMWEB (Sistema de Central de Mandatos WEB) - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhorias do sistema SCMWEB (Sistema de Central de Mandatos WEB). | 50 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SEI | PRJ0010040 | SEI - Melhoria - Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) | 51.06 | 2025-01-04 08:00 | 2025-01-04 08:00 | 2027-02-04 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | ServiceNow | PRJ0010132 | ServiceNow PPM - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhoria do sistema ITSM ServiceNow, módulo PPM. | 40 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 08:00 | 2027-02-26 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SGSIN | PRJ0010079 | SGSIN - FASE 1 | Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Segurança Institucional, com objetivo centralizar e digitalizar a gestão de segurança institucional do TJRJ; | 62.96 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SISCOB | PRJ0010080 | SISCOB - Fase 2 | O SISCOB é um sistema web interno do TJRJ voltado à gestão de processos de cobrança administrativa, contemplando débitos judiciais e extrajudiciais. A solução permite o cadastro, acompanhamento, cobrança, parcelamento, emissão de guias (GRERJ), intimações, protestos, integração com a PGE (registro divida ativa) e geração de relatórios gerenciais. O sistema integra-se com o ARRECINTEGRA (importação certidão de débito) e ao SEI, além de prever integração com serviços externos como e-Carta, institutos de protesto e PGE. | 52.66 | 2025-02-03 08:00 | 2025-01-27 08:00 | 2027-12-13 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SISCOL | PRJ0010081 | SISCOL - FASE 1 | Projeto para a substituição dos sistemas SISLIC/SISLICWEB (Sistema de Licitações e Formalizações de Ajustes), parte do SISCAN (Sistema de Contratos e Atos Negociais), parte do SISFICAL (Sistema de Controle de Órgãos Fiscais), SISRS (Sistema de Requisição de Serviços) devido a se tornarem obsoletos. | 72.84 | 2024-02-29 08:00 | 2024-02-29 08:00 | 2026-08-28 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SISNAT | PRJ0010102 | SISNAT - Sistema de Automatização do NAT | Implementar o sistema SISNAT - Sistema de Automatização do NAT (Módulo RH). Sistema em plataforma web que contemple os processos de trabalho do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS/RJ) e atenda ao disposto no art. 2º e parágrafo único da Resolução 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). | 94.94 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:00 | 2026-08-20 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SISPEJUD | PRJ0010041 | SISPEJUD – Melhoria Contínua | Melhorias contínuas para os Sistemas auxiliares da SEADM – SISPEJUD (Sistema de Peritos Judiciais). | 75 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SIACONTGRERJ | PRJ0010027 | Sistema de Controle de GRERJ - Melhoria Contínua | Sistema atual que auxilia no controle administrativo da arrecadação. Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhorias dos sistemas de Controle de GRERJ | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SISCAN, SISFISCAL, PORTALSISCOL | PRJ0010030 | Sistemas de CONTRATAÇÃO - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhorias dos sistemas de Contratação | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SISCODENV, SISTRANSP, SISTRANSPWEB2 | PRJ0010012 | Sistemas de Logística - Melhoria Contínua | Projeto destinado ao agrupamento das requisições de melhorias dos sistemas de Logística. | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-05 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SISTRANSP | PRJ0010131 | SISTRANSPWEB - SISTEMA DE TRANSPORTES WEB | Atualização tecnológica do sistema SISTRANSP na plataforma VB6 para o ambiente WEB. | 49.64 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 08:00 | 2028-01-07 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SISWEB | PRJ0010038 | SISWEB - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhorias do sistema SISWEB (Sistema de Usuários Web). | 59.15 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 08:00 | 2027-02-04 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | SRGRERJ | PRJ0010063 | SRGRERJ | Sistema visa otimizar a coleta e o armazenamento de dados e documentos, para que pessoas físicas e jurídicas solicitem a restituição de valores recolhidos de forma indevida ou incorreta por meio de GRERJ Eletrônica | 69.29 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:00 | 2026-12-18 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | TRANSPARENCIA | PRJ0010039 | TRANSPARÊNCIA - Melhoria Contínua | Projeto destinado para o agrupamento das requisições de melhorias do Portal da Transparência. O Sistema possibilitará a consulta às informações sobre aplicação dos recursos financeiros do tribunal e acompanhamento da execução orçamentária | 75 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | 2027-02-04 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | LIFERAY | PRJ0010065 | UPGRADE LIFERAY 2025Q1 | Realizar o upgrade dos ambientes de produção e homologação da plataforma Liferay DXP para a versão 2025Q1, assegurando compatibilidade funcional, estabilidade e desempenho aprimorado. Implementar um ambiente de DSV-HML-PRD para validação técnica e testes de regressão antes da disponibilização para os usuários em prod. | 50.85 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | 2027-03-17 08:00
Transformação digital de serviços | Em andamento | VIDACOMPARTILHADA | PRJ0010093 | Vida Compartilhada | Determinação do CNJ para que o TJRJ seja piloto na implantação do aplicativo Vida Compartilhada, que tem o objetivo de facilitar o acompanhamento do dia a dia da criança em casos de divórcio com guarda compartilhada. | 63.8 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:00 | 2026-07-29 17:00
Transformação digital de serviços | Em andamento |  | PRJ0010067 | WAF - Web Application Firewall | O Firewall de Aplicações Web (WAF) protege as aplicações web contra ataques e tráfegos indesejados provenientes da internet, como ataques de injeção, negação de serviço e ações de bots e exploits, que podem afetar não apenas as aplicações, mas todo o ambiente computacional do TJRJ. Dentre os principais ataques mitigados pelo WAF estão os de SQL Injection e Cross-Site Scripting (XSS), sendo ataques amplamente propagados na internet por se tratarem de vulnerabilidades relativamente comuns e de impactos críticos. O objetivo do projeto é implementar e aprimorar o uso de um firewall de aplicação web (WAF) de forma que atue como uma barreira de proteção contra ameaças direcionadas a vulnerabilidades de aplicações web expostas à internet, fortalecendo a segurança e a integridade dos sistemas institucionais. | 60 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 10:00 | 2026-11-03 10:00
Transformação digital de serviços | Concluído |  | PRJ0010077 | WebApp do Museu da Justiça | Interface do lançamento do WebApp do Museu da Justiça. | 100 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 10:00 | 2026-05-07 10:00 | 2026-05-07 10:00
Nenhum filtro aplicado