## OBRAS PARALISADAS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS
OBRAS PARALISADAS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023 A MAIO 2026. INFORMAÇÕES ATUALIZADAS EM 13/05/2026.
OBRA | PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | FISCAL | FISCAL SUBSTITUTO | ASSISTENTE(S) DO FISCAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO DA EXECUÇÃO | DATA DE TÉRMINO DOS TRÂMITES BUROCRÁTICOS | SITUAÇÃO ATUAL | MOTIVO DA INTERRUPÇÃO | RESPONSÁVEL PELA PARALISAÇÃO | PREVISÃO DE REINÍCIO DA OBRA | NÚMERO DO PROCESSO JUDICIAL (Caso a obra tenha sido paralisada por motivo judicial) | DATA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PARALISAÇÃO
REFORMA DO SISTEMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO FÓRUM DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS | 2023-06091825 | 003/0073/2024 | FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 01/22691) | WALCLEIA SANTOS DE ASSIS (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 01/26846) | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES (GERENTE DE OBRAS - CREA RJ 1982103052) KELI REGINA BARRETO DA MATA (GERENTE DE OBRAS - CREA RJ: 2002100975) GUSTAVO DOS SANTOS QUEIROZ (ENGENHEIRO CIVIL - CREA RJ 2016127259) | 2024-04-15 | 2025-02-08 | 2025-04-09 | Finalizada | Necessidade de suspensão do prazo contratual por 90 dias devido a um impasse na ratificação do projeto executivo. A interrupção ocorreu para possibilitar a revisão do projeto pela DIPEA, em decorrência de modificações propostas pela contratada após a realização de levantamento topográfico no local, visando adequar o sistema às características específicas encontradas e garantir a consonância técnica com as normas vigentes. | A responsabilidade pela paralisação momentânea divide-se entre a Administração (DIPEA-DEENG-SGLOG), encarregada da revisão e definição do projeto executivo, e a Contratada (Engesan Engenharia e Saneamento Ltda), que apresentou as considerações técnicas e a solicitação formal de suspensão para ajuste projeto e procedimentos. | 2024-07-01 | - | 2024-05-08