## Mapeamento
IMPORTANTE: sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.
MAPEAMENTO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES | [12 empty] | RESPOSTA AOS RISCOS
|  | Unidade: | SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (SGCOL)
|  | Responsável pelo Preenchimento: | UBIRATAN DOS SANTOS VAZ |  | Matrícula: | 01/30400 |  |  |  |  | Matrícula:
|  | Cargo: | CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES (SGCOL) |  | Elaborado em: | 2026-06-15
Etapa da Contratação | Risco (Aplicável nos contratos regulares e de grande vulto) | Categoria | Causa (DEVIDO A) | Consequência (O QUE PODERÁ LEVAR A) | Unidade Gestora do Risco | Probabilidade | Impacto | Severidade (Probabilidade x Impacto) | Nível |  |  | Resposta ao Risco | Ações Preventivas | Recursos Alocados | Unidade Responsável pela Ação | Ações de Contingência | Recursos Alocados | Unidade Responsável pela Ação | Prazo
Planejamento da Contratação | Incompetência (falta de atribuição) funcional para a prática de atos de contratação e de gestão contratual. | Comunicação | Incerteza quanto às responsabilidades funcionais descritas nas RADs do PJERJ e/ou atribuições de cada unidade organizacional no âmbito das contratações em geral. | Equívoco no dimensionamento dos controles internos, ausência destes ou implantação de controles que poderiam inexistir em razão do risco ser aceitável. | SGCOL | 2 - Baixa | 5 - Muito Alto | 10 | Médio | 2 | 5 | Mitigar | Elaboração, com apoio da Alta Administração, de regulamentos internos em matéria de contratações no PJERJ, de modo a definir as responsabilidades e atribuições de cada agente. |  | SGCOL | 1 - Análise da ASJUR exercendo o controle da legalidade nos processos de licitações e contratos; 2 - Submissão dos casos omissos à Administração Superior, especialmente quando houver dúvida ou indefinição quanto às responsabilidades funcionais e atribuições nos casos concretos. |  | SGCOL e suas áreas Unidade Requisitante Administração Superior | Imediatamente a cada ocorrência.
Planejamento da Contratação | Efetivo de pessoal insuficiente ou com qualificação inadequada. | Estratégico | Ausência de capacitação e rotatividade. | Contratações desvantajosas para a Administração (objetos mal especificados, modelagem que não permite adequada gestão contratual, preços elevados), com consequente desperdício de recursos públicos. | SGCOL | 3 - Média | 4 - Alto | 12 | Alto | 3 | 4 | Mitigar | 1 - A SGCOL, com apoio da Alta Administração, aponta e busca prover as áreas com quantidade suficiente de servidores qualificados em matéria de licitações e contratos, investindo permanentemente na capacitação das equipes técnicas. 2 - Melhoria da comunicação voltada aos profissionais que atuam nas contratações do PJERJ, priorizando-se a produção de materiais em linguagem simples, especialmente no tocante às atividades a serem realizadas na fase de planejamento das contratações. 3 - Divulgação e execução do Plano Anual de Capacitação em matéria de contratos e licitações (Resolução CNJ 347/2020). |  | SGCOL com o apoio da Administração superior ESAJ | Movimentação de profissionais no âmbito da própria SGCOL e/ou áreas requisitantes. |  | SGCOL e suas áreas Unidades Requisitantes Administração Superior | Em até 30 dias, após identificada a necessidade
Planejamento da Contratação | Não formalização (oficialização) da demanda. | Conformidade | Baixa cultura de planejamento, pouca aderência às orientações do Ato Normativo do PAC (20/2023). | Necessidade de revisão do planejamento das contratações e possibilidade de prazo exíguo para a realização da contratação. | SGCOL | 3 - Média | 4 - Alto | 12 | Alto | 3 | 4 | Mitigar | 1 - Realização de reuniões periódicas pela ASCOL com as áreas requisitantes de contratação a respeito do PAC e da sua execução; 2 - SGCOL, com apoio da ESAJ, estabelece o Plano Anual de Capacitação para Licitações e Contratos, investindo permanentemente na capacitação das equipes técnicas e de áreas requisitantes. |  | SGCOL ASCOL | Diligências realizadas pela equipe SGCOL e apoio na elaboração do DFD. |  | SGCOL ASCOL | Imediatamente a cada ocorrência.
Planejamento da Contratação | Conteúdo dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) insuficiente ou indevido. | Conformidade | 1 - Falta de preparo/qualificação para definir conteúdos dos ETPs; 2- Pressa na instrução processual. | 1 - Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos públicos; 2 - Retrabalho e revisões do ETP; 3 - Necessidade de elaboração de aditivos contratuais. | SGCOL Unidades Requisitantes | 3 - Média | 4 - Alto | 12 | Alto | 3 | 4 | Mitigar | 1 - SGCOL, com apoio da ESAJ, estabelece o Plano Anual de Capacitação para Licitações e Contratos, investindo permanentemente na capacitação das equipes técnicas e das áreas requisitantes; 2 - Promover a revisão técnica pela área especializada antes da aprovação. |  | SGCOL ESAJ | 1 - Diligências realizadas pela equipe do DECAN, a fim de dar apoio para a correção da indefinição dos conteúdos dos ETPs; 2 - Reavaliação da solução escolhida e dos requisitos técnicos. |  | SGCOL DECAN | Imediatamente a cada ocorrência.
Planejamento da Contratação | Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos. | Conformidade | Estudo técnico preliminar deficitário. | 1 - Contratação de solução que não atenda às necessidades da organização; 2 - Limitação indevida da competição, levando à possibilidade de pedidos de esclarecimentos em excesso e/ou impugnações, ou ainda à elevação do preço contratado ou à dependência indevida de um único fornecedor. | SGCOL | 3 - Média | 5 - Muito Alto | 15 | Alto | 3 | 5 | Mitigar | A unidade requisitante justifica os requisitos definidos no Estudo técnico preliminar, exigindo somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade. A UR define todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação. |  | SGCOL Unidades Requisitantes | Diligências realizadas pela equipe do DECAN. |  | SGCOL DECAN Unidade Requisitante | Imediatamente a cada ocorrência.
Planejamento da Contratação | Planejamento da contratação sem considerar todas as possíveis soluções existentes no mercado. | Conformidade | Levantamento de mercado inadequado. | 1 - Contratação de solução que não atenda às necessidades da organização ou de solução que não corresponda à melhor relação custo-benefício; 2 - Atuação dos órgãos de controle. | SGCOL Unidades Requisitantes | 3 - Média | 5 - Muito Alto | 15 | Alto | 3 | 5 | Mitigar | 1 - SGCOL, com apoio da ESAJ, estabelece o Plano Anual de Capacitação para Licitações e Contratos, investindo permanentemente na capacitação das equipes técnicas e de áreas requisitantes; 2 - Unidade Requisitante realiza levantamento de mercado junto às fontes possíveis, inclusive verificando contratações similares em TRs de outros órgãos, bem como realizando pesquisa com fornecedores, ou ainda, realizando audiência pública se for o caso. |  | SGCOL ESAJ Unidade Requisitante | 1 - Diligências realizadas pela equipe da SGCOL e orientações à Unidade Requisitante quanto à realização do adequado levantamento de mercado; 2 - Aplicação de sanções administrativas em caso de irregularidades. |  | Administração Superior SGCOL DECAN Unidades Requisitantes | Imediatamente a cada ocorrência.
Planejamento da Contratação | Objeto com especificações técnicas em desacordo com as práticas de mercado. | Conformidade | 1 - Falta de padronização; 2 -Desconhecimento sobre o mercado; 3 - Levantamento de mercado deficiente ou inadequado. | 1 - Licitação deserta; 2 - Pedidos de esclarecimento em excesso; 3 - Impugnação. | SGCOL | 3 - Média | 5 - Muito Alto | 15 | Alto | 3 | 5 | Mitigar | 1 - SGCOL, com apoio da ESAJ, estabelece o Plano Anual de Capacitação para Licitações e Contratos, investindo permanentemente na capacitação das equipes técnicas e de áreas requisitantes; 2 - Unidade Requisitante realiza levantamento de mercado junto às fontes possíveis , inclusive verificando contratações similares em TRs de outros órgãos, bem como realizando pesquisa com fornecedores, ou ainda, realizando audiência pública se for o caso. |  | SGCOL ESAJ Unidade Requisitante | Adequação do objeto às práticas do mercado. |  | Unidade Requisitante | Imediatamente a cada ocorrência.
Planejamento da Contratação | Sobrepreço ou superfaturamento dos contratos. | Integridade | 1 - Orçamento mal elaborado pela Unidade Requisitante; 2 - Falta de parâmetro de mercado; 3 - Falha na análise crítica das propostas apresentadas. | 1 - Dano ao erário; 2 - Responsabilização dos gestores; 3 - Atuação de órgãos de controle. | SGCOL Unidades Requisitantes Unidades Técnicas Equipes de Planejamento | 3 - Média | 5 - Muito Alto | 15 | Alto |  |  | Mitigar | 1 - Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes confiáveis; 2 - Utilizar painéis de preços públicos e bancos oficiais; 3 - Adotar metodologia adequada de formação de preços (média, mediana, etc.); 4 - Submeter os valores à análise crítica da área técnica e controle interno. |  | SGCOL Unidade Requisitante Equipes de planejamento | 1 - Revisão da pesquisa de preços; 2 - Negociação com fornecedores; 3 - Anulação ou revogação do certame, se necessário; 4 - Aplicação de sanções administrativas em caso de irregularidades. |  | Administração Superior SGCOL DECAN | Imediatamente a cada ocorrência.
Planejamento da Contratação | Divulgação de informações privilegiadas dos artefatos da contratação na fase interna do procedimento licitatório. | Integridade | 1 - Falta de capacitação/desconhecimento das normas aplicaveis ao certame; 2 - Conflito de interesse; 3 - Má-fé. | 1 - Beneficio indevido ao licitante; 2 - Desigualdade de competição; 3 - Eventual contratação sem que seja a mais vantajosa para o PJERJ; 4 - Prejuízo à imagem do PJERJ. | SGCOL e suas áreas Unidades Requisitantes Unidades Técnicas Equipes de Planejamento | 3 - Média | 4 - Alto | 12 | Alto | 3 | 4 | Mitigar | 1 - Não se comunicar com potenciais licitantes sem observência dos procedimentos previamente estabelecidos para tanto. 2 - As comunicações realizadas durante a sessão pública deverão seguir as formalidades exigidas no regramento jurídico, devendo essas serem registradas no respectivo processo administrativo. 3 - Notificar a autoridade competente, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas, bem como quando verificados desvios de condutas, irregularidades, fraudes ou atos ilícitos, praticados durante a fase de planejamento da contratação. |  | Equipes de planejamento Unidade Requisitante SGCOL | Instaurar procedimento apropriado para apurar falta ética ou disciplinar. |  | Administração Superior | Imediatamente após análise do caso concreto
Seleção do Fornecedor | Contratação conduzida sem processos de trabalho padronizados. | Operacional | Complexidade e desarmonia institucional no mapeamento dos processos de contratação de todas as unidades requisitantes do PJERJ. | Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na tramitação dos processos de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor), seguidos da celebração de contrato com baixa qualidade (especificações deficientes e/ou restritivas, critérios de seleção do fornecedor inadequados, modelo de gestão contratual que dificulta a execução do objeto) ou paralisação/encerramento antecipado do processo de contratação (anulação do certame por decisão proveniente do PJERJ ou de órgão de controle). | SGCOL | 3 - Média | 5 - Muito Alto | 15 | Alto | 3 | 5 | Mitigar | 1 - A SGCOL estabelece processos formais de trabalho para a contratação em toda a organização, incluindo um ciclo de melhoria contínua (RAD-SGCOL-005); 2 - Utilização de Listas de Verificação pelas áreas do PJERJ responsáveis pela fase de planejamento das contratações, com posterior inserção nos autos do processo SEI, de modo a facilitar o controle da legalidade exercido pela ASJUR; 3 - Melhoria da comunicação voltada aos profissionais que atuam nas fases de contratação do PJERJ, priorizando a produção de materiais em linguagem simples; 4 - Divulgação e execução do Plano Anual de Capacitação em matéria de contratos e licitações (Resolução CNJ 347/2020). |  | SGCOL | 1 - Correção da tramitação processual; 2 - Diligência junto à área responsável pela fase ou documento obrigatório ausente; 3 - Análise da SGCOL/ASJUR e decisão da Administração Superior para eventual saneamento/correção. |  | SGCOL e suas áreas Unidade Requisitante Administração Superior | Imediatamente a cada ocorrência.
Seleção do Fornecedor | Seleção de fornecedor incapaz de executar o objeto da licitação. | Estratégico | O responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares e experiência necessária à execução da atividade. | Aceitação de propostas em desacordo com o edital, com consequente contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a contratação (mandado de segurança no PJERJ, determinação dos órgãos de controle). | SGCOL | 2 - Baixa | 3 - Médio | 6 | Médio | 2 | 3 | Mitigar | 1 - Designar agentes de contratação experientes e/ou comissão de contratação nas licitações cujos objetos apresentem maior complexidade, definindo atribuições de cada agente envolvido, diligenciando à Unidade Requisitante, quando necessário; 2 - Promover treinamentos com profissionais experientes para capacitar continuamente a equipe de pregoeiros. |  | SGCOL DELFA | Retrocede o procedimento com a fase que antecede ao "erro". |  | DELFA/ASOLI | Imediatamente a cada ocorrência.
Seleção do Fornecedor | Desuniformidade de procedimentos em situações idênticas. | Operacional | Falta de padronização dos procedimentos que devem ser executados pela equipe de agentes de contratação que conduzem a fase de seleção do fornecedor. | 1 - Dificuldade de tramitação do procedimento; 2 - Impacto no tempo de julgamento. | SGCOL | 3 - Média | 3 - Médio | 9 | Médio | 3 | 3 | Mitigar | 1- Utilização da lista de verificação para a fase de seleção do fornecedor, contendo os procedimentos previstos na legislação e em normativos internos. 2- Promover treinamento com profissionais experientes para capacitar a equipe de agentes de contratação. |  | SGCOL DELFA | Sanear o procedimento, desde que não cause prejuízo maior ao interesse público. |  | DELFA/ASOLI | Imediatamente.
Seleção do Fornecedor | Modificação das propostas pelos licitantes após a fase de lances do pregão. | Conformidade | Questões econômicas e situações externas. | Possibilidade de contratação com preços superiores ao inicialmente proposto e/ou demora na contratação. | SGCOL | 2 - Baixa | 3 - Médio | 6 | Médio | 2 | 3 | Mitigar | 1 - Licitante assina proposta com validade de 90 (noventa) dias; e 2- Fazer constar no Edital as penalidades que o licitante se submete ao participar da licitação. |  | DELFA | 1 - Pregoeiro solicita a instauração do procedimento administrativo para apuração dos casos em que o vencedor da fase de lances não é o adjudicatário do objeto do certame, indicando a conduta e as evidências de infração ou apresenta as justificativas quando não ocorrer instauração do processo, devendo em ambos os casos documentar o ocorrido na ata de julgamento do pregão; 2 - Chamar o próximo licitante da lista de classificados. |  | DELFA/ASOLI | Imediatamente a cada ocorrência.
Seleção do Fornecedor | Sessão pública não iniciada por impossibilidade de acesso ao sistema pelo agente da contratação (Pregoeiro) nomeado. | Operacional | Falha no acesso do agente da contratação (pregoeiro) no sistema compras.gov. | Atraso do prcedimento licitatório. | SGCOL | 2 - Baixa | 3 - Médio | 6 | Médio | 2 | 3 | Mitigar | Pregoeiro (agente de contatação) deve realizar o acesso ao sistema com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência; |  | DELFA | 1 - Tentativa de acesso pela equipe de apoio; 2 - Troca da equipe pela ASOLI; 3 - Remarcação do procedimento licitatório; 4 - Abertura de chamado na SGTEC; e 5 - Fazer contato com a equipe técnica do compras.gov. |  | DELFA/SEATO | Imediatamente a cada ocorrência.
Seleção do Fornecedor | Indício de conluio entre licitantes a fim de controlar o resultado do certame ou outras fraudes (Ref. Lei 12.529/11, art. 36). | Integridade | Má-fé dos licitantes. | Revogação/Nulidade/Desclassificação dos licitantes caso comprovada a infração. | SGCOL | 1 - Muito Baixa | 5 - Muito Alto | 5 | Médio | 1 | 5 | Mitigar | 1 - Ampla publicidade; 2 - Atualização do sistema compras.gov em campos que mantém os participantes em sigilo nas propostas e nos lances; 3 - Visitas técnicas aos locais em horários distintos. |  | DELFA | Instaurar processo administrativo para apuração. |  | DELFA/ASOLI | Imediatamente a cada ocorrência.
Execução do Contrato | Ação ou omissão em desacordo com as normas aplicáveis, durante a execução do contrato, beneficiando o contratado. | Integridade | 1 - Falta de capacitação/ desconhecimento das normas aplicaveis à função de fiscal e gestor; 2 - Conflito de interesse; 3 - Má-fé. | 1 - Baixo desempenho na execução do contrato, sem aplicação das sanções devidas; 2 - Prejuízo às atividades e/ou à imagem do PJERJ; | SGCOL | 1 - Muito Baixa | 5 - Muito Alto | 5 | Médio | 1 | 5 | Mitigar | 1 - Não promover acordos verbais com a contratada; 2 - Realizar reuniões com as pessoas físicas ou jurídicas contratadas com, no mínimo, dois servidores; 3 - Registrar as reuniões em atas de reunião e, se realizadas por via eletrônica, gravá-las; 4 - Abster-se de receber presentes da contratada; 5 - Dar conhecimento aos contratados do Código de Ética do PJERJ; 6 - Dar conhecimento do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos aos gestores e fiscais. |  | Secretarias-Gerais SGCOL Gestor Fiscais Unidade requisitante | Verificado algum indício de irregularidade, promover a instauração de procedimento apuratório. |  | Secretarias-Gerais SGCOL Gestor Fiscais Unidade requisitante | Imediatamente ao conhecimento do fato
Execução do Contrato | Variação significativa de preços (insumos) dos contratos. | Operacional | 1 - Inflação setorial; 2 - Crises econômicas no País. | 1 - Desequilíbrio contratual; 2 - Pedidos de reajuste/revisão; 3 - Aditivos financeiros. | SGCOL | 4 - Alta | 4 - Alto | 16 | Médio |  |  | Mitigar | 1 - Prever cláusulas de reajuste, repactuação ou revisão contratual; 2 - Utilizar índices setoriais adequados; 3 - Realizar planejamento com base em cenários de mercado; 4 - Reduzir prazo entre orçamento e contratação. |  | Secretarias-Gerais SGCOL Gestor Fiscais Unidade requisitante | 1 - Revisão contratual com base no equilíbrio econômico-financeiro; 2 - Renegociação com o contratado; 3 - Reavaliação da continuidade do contrato; 4 - Nova licitação, se necessário. |  | Secretarias-Gerais SGCOL Gestor Fiscais Unidade requisitante | Imediatamente ao conhecimento do fato
Execução do Contrato | Inexecução parcial ou total nos contratos. | Estratégico | 1 - Fragilidade econômico-financeira e da estrutura administrativa do contratado; 2 - Eventos externos. | 1 - Rescisão contratual; 2 - Nova licitação; 3 - Prejuízo à Administração. | SGCOL | 3 - Média | 5 - Muito Alto | 15 | Alto |  |  | Mitigar | 1 - Definição clara das obrigações, metas e prazos no contrato; 2 - Exigência de garantias contratuais (quando aplicável); 3 - Avaliação da capacidade técnica, administrativa e econômico-financeira do contratado; 4 - Designação de fiscais e gestores capacitados. |  | Secretarias-Gerais SGCOL Gestor Fiscais Unidade requisitante | 1 - Aplicação de penalidades (advertência, multa, suspensão); 2 - Execução de garantias contratuais; 3 - Rescisão contratual; 4 - Nova contratação emergencial ou convocação de remanescentes; |  | Secretarias-Gerais SGCOL Gestor Fiscais Unidade requisitante | Imediatamente ao conhecimento do fato
Execução do Contrato | Incerteza quanto aos elementos básicos do contrato para as partes. | Operacional | Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes. | Falha da contratada acerca dos documentos a serem apresentados quando da execução do contrato. | SGCOL | 2 - Baixa | 3 - Médio | 6 | Médio | 2 | 3 | Mitigar | Realizar reunião inaugural com a presença dos representantes das partes para esclarecimentos de pontos importantes ou utilizar o Documento Inaugural da Contratação (FRM- SGCOL 011-07) para o mesmo fim. |  | DECOP DICON DICOV ASCAL Gestor Fiscais | 1 - Ratificar as informações pertinentes junto à empresa por e-mail; 2 - Realizar nova reunião com as partes envolvidas no contrato para sanar todas as dúvidas, se for o caso. |  | DECOP DICON DICOV ASCAL Gestor Fiscais | Imediatamente a cada ocorrência.
Execução do Contrato | Ausência de indicação formal da equipe de gestão e fiscalização do contrato. | Conformidade | 1 - Alteração da estrutura do órgão/mudança de lotação do servidor; 2 - Inércia da Unidade Requisitante. | 1 - Ausência de acompanhamento da execução contratual; 2 - Fiscalização ineficiente e dificuldades para responsabilização; 3 - Dificuldade para marcar a Reunião Inaugural ou para expedir o memorando de início, quando cabível; 4 - Atraso na elaboração e publicação da portaria da equipe de gestão da execução. | SGCOL | 2 - Baixa | 3 - Médio | 6 | Médio | 2 | 3 | Evitar | 1 - Indicar no Documento de Formalização da Demanda a equipe de planejamento da contratação; 2 - O fiscal administrativo I, ao receber o contrato, deve verificar se há designação dos personagens no processo. Em caso negativo, indagar à unidade requsitante; 3 - Providenciar a emissão de portaria de designação do gestor e fiscais do contrato; 4 - Quando houver alteração da estrutura organizacional do PJERJ, enviar comunicado às unidades/órgãos para ratificação ou retificação dos fiscais e gestores. |  | SGCOL ASCOL DECOP DICON | Designar gestor e fiscais tão logo percebida a falha. |  | SGCOL ASCOL Unidade Requisitante DECOP DICON | Imediatamente a cada ocorrência.
Execução do Contrato | Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências necessárias à execução da atividade. | Operacional | Ausência de recurso humano capacitado para função. | 1 - Gestão e fiscalização inadequadas sobre os aspectos que não detém competência; 2 - Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências. | SGCOL | 2 - Baixa | 5 - Muito Alto | 10 | Médio | 2 | 5 | Mitigar | 1 - Promover a capacitação dos servidores; 2 - Consultar a Matriz de Competência e verificar os cursos afetos a gestores e fiscais; 3 - Utilizar ferramentas padronizadas de verificação de fiscalização (REMAC por tipo de contratação); 4 - Divulgar o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos; 5 - Criar uma matriz de competência específica para gestores e fiscais. |  | SGCOL Unidade Requisitante Gestor Fiscais | 1 - Reforçar pontualmente o treinamento; 2 - Prorrogar o prazo de treinamento do servidor recém ingressado, ou, se for o caso, substituir o servidor. |  | SGCOL Unidade Requisitante | Em até 30 dias, após identificada a necessidade
Execução do Contrato | Contratada não mantém, durante a fase de execução contratual, a regularidade fiscal. | Conformidade | Situação irregular com as autoridades fiscais. | 1 - Desrespeito à legislação vigente; 2 - Possível descontinuidade de serviço decorrente da impossibilidade de prorrogação da vigência contratual. | SGCOL | 1 - Muito Baixa | 4 - Alto | 4 | Baixo | 1 | 4 | Mitigar | 1 - A cada pagamento e aditamento contratual, verificar a regularidade fiscal da contratada; 2 - Caso seja constatada indisponibilidade de certidão negativa, notificar a contratada para regularização. |  | DECOP DICON DICOV | 1 - Comunicar à empresa sobre a possibilidade de abertura de procedimento apuratório em caso de não comprovação da regularidade fiscal; 2 - Fazer constar no despacho de encaminhamento do processo de fatura a informação da irregularidade; 3- Não havendo regularização até o próximo faturamento, solicitar a abertura de procedimento apuratório à SGCOL.; 4- Persistindo a irregularidade, comunicar ao gestor e à empresa a impossibilidade de prorrogação; 5 - Nesse caso, a unidade requisitante deve tomar as providências cabíveis para iniciar um novo procedimento licitatório. |  | SGCOL DECOP DICON DICOV Unidade Requisitante Gestor Fiscais | Imediatamente a cada ocorrência.
Execução do Contrato | Inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e recolhimento de FGTS pela contratada. | Integridade | 1 - Má administração da contratada. 2 - Falta de fôlego financeiro da empresa. | 1 - Atraso ou não atendimento da necessidade pública; 2 - Desperdício de recursos públicos; 3 - Prejuízos nas atividades do PJERJ; 4 - Eventual responsabilização subsidiaria ou solidária do PJERJ (art.121, 2º da Lei Federal nº 14133/21). | SGCOL | 2 - Baixa | 5 - Muito Alto | 10 | Médio | 2 | 5 | Mitigar | 1 - Utilizar o REMAC (Relatório Mensal de Acompanhamento de Contratos) para acompanhamento/fiscalização dos contratos; 2 - Fiscalizar, preventiva e ostensivamente, o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias; 3 - Exigir garantias contratuais ou outras modalidades previstas no at. 121, 3º e incisos da Lei Federal nº 14.133/21. |  | SGCOL DECOP DICON DICOV DELFA | 1 - Na hipótese de atraso no pagamento de salários dos colaboradores pela empresa contratada, solicitar a abertura de procedimento apuratório à SGCOL; 2 - Impulsionar a aplicação de penalidades; 3 - Impulsionar procedimento para rescisão contratual com a análise sobre a conveniência e oportunidade de convocação de licitantes subsequentes para assumir o remanescente ou contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação. |  | SGCOL Unidade Requisitante DECOP Gestor Fiscais DELFA | Imediatamente a cada ocorrência.
Execução do Contrato | Desinteresse da contratada em prorrogar o contrato. | Operacional | 1 - Proposta elaborada com custos muito baixos à época da licitação; 2 - Circunstâncias externas ao PJERJ. | 1 - Descontinuidade de serviço; 2 - Prejuízo às atividades do PJERJ. | SGCOL | 2 - Baixa | 4 - Alto | 8 | Médio | 2 | 4 | Mitigar | 1 - Verificar o interesse da contratada em prorrogar com a antecedência necessária de 250 dias antes do término do contrato; 2 - Ratificar o interesse da contratada em prorrogar com a antecedência necessária de 190 dias antes do término do contrato. |  | DECOP DICON | Informar a unidade requisitante sobre a necessidade de iniciar estudos para nova contratação, caso o serviço não possa sofrer solução de continuidade, copiando ao SEAPA/DIANC/DECAN no comunicado. |  | DECOP DICOV DECAN | Imediatamente a cada ocorrência.
Execução do Contrato | Ausência de registro e de ampla divulgação dos fatos relevantes ocorridos durante a execução contratual. | Operacional | 1 - Acúmulo de demandas impede a manutenção do histórico; 2 - Comunicação falha entre as unidades organizacionais envolvidas; 3 - Falha no preenchimento do formulário existente para esse fim - FRM-SGCOL-011-05. | 1 - A equipe de planejamento da contratação não tem conhecimento do histórico de problemas enfrentados na execução do contrato anterior; 2 - Repetição de ocorrências em contratos futuros. | SGCOL | 2 - Baixa | 3 - Médio | 6 | Médio | 2 | 3 | Mitigar | 1 - Preencher formulários com as ocorrências relevantes (da execução e do faturamento) durante todo o prazo contratual ( FRM-SGCOL-011-05 e REMACs); 2 - Utilizar os registros das ocorrências na elaboração de edital ou contrato para a nova contratação; 3 - Compilar as ocorrências mais relevantes e encaminhar ao DECAN. |  | SGCOL Unidade Requisitante DECOP DICON DICOV DECAN | *** |  | *** | ***
Matriz de Risco
Mapeamento
Categoria dos Riscos
Revisões

## Revisões
IMPORTANTE: sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.
CONTROLE DE REVISÕES
Matrícula:
REVISÃO | DATA DA ALTERAÇÃO | BREVE DESCRIÇÃO DA REVISÃO | REVISADO POR
1 | 2024-03-14 | Criação e publicação dos Riscos das Contratações no site do PJERJ. | Ana Paula Sardinha Borges
2 | 2025-04-08 | Atualização das causas, consequências, ações preventivas, unidades responsáveis e ações de contingência nas etapas da contratação (planejamento da contratação e execução do contrato), em virtude da alteração na estrutura organizacional do PJERJ, prevista na Resolução OE nº 03/2025*. | Ubiratan dos Santos Vaz
3 | 2026-04-08 | Atualização na sigla da Assessoria dos Órgãos Julgadores de Licitação (ASOLI) e revalidação dos Riscos do Macroprocesso de Contratações da SGCOL. | Ubiratan dos Santos Vaz
4 | 2026-06-15 | Adequação dos riscos dispostos nas etapas da contratação, considerando a sua previsibilidade nos contratos regulares e de grande vulto, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. | Ubiratan dos Santos Vaz
Matriz de Risco
Mapeamento
Categoria dos Riscos
Revisões

## Matriz
MATRIZ DE RISCO - PROBABILIDADE x IMPACTO
| PROBABILIDADE | 5 | Muito Alta | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | SEVERIDADE
|  | 4 | Alta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Faixa | Nível | Tolerância
|  | 3 | Média | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 1 a 4 | Baixo | Ações de Controle são opcionais.
|  | 2 | Baixa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 a 10 | Médio | Ações de Controle são obrigatórias.
|  | 1 | Muito Baixa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 a 16 | Alto | Ações de Controle são obrigatórias e com prioridade média.
|  |  |  | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | 20 e 25 | Altíssimo | Ações de Controle são obrigatórias e com prioridade máxima.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPACTO
| Item |  | Faixa | Categoria |  |  | Etapa da Contratação |  |  |  | Respostas ao Risco
| 0 |  | 0 | Não se aplica |  |  | Planejamento da Contratação
| 1 |  | 1 a 4 | Baixo |  |  | Seleção do Fornecedor |  |  |  | Aceitar
| 2 |  | 1 a 4 | Baixo |  |  | Execução do Contrato |  |  |  | Mitigar
| 3 |  | 1 a 4 | Baixo | [6 empty] | Evitar
| 4 |  | 1 a 4 | Baixo | [6 empty] | Compartilhar
| 5 |  | 5 a 10 | Médio
| 6 |  | 5 a 10 | Médio
| 7 |  | 5 a 10 | Médio | [6 empty] | Probabilidade | Nível
| 8 |  | 5 a 10 | Médio | [6 empty] | 1 - Muito Baixa | 1
| 9 |  | 5 a 10 | Médio | [6 empty] | 2 - Baixa | 2
| 10 |  | 5 a 10 | Médio | [6 empty] | 3 - Média | 3
| 12 |  | 12 a 16 | Alto | [6 empty] | 4 - Alta | 4
| 13 |  | 12 a 16 | Alto | [6 empty] | 5 - Muito Alta | 5
| 14 |  | 12 a 16 | Alto
| 15 |  | 12 a 16 | Alto
| 16 |  | 12 a 16 | Alto | [6 empty] | Impacto | Nível
| 20 |  | 20 a 25 | Altíssimo | [6 empty] | 1 - Muito Baixo | 1
| 21 |  | 20 a 25 | Altíssimo | [6 empty] | 2 - Baixo | 2
| 22 |  | 20 a 25 | Altíssimo | [6 empty] | 3 - Médio | 3
| 23 |  | 20 a 25 | Altíssimo | [6 empty] | 4 - Alto | 4
| 24 |  | 20 a 25 | Altíssimo | [6 empty] | 5 - Muito Alto | 5
| 25 |  | 20 a 25 | Altíssimo
Categoria de Risco
Comunicação
Conformidade
Estratégico
Integridade
Operacional
Matriz de Risco
Mapeamento
Categoria dos Riscos
Revisões

## Categoria
CATEGORIAS DOS RISCOS
| Comunicação |  | Associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade).
| Conformidade |  | Associados ao não cumprimento de princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos internos.
| Estratégicos |  | Associados à tomada de decisão que pode afetar negativamente o alcance dos objetivos da organização.
| Integridade |  | Associados a eventos de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, que possam comprometer os valores e padrões preconizados pelo Tribunal e a realização de seus objetivos, bem como a reputação institucional perante a sociedade.
| Operacionais |  | Associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes).
Item | Faixa | Categoria |  | Etapa da Contratação | Respostas ao Risco
0 | 0 | Não se aplica |  | Planejamento da Contratação
1 | 1 a 4 | Baixo |  | Seleção do Fornecedor | Aceitar
2 | 1 a 4 | Baixo |  | Execução do Contrato | Mitigar
3 | 1 a 4 | Baixo |  |  | Evitar
4 | 1 a 4 | Baixo |  |  | Compartilhar
5 | 5 a 10 | Médio
6 | 5 a 10 | Médio
7 | 5 a 10 | Médio |  |  | Probabilidade | Nível
8 | 5 a 10 | Médio |  |  | 1 - Muito Baixa | 1
9 | 5 a 10 | Médio |  |  | 2 - Baixa | 2
10 | 5 a 10 | Médio |  |  | 3 - Média | 3
12 | 12 a 16 | Alto |  |  | 4 - Alta | 4
13 | 12 a 16 | Alto |  |  | 5 - Muito Alta | 5
14 | 12 a 16 | Alto
15 | 12 a 16 | Alto
16 | 12 a 16 | Alto |  |  | Impacto | Nível
20 | 20 a 25 | Altíssimo |  |  | 1 - Muito Baixo | 1
21 | 20 a 25 | Altíssimo |  |  | 2 - Baixo | 2
22 | 20 a 25 | Altíssimo |  |  | 3 - Médio | 3
23 | 20 a 25 | Altíssimo |  |  | 4 - Alto | 4
24 | 20 a 25 | Altíssimo |  |  | 5 - Muito Alto | 5
25 | 20 a 25 | Altíssimo
Categoria de Risco
Comunicação
Conformidade
Estratégico
Integridade
Operacional
Matriz de Risco
Mapeamento
Categorias dos Riscos
Revisões